**ОТЧЕТ по ПЛАНУ**

**по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях**

**оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Глазовский район» на 2020 -2024 годы**

 **за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Механизм (инструмент) реализации** | **Ответственный****исполнитель (соисполнитель)** | **Срок реали­зации** | **Целевой показатель** | **Оценка бюджетного эффекта (тыс. руб.), ожидаемый результат** | **Фактический результат****за 2023 год (тыс. руб.)** |
|  |  |
| **1.** | **Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов** |
| 1.1. | Реализация инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Глазовский район» | создание условия для реализации инвестиционных проектов | Первый заместитель главы Администрации МО «Глазовский район» по экономике, имущественным отношениям и финансам,Управление развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы | количество вновь созданных рабочих мест в организациях, получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов, единиц;прирост налоговых отчислений в бюджет муниципального образования от реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку | 803,624 рабочих места | В рамках реализации инвестиционных проектов на территории "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" от созданных рабочих мест в 2020 году (2,75 рабочих мест) за 2023 год поступление налогов (НДФЛ,земельный налог) составило 121,9 тыс. рублей. За 2023г. создано 19 рабочих мест, поступило НДФЛ в сумме 951,3 тыс. руб. ИТОГО:от созданных рабочих мест в 2023 году поступления налогов составили **1073,2 тыс. рублей**  |
| 1.2. | Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | создание условий для развития МСП: проведение мотивационной работы по участию субъектов МСП, активных граждан в обучающих программах проводимых в Удмуртской Республике (бизнес акселераторы, сельхоз акселераторы), предоставление объектов муниципальной собственности для расширения бизнеса | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса,прирост налоговых отчислений | Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП. Прирост поступления доходов от субъектов МСП в сумме 590,0 тыс. руб.  | Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП 80человек, поступление доходов составило **675,0 тыс. рублей**  |
| 1.3. | Обеспечение выполнения установ­ленного плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Глазовский район» | мониторинг исполнения плановых назначений по налоговым и ненало­говым доходам консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», главные администраторы доходов бюджета МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы |  | выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | План по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» исполнен в сумме 229817,2 тыс. руб. или 113,6% к плану (202353,6 тыс. руб.) |
| 1.4. | Мониторинг исполнения местных бюджетов по налоговым и ненало­говым доходам | мониторинг поступления налоговых и ненало­говых доходов местных бюджетов | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы |  | мониторинг исполнения налоговых и ненало­говых доходов местных бюджетов | Ежемесячно проводится мониторинг исполнения налоговых и ненало­говых доходов местных бюджетов. К уровню прошлого года исполнение составило 122% или получено доходов больше на 41448,7 тыс. рублей в основном за счет: увеличения по НДФЛ темп роста 114,6% или получено больше на 17874,1 тыс. руб, в связи с увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы, отчислений НДФЛ от субъектов МСП, и сельхозтоваропроизводителей, доходов от реализации муниципального имущества темп роста 10487,1% или получено больше на 20961,2 тыс. руб., доходов от продажи земельных участков 255,8% или получено больше на 4328,9 тыс. руб.  |
| 1.5. | Индексация размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода | разработка и утверждение нормативного правового акта Удмуртской Республики. Индексация до средних значений по ПФО | Управлениеразвитиятерриториии муниципального заказаАдминистрации МО «Глазовский район»,Минэкономики УР, Минфин Удмуртии | 2020 год | прирост поступле­ния налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообло­жения в сравнении с предыду­щим годом, тыс. рублей | Эффект будет считаться после внесения изменений в Закон Удмуртской Республики от 28 ноября 2012 года № 63-РЗ «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике» | Поступле­ния налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообло­жения составили в сумме 647,8 тыс. руб., в сравнении с 2022 годом снижены на 977,4 тыс. руб. или на 60,1%.Снижение поступления налога связано со снижением количества патентов и уменьшением суммы налога на сумму страховых платежей (взносов) и пособий. Изменения в Закон Удмуртской Республики от 28 ноября 2012 года № 63-РЗ «О патентной системе налогообложения в Удмуртской Республике» в части индексации размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода не вносились. |
| 1.6. | Проведение мероприятий, направленных на пополнение консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» неналоговыми доходами, от использования муниципального имущества, в том числе: |  |  | 2020-2024 годы |  |  |  |
| 1.6.1. | реализация Прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования «Глазовский район» | вовлечение в оборот неиспользуемого имущества | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | 0 | От продажи имущества по прогнозному плану приватизации за 2023 год поступило **20951,6** **тыс. руб.** |
| 1.6.2. | сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  | доходы, полученные от вновь заключенных договоров аренды имущества  | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | 3,0 | За 2023 год поступления от вновь заключенных договоров аренды имущества отсутствуют. |
| 1.6.3. | заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена | доходы, полученные от заключения новых договоров аренды земельных участков; плата за право на размещение рекламных конструкций;плата за место размещения СНТО | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | 150,0 | За 2023г. поступило **138,0 тыс. руб.**, от вновь заключенных договоров аренды земельных участков.Аукционы на заключение договора на право размещения рекламных конструкций не состоялись, в связи с отсутствием заявок. Обращения на размещение РК отсутствуют. По НТО поступления отсутствуют, так как торги не проводились, в связи с невостребованными объектами.  |
| 1.6.4. | мобилизация доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ | доходы от установления размера отчисления части чистой прибыли 10% | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | 879,5 | Поступления в 2023 году отчисления части чистой прибыли от ООО "Октябрьский"отсутствуют, в связи со сдачей уточненной отчетности по прибыли в сентябре 2023 года за 2020,2021,2022 годы. 30.10.2023г. списана задолженность за 2021г. в сумме 379,0 тыс. руб.  |
| 1.6.5. | продажа земельных участков | увеличение стоимости продажи за счет сложившейся на аукционе цены продажи земельных участков;доходы от продажи земельных участков с/х назначения находящихся в собственности сельских поселений | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | 488,5 | За 2023 год поступило **7481,5 тыс. руб.**, в том числе:за счет перераспределения земельных участков по обращению граждан поступило 194,3 тыс. руб., По результакам ККР в 2023г поступление составило 92,4 тыс.руб поступления доходов от вовлечения в имущественный оборот долей в праве общей собственности на земельные участки с/х назначения, перешедшие в собственность муниципальных образований (невостребованные доли) составило 1302,8 тыс. руб., доходов от продажи земельных участков 5892,0 тыс. руб. |
| 1.6.6. | повышение эффективности работы Административной комиссии по привлечению к ответственности за нарушения, установленные соответствующим законодательством | поступления штрафов, налагаемых административной комиссией района | Административная комиссияАдминистрацииМО «Глазовский район» | 2020-2024 годы | увеличение налого­вых доходов тыс. рублей | 10,0 | Поступила задолженность по административным штрафам в сумме **13,9 тыс. руб.** |
| 1.6.7. | осуществление муниципального земельного контроля | перераспределение земельных участков по результатам проверки;перераспределение земельных участков по обращению граждан;штрафы по результатам проведения муниципального земельного контроля | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | 0 | Муниципальный земельный контроль не проводится, в связи с введением моратория  |
| 1.6.8. | вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого имущества включая земельные участки |  | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район»,Отдел архитектуры и строительства Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы | увеличение налого­вых доходов тыс. рублей | 5,0 | С населением ведется разъяснительная работа о необходимости регистрации прав на объекты недвижимого имущества. Специалистами на местах проводится работа по выявлению собственников и направлению их в МФЦ для подтверждения прав. По запросам Управления Росреестра предоставляется информация по объектам и собственникам, по привязке объектов к земельным участкам. Ведется работа по реализации 518 ФЗ (выявлено 163 правообладателей). Зарегистрированы на ранее возникшие права 1987 объектов. Проведена работа в отношении 5720 объектов. Снято с государственного кадастрового учета 2588 объектов. |
| 1.7. | Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого недвижимого имущества, в том числе земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Глазовский район» и вовлечение в хозяйственный оборот (в рамках дорожной карты) | реализация неиспользуемого недвижимого имущества путем проведения конкурентных процедур;передача неиспользуемого недвижимого имущества на иной уровень собственности в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в Удмуртской Республике,федеральных ирегиональныхоргановгосударственнойвласти;реализациякомплексамероприятийнаправленных насписание ветхих,аварийныхобъектовнедвижимого имущества | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы | увеличение неналого­вых доходов,% | 20 | Исполнение составило 0%, в связи с несостоявшимися аукционами. |
| 1.8. | Проведение мероприятий на решение вопросов местного значения, осуществляемого с участием средств самообложения граждан | денежные поступления от населения | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Главы муниципальных образований – сельских поселений | 2020-2024 годы | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | 4187,7 | На реализацию расходов по решению вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, проведен сход граждан в Глазовском районе. В 2023г. заявлен 31 проект. 1проект не исполнен, в связи с несостоявшимися торгами. Поступление доходов от граждан составило 4267,5 тыс. руб. из которых возвращено гражданам 225,3 тыс. руб. По 8 проектам которые планируются к реализации в 2024г поступило в 4 кв. 2023г 242,1 тыс. руб. Кроме того, в 2023г. произведены возвраты гражданам по реализованным проектам за 2022г. в связи с экономией средств по заключенным контрактам в сумме 79,9 тыс. руб. |
| 1.9. | Проведение мероприятий по реализации проектов инициативного бюджетирования | денежные поступления от населения и организаций на реализацию проектов поддержки местных инициатив | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Главы муниципальных образований – сельских поселений | 2020-2024 годы | увеличение неналого­вых доходов тыс. рублей | 2115,6 | По реализации в УР проектов развития общественной инфраструктуры основанной на местных инициативах в 2023 году подано 12 проектов на участие в конкурсе, из которых прошли конкурсный отбор и победили 10 проектов. Поступления софинансирования от населения и организаций составило в сумме 1715,6 тыс. руб. из которых возвращено населению и спонсорам в связи с экономией средств по заключенным контрактам по реализованным проектам за 2022 г. в сумме 26,8 тыс. руб. По реализованным проектам 2023г в связи с экономией средств по заключенным контрактам возвращено населению и спонсорам 36,3 тыс. руб. В конкурсе по инициативному бюджетированию проекта "Наше село" из 9 запланированных к участию проектов,прошли конкурсный отбор и победили 7 проектов, софинансирование от населения и спонсоров составило в сумме 277,9 тыс. руб., в связи с экономией средств по заключенным контрактам по реализованным проектам за 2022г. возвращено населению и спонсорам 9,2 тыс. руб. По реализованным проектам 2023г. в связи с экономией средств по заключенным контрактам возвращено населению и спонсорам 2,0 тыс. руб.  |
| 1.10. | Принятие мер по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам  | ежемесячное рассмотрение на Координационном Совете Администрации МО "Глазовский район" по вопросам соблюдения трудовых прав, снижения неформальной занятости и легализации доходов участников рынка труда, итогов мониторинга состояния недоимки по налогам и неналоговым платежам;проведение комиссий с неплательщиками с приглашением работников налоговых органов, прокуратуры и службы судебных приставов;активизация претензионно - исковой работы по взысканию задолженности по платежам в консолидированный бюджет;своевременное списание невозможной к взысканию задолженности по платежам в бюджет МО «Глазовский район» | Координационный Совет Администрации МО "Глазовский район" по вопросам соблюдения трудовых прав, снижения неформальной занятости и легализации доходов участников рынка труда; Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 2 по Удмуртской Республике; Отделимущественных отношений Администрации МО «Глазовский район»; Управление развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район»; Управление финансовАдминистрации МО «Глазовский район»;Правовой отдел Администрации МО «Глазовский район» | 2020 – 2024 годы | увеличение налого­вых и неналоговых доходов тыс. рублей | 1250,0 | Общая сумма поступившей задолженности составила **в сумме** **1903,0 тыс. руб.** Поступила задолженность по налогу на добычу общераспространных полезных ископаемых от предприятия ОАО УЗСМ находящегося в процедуре банкротства в сумме 473,9 т.р. По НДФЛ поступила задолженность в сумме 204,7 тыс. руб.(СХПК "Заречный" 18,7 тыс. руб., ООО "Родник" 6,8 тыс. руб.(за 2021г.), ООО "Чиргино" 160,7 тыс. руб., Ескин В.В.8,7 тыс. руб.,Дмитриев С.В.9,8 тыс. руб.) УСН в сумме 66,0 тыс. руб.(ИП:Дмитриев И.В.31,3 тыс. руб., Баженов Ю.Г. 24,5 тыс.руб., Дьяконов А.В.10,2 тыс. руб.) Налог на имущество физ лиц в сумме 181,0 тыс. руб., Земельный налог в сумме 170,8 тыс. руб.В ходе телефонных переговоров с должниками и приглашения их на заседание Координационного Совета поступила задолженность по неналоговым платежам за 2022 год в сумме 103,8 тыс. руб. в том числе: (аренда имущества 37,3 тыс. руб.; аренда земли 66,5 тыс. руб.) Также поступили платежи от частичного погашения требований кредиторов (с 10.04.2014-05.06.2014) третьей очереди за аренду имущества от ООО "Регионресурсы" в сумме 73,5 тыс. руб. В 2023г. списано долгов невозможных к взысканию арендной платы за использование земельных участков - 214,3 тыс. руб., арендной платы за использование имущества 415,0 тыс. руб. |
| 1.11. | Проведение мероприятий по легализации теневой занятости |  | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | 2020 – 2024 годы | увеличение налоговых доходов, тыс. рублей | 270,1 | За 2023 год заключены трудовые договоры с 92работниками. Поступление доходов составило **1400,9 тыс. руб.** |
| **2.** | **Меры по оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»** |
| **2.1.** | **Оптимизация расходов в сфере муниципального управления** |
| 2.1.1. | Анализ функций и полномочийорганов местного самоуправления в целях исключения дублирования | подготовкапредложений пооптимизациидублирующегофункционалаорганов местного самоуправления;внесениеизменений вположения осоответствующихорганах местного самоуправления(принеобходимости) | АдминистрацияМО «Глазовский район», Управление финансовАдминистрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | отсутствие дублирую­щихфункций и полномочий органов местного самоуправления, да/нет | да | да |
| 2.1.2. | Оптимизация структуры органов местного самоуправления | разработка иутверждениенормативногоправового актаоргана местного самоуправления в рамках реализация проекта «Эффективный муниципалитет»  | АдминистрацияМО «Глазовский район», Управление финансовАдминистрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (всопостави­мыхусловиях), тыс. рублей | создание оптимальной структуры органов местного самоуправления. Бюджетный эффект может быть оценен при принятии решения о реорганизации органов местного самоуправления на основе анализа дублирующих функций | В соответствии с Решением Совета депутатов МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 18.11.2021г. № 62 внесены изменения в структуру Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» с момента государственной регистрации Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Предельная штатная численность 108шт. ед. без учета штатной численности работников КСО и Аппарата Совета депутатов.  |
| 2.1.3. | Оптимизация штатной численности органов местного самоуправления | разработка и утверждение нормативного правового акта органа местного самоуправления реализация проекта «Эффективный муниципалитет»  | АдминистрацияМО «Глазовский район», Управление финансовАдминистрации МО «Глазовский район» | 2020-2021годы | сокращение расходов в сравнении с предыдущим годом (всопостави­мыхусловиях), тыс. рублей | 0 | Работа проведена в 2021г. В 2023 году оптимизация штатной численности органов местного самоуправления не проводилась.  |
| 2.1.4. | Недопущение необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений МО «Глазовский район» без расширения полномочий и функций | установление ограничений на увеличение численности муниципальных служащих и работников муниципальных казенных учреждений | Администрация МО «Глазовский район»,Главные распорядители бюджетных средств МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | отсутствие необоснованного роста численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений МО «Глазовский район» без расширения полномочий и функций, да/нет | Да | Да |
| 2.1.5. | Соблюдение установленных нормативовформирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников органов местного самоуправления в МО «Глазовский район», осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи | формированиерасходов на оплату трудадепутатов,выборныхдолжностных лицместногосамоуправления,осуществляющихсвои полномочияна постояннойоснове,муниципальныхслужащих,работников,занимающихдолжности, неявляющиесядолжностямимуниципальнойслужбы, а такжеработниковорганов местногосамоуправления вМО «Глазовский район»,осуществляющихпрофессиональную деятельность попрофессиямрабочих на основании разработанного нормативного правового акта Удмуртской Республики | Администрация МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | соблюдение установлен­ных норма­тивов, да/нет | Да | В соответствии с Распоряжением Правительства УР № № 1077-р от 30.09.2022 года норматив на 2023 год установлен -18,3%, по прочим должностям – 3,1%. Фактически норматив по муниципальным должностям составил – 14,6%, по прочим должностям – 0,5%.  |
| **2.2.** | **Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети** |
| 2.2.1. | Проведение анализа деятельности муниципальных учреждений по управлению расходами (выявление дублирующий функций, анализ контингента, персонала, используемых фондов и т.д.)  | экспертная оценканормативныхправовых актов,регламентирующихдеятельность,организационнойструктурымуниципальныхучрежденийМО «Глазовский район»,анализконтингента,персонала,используемыхфондов и др. | Администрация МО «Глазовский район»,Управление финансовАдминистрации МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы | внесение предложений Главе муниципального образования по формированию оптимальной сети муниципальных учреждений, сокращению неэффективных расходов и исключению необоснованных расходов бюджета |  | Работа проведена в 2020-2021 годах. |
| 2.2.2. | Разработка и утверждение планов по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | разработка планов по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район»  | Главные распорядители бюджетных средств МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | наличие утвержденных планов по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» Да/нет | Да | Да |
| 2.2.3. | Централизация бухгалтерского (бюджетного) учета. Создание единой централизованной бухгалтерии | реализация Планамероприятий(«дорожнойкарты») поцентрализацииведения кадрового учета,бухгалтерского(бюджетного)учета иформированиябухгалтерской(бюджетной)отчетностив муниципальныхобразованиях вУдмуртскойРеспублики | Управление финансовАдминистрации МО «Глазовский район», Администрация МО «Глазовский район»,Управление образования Администрации МО «Глазовский район», Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (всопостави­мыхусловиях), тыс. рублей |  | Централизация бухгалтерского (бюджетного) учета проведена в 2021г. |
| 2.2.4. | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети в сфере образования |  | Управление образования Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (всопостави­мыхусловиях), тыс. рублей | 4036,5 | 2370,9 |
| 2.2.4.1. | Оптимизация сети муниципальных образовательных организаций | реорганизация юридических лиц с учетом количества контингента обслуживания и интенсивности использования | Управление образования Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (всопостави­мыхусловиях), тыс. рублей | Реструктуризация путем присоединения начальной школы из структурного подразделения «Кочишевская НШДС» к МОУ «Пусошурская СОШ». Экономия составит 468,9 тыс.руб. (с 01.09.2023г.)Проведение организационных штатных мероприятий по структурному подразделению "Дондыкарский детский сад"(ликвидация ). Экономия составит 832,2 тыс. руб. (с 01.09.2023г.)Сокращение 1 группы в детском саду в МОУ "Октябрьская СОШ ". Экономия составит 338,3 тыс. руб. (с 01.09.2023г.)Сокращение 1 группы в детском саду в МОУ "Чуринская НШДС ". Экономия составит 845,8 тыс. руб. (с 01.03.2023г.)Уменьшение подачи тепловой энергии в здании гаража (установка счетчика) МОУ "Пусошурская СОШ". Экономия составит 550,0 тыс. руб.(в год).Отсоединение пристроя здания МОУ "Пусошурская СОШ", перевод в жилой фонд. Экономия составит 1001,29 тыс. руб.(в год). | Проведена реструктуризация путем присоединения начальной школы из структурного подразделения «Кочишевская НШДС» к МОУ «Пусошурская СОШ» (сокращенные ставки направленны на введение ставок «советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями»).Ликвидация структурного подразделения «Дондыкарский детский сад» (сокращено 5,66 шт.ед.).Сокращение 1 группы в детском саду МОУ «Октябрьская СОШ» (сокращено 2,84 шт.ед.)Сокращение 1 группы в детском саду в МОУ «Чуринская НШДС» (сокращено 2,09 шт.ед).**Экономия средств бюджета Удмуртской Республики за 2023 год составила 1346,5 тыс. руб.****Экономия средств бюджета муниципального образования за 2023 год составила 320,9 тыс. руб.(отопление Дондыкарская СОШ).** В 2023 году за счет уменьшения подачи тепловой энергии и установки счетчика в здании гаража МОУ «Пусошурская СОШ» **экономия составила 262,1 тыс. руб. (с 01.09.2023г.)**, а также за счет отсоединения пристроя здания школы, перевод в жилой фонд **экономия составила 441,4 (с 01.09.2023г.) тыс. руб.** |
| 2.2.4.2. | Увеличение наполняемости классов (групп) | интенсификациядеятельностиобразовательныхорганизаций всоответствии споказателямиповышенияэффективностиоказаниягосударственныхуслуг (работ) | Управление образования Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (всопостави­мыхусловиях), тыс. рублей | Наполняемость классов формируется на основании утвержденного СанПиНа | Наполняемость классов сформирована на основании утвержденного СанПиНа |
| 2.2.4.3. | Повышениеэффективностииспользованиямуниципальногоимущества, находящегосяв оперативномуправленииобразовательныхорганизаций | своевременное выявление неиспользуемого имущества и передача его в казну муниципального образования «Глазовский район», списание имущества, утратившего потребительские свойства, энергосберегаю­щие мероприятия | Управление образования Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (всопостави­мыхусловиях), тыс. рублей |  | Списание муниципальногоимущества по Администрации района металлолом:- котёл ООО «Свет» из Трубашура, Парзи, Курегово- котёл угольный Адам- трубы и арматура Адам- водонагреватель Отогурт- сетевой насос 4 штуки АдамЭкономия отсутствует. |
| 2.2.5. | Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети в сфере культуры |  | Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | 2020 -2024годы | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (всопостави­мыхусловиях), тыс. рублей | Закрытие сельского клуба в д.Ураково. Экономия составит 150,6 тыс. руб.Сокращение ставки заведующего филиалом Кожильской бибилиотеки (ввели ставку библиотекаря 1 категории) Экономия составит 150,6 тыс. руб. | Перевод с должности «заведующий» Кожильской библиотеки на должность «библиотекарь 1 категории». Экономия в 2023 году составила 70,5 тыс. руб. |
| 2.2.5.1. | Оптимизация сети муниципальных учреждений культуры | реорганизация юридических лиц с учетом количества контингента обслуживания и интенсивности использования | Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | сокращение расходов в сравнении с предыду­щим годом (всопостави­мыхусловиях), тыс. рублей |  | Оптимизация сети не проводилась. |
| 2.2.6. | Сохранение достигнутого соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | мониторингдостиженияцелевыхпоказателейустановленныхрегиональными планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отрасляхсоциальной сферы | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | степень достижения целевых показателей установлен­ных региональ­ными планами мероприя­тий(«дорожны­микартами») поповышению эффектив­ности и качества услуг в отраслях социальной сферы, % | 100,0 | **По образованию: 1.**Педагогические работники общего образованияплан – 42777 руб., факт – 42428,10 руб.(-348,9) Исполнение 99,2%. **2.** Педагогические работники дошкольного образования план – 37089 руб. факт – 36592,7 руб. (+496,3 руб.) Исполнение – 98,7%. **3**. Педагогические работники дополнительного образования план – 39145 руб. факт – 38450 руб. (-695 руб.) Исполнение – 98,2%. **По культуре**: значение целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных «дорожных картах» 35681,10 руб., фактическое исполнение составило 34606,99 руб. (-1074,11 руб.). Исполнение – 97%.Дополнительное образование По дорожной карте показатель – 39145 руб., факт- 39151,98 руб. (+6,98 руб.), исполнение 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Применение единообразного подхода к расчету потребности в средствах бюджета на оплату труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих | введение вположения обоплате трудаработниковмуниципальныхучрежденийраздела«Формирование фонда оплаты труда» | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | 2020 год | Внесение изменений в нормативно правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район» Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющихпрофессиональную деятельность по профессиям рабочих после соответствующих изменений в постановле­ниеПравитель­стваУдмуртской Республики от 28 сен­тября 2009 года № 283 «О введении новых систем оплаты трудаработников бюджетных, автономных и казенных учрежденийУдмуртской Республи­ки», да/нет |  |  |
| Да | Изменения в нормативно правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район» Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также работников, осуществляющихпрофессиональную деятельность по профессиям рабочих не вносились, так как изменения в постановле­ние Правитель­стваУдмуртской Республики от 28 сен­тября 2009 года № 283 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Удмуртской Республи­ки» (в ред. от 20.06.2022 № 307 в части выплат в сельских населенных пунктов.) |
| 2.2.8. | Упорядочение оказания платных услуг, поступления и расходования средств от оказания платных услуг | разработкалокальныхнормативныхправовых актов,утверждающихпримерныйперечень услуг(работ),оказываемыхмуниципальнымиучреждениямиМО «Глазовский район» наплатной основе вразрезенаправленийдеятельностимуниципальныхучрежденийМО «Глазовский район» (приотсутствии).Разработка ипринятиенормативныхправовых актов,утверждающихпорядок оказанияплатных услуг(работ)муниципальнымиучреждениямиМО «Глазовский район»;порядокформированияплаты заоказанные услуги (работы); порядокнаправления расходования средств, полученных от оказания платных услуг (работ) (при отсутствии) | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | утвержде­ниелокальных норматив­ныхправовых актов, утвержда­ющих примерный перечень услуг (работ), оказыва­емыхмуниципальными учрежде­ниями МО «Глазовский район» на платной основе в разрезе направле­нийдеятельнос­тимуниципальных учреждений МО «Глазовский район» , порядок оказания платных услуг (работ) платы за оказанные услуги (работы), порядок направления расходова­ния средств, полученных от оказания платных услуг(работ) (при отсутствии), да/нет | Да | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 28.12.2021г. № 1.10 «Об установлении цен на платные услуги, МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 15.11.2021г. № 1.124 «Об установлении цен на платные услуги, МБОУДО «Понинская ДШИ».Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 30.01.2023 № 1.21 «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс» муниципального образования «Глазовский район».Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Об установлении цен на платные услуги МБУК «Центр КиТ» от 17.05.2017 № 77, от 01.09.2015 № 116.1 от 11.09.2017 № 132.1, от 14.11.2017 № 176.1, от 28.11.2018 № 1.135.1, от 18.05.2018 № 1.77, от 26.02.2020 № 1.63.2Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 01.02.2023 № 1.25 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования средств, полученных от оказания МБУК «Централизованная библиотечная система МО «Глазовский район» услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе и от иной приносящей доход деятельности» Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 01.02.2023 № 1.24 «Об утверждениии Прейскуранта цен на услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная система» МО «Глазовский район». |
| 2.2.9. | Увеличение объема средств от приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений МО «Глазовский район» | повышениекачества,расширениеперечня и объемавостребованныхплатных услуг,связанных сосновной исопутствующейдеятельностью,передачанеиспользуемогоимущества варенду | Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | прирост доходов от приносящейдоходдеятельнос­ти посравнению с предыду­щим годом, тыс. рублей | Культура -300,1 тыс. рублей | Прирост доходов от приносящейдоход деятельнос­ти посравнению с предыду­щим годом составил в сумме 1597,9, тыс. рублей |
| 2.2.10. | Резервирование экономии бюджетных средств, сложившейся в результате заключения контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд конкурентными способами | резервирование разницы между начальной(максимальной) ценой контракта и ценойзаключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд контракта | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район», Сектор муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район», Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | экономиябюджетныхсредств, тыс. рублей |  Образование -120,0 тыс. рублей; Культура – 3,0 тыс. рублей;  | Образование -442,5 тыс. рублей;Культура – 0 тыс. рублей;Управление финансов – 0 тыс. рублей;Администрация – 9875,8 тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11. | Анализ перечня муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями МО «Глазовский район» на предмет соответствия основным видам деятельности | проведениеанализа перечнямуниципальныхуслуг (работ),предоставляемыхмуниципальнымиучреждениями МО «Глазовский район» на предметсоответствияосновным видамдеятельности;исключение изперечня услуг(работ), несоответствующихосновным видамдеятельностимуниципальныхучреждений | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район», в компетенцию которых входит организацияоказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) | 2020-2024годы | формиро­вание муниципальных заданий на оказание (выполне­ние)муниципальных услуг (работ) по основным видам деятельнос­тимуниципальных учреждений, да/нет | Да | **Образование**Перечень муниципальных услуг сформирован на основании общероссийского классификатора перечня услуг**Культура**Формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) соответствует основным видам деятельности муниципальных учреждений |
| 2.2.12. | Формирование муниципальных услуг и работ в соответствии с Региональным перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг и работ и общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | реализация постановленияПравительства Удмуртской Республики от 28 декабря 2019 года № 621 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Удмуртской Республики» | Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район»,Управление образования Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | обеспечение единообразного подхода к формирова­ниюгосударст­венных и муници­пальных заданий, определе­нию суммы финансово­го обеспече­ниягосударст­венных и муници­пальных заданий на оказание (выполне­ние) услуг (работ), да/нет | Да | **Образование** Формирование муниципальных услуг и работ производится в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) муниципальных услуг**Культура** Формирование муниципальных услуг и работ в соответствии с Региональным перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг |
| **2.3.** | **Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд** |
| 2.3.1. | Проверка обоснования начальной(максимальной) цены контракта при рассмотрении предварительной заявки государственного заказчика, заказчика об осуществлении закупок при использовании конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | рассмотрениепредварительнойзаявки заказчикав частисоблюдениятребованийзаконодательствак обоснованиюначальной(максимальной)цены контракта | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район», Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Администрации муниципальных образований – сельские поселения, Сектор муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы |  | повышение эффективности использования бюджетных средств за счет мониторинга обоснования начальной (максимальной) цены контракта | Проведена проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта на 110 заявок. |
| 2.3.2. | Функционирование «Электронного магазина малых закупок» | осуществление малых закупок с использованием функционала ГИС «Автоматизиро­ваннаяинформационнаясистемауправлениябюджетнымпроцессомУдмуртскойРеспублики» | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район», Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Администрации муниципальных образований – сельские поселения, Сектор муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | количество проведенных закупок, сумма, тыс. рублей | увеличение количества участников закупок и повышение уровня конкуренции. Повышение прозрачности, подконтрольности и подотчетности закупок. Развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Экономия бюджетных средств путем выбора наилучшего предложения | Количество проведенных закупок через Электронный магазин -198 ед.Заключено контрактов – 24232,4т.р.Экономия бюджетных средств составила – 3845,8т.р. |
| 2.3.3. | Централизация закупок муниципального образования «Глазовский район» на основании соглашений об осуществлении государственным казенным учреждением Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» полномочий уполномоченного учреждения муниципальных образований на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | проведение закупок через единоеуполномоченноеучреждение -государственноеказенноеучреждениеУдмуртскойРеспублики«Региональныйцентр закупокУдмуртскойРеспублики» | Управление образования Администрации МО «Глазовский район»,Отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район», Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Администрации муниципальных образований – сельские поселения, Сектор муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | экономия бюджетных средств, тыс. рублей | проведение всех видов закупок по типу «одного окна» | Количество закупок, проведенных конкурентными способами через РЦЗ = 353 шт.Сумма НМЦК всех закупок, проведенных конкурентными способами через РЦЗ = 38 569,8 т.р.Заключено контрактов по результатам электронных процедур на сумму 34708,1т.р.Экономия бюджетных средств при проведении закупок для муниципальных нужд через РЦЗ составила в сумме 4298,2 тыс. руб. |
| 2.4. | Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на муниципальном уровне |
| 2.4.1. | Преобразование муниципального района «Глазовский район» в муниципальный округ | анализэффективноститерриториальнойорганизацииместногосамоуправления вУдмуртскойРеспублике.Организацияработы по преобразованию муниципальных образований в Удмуртской Республике путем их объединения (в случае обращения муниципальных образований в Удмуртской Республике). Разработка нормативного правового акта Удмуртской Республики | Администрация МО «Глазовский район» | 2020 -2024годы | сокращение количества муници­пальных образова­ний вГлазовском районе |  | Преобразование муниципального района «Глазовский район» в муниципальный округ состоялось с 01.01.2022 года |
| 2.4.2 | Развитие инициативного бюджетирования | реализацияприоритетныхпроектовподдержкиместныхинициатив,направленных навовлечениеграждан вопределение ирешениеприоритетныхсоциальныхпроблем местногоуровня | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024 годы | доляпроектов-победителей в общем количестве заявок на конкурсный отбор проектов развития обществен­нойинфраструк­туры,основанных на местных инициати­вах, % |  | По реализации в УР проектов развития общественной инфраструктуры основанной на местных инициативах в 2023 году подано 12 проектов на участие в конкурсе, из которых прошли конкурсный отбор и победили 10 проектов.83,3% |
| 2.4.3. | Заключение с муниципальными образованиями – сельскими поселениями Глазовского района, получающими дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования» Глазовский район» Удмуртской Республики, соглашений об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципального образования - сельского поселения и оздоровление муниципальных финансов муниципального образования – сельского поселения в Глазовском районе Удмуртской Республике | заключениесоглашенийУправлением финансов Администрации МО «Глазовский район» с муниципальными образованиями – сельскими поселениями Глазовского района,получающимидотацию навыравниваниебюджетнойобеспеченностипоселений из бюджета муниципального образования» Глазовский район» Удмуртской Республики, втекущем году | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район», Администрации муниципальных образований – сельские поселения | 2020-2024годы | исполнение условий соглашения, да /нет | Да | Соглашения с муниципальными образованиями – сельскими поселениями Глазовского района заключены 26.01.2021 года. Условия соглашений исполнены. |
| **2.5.** | **Сокращение просроченной кредиторской задолженности** |
|  |
| 2.5.1. | Контроль в сфере закупок в отношении заказчиков в соответствии с ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | проверка муниципальных контрактов и договоров, заключенных муниципальными казенными и бюджетными учреждениями МО «Глазовский район», на соответствие утвержденным лимитам бюджетных обязательств и планам финансово-хозяйственной деятельности (ежедневно) | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | Долямуниципальных учреждений МО «Глазовский район», контракты и договоры которых заключены в соответст­вии сутвержден­ными лимитами бюджетных обяза­тельств, в общем количестве муниципальных учреждений МО «Глазовский район», % | 100,0 | 100,0 |
| 2.5.2. | Проверка обоснованности возникновения и достоверности отражения в годовой отчетности просроченной кредиторской задолженности подведомственных муниципальных учреждений МО «Глазовский район» | проверка первичных документов учреждениях,допустившихпросроченнуюкредиторскуюзадолженность, сданнымиотчетности | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | доляпроверен­ных муниципальных учреждений МО «Глазовский район», допустив­шихпросрочен­нуюзадолжен­ность, в общем количестве муниципальных учреждений МО «Глазовский район», допустив­шихпросрочен­нуюзадолжен­ность, % | 100,0 | Заместителем начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета – заместителем главного бухгалтера Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» по 3 учреждениям района проведены контрольные мероприятия, при проведении проверок просроченная кредиторская задолженность не выявлена |
| 2.5.3. | Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета и подведомственных муниципальных учреждений МО «Глазовский район» в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета | ежегодная информация о просроченной кредиторской задолженности | Управлениеобразования Администрации МО «Глазовский район»,Отдел культуры и молодежнойполитикиАдминистрации МО«Глазовский район», Управление финансов Администрации МО«Глазовский район», Администрации муниципальных образований –сельские поселенияАдминистрация МО«Глазовский район» | 2019-2024годы | доляпросрочен­нойкредитор­скойзадолжен­ности бюджета и подведомст­венных муниципальных учреждений МО «Глазовский район», в общей сумме расходов главного распоряди­теля средств бюджета, % | <1,0 | Просроченная задолженность бюджета и подведомст­венных муниципальных учреждений МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по состоянию на 01.01.2024 года составила в сумме 11077,6 тыс. руб., (в т. ч. 9509,8 тыс. руб. средства республиканского бюджета, 1567,8 тыс. руб. средства местного бюджета), (Администрация – 9587,4 тыс. руб., Культура – 467,6 тыс. руб., Образование – 1022,6 тыс. руб.) в связи с отсутствием финансирования с республиканского бюджета. Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с данными на 01.01.2023 года увеличилась на 9716,3 тыс. руб. Доля в общей сумме расходов главного распорядителя средств бюджета (Администрация МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» 425284,6 тыс. руб.) составила 2,3% |
| 2.6. | Повышение эффективности организации бюджетного процесса |
| 2.6.1. | Повышение эффективности программных расходов бюджета МО «Глазовский район» | оценкаэффективностиреализациимуниципальныхпрограмм(отдельныхподпрограмм)МО «Глазовский район» впорядке,установленномАдминистрацией МО «Глазовский район» | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район», ответственные исполнители муниципальных программ (отдельных подпрограмм) | 2020-2024годы | подготовка сводного доклада о реализации и оценке эффектив­ности муниципальных программ МО «Глазовский район» и предложе­ний о целесо­образности дальнейшей реализации муниципальных программ МО «Глазовский район», оцененных по итогам отчетного года как «неэффек­тивные», да/нет | Да | Да |
| 2.6.2. | Оптимизация мероприятий муниципальных программ (отдельных подпрограмм) МО «Глазовский район» | инвентаризациямероприятий муниципальных программ (отдельных подпрограмм) МО «Глазовский район» с целью их оптимизации и (или) переноса на более поздний период | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район», ответственные исполнители муниципальных программ (отдельных подпрограмм) | 2020-2024годы | внесение изменений в соответст­вующие норматив­ныеправовые актымуниципального района, да/нет | Да | Да |
| 2.6.3. | Совершенствование Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Глазовский район» | внесение изменений в постановление Администрации МО «Глазовский район» от 10 июля 2017 года № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район»» | Управление развития территории и муниципального заказа Администрации муниципального образования «Глазовский район», Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы |  | внесение изменений в постановление Администрации МО «Глазовский район» от 10 июля 2017 года № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район»» | Принято постановление Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»от 11 мая 2022 года № 1.183.1 «Об утверждении Порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципальногообразования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |
| 2.6.4. | Обеспечение долгосрочного бюджетного планирования | утверждение бюджетного прогноза МО «Глазовский район» на долгосрочный период и внесение в него изменений | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | утверждение бюджетного прогноза МО «Глазовский район» на долгосрочный период и внесение в него изменений | Да | Нет |
| 2.6.5. | Установление приоритетности расходов бюджета МО «Глазовский район» | утверждение графикасанкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета МО «Глазовский район» | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | отсутствие задолжен­ности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и оказанию мерсоциальнойподдержкиотдельныхкатегорийграждан,да/нет | Да | Да |
| 2.6.6. | Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Удмуртской Республики к полномочиям органов местного самоуправления | инвентаризацияреестроврасходныхобязательствглавныхраспорядителейбюджетных средств на предмет наличиярасходныхобязательств, несвязанных срешениемвопросов,отнесенныхКонституциейРоссийскойФедерации,федеральнымизаконами и законами Удмуртской Республики кполномочияморгановместного самоуправления | Главные распорядители средств бюджета МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | количество расходных обязатель­ств в МО «Глазовский район», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конститу­циейРоссийской Федерации, федераль­нымиЗаконами и законами Удмуртской Республики к полномо­чиям органов местного самоуправления, ед. | 0 | Согласно отчетов структурных подразделений Администрации района расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Удмуртской Республики к полномочиям органов местного самоуправления не принимались. |
| 3. | Управление муниципальным долгом |
| 3.1. | Проведение работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов иосуществление операций по рефинансированию долговых обязательств  | привлечение новых кредитов под более низкую процентную ставку и (или) снижение процентных ставок по действующим кредитным договорам с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры на кредитном рынке | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | сокращение расходов на обслужива­ниемуниципального долга, тыс. рублей | бюджетный эффект будет оценен по результатам работы с кредитными организациями по снижению процентных ставок по заключенным договорам на привлечение кредитных ресурсов и осуществлению операций по рефинансированию долговых обязательств | За 2023 год разработаны 2 конкурсной документация, объявлено 2 открытых аукциона по отбору кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Первый аукцион по ставке 14% годовых не состоялся, в связи с увеличением ключевой ставки Центрального банка РФ с 13% до 15% (с 30.10.2023г), торги по которому были объявлены 10.10.2023г. По результатам второго аукциона заключен контракт на оказание услуг по предоставлению кредита кредитных организаций. Получен коммерческий кредит в АО «Датабанк» от 28.11.2023г на сумму 35524,0 тыс. рублей по ставке 17,7% годовых (на погашение долговых обязательств).Обязательства по обслуживанию муниципального долга муни-ципального образования «Глазовский район» исполнены в полном объеме на сумму 2109,4 тыс. В связи с привлечением новых коммерческих кредитов и увеличением ставок, экономия по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. |
| 3.2. | Проведение операций по досрочному погашению долговых обязательств | мониторинг исполнениябюджетаМО «Глазовский район», вцелях определениявозможностидосрочногопогашениядолговыхобязательств | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» | 2020-2024годы | сокращение расходов на обслужива­ниемуниципального долга, тыс. рублей | бюджетный эффект будет оценен по результатам мониторинга исполнения бюджета МО «Глазовский район» | За 2023 год разработаны 2 конкурсной документация, объявлено 2 открытых аукциона по отбору кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Первый аукцион по ставке 14% годовых не состоялся, в связи с увеличением ключевой ставки Центрального банка РФ с 13% до 15% (с 30.10.2023г), торги по которому были объявлены 10.10.2023г. По результатам второго аукциона заключен контракт на оказание услуг по предоставлению кредита кредитных организаций. Получен коммерческий кредит в АО «Датабанк» от 28.11.2023г на сумму 35524,0 тыс. рублей по ставке 17,7% годовых (на погашение долговых обязательств).Обязательства по обслуживанию муниципального долга муни-ципального образования «Глазовский район» исполнены в полном объеме на сумму 2109,4 тыс. В связи с привлечением новых коммерческих кредитов и увеличением ставок, экономия по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует. |

Глава муниципального образования

«Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» Г.А.Аверкиева

СОГЛАСОВАНО Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» Н.Н.Поздеева