**Отчет о реализации муниципальной программы « Муниципальное управление» за 2015 год**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Глазовский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район», тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** |  |  |  | **Муниципальное управление** | **всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **2** |  |  | **Управление муниципальными финансами** | **всего** | 230 |  |  | 0920000 |  | 66559,7 | 60403,0 | 60256,3 | 90,5 | 99,8 |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 |  |  | 0920000 |  | 66559,7 | 60403,0 | 60256,3 | 90,5 | 99,8 |
| 09 | 2 | 20 |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 13 | 01 | 0926007 | 730 | 515,0 | 688,3 | 684,9 | 133,0 | 99,5 |
| 09 | 2 | 25 |  | Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; выполнение управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» соответствующих государственных полномочий. |  | 230 | 14 | 01 | 0920437 | 511 | 968,0 | 968,0 | 968,0 | 100 | 100 |
| 09 | 2 | 25 | 01 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных управлению финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», по расчёту и предоставлению дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 14 | 01 | 0920437 | 511 | 968,0 | 968,0 | 968,0 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 2 | 28 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район»). | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 14 | 01 | 0920421 | 511 | 52409,7 | 52077,2 | 51934,0 | 99,1 | 99,7 |
| 09 | 2 | 33 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район». |  | 230 | 01 | 06 | 0926003 |  | 6768,0 | 6669,5 | 6669,5 | 98,6 | 100 |
| 09 | 2 | 33 | 01 | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 0926003 | 121,  122,244,  852 | 6631,4 | 6526,0 | 6526,0 | 98,4 | 100 |
| 09 | 2 | 33 | 03 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной подпрограммы | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 0926003 | 242 | 136,6 | 143,5 | 143,5 | 105,1 | 100 |
| 09 | 2 | 38 |  | Резервные средства | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 13 | 0926273 | 870 | 5899,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **3** |  |  | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | **всего** | 230 |  |  | 0930000 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |
| Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 |  |  | 0930000 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 | 100 |
| 09 | 3 | 23 |  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 0936272 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| 09 | 3 | 26 |  | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 230 | 01 | 06 | 0936272 | 121 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |  |  | | --- | --- | | 100 | 100 | | 100 |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| **09** |  | **Муниципальное управление** | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **09** | **2** | **Управление муниципальными финансами** | **Всего** | **60403,0** | **60256,3** | **99,8** |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | **60403,0** | **60256,3** | **99,8** |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 53045,2 | 52902 | 99,7 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **09** | **3** | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | **Всего** | **510** | 10 | 2,0 |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | 10,0 | 10 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 500,0 | 0 | 0 |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** | **2** |  |  | **Управление муниципальными финансами** | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 3 -4 квартал 2015 г | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | С целью организации бюджетного процесса приняты нормативные правовые акты Администрации МО «Глазовский район»:  - Постановление от 27.02.2015г. № 18.3 « О мерах по исполнению решения Совета депутатов муниципального образования от 18.12.2014 г№ 273 «О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»;  - Постановление от 18.09.2015 г. № 119.3 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Глазовский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;  -Решение Совета депутатов МО «Глазовский район от 29.10.2015 г № 338 « Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Глазовский район» |  |
| 09 | 2 | 02 |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 3-4 квартал 2015 г | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноз консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Проект Решения «О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2016 год представлены в Администрацию района и в Совет депутатов в сроки, установленные законодательством.  Утвержден бюджет муниципального образования «Глазовский рай он на 2016 год, Решением Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район от 24.12.2015 г. № 351 « О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2016 год» |  |
| 09 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 1-2 квартал 2015  Отчет об исполнении 2,3,4 кварталы 2015 г | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Решением Совета депутатов МО «Глазовский район» от 23.04.2015 года № 300 утвержден «Отчет об исполнении бюджета МО «Глазовский район» за 2014 год». Отчеты об исполнении бюджета за 1,2,3, кварталы 2015 г утверждены Постановлениям Администрации Глазовского района и рассмотрены на контрольной комиссии Совета депутатов. Составление и ведение бюджетной росписи; принятие бюджетных обязательств;  санкционирование оплаты денежных обязательств. |  |
| 09 | 2 | 04 |  | Казначейское исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | за 2015 год | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Кассовое обслуживание расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» и сельских поселений Глазовского района осуществлялось по средствам проведения предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами бюджетов 15 главными распорядителями средств бюджетов Глазовского района и сельских поселений, 20 муниципальными казенными учреждениями, а также 9 бюджетными учреждениями Глазовского района. |  |
| 09 | 2 | 05 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | В течение 2015 года Управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» осуществлялись организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, составление отчетности об исполнении консолидированного бюджета района, иной финансовой отчетности: подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартально й бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. |  |
| 09 | 2 | 06 |  | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» и иной финансовой отчетности. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | 2015-2020 годы | 2015 год | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», отчетность консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район», иная финансовая отчетность | В 2015 году в соответствии с требованиями, утвержденными приказами Министерства финансов России и приказами Министерства финансов УР, приказами УФ Администрации МО «Глазовский район»:  - формировалась ежемесячная, квартальная отчетность об исполнении консолидированного бюджета района;  -формировалась ежеквартальная сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений. |  |
| 09 | 2 | 07 |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района, органы местного самоуправления сельских поселений | 2015-2020 годы | 1-2 квартал 2015 | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | Реестр расходных обязательств Глазовского района и реестр расходных обязательств муниципальных образований – сельских поселений Глазовского района составляется и ведётся на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Глазовского района и бюджетов муниципальных образований-сельских поселений, согласно Постановлению главы Администрации Глазовского района от 27.12.2013 г. № 155 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» и реестра расходных обязательств муниципальных образований-сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район».  В соответствии с Порядком, утверждённым приказом Министерства финансов УР от 15.05.2014 г. №71 «О порядке представления реестров расходных обязательств муниципальных образований в УР» сформированы и размещены на официальном сайте Глазовского района  уточнённый свод реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений на 2013-2017 годы и плановый свод реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений на 2014-2018 годы. |  |
| 09 | 2 | 08 |  | Нормативно-правовое регулирование, нормативно-методическое обеспечение в сфере организации ведомственного финансового контроля в органах местного самоуправления. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Нормативные правовые акты, нормативно-методическое обеспечение, правовые акты по вопросам организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | За 2015г. нормативно- правовые акты в сфере организации ведомственного финансового контроля в органах местного самоуправления в Администрации района не принимались. Главные распорядители осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Глазовский район № 92 от 26.11.2014 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», главными администраторами (администраторами)  источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Глазовский район»,  внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового аудита», |  |
| 09 | 2 | 09 |  | Планирование контрольной деятельности | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | Контрольно-ревизионная работа главного специалиста-эксперта по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» в 2015 г. осуществлялась в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы на 2015 год, утвержденным Распоряжением Главы Администрации МО «Глазовский район» № 316.1 от 22.12.2015 года, главного специалиста-эксперта по контрольно-ревизионной работе Аппарата МО «Глазовский район» в 2015 г. осуществлялась в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы на 2015 год, утвержденным Распоряжением Главы МО «Глазовский район» № 126 от 29.12.2015 года. |  |
| 09 | 2 | 10 |  | Осуществление мероприятий финансового контроля. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Мероприятия финансового контроля | В 2015 году главными специалистами-экспертами по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» и Аппарата МО «Глазовский район» проведено 27 проверок |  |
| 09 | 2 | 11 |  | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Главными специалистами-экспертами по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» и Аппарата МО «Глазовский район» проведены проверки реализации муниципальных программ, осуществлено 10 внешних проверок годового отчета у поселений. |  |
| 09 | 2 | 12 |  | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | В соответствии со статьей 20 Решения Глазовского районного Совета депутатов от 18.12.2014г. № 273 «О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», на основании Постановления Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 27.02.2015г. № 18.1 списана задолженность ООО «Исток» по товарным кредитам предоставленным на возвратной основе, в сумме 600,1 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 13 |  | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | Мероприятия по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» не проводились. Подготовлен проект Федерального Закона, по внесению изменений в Бюджетный кодекс в части дополнения новой статьи 47.2 «Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании (восстановлении)» |  |
| 09 | 2 | 15 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район» | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Глазовский район» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Глазовский район» на 2015 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового свода реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений. |  |
| 09 | 2 | 16 |  | Методическая поддержка органов местного самоуправления по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований Глазовского района, ведению бюджетного учета и составления отчетности, составлению и ведению реестров расходных обязательств муниципальных образований в Глазовском районе. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований, ведения бюджетного учета и составления отчетности, составления и ведения реестров расходных обязательств муниципальных образований | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Глазовский район» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Глазовский район» на 2015 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартально й и годовой бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового сводов реестров расходных обязательств Глазовского района и муниципальных образований-сельских поселений. |  |
| 09 | 2 | 17 |  | Разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующие сферу управления муниципальным долгом | В соответствии со статьей 24 Решения Глазовского районного Совета депутатов от 29.10.2015г. № 338 «Об утверждении Положе-ния о бюджетном про-цессе в муниципальном образовании «Глазовский район» управление муниципальным долгом муниципального образования «Глазо-вский район» осущест-вляется Администра-цией муниципального образования «Глазов-ский район». За 2015г. нормативно- правовые акты Администрации района, регулирующие сферу управления му-ниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район», не принимались. |  |
| 09 | 2 | 18 |  | Отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район». Получение кредитов от кредитных организаций | За 2015 год разработана 1 конкурсная документация, объ-явлен 1 открытый аук-цион по отбору кредит-ных организаций для кредитования муници-пального образования «Глазовский район». По результатам сос-тоявшегося аукциона заключен контракт на оказание услуг по предоставлению креди-та кредитных организа-ций. |  |
| 09 | 2 | 19 |  | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Документы для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. Получение бюджетных кредитов | По Распоряжениям Правительства УР, заключены Соглашения между Министерством финансов УР и Администрацией МО «Глазовский район» по предоставлению бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных районов на частичное покрытие дефицита бюджета в сумме 22944,1 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 20 |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» исполнены в сумме 684,9 тыс. руб.  В связи с техническими неполадками в программе «Бюджет -Смарт» своевременно не исполнены обязательства по уплате процентов на сумму 3,4 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 21 |  | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | В соответствии с заключенным договором предоставления муниципальной гарантии и графиком погашения, за счет собственных средств заемщиков, обязательства исполнены в полном объеме на сумму 2353,1 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 22 |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | В соответствии с Решением Глазовского районного Совета депутатов от 01.08.2007г. № 111 осуществляется учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Глазовский район». Ежемесячно информация из муниципальной долговой книги муниципального образования «Глазовский район» передается в Министерство финансов Удмуртской Республики и размещается на официальном сайте Администрации Глазовского района. |  |
| 09 | 2 | 23 |  | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Реструктуризированная задолженность муниципального образования «Глазовский район» отсутствует. | 2016г. |
| 09 | 2 | 24 |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 3-4 кварталы 2015 г | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Глазовском районе | Правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Глазовском районе в 2015 году не рассматривались, в связи с отсутствием изменений на уровне Удмуртской Республики |  |
| 09 | 2 | 25 |  | Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; выполнение управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» соответствующих государственных полномочий. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | За 12 месяцев между муниципальными образованиями-сельскими поселениями Глазовского района распределена и перечислена дотация (фонд финансовой поддержки поселений), из бюджета Глазовского района в размере 51934 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 25 | 01 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных управлению финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», по расчёту и предоставлению дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Расчет и предоставление дотаций сельским поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | За 12 месяцев между муниципальными образованиями-сельскими поселениями Глазовского района распределена и перечислена подушевая дотация (пропорционально количеству населения), полученная из бюджета УР в размере 968 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 26 |  | Софинансирование расходов муниципальных образований сельских поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015год | Выполнение обязательств органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по уплате налога на имущество организаций | Сельским поселениям предоставлена субсидия на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций за 4 кв. 2014г. в сумме 18,9 тыс. руб. и 1 кв. 2015 г. в сумме 17,2 тыс. руб., дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на выплату по налогу на имущество за 2 и 3 кв. 2015 г. в сумме 32,7 тыс. руб., за счёт средств бюджетного кредита УР перечислен налог на имущество организаций, находящихся в муниципальной собственности за 4 кв. 2015 г. и 2016 г. в сумме 62,7 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 27 |  | Расчет и распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015год | Надлежащее исполнение органами местного самоуправления сельских поселений переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | За 12 месяцев распределена и перечислена субвенция по воинскому учёту  муниципальным образованиям-сельским поселениям Глазовского района в размере 1046,7 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 28 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район»). | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015год | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с бюджета Удмуртской Республики поступило 80177,0тыс. руб. Данная сумма была распределена между главными распределителями бюджета МО «Глазовский район» |  |
| 09 | 2 | 29 |  | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований в Глазовском районе | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 1 квартал 2015 г | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований, разработка мер по итогам мониторинга | По итогам 2014 года проведен мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований-сельских поселений. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте МО «Глазовский район» |  |
| 09 | 2 | 30 |  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2 квартал 2015 г | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в Глазовском районе | В 2015 году проведен мониторинг за 2014 год. По результатам мониторинга у 8 муниципальных образований сельских поселений 2 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления, у 3 поселений 3 степень качества. |  |
| 09 | 2 | 31 |  | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание, разработка мер по итогам мониторинга | Муниципальный долг по муниципальным образованиям Глазовского района отсутствует. |  |
| 09 | 2 | 32 |  | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015год | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | Проведение учебы с бухгалтерами по вопросам ведения бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности; проводилась консультационная работа по вопросам ведения бюджетного учета и составлением отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований-сельских поселений; участие Управления финансов на совещаниях по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения бюджетов поселений. |  |
| 09 | 2 | 33 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район». | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 1-2 квартал 2015 | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Глазовском районе и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления Администрации Глазовского района | Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» осуществляет реализацию полномочий (функций) в соответствии с Положением, утвержденным решением Глазовского районного Совета депутатов № 339 от 29.10.2015 года « Об утверждении Положения об Управлении финансов Администрации муниципального образования» Глазовский район». |  |
| 09 | 2 | 33 | 01 | Центральный аппарат | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы, повышение эффективности муниципального управления | По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» кассовое исполнение исполнение составило 60256,3 тыс. руб. или 99,8% к плану. По подпрограмме «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» расходы составили 10 тыс.руб. или 100% к плану. |  |
| 09 | 2 | 33 | 02 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015год | Выполнение обязательств Управления финансов по уплате налога на имущество организаций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» по уплате налога на имущество организаций выполнено в полном объеме и в установленные сроки .В декабре 2015 г. произведены авансовые платежи за 2016 год |  |
| 09 | 2 | 33 | 03 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной подпрограммы | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Все автоматизированные информационные системы бюджетного процесса Глазовского района функционировали без сбоев. Обслуживание и эксплуатация аппаратного обеспечения выполнялось своевременно и в соответствии с технической документацией в непрерывном режиме. |  |
| 09 | 2 | 34 |  | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | В феврале 2015 г. Проведено совещание работников управления финансов « О перечне и кодах целевых статей расходов бюджета МО «Глазовский район» , о программных и непрограммных направлениях деятельности . Порядок применения.» В сентябре 2015 г. Проведено совещание с ответственными исполнителями программ о приведении в соответствии программ, о своевременном и качественном предоставлении отчетности , о перекодировке целевых статей с 2016 года. |  |
| 09 | 2 | 35 |  | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 1-2квартал 2015 | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | В Арбитражном суде Удмуртской Республики рассмотрено 2 дела на взыскание задолженности по товарным кредитам на сумму 600,1 тыс. руб. |  |
| 09 | 2 | 36 |  | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 | Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования «Глазовский район» в СМИ, сети Интернет | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в Муниципальном образованияя «Глазовский район» реализован через официальный сайт Администрации МО «Глазовский район» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Глазовский район» размещаемой на официальном сайте МО «Глазовский район» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте за 1-2 квартал 2015 года размещены  Еженедельно: о поступивших доходах и произведенных расходах за неделю; Ежемесячно: Решение Глазовского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Глазовский район », Отчеты о бюджете и кредиторской задолженности, Муниципальная долговая книга, Расходы бюджета; Ежевкартально: Исполнение бюджета, Бюджет для граждан; Ежегодно: Среднесрочный финансовый план, Отчет о результатах деятельности Управления финансов, Программы, Мониторинг качества финансового менеджмента, Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований. |  |
| 09 | 2 | 37 |  | Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | В 2015 году обращений граждан не поступало |  |
| **09** | **3** |  |  | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | **Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района** | **2015-2020 годы** |  |  |  |  |
| 09 | 3 | 01 |  | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» и ее применение в практике муниципального управления | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики, органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 3-4 квартал 2015 | Правовые акты по использованию параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом | Проект Постановления Администрации муниципального образования «Глазовский район» «О бюджетном прогнозе МО «Глазовский район» на долгосрочный период |  |
| 09 | 3 | 01 | 01 | Организационно-методическое обеспечение процесса разработки долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Глазовского района | 2015 -2016 годы | 3-4 квартал 2015 | Правовые акты, определяющие порядок разработки долгосрочной бюджетной стратегии | Проект Постановления Администрации муниципального образования «Глазовский район» «О бюджетном прогнозе МО «Глазовский район» на долгосрочный период |  |
| 09 | 3 | 01 | 02 | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2016 год | 3-4 квартал 2015 | Правовой акт муниципального образования «Глазовский район», утверждающий долгосрочную бюджетную стратегию | Разработка и утверждение проекта Постановления Администрации муниципального образования «Глазовский район» «О бюджетном прогнозе МО «Глазовский район» на долгосрочный период запланировано на 2016 год |  |
| 09 | 3 | 02 |  | Реализация муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015год | Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район». | Доля расходов бюджета МО «Глазовский район, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета МО «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального, республиканского бюджета) - 91,0 % |  |
| 09 | 3 | 02 | 01 | Составление ежегодных планов реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015год | Ежегодные планы реализации муниципальных программ, утвержденные актами органов местного самоуправления Глазовского района | Приказ Управления финансов Администрации МО «Глазовский район» № 11.1 от 20.03.2015 г. «План реализации муниципальной программы Глазовского района» на 2015 год» |  |
| 09 | 3 | 03 |  | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | Органы местного самоуправления Глазовского района, отдел экономики Администрации Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Полугодовые, годовые отчеты о реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» на основе годовых отчетов | Отчеты за первый квартал размещены на сайте Глазовского района. Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ за 2014 год проведена. |  |
| 09 | 3 | 04 |  | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 4 квартал 2015 г | Проект бюджета муниципального образования «Глазовский район» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. | Проект бюджета на 2016 год сформирован в структуре муниципальных программ 98,9% |  |
| 09 | 3 | 05 |  | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015 г | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | За 2014 год средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 78,8% Наивысший 84,2 у Районного Совета депутатов, наименьший 75,5 % у Администрации Глазовского района  В течении 2015 года проводился мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил : за 1 кв.-79,1%;2 кв.-89%;  3кв.-83,6%. |  |
| 09 | 3 | 06 |  | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Глазовского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского | 2016-2020 годы | 2016-2020 годы | Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг). Апробация методик | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 «Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоста-влении муниципальных услуг…» проведена оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг. Результаты проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг учтены при формировании бюджета |  |
| 09 | 3 | 07 |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015 год | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Глазовский район». Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления в Глазовском районе по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в Глазовском районе. Проведение семинаров, совещаний. | Ежеквартально в Министерство финансов представляются отчеты по контрольно-ревизионной работе. По заключению ревизии, проверки даются предложения по устранению выявленных нарушений. Запрашивается информация об устранении, выявленных нарушений. По итогам ревизии проводится обсуждение материалов ревизии. За 2015 год проведены 2 совещания по обсуждению проверки. Предоставляется информация о проведенных ревизиях, проверках Главе МО «Глазовский район» и председателю районной комиссии районного Совета депутатов.  Ежеквартально предоставляется информация  в Министерство экономики УР о реализации контрольных полномочий в сфере закупок товаров, работ и услуг. |  |
| 09 | 3 | 07 | 01 | Переориентация контрольной деятельности органов местного самоуправления на оценку и аудит эффективности | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015год | Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Нормативные правовые акты, органов местного самоуправления. Проведение семинаров, совещаний. | Главные распорядители осуществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Глазовский район № 92 от 26.11.2014 «Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», главными администраторами (администраторами) доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район»,  главными администраторами (администраторами)  источников финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Глазовский район»,  внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового аудита». |  |
| 09 | 3 | 07 | 02 | Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления Глазовского района, органа муниципального финансового контроляпо контролю за муниципальными закупками | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы |  | Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального финансового контроля, органов местного самоуправления Глазовского района, по контролю за муниципальными закупками. Проведение семинаров, совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. Соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок | С 01.01.2015 по 30.06.2015 функции по контролю в сфере закупок осуществлял контрольно-ревизионный отдел Аппарата Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района по Распоряжению Главы МО «Глазовский район» №1.2 от 09.01.2014 года «О возложении функции по осуществлению контроля в сфере закупок». С 01.07.2015 функции по контролю в сфере закупок осуществлял главный специалист-эксперт по контрольно-ревизионной работе Администрации МО «Глазовский район» на основании распоряжения Администрации МО «Глазовский район» от 01.07.2015 № 150.3. В 2015 году контрольно-ревизионным отделом и главным специалистом-экспертом рассмотрено 12 уведомлений о заключении контракта с единственным поставщиком, 5 обращений о согласовании заключения контракта с единственным |  |
| 09 | 3 | 08 |  | Разработка перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015 год | 3,4 квартал 2015 г | Утвержденные перечни муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района которые являются учредителями муниципальных учреждений, в 2015 году (для формирования муниципальных заданий на 2016 год и плановый период) | Утвержден План мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Глазовский район» распоряжением Администрации района от 09.09.2015 г.№ 201.5; Постановлением от 21.09.2015 г.№ 120 Утвержден порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Глазовский район» от 01.07.2015 № 150.3. В 2015 году контрольно-ревизионным отделом и главным специалистом-экспертом рассмотрено 12 уведомлений о заключении контракта с единственным поставщиком, 5 обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком |  |
| 09 | 3 | 09 |  | Проведение оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015 г  Оценка населения 2015 г | Результаты оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). | 79,1 % полностью удовлетворены качеством образования,  69,9 % дали высокую оценку профессионализму учителей; 90,4 % осведомлены о делах ОУ; 45,8 % считают, что в общеобразовательных учреждениях повышается качество преподавания;  39,4 % считают, что произошли изменения к лучшему в формировании интереса к знаниям;  73,5 % отметили, что в ОУ применяются современные технические средства обучения; 65,1 % удовлетворены качеством дополнительного образования; 67,5% удовлетворены организацией досуга;  78,3 % обеспеченность школы учебным оборудованием и наглядными пособиями для проведения уроков отметили как высокий и очень высокий уровень;  86,3 % дали высокую оценку уровню санитарно-гигиенических условий в детском саду (освещение, тепло, чистота); 92,3 % высоко оценили благоустройство школьной территории;  86,7 % высоко оценили соблюдение безопасности пребывания ребенка в школе; 81,1 % отмечают хорошую организацию школьного питания; 82,7 % удовлетворены организацией отдыха, оздоровления обучающихся в каникулярный период (пришкольные лагеря),  93,2% бывают на родительских собраниях;  72,7 % получают информацию через родительские собрания; 42,6 % – получают информацию через личные встречи с учителями.  Независимая оценка качества по удовлетворенности получения услуг в сфере образования проведена в 11 средних школах (100% от их количества), показатель удовлетворенности качеством предоставления  образовательной услуги равен 94% (по УР-95,8%),  средний балл по всем 4-м показателям составляет 119, 4 (по УР-126,4 балла).    Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки – уровень удовлетворенности населения составил – 91,5%;  Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий составил-83,1%  Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к музейным фондам-88,2 | Низкие показатели в районе по наличию педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов.  Не оборудованы помещения для граждан с ОВЗ, система видеонаблюдения. |
| 09 | 3 | 10 |  | Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2016 год | 2016 год | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг) | - |  |
| 09 | 3 | 11 |  | Оптимизация сети муниципальных учреждений | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2016 годы | 2015 год | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления Глазовского района, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация | 1. Передача 9,0 штатных единиц в штат БУЗ УР «Глазовская районная больница УР» с 01.01.2015 г. Годовая экономия составила -1296,0 тыс. руб.  2. Перевод образовательных учреждений на 5-дневную рабочую неделю с 01.09.2015 г. Сокращено 5,11 шт.ед., экономия составила 350,0 тыс. руб.  3. Изменение режима дошкольных групп с 01.09.2015 г. Сокращено 4,76 шт.ед., экономия составила 298,0 тыс. руб.  4. Уменьшение штатных единиц по итогам тарификации с 01.09.2015 г. Сокращено 5,54 шт.ед., экономия составила 255,6 тыс. руб  создано муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Глазовский район», в процессе ликвидации 12 муниципальных учреждений культуры не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления Глазовского района,  С 1 июня 2015 г создано МБУК «Центр развития культуры и туризма» |  |
| 09 | 3 | 12 |  | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 20.10.2015г. № 131.1 «Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые МБОУДО «Понинская ДШИ»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 07.04.2015 № 40 «Об установлении цен на платные услуги МУК «ГРИКМК» |  |
| 09 | 3 | 13 |  | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2017 годы | 2015 г | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Глазовский район» (по органам местного самоуправления Глазовского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Глазовского района), с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | Постановление Администрации № 116.2 от 01.09.15 «Об утверждении Положения о порядке установления выплат стимулирующего характера руководителям образовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», в котором установлены критерии оценки эффективности деятельности руководителей ОУ. По установлению оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений образования в каждом образовательном учреждении разработаны Положения об оплате труда работников образовательного учреждения с приложением пункта «Выплаты стимулирующего характера для работников»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от12 мая 2015 г. №60  «Об утверждении показателей оценки профессиональной деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администраций от 30.03.2015 № 36 « Об утверждении Порядка отнесения муниципальных учреждений культуры  к группам по оплате труда руководителей»  Постановление Администрации МО от 05.05.2015 № 56,1«Глазовский район «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников МУК «Центр развития культуры», утвержденного Постановлением Администрации МО «Глазовский район №85,3 от 08.08.2013»  -  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 16.12.2015 № 150  О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального образования «Глазовский район» от 02.10.2013  №112.1 «Об утверждении целевых показателей эффективности  деятельности муниципальных учреждений культуры  муниципального образования «Глазовский район»  и от 12.05.2015 № 60 «Об утверждении показателей  оценки профессиональной деятельности руководителей  муниципальных учреждений культуры  муниципального образования «Глазовский район» |  |
| 09 | 3 | 14 |  | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сферах образования, культуры, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 4 квартал 2015 г | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) | Согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 проводится ежегодная оценка (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг |  |
| 09 | 3 | 15 |  | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», применение результатов оценки | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2,3,4 кварталы 2015 г | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», публикация данных в открытом доступен на сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район". Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | За 2014 год средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 78,8% Наивысший 84,2 у Районного Совета депутатов, наименьший 75,5 % у Администрации Глазовского района  В течении 2015 года проводился мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил : за 1 кв.-79,1%;2 кв.-89%;  3кв.-83,6%. |  |
| 09 | 3 | 16 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 3,4 кварталы 2015 г | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации - не более 5 %.  Оценка качества управления муниципальными финансами, определяемая Управлением финансов - надлежащее управление.  Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Глазовского района |  |
| 09 | 3 | 17 |  | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по итогам оценки качества финансового менеджмента | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 4 квартал 2015 | Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента | В связи с недостаточностью финансовых средств поощрение главных распорядителей не проводилось |  |
| 09 | 3 | 18 |  | Законодательное закрепление общих принципов предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Глазовский район» бюджетам муниципальных образований, включая требование об их распределении между муниципальными образованиями решением о бюджете (за исключением субсидий, предоставляемых на конкурсной основе), а также установление общих принципов предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в условиях внедрения муниципальных программ | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2016-2020 годы | 2015 г | Внесение изменений в Постановление Главы муниципального образования «Глазовский район» от 10 февраля 2012 года № 3.1.1 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Глазовского района бюджетам муниципальных образований (поселений | Правовые акты по вопросам предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2015 году не рассматривались, в связи с отсутствием изменений на уровне Удмуртской Республики |  |
| 09 | 3 | 19 |  | Публикация сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте Администрации Глазовского района | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в Муниципальном образованияя «Глазовский район» реализован через официальный сайт Администрации МО «Глазовский район» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Глазовский район» размещаемой на официальном сайте МО «Глазовский район» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте за 1-2 квартал 2015 года размещены ежемесячно: Расходы бюджета, Отчет о бюджете и кредиторской задолженности, Сводная бюджетная роспись, Муниципальная долговая книга, Годовое исполнение бюджета, «Бюджет для граждан», Проекты решений и решения о бюджете |  |
| 09 | 3 | 20 |  | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 2015 год | Опубликованный на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; разработка слайдов об исполнении бюджета | На официальном сайте за Администрации МО «Глазовский район» «Бюджет для граждан» размещается ежегодно слайды о бюджете и ежеквартально слайды об исполнении бюджета |  |
| 09 | 3 | 21 |  | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | Органы местного самоуправления Глазовского района | 2015-2020 годы | 2015 г | Публикация результатов общественного обсуждения на официальных сайтах органов местного самоуправления Глазовского района | На официальном сайте Администрации МО «Глазовский район» размещаются  заключения  по результатам публичных слушаний по проектам решения Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район» |  |
| 09 | 3 | 22 |  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 4 квартал 2015 г | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | В 4 квартале 2015 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» один специалист прошел профессиональную подготовку по программе «Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность: актуальные вопросы методологии и практики» |  |
| 09 | 3 | 23 |  | Реализация мероприятий по участию в обеспечении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 4 квартал 2015 г | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | В 4 квартале 2015 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» один специалист прошел профессиональную подготовку по программе «Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность: актуальные вопросы методологии и практики» |  |
| 09 | 3 | 24 |  | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 1-2 квартал 2015 г | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» | Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 16.03.2015 № 28 «О внесении изменений в муниципальную программу МО «Глазовский район» «Муниципальное управление», утвержденную постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 13.11.2014 № 84 «Об утверждении Муниципальных программ МО «Глазовский район» на период 2015 – 2020 годы. |  |
| 09 | 3 | 25 |  | Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2020 год | 2020 год | Проект программы совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | - |  |
| 09 | 3 | 26 |  | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 2015-2020 годы | 3,4 квартал 2015 год | Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Награждены денежным подарком работники управления финансов за участие в целевой программе «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Глазовский район» за 2015 год, за работу по эффективному расходованию бюджетных средств 8,0 тыс.руб.; осуществлена профессиональная подготовка одного специалиста Управления финансов-2,0 тыс.руб. |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | | | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** | **2** |  |  | **Подпрограмма Управление муниципальными финансами** | | | | | | | | | | |
| Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями Администрации муниципального образования « Глазовский район» в рамках муниципальной подпрограммы не формируются | | | | | | | | | | | | | | |
| **09** | **3** |  |  | **Подпрограмма Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной**  **сбалансированности и устойчивости бюджета** | | | | | | | | | | |
| Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, выполнение муниципальных работ муниципальными учреждениями Администрации муниципального образования « Глазовский район» в рамках муниципальной подпрограммы не формируются | | | | | | | | | | | | | | |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **2** |  | Управление муниципальными финансами | | | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | тыс.  руб. | 118045,5 | 132979,1 | 134191,8 | 1212,7 | 100,9 | 113,7 | Рост объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» к уровню соответствующего периода прошлого года обеспечен увеличением поступлений налога на доходы физических лиц, доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, налога на совокупный доход, доходов от продажи земельных участков, прочих неналоговых доходов, что свидетельствует о положительной динамике индикатора. |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | не менее 30 | не менее 30 | 51,6 | 21,6 | 172 | 172 | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» обеспечено  увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов. |
| 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета муниципального образования «Глазовский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации | % | не более 5 | не более 5 | 4,4 | 0,6 | 88 | 88 | Бюджет муниципального образования «Глазовский район» за 2015г. исполнен с дефицитом в сумме 28280,8 тыс. руб. (с учетом полученных бюджетных кредитов из бюджета УР), что не превышает требования Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации |
| … |  | 4 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики). | % | 9,8 | 84,6 | 91,0 | 6,4 | 107,6 |  | Бюджет МО «Глазовский район» разработан на 2015 год по программному принципу на основе 10 муниципальных программ, в 2014 году бюджет был не программный, поэтому просчитать темп роста к уровню 2014 года нецелесообразно. |
|  |  | 5 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Глазовский район» (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со ст. 107 БК РФ). | % | не более  50 | не более  50 | 73,2 | 23,2 | 146,4 | 146,4 | Объем муниципального долга может превысить ограничения , установленные п.2,3 ст. 107 БК РФ. Из бюджета Удмуртской Республики в 2015 году получены бюджетные кредиты на сумму 22716,6 тыс. руб. На основании заключенного муниципального контракта с ПАО «Сбербанк России» получен коммерческий кредит в сумме 6000,0 тыс. руб. |
|  |  | 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Удмуртской Республики) | % | не более  15 | не более  15 | 0,22 | 14,78 | 1,5 | 14,78 | Отклонение в пределах нормы |
|  |  | 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Глазовский район»  к общему объему  муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» | % | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам отсутствует. |
|  |  | 8 | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных  муниципальным образованием «Глазовский район» муниципальных  гарантий | % | не более  10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем выплат по муниципальным гарантиям отсутствует. |
|  |  | 9 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район»  в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Глазовский район»  на очередной финансовый год и плановый период | % | не менее  92 | не менее  92 | 88,7 | 3,3% | 96,4% | 96,4% | Невыполнение плана по расходам связано с дополнительным увеличением плана на 13678 тыс. руб. на сумму полученного бюджетного кредита |
|  |  | 10 | Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Проверки осуществлялись согласно плана в 2015 г. |
|  |  | 11 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 главных распорядителя осуществили внутренний финансовый контроль |
|  |  | 12 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Глазовский район» к расходам бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | не более  1 | не более  1 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 180 | Просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 01.01.2016 г. Просроченная задолженность образовалась у Администрации района-8379,6 тыс. руб., Управления образования -1018,6 тыс. руб., ввиду не поступления средств с Республиканского бюджета по обязательствам УР. |
|  |  | 13 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисление на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисление на оплату труда), процентов | % | не более  1 | не более  1 | 0 | -1 | 0 | 0 | Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на оплату труда |
|  |  | 14 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Глазовский район»  по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | баллов | не менее  50 | не менее  50 | 51,6 | 1,6 | 103,2 | 103,2 | По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2014 года Глазовский район набрал 51,6 баллов, 3 степень качества |
| **09** | **3** |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости бюджета | | | | | | | | |
| 1 | оценка качества управления муниципальными финансами Глазовского района, определяемая управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» |  | надлежащее управление | надлежащее управление |  |  |  |  | За 2014 год у 8 муниципальных образований сельских поселений 2 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления, у 3 поселений 3 степень качества. |
| 2 | средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | не ниже 76,5% | не ниже 85% | 83,6 | -1,4 | 98,4 | 109,3 | За 2014 год средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 78,8% Наивысший 84,2 у Районного Совета депутатов, наименьший 75,5 % у Администрации Глазовского района .  За 3 кв.2015 года средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителй 83,6%. |
| 3 | средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % |  | 101,0 |  |  |  |  | Мониторинг управления муниципальными финансами осуществляется с 2014 года, поэтому показатель нельзя расчитать.  Мониторинг управления муниципальными финансами за 2015 год будет проведен в 2016 году |

**Форма 6.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» | 16.03.2015 | 28 | Приведение в соответствии с Решением Совета депутатов МО «Глазовский район» № 273 от 18.12.2014 года «О бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. решения от 29.01.2015 № 285, от 05.03.2015 № 292) |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |