**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2019**

Наименование муниципальной программы **«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы**

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **1** |  | **Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления»** | | | | | | | | | | | |
| 01 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации | | | % | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 02 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления Глазовского района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством | | | % | | 100 | 100 | 99,7 | - 0,3 | 0,3 | - 0,3 | В отчетный период выявлено 1 обращение, рассмотренное с нарушением сроков, всего обращений – 352 |
| 03 | Обеспечение выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» | | | % | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 04 | Удовлетворенность населения деятельностью органов  местного самоуправления Глазовского района,  в т.ч. их  информационной открытостью | | | % от числа опрошенных | | 74,4 | 62,5 | 75,1 | 0,7 | 120,2 | 100,9 |  |
|  |  | 05 | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | | | руб. | | 2397 | 2372 | 2268 | 104 | 95 | 95 | Уменьшение расходов связано с проведением организационно –штатных мероприятий |
|  |  | 06 | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Глазовского района | | | % | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 07 | Доля межведомственных запросов, направляемых органами местного самоуправления Глазовского района в электронной форме, от общего количества направленных межведомственных запросов | | | % | | 90 | 90 | 84,8 | -5,2 | 94,2 | -5,7 | Межведомственные запросы направляются посредством СМЭВ и СИР УР |
|  |  | 08 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе | | | % | | 94 | 100 | 100 | 0 | 0 | 106 | Все 48 муниципальных услуг размещены в ФРГУ |
|  |  | 09 | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг | | | % | | 82 | 72 | 85 | + 13 | 118 | 104 | В число предоставленных услуг в электронной форме включены также услуги муниципальных учреждений, предоставляемые в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р. Высокий процент обусловлен тем, что в школах района обеспечено предоставление ряда услуг только в электронной форме. |
|  |  | 10 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа муниципальных услуг, включенных в рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 | | | % | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 11 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг | | | % | | 92 | 90 | 94 | + 4 | 104 | 102,2 |  |
|  |  | 12 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления Глазовского района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | | | кол-во | | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 13 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления Глазовского района для получения государственных и муниципальных услуг | | | минута | | не более 15 | не более 15 | не более 15 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 14 | Доля граждан Глазовского района, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общего количества граждан в Глазовском районе | | | % | | 28 | 55 | 34,6 | -20,4 | -62,9 | 123,6 | На территории Глазовского района работают 14 центров ЕСИА |
|  |  | 15 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | | | % от числа муниц. служащих, подлежащих аттестации | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  |  | 16 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | | | % | | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  |  | 17 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | | | % | | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  |  | 18 | Индекс доверия граждан к муниципальным служащим | | | % от числа опрошенных | | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 19 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Чел. | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 20 | Количество проектов муниципальных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза | % от числа подготовленных | | | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 21 | Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | штук | | | | 25 | Не менее 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 22 | Рейтинг муниципального района среди муниципальных районов (городских округов) Удмуртской Республики по организации работы официального портала | место | | | | Не ниже 12 | Не ниже 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рейтинг по организации работы официального портала в Республике не проводился |
|  |  | 23 | Доля электронного документооборота от общего документооборота органов местного самоуправления Глазовского района | % | | | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  |  | 24 | Доля работников органов местного самоуправления Глазовского района, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников | % | | | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 25 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Глазовского района, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест | % | | | | 63,6 | 30 | 100 | +36,4 | 333,3 | 157,2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт за год, предшествующий отчетному | план на отчетный год | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **2** |  | Управление муниципальными финансами | | | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | тыс.  руб. | 132349,0 | 137437,3 | 134946,9 | -2490,4 | -1,8 | 102 | Не выполнен план за счет снижения поступления налога на доходы физических лиц от сельхозпроизводителей и роста возврата налога по имущественным и социальным вычетам |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 38,7 | не менее 30 | 39,7 | 9,7 | 32,3 | 102,6 |  |
| 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета муниципального образования «Глазовский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации | % |  | не более 10 | -2,8 |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Глазовский район» за 2018г. исполнен с профицитом в сумме 3531,7 тыс. руб. |
| … |  | 4 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики). | % | 98,2 | 95,0 | 98,2 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Глазовский район» (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со ст. 107 БК РФ). | % | 27,3 | не более  100 | 22,6 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Удмуртской Республики) | % | 0,3 | не более  15 | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Глазовский район»  к общему объему  муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных  муниципальным образованием «Глазовский район» муниципальных  гарантий | % | 0 | не более  10 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район»  в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Глазовский район»  на очередной финансовый год и плановый период | % | 95,1 | не менее  92 | 96,9 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Проверки осуществлялись согласно плана в 2018 г. |
|  |  | 11 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 4 главных распорядителя осуществили внутренний финансовый контроль |
|  |  | 12 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Глазовский район» к расходам бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | 1,73 | не более  1 | 0,001 | 0,999 | 0,09 | 0,0005 | Просроченная задолженность образовалась у Администрации района-529,8 тыс. руб., ввиду не поступления средств с Республиканского бюджета по обязательствам УР. Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с данными на 01.01.2018 года уменьшилась. |
|  |  | 13 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисление на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисление на оплату труда), процентов | % | 0 | не более  1 | 0 |  |  |  | Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на оплату труда |
|  |  | 14 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Глазовский район»  по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | баллов | 63,5 | не менее  50 | 75,05 |  |  |  | По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2017 года Глазовский район набрал 75,05 баллов |
| **09** | **3** |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости бюджета | | | | | | | | |
| 1 | оценка качества управления муниципальными финансами Глазовского района, определяемая управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» |  | надлежащее управление | надлежащее управление | принятие мер по повышению оценки качества управления муниципальными финансами |  |  |  | В 2018 году в соответствии с Постановлением от 03.12.2014г № 94.1 «Об осуществлении мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений в Глазовском районе проведен мониторинг по муниципальным образованиям-сельских поселений за 2017 год. По результатам мониторинга у 9 муниципальных образований сельских поселений 2 степень качества, которым необходимо принять меры по повышению оценки качества управления, у 2 поселений 3 степень качества (данные 2017 года). Мониторинг управления муниципальными финансами за 2018 год будет проведен в марте 2019 года. |
| 2 | средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | 82,5 | не ниже 85 | 82,7 | -2,3 | -2,7 | 100,2 | В 2018 году проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» за 2017 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 82,7% .Наивысший 88,9 % у Управления образования Администрации МО «Глазовский район», Управление финансов Администрации МО «Глазовский район» , Совет депутатов МО «Глазовский район», МО «Куреговское», МО «Штанигуртское», наименьший 69,3 % у Администрации МО «Глазовский район», МО «Кожильское» (данные 2017 года) . Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2018 год будет проведен в марте 2019 года.  Невыполнение плана связано в основном из-за показателя (индикатора) «Сумма, подлежащая взысканию по исполнительным документам», в связи с неоплаченными судебными актами . По показателю (индикатору) «Доля подведомственных учреждений, в отношении которых проведены контрольные мероприятия», в связи с отсутствием подведомственных учреждений у 14 главных распорядителей, внутренний финансовый контроль по подведомственным учреждениям осуществлен лишь по Управлению образования Администрации МО «Глазовский район». |
| 3 | средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 115,1 | 101,0 | 94,5 | 6,5 | -6,4 | -17,9 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений по отношению к предыдущему году рассчитывался по проведенному мониторингу за 2016 год и 2017 год.  2016 году среднее количество набранных баллов составило -58,6;  2017 году -55,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год)  **2017** | план на конец отчетного (текущего) года  **2018** | факт на конец отчетного периода  **2018** |
| МП | Пп |
| **09** | **4** |  | **Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение годового плана задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский район» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов | Тыс.руб | 7201,95 | 4849 | 7452,7 | 2603,7 | 153,7 | 103,48 |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **4** | 2 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования "Глазовский район" | % | 33,5 | 46,74 | 13,2 | -139,52 | 81,3 | 147,4 |  |
| **09** | **4** | 3 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | га | 3,03 | 3,9 | 2,5 | -1,4 | 64,1 | 82,5 |  |
|  |  |  | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 3,03 | 3,9 | 2,5 | -1,4 | 64,1 | 82,51 |  |
| **09** | **4** | 4 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | % | 95,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104,3 |  |
| 09 | 4 | 5 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | 0 | 1,8 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 1 |  |
| 09 | 4 | 6 | Увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» от внесения земельных платежей, в процентах к уровню базового периода (2009 года-4470,81) |  | 161,09 | 108,5 | 166,7 | 58,2 | 153,64 | 103,5 |  |
| 09 | 4 | 7 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | 2,83 | 70 | 2,8 | -67,2 | 4,0 | 98,9 |  |
| 09 | 4 | 8 | Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района |  | 36 | 50 | 75,2 | 25,2 | 150,4 | 208,8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт за год, предшествующий отчетному | | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **05** |  | **Архивное дело** | | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | | % | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | % | | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы муниципального архива, в общем количестве архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | % | | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | | % | | 0 | 1,0 | 0 | -1,0 | 0 | 0 | Показатель должен стремиться к 0, уменьшение доли – это улучшение показателя |
| 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | | % | | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 106,7 |  |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **6** |  | **Подпрограмма 6 «Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % от числа опрошен-ных | 100 | 90 | 100 | 10 | 111 |  |  |
|  |  | 2 | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 01 января 1926 года по 31 марта 2015 года) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2а | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид ( за период с 01 января 1926 года по 31 марта 2015 года) | шт. | 91024 | 29319 | 29319 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 3 | Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде, к общему количеству поступивших заявлений | % | 22 | - | - |  |  |  |  |