**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | | Единица измерения | | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | | план на конец отчетного (текущего) года | | | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **06** | **1** |  | **Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах на территории муниципального образования «Глазовский район» | | | человек | | | 9 | | 2 | | | 1 | 1 | | 50% | | | -50% | | | | В 2019 году, утонул 1 человек в зимний период. | |
| 2 | Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | единиц | | | 5 | | 10 | | | 10 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | Проведены заседания КЧС и ОПБ, собрания с населением , проведены тренировки, обучение населения действиям при ЧС и ГО. | |
| 3 | Процент оповещения населения электросиренами | | | % | | | 62 | | 63 | | | 63 | 0 | | 0 | | | 1 | | | |  | |
| 4 | Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами, аптечками,  респираторами и т.п.) муниципальных служащих, работников муниципальных  учреждений | | | % | | | 12 | | 12 | | | 12 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | Направлен заказ в СГЗ УР . | |
| 5 | Обучено населения по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности. | | | человек | | | 5000 | | 7500 | | | 7500 | 0 | | 0 | | | 100 | | | | Проводятся согласно методическим указаниям МЧС РФ | |
| 6 | Дальнейшее развитие Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации (ЕДДС) района | | | Тысяч рублей | | | 44 | | 45 | | | 79 | 34 | | 75 | | | 79 | | | | Выделение финансовых средств | |
| 7 | Повышение мобилизационной готовности органов местного самоуправления | | | Тысяч рублей | | | 1 | | 1 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | Отсутствие финансовых средств | |
| 8 | Обеспеченность техническими средствами оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | | | Тысяч рублей | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | Отсутствие финансовых средств | |
| 9 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | | | единиц | | | 2 | | 10 | | | 10 | 0 | | 0 | | | 0 | | | |  | |
| 10 | Полное отсутствие террористических актов на территории Глазовского района | | | единиц | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | Проводятся практические мероприятия согласно плану антитеррористической комиссии района | |
| 11 | Отсутствие актов экстремисткой направленности против соблюдения прав и свобод человека | | | единиц | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | | Проводятся практические мероприятия согласно плану антитеррористической комиссии района | |
| **06** | **2** |  | Профилактика правонарушений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район» (в расчете на 10 тыс.населения) | | колич | | | 95 | | | | 140 | 109 | | -31 | | | 77,9 | | | 114,7 | | Наблюдается рост числа зарегистрированных преступлений. Наибольшее количество преступлений совершается на территории муниципальных образований, наиболее приближенных к г. Глазов, а также в муниципальных образованиях, где расположенных СНТ (Кожильское, Гулековское, Адамское) | | | |
| 2 | Количество районных мероприятий социально профилактикой направленности | | проценты | | | 12 | | | | 13 | 15 | | +2 | | | 115,4 | | | 125 | | Мероприятия проводятся в соответствии с принятыми отделами планами | | | |
| 3 | Вовлечение населения сельских поселений в охрану общественного правопорядка | | чел. | | | 27 | | | | 22 | 22 | | 0 | | | 100 | | | 81,5 | | Список членов ДНД актуализирован | | | |
| 4 | Правонарушения в среде несовершеннолетних и молодежи | | проценты | | | 0 | | | | 5,8 | 2,0 | | -3,8 | | | - | | | - | | За 2019 год несовершеннолетними совершено 2 преступления. Один несовершеннолетний с Понинского детского дома, прибыл в район уже состоявшим за правонарушения на учете ОДН, второй случай-кража. Ранее не состоявший на учете. | | | |
| 5 | Правонарушения среди лиц, ранее совершавших преступление | | Проценты | | | 65,0 | | | | 64,0 | 60,9 | | - 3,1 | | | 95,2 | | | 93,6 | | Данная категория находится под контролем у участковых уполномоченных, Глав сельских поселений. С ними проводится разъяснительная беседа. | | | |
| **06** | **3** |  | «Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, | ед. | | | 6 | | | 5 | | | | 6 | | +1 | | | 120 | | | 100 | | | Открыт Центр русского фольклора на базе Дзякинского СДК | |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, и численность участников в них , | ед/чел. | | | 387/28670 | | | 250/  15100 | | | | 389/21921 | | +139/+6861 | | | 155,6/145 | | | 100,5/76,5 | | | Основными видами их деятельности являются популяризация краеведческих знаний среди населения, возрождение, сохранение и передача молодым поколениям обычаев, обрядов и традиций, а также укрепление межнациональных отношений народов, проживающих в районе.  За 2019 г организовано 389 мероприятий (21921посетителей) Интерес жителей района с каждым годом возрастает к организации мероприятий по традиционной культуре. Появляются новые формы конкурсов, фольклорных мероприятий. | |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Глазовский район», | ед. | | | 10 | | | 12 | | | | 13 | | +1 | | | 108,3 | | | 130 | | | - открытый урок по ОБЖ, посвящённый безопасному отдыху детей профилактике терроризма и экстремизма.  - совещание заместителей директоров по воспитательной работе, в ходе совещания был рассмотрен вопрос «О результатах проверки исполнения законодательства, направленного на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, противодействие распространению криминальной субкультуры среди молодёжи, вовлечению их в деструктивные движения»  - акция «Герои нашего времени». В рамках акции  проведены уроки-встречи с героями контртеррористических операций, участниками локальных войн (Фофанов А.В., участник боевых действий на северном Кавказе, Рафиев Б.Д., участник войны в Афганистане, Баженов А.В., участник боевых действий на территории Чеченской Республики  и другие), главами муниципальных образований, представителями волонтерских организаций.  - месячник «Безопасности детей» (акция «Внимание дети»)  - мероприятия, посвященные 30 летней годовщине вывода советских войск из Афганистана  - учебно-тренировочное мероприятие по гражданской обороне «День защиты детей».  - сборы детского казачьего военно-патриотического клуба "Спас"  - В День солидарности борьбы с терроризмом 3 сентября во всех учреждениях состоялась акция «Капля жизни»  - с 26.02 по 1.03 во всех образовательных организациях прошли открытые уроки безопасности, приуроченные к празднованию Всемирного дня гражданской обороны, на которых в частности были затронуты вопросы безопасности, защиты детей от пропаганды идеологии терроризма.  ​ - районная интеллектуальная игра по  ОРКСЭ («Основам религиозных культур и светской этики») "Умники и Умницы"  - кустовой семинар для специалистов образовательных организаций, по работе с молодежью «Умение договариваться»  - благотворительный концерт для реконструкции Аллеи мужества  - спортивный забег, посвященный 49-летию гибели Н.Курченко | |
| 4 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные языки в школах муниципального образования | чел. | | | 612 | | | 600 | | | | 533 | | -67,0 | | | 88,8 | | | 87,0 | | | В связи с выбором родителей родного русского языка | |
| 5 | Количество учеников, изучающих предметный курс «Основы религиозных культур и светской этики на базе образовательных школ района» | чел. | | | 319 | | | 320 | | | | 447 | | +127 | | | 139,7 | | | 140,1 | | | Курс Основы духовной культуры народов России начали изучать учащиеся 5 классов | |