**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | | ОМ | | М | |
| **05** |  | |  | |  | | **Создание условий для устойчивого экономического развития** | | |  |  |  |  |  |  |
| **05** | **1** | |  | |  | | " Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | | 01 | |  | | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из федерального и республиканского бюджета | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из федерального и республиканского бюджета | Информация доводится до руководителей на совещаниях, и посредством электронной почты. |  |
| 05 | 1 | | 02 | |  | | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям района из местного бюджета: | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Повышение эффективности производства, стимулирование работников сельскохозяйственного производства |  |  |
| 05 | 1 | | 02 | | 01 | | Проведение районных смотров-конкурсов | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Повышение эффективности производства, стимулирование работников сельскохозяйственного производства | В течение года проводятся различные смотры-конкурсы: «Достижение высоких показателей в отрасли молочного скотоводства Глазовского района».  О проведении районного смотра-конкурса среди сельскохозяйственных предприятий на лучшую подготовку сельскохозяйственной техники к проведению весенних полевых работ , конкурс по поставке техники на зимнее хранение, конкурс по итогам уборки. |  |
| 05 | 1 | | 02 | | 02 | | Возмещение части затрат по приобретению пленки и анализа кормов | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2015-2017 | - | Повышение эффективности производства, стимулирование работников сельскохозяйственного производства | Выполнено |  |
| 05 | 1 | | 02 | | 03 | | Предоставление единовременных выплат специалистам и рабочим в сельскохозяйственных организациях | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа, сектор кадровой работы | 2021 | 2021 | Обеспечение квалифицированными кадрами |  |  |
| 05 | 1 | | 02 | | 04 | | Выплата денежного подарка обучающимся в аграрных профессиональных образовательных организациях г. Глазова | | | сектор кадровой работы Аппарата | 2021 | 2021 | Обеспечение квалифицированными кадрами |  |  |
| 05 | 1 | | 03 | |  | | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района. | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Мониторинг проводится ежемесячно. Проводятся совещания с руководителями хозяйств, на которых рассматриваются проблемные вопросы. |  |
| 05 | 1 | | 04 | |  | | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Сохранение имущественного ком-плекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | Проводятся консультации с арбитражным управляющим СХПК «Заречный» |  |
| 05 | 1 | | 05 | |  | | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Проводятся консультации для специалистов сельскохозяйственных предприятий. |  |
| 05 | 1 | | 06 | |  | | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Повышение квалификации руково-дителей и специалистов сельскохо-зяйственных организаций района | В 2021 году проводились семинары для специалистов и рабочих |  |
| 05 | 1 | | 07 | |  | | Стимулирование лучших работников и коллективов сельскохозяйственных организаций | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | Проводятся конкурсы, выплаты составили 55,0 тыс. рублей. |  |
| 05 | 1 | | 08 | |  | | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Глазовского района (организационные мероприятия) | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа сектор кадровой работы Аппарата | 2021 | 2021 | Обеспечение квалифицированными кадрами |  |  |
| 05 | 1 | | 08 | | 01 | | Организация работы по направлению руководителей, специалистов и кадров рабочих профессии сельскохозяйственных организаций на обучение по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынков, экономики и управления производством | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа, сектор кадровой работы Аппарата | 2021 | 2021 | Обеспечение квалифицированными кадрами | В 2021 году повысили квалификацию 117 человек. |  |
| 05 | 1 | | 08 | | 02 | | Организация работы по направлению учащихся школ на учебу в образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования в целях подготовки кадров для сельскохозяйственного производства Глазовского района | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа , сектор кадровой работы Аппарата | 2021 | 2021 | Обеспечение квалифицированными кадрами | Проводятся встречи с учениками, студентами. В районе открыты агроклассы на базе двух школ района |  |
| 05 | 1 | | 09 | |  | | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Глазовского в сфере агропромышленного комплекса. | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 05 | 1 | | 09 | | 06 | | Строительство коровника на 400 голов с беспривязным содержанием на территории СПК «Коммунар» | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока | Построен. |  |
| 05 | 1 | | 09 | | 12 | | Строительство коровника на 512 голов на территории ООО «Чура» | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока | Реализован инвестиционный проект |  |
| 05 | 1 | | 10 | |  | | Мероприятия, направленные на профилактику бешенства | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Профилактика бешенства | Проводится отлов безнадзорных животных, проводятся вакцинации от бешенства. |  |
| 05 | 1 | | 11 | |  | | Мероприятия, направленные на улучшение качества земель | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Восстановление плодородия земель | Вводятся в оборот неиспользуемые земли, вносятся минеральные удобрения, соблюдается севооборот. |  |
| 05 | 1 | | 12 | |  | | Борьба с борщевиком Сосновского | | | Отдел сельского хозяйства управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского | Проводится разъяснительная работа с населением и сельскохозяйственными организациями по недопущению распространения борщевика. Проводятся субботники по уничтожению борщевика. |  |
| **05** | | **2** | |  |  | | | **Подпрограмма «**Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа |  |  |  |  |  |
| 05 | | 2 | | 01 |  | | | Создание мотивов для организации собственного бизнеса | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 05 | | 2 | | 01 | 1 | | | производство тематических теле- и радиопрограмм, организация специальных информационно-рекламных кампаний, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Информация доводилась до субъектов МСП посредством электронной почты, размещалась на интернет ресурсах. |  |
| 05 | | 2 | | 01 | 2 | | | размещение в средствах массовой информации и сети Интернет публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, популяризацию предпринимательства, транслирование обществу, в первую очередь, молодежи, положительных примеров создания собственного дела | | Заместитель главы Администрации, Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Пропаганда (популяризация) достижений предпринимателей | Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет публикаций о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства |  |
| 05 | | 2 | | 01 | 3 | | | обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах, конференциях, конкурсах, проводимых в целях популяризации предпринимательства | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Субъекты малого и среднего предпринимательства принимали участие в форуме «Сделано в Удмуртии», конференции, посвященной «Дню предпринимателя», в г.Ижевске. |  |
| 05 | | 2 | | 01 | 4 | | | проведение ежегодных профессиональных праздников – день российского предпринимательства, день торговли | | Глава Администрации Глазовского района, заместитель главы Администрации, Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Пропаганда (популяризация) достижений предпринимателей | Проведены праздничные мероприятия, приуроченные к профессиональным праздникам. |  |
| 05 | | 2 | | 02 |  | | | Развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства | |  |  |  |  |  |  |
| 05 | | 2 | | 02 | 1 | | | реализация массовых краткосрочных программ обучения, направленных на приобретение базовых знаний и начальных практических навыков ведения предпринимательской деятельности целевых групп граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства | | ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова» | 2021 | 2021 | Содействие повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение обучающих семинаров для начинающих предпринимателей Агростартап, Начинающий фермер. |  |
| 05 | | 2 | | 02 | 2 | | | реализация специальных тематических программ переподготовки и повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, направленных на развитие предпринимательской грамотности и профессиональных компетенций, а также способствующих повышению производительности труда и росту конкурентоспособности предпринимателей | | ГКУ УР «Центр занятости населения города Глазова» | 2021 | 2021 | Содействие повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведение обучающих семинаров по повышение квалификации предпринимателей на базе ГБИ, Администрации Глазовского района |  |
| 05 | | 2 | | 02 | 3 | | | организация информационного обеспечения мероприятий для размещения информации обо всех мероприятиях по развитию предпринимательской грамотности целевых групп граждан и повышению компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие повышению квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | Информация размещается на сайте муниципального образования. В социальных сетях,. |  |
| 05 | | 2 | | 03 |  | | | Обеспечение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | |  |  |  |  |  |  |
| 05 | | 2 | | 03 | 1 | | | субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства лизинговых платежей при заключении договора лизинга | | Министерство экономики УР | 2021 | 2021 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Документы направлены в Министерство экономики УР. Получили субсидии 3 субъекта МСП |  |
| 05 | | 2 | | 03 | 2 | | | субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | | Министерство экономики УР | 2021 | 2021 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Предприниматели района субсидии не получали |  |
| 05 | | 2 | | 03 | 3 | | | иные мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | | Министерство экономики УР, Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | До предпринимателей района доведена информация о предоставлении отсрочки по арендным платежам. |  |
| 05 | | 2 | | 04 |  | | | Совершенствование системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства | |  |  |  |  |  |  |
| 05 | | 2 | | 04 | 1 | | | создание и поддержка работы единого информационного Интернет-ресурса (портала), работающего по принципу "навигатора" и объединяющего в себе весь комплекс информации, необходимой предпринимателю на любом этапе развития бизнеса | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Актуальная информация размещена на сайте муниципального образования. |  |
| 05 | | 2 | | 04 | 2 | | | осуществление и развитие консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа, Совет по поддержке малого предпринимательства, | 2021 | 2021 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Консультационная и информационная поддержка оказывается |  |
| 05 | | 2 | | 04 | 3 | | | организация семинаров-совещаний и тематических семинаров с привлечением специалистов УФГПМП, ГФСК УР, надзорных и контролирующих органов | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа, надзорные и контролирующие органы | 2021 | 2021 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | В феврале проведен круглый стол с представителями надзорных органов. В течении года проводились семинары, до субъектов МСП информация доводилась. |  |
| 05 | | 2 | | 04 | 4 | | | обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении муниципального заказа | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Субъекты предпринимательства участвуют в торгах, проводимых Администрацией района. |  |
| 05 | | 2 | | 05 |  | | | Мероприятия, направленные на привлекательность района | |  |  |  |  |  |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 1 | | | формирование и поддержка в актуальном состоянии единого перечня (базы данных) инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории района | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Перечень инвестиционных проектов размещен на официальном сайте Глазовского района |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 2 | | | поддержание в актуальном состоянии базы данных инвестиционных площадок на территории района | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Перечень инвестиционных площадок размещен на сайте муниципального образования «Глазовский район», Инвестиционном портале Удмуртской Республики |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 3 | | | оказание консультативной и методической помощи организациям, планирующим к реализации инвестиционный проект | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | За консультацией обращалось 3 человека |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 4 | | | создание инвестиционного паспорта муниципального образования | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | В работе |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 5 | | | размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных и презентационных материалов об инвестиционном потенциале района | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Размещается на официальном сайте Глазовского района |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 6 | | | организация и участие в форумах, конференциях, выставках, ярмарках, направленных на презентацию и продвижение инвестиционного потенциала района | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведены мероприятия, на которых презентовался инвестиционные проекты района |  |
| 05 | | 2 | | 05 | 7 | | | организация дней района, круглых столов по инвестиционной деятельности | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | Круглый стол по реализации инвестиционного проекта «СТК ДондыДор». Принимали участие в онлайлн обучении «Деревня будущего» |  |
| **05** | | **3** | |  | |  | | **Подпрограмма «**Развитие потребительского рынка | |  |  |  |  |  |  |
| 05 | | 3 | | 01 | |  | | Планирование размещения объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района. | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений,  Отдел архитектуры и строительства, Главы сельских поселений | 2021 | 2021 | Повышение доступности соответствующих услуг для населения района. | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на 1000 чел составляет 410,0 кв.м. |  |
| 05 | | 3 | | 02 | |  | | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Глазовского района. | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Повышение доступности соответствующих услуг для населения района. | Схема нестационарных торговых объектов на территории Глазовского района утверждена постановлением Администрации Глазовского района | 1 |
| 05 | | 3 | | 03 | |  | | Предоставление муниципальной услуги «Прием и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки». | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Разрешение (отказ) на право организации и проведения ярмарки на территории муниципального образования «Глазовский район» | Обращений по оказании услуги не поступало. | 1 |
| 05 | | 3 | | 04 | |  | | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли. | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений,  полиция ММО МВД России «Глазовский»,  Административная комиссия муниципального образования «Глазовский район»,  Главы сельских поселений | 2021 | 2021 | Соблюдение законодательства о розничной продаже алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах. | Принято постановление Администрации Глазовского района об ограничении в сфере розничной продажи алкогольной продукции на районных мероприятиях | 1 |
| 05 | | 3 | | 05 | |  | | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования. | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования |  |  |
| 05 | | 3 | | 05 | | 1 | | мониторинг торговых объектов, общественного питания, бытового обслуживания в территориальном разрезе; | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений,  Главы сельских поселений | 2021 | 2021 | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Мониторинг проводится ежегодно. | 1 |
| 05 | | 3 | | 05 | | 2 | | сбор и анализ статистических показателей об обороте розничной торговли и общественного питания, их прогнозирование на перспективу; | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Анализ проводится ежеквартально. |  |
| 05 | | 3 | | 05 | | 3 | | мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Выявление проблем потребительского рынка и принятие мер реагирования | Мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров проводился еженедельно. Результаты направлялись в АИС «Мониторинг». |  |
| 05 | | 3 | | 06 | |  | | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка. | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Выявление объектов розничной торговли, в которых реализуются товары ненадлежащего качества, (оказываются услуги ненадлежащим образом), и принятие мер реагирования | Жалоб не поступало. |  |
| 05 | | 3 | | 07 | |  | | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Содействие заинтересованным предпринимателям в принятии участия в выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях, получении государственной поддержки | Награждение и поздравление с профессиональным праздником проведено в д.В.Слудка |  |
| 05 | | 3 | | 08 | |  | | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Повышение квалификации, информированности работниковторговли, общественного питания и бытовых услуг, предпринимателей. | Информация о семинарах, совещаниях доводится до руководителей предприятий. |  |
| 05 | | 3 | | 09 | |  | | Оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа и имущественных отношений | 2021 | 2021 | Поддержка субъектов предпринимательства в сфере потребительского рынка для обеспечения деятельности таких организаций | Консультации оказываются по мере обращения. |  |
| 05 | 4 | |  | |  | | | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | | 01 | |  | | | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Глазовского района | | Администрация и Главы сельских поселений | 2021 | 2021 |  | Реализован проект по ККЗ Чайка в д.Удмуртские Ключи. |  |
| 05 | 4 | | 02 | |  | | | Поддержка местных инициатив сельских сельских поселений района на благоустройство территории. | | Администрация и Главы сельских поселений | 2021 | 2021 |  | Реализовано 2 проекта в Мо «Верхнебогатырское», МО «Качкашурское» |  |
| 05 | 4 | | 03 | |  | | | Создание новых рабочих мест | | Управление развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 |  | Созданы новые рабочие места. |  |
| 05 | 4 | | 04 | |  | | | Благоустройство сельских территорий | | Управление развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 |  | Реализовано проекта по благоустройству территорий ДондыДора |  |
| 05 | 4 | | 05 | |  | | | Строительство линейных объектов | | Управление развития территории и муниципального заказа | 2021 | 2021 |  | В плане на 2021 год не запланировано |  |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 5 | | 01 | |  | | | Предоставление имущества муниципального образования «Глазовский район» в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с Порядком предоставления имущества муниципального образования «Глазовский район» социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | Отдел имущественных отношений Администрации МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Имущественная поддержка СОНКО | Обращений не было. |  |
| 05 | 5 | | 02 | |  | | | Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа | | 2021 | 2021 | Оказание муниципальной поддержки программно-целевой и проектной деятельности СОНКО | Нет |  |
| 05 | 5 | | 03 | |  | | | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | Отдел экономики Администрации МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Формирование системы признания общественной деятельности в районе | Нет |  |
| 05 | 5 | | 04 | |  | | | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | Отдел организационной работы и административной реформы Администрации МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Развитие гражданской активности населения по решению социально значимых вопросов района и поддержка социальных проектов СОНКО | Нет |  |
| 05 | 5 | | 05 | |  | | | Обобщение информации о зарегистрированных некоммерческих организациях информационного портала Министерства юстиции РФ о НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Глазовский район» | Отдел культуры и молодежной политики, управление образования Администрации МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Количественный анализ зарегистрированных НКО в муниципальном образовании «Глазов-ский район | Ведется |  |
| 05 | 5 | | 06 | |  | | | Ведение Муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Отдел экономики и муниципального заказа управления развития территории и муниципального заказа Администрации МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Реализация требований Федерального закона «О некоммерческих организациях», обобщение информации о некоммерческих организациях - получателях поддержки Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Реестр ведется |  |
| 05 | 05 | | 07 | |  | | | Обновление информации на официальном сайте МО «Глазовский район» в разделе «Некоммерческие организации» | Отдел информатизации МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Повышение активности участия СО НКО в закупках для государственных и муниципальных нужд | Информация обновляется по мере необходимости |  |
| 05 | 05 | | 08 | |  | | | Информационная, методическая и организационная поддержка СОНКО | Администрации МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Получение информации по грантовой поддержке | Информация доводится, размещается на официальном сайте МО «Глазовский район» |  |
| 05 | 05 | | 09 | |  | | | Освещение деятельности СОНКО через средства массовой информации | Отдел организационной работы и административной работы Администрации МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Информирование населения об успешных практиках и инициативах СОНКО | Информация доводится |  |
| 05 | 05 | | 10 | |  | | | Оказание консультационной поддержки некоммерческим молодежным организациям в части написания социально значимых проектов | Отдел культуры и молодежной политики, отдел физкультуры и спорта | | 2021 | 2021 | Повышение качества деятельности некоммерческих молодежных организаций | Консультации оказываются по мере обращений. Написаны проекты по «Атомосфере» |  |
| 05 | 05 | | 11 | |  | | | Организация консультирования некоммерческих организаций по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Отдел по делам опеки, попечительству, семьи и несовершеннолетних Администрации  МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Вовлечение некоммерческих организаций в деятельность, направленную на оказание помощи семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Не исполняется |  |
| 05 | 05 | | 12 | |  | | | Консультационная поддержка СОНКО по вопросам проведения физкультурно-спортивных мероприятий | Отдел культуры и молодежной политики, отдел физкультуры и спорта, управления образования Администрации МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Вовлечение СОНКО в деятельность по физическому оздоровлению населения и повышение качества физкультурно-спортивных мероприятий СО НКО | По мере обращений оказываются консультации |  |
| 05 | 05 | | 13 | |  | | | Проведение информационных мероприятий (встреч, круглых столов) с участием лидеров СОНКО и представителей органов местного самоуправления | структурные подразделения Администрации МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Совершенствование форм и методов взаимодействия СОНКО и представителей органов местного самоуправления | Проведены заседания общественного совета, заседания райкома профсоюза. Конференция, посвященная Дням удмуртской культуры |  |
| 05 | 05 | | 14 | |  | | | Сбор и обобщение информации об участии представителей НКО в общественных и консультативных советах в органах местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район», в попечительских, наблюдательных советах муниципальных учреждений | Управление развития территории и муниципального заказа | | 2021 | 2021 | Оценка представительства НКО в общественных и консультативных советах в органах местного самоуправления, в учреждениях муниципального образования «Глазовский район» | Представители НКО входят в Общественный совет, являются депутатами Глазовского Совета депутатов. |  |
| 05 | 05 | | 15 | |  | | | Организация мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО | Управление развития территории и муниципального заказа | | 2021 | 2021 | Анализ эффективности мер муниципальной поддержки СОНКО | Меры поддержки не оказывались. |  |
| 05 | 05 | | 16 | |  | | | Проведение обучающих семинаров для представителей СОНКО | Управление развития территории и муниципального заказа, отдел имущественных отношений,  Отдел культуры и молодежной политики, отдел физкультуры и спорта, управления образования Администрации МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Создание условий для эффективной деятельности СОНКО, повышение профессионального уровня представителей СОНКО | 15.03.2021 проведен учебный семинар «Социальное проектирование»,  20.08.2021 года акселератор «Социальные проекты». |  |
| 05 | 05 | | 17 | |  | | | Привлечение СОНКО к участию в районных праздничных мероприятиях, к организации и проведению национальных праздников | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район», СО НКО | | 2021 | 2021 | Организация совместных районных мероприятий, приобщение к культурным традициям народов | Представители СОНКО участвуют в районных мероприятиях. |  |
| 05 | 05 | | 18 | |  | | | Распространение положительного опыта организации работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | Управление развития территории и муниципального заказа | | 2021 | 2021 | Совершенствование форм и методов работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность |  |  |
| 05 | 05 | | 19 | |  | | | Информирование о системе закупок для муниципальных нужд | Управление развития территории и муниципального заказа | | 2021 | 2021 | Повышение активности участия СОНКО в закупках для государственных и муниципальных нужд | Информация размещается в единой информационной системе в сфере закупок |  |
| 05 | 05 | | 20 | |  | | | Информирование СОНКО о проводимых грантовых конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях | Управление развития территории и муниципального заказа, отдел имущественных отношений, | | 2021 | 2021 | Получение информации по грантовой поддержке | Информация доводится |  |
| 05 | 05 | | 21 | |  | | | Организация и проведение обучающих семинаров по проектной деятельности и подготовке заявок на участие в конкурсах регионального и федерального уровня на получение грантов | Отдел культуры и молодежной политики, отдел физкультуры и спорта Администрации МО «Глазовский район» | | 2021 | 2021 | Повышение уровня компетенции представителей СОНКО в области проектной деятельности и развития социального предпринимательства | Проведен акселератор «Социальные проекты» |  |
| 05 | 05 | | 22 | |  | | | Информирование СОНКО об успешных практиках социального предпринимательства | Управление развития территории и муниципального заказа, отдел имущественных отношений, управление образования, отдел культуры и молодежной политики Администрации МО «Глазовский район», | | 2021 | 2021 | Получение информации по успешным практикам для повышения уровня компетенции в области развития социального предпринимательства | Информация по социальному предпринимательству доводится. |  |
| 05 | 05 | | 23 | |  | | | Мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах, по оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов | Управление развития территории и муниципального заказа | | 2021 | 2021 | Анализ активности СОНКО в получении грантовой поддержки, по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам | Проводится |  |