**Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование  отклонений значений  целевого показателя  (индикатора) на конец  отчетного периода |
| Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **11** |  |  | **«Укрепление общественного здоровья населения Глазовского района»** | | | | | | | | |
| 1 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | на 100 тыс. населения | 1242,7 | 807,6 | 2083,8 | +1276,2 |  |  | Рост смертности у мужчин по классам болезни БСК |
| 2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | на 100 тыс. населения | 358,8 | 275,4 | 352,6 | +77,2 |  |  | Рост смертности у женщин по классам болезни БСК |
| 3 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни | человек из тысячи | 364 | 650 | 1012 | +362 |  |  | показательповысился с увеличениемобращений в ЛПУ после снятия ограничительных мерприятия по COVID – 19. увеличилось количество прошедших диспансеризацию |
| 4 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50,2 | 52,0 | 52,8 | +0,8 |  |  | Ограничения по COVID – 19сняты. |