**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023**

Наименование муниципальной программы **«Муниципальное управление»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | | | | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | Срок выполнения плановый | | Срок выполнения фактический | | | | Ожидаемый непосредственный результат | | | | Достигнутый результат | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| МП | | | Пп | | | | ОМ | | | | | | М | | | | | | |
| 09 | | | 1 | | | |  | | | | | |  | | | | | | | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» | | | | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| 09 | | | 1 | | | | 01 | | | | | |  | | | | | | | Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | | | | | | | | | Аппарат Главы МО «Глазовский район», Районного Совета депутатов и Администрации Глазовского района (далее – Аппарат) | | | | | 2015-2022 годы | | 2022 год | | | | Совершенствование и оптимизация системы муниципального управления муниципальным образованием «Глазовский район», создание правовой базы для решения вопросов местного значения | | | | Реализация проекта «Эффективный муниципалитет» Преобразование района в муниципальный округс предельной штатной численностью 109 шт ед в ОМС | | | | | - | |
| 09 | | | 1 | | | | 01 | | | | | | 01 | | | | | | | Обеспечение деятельности ОМСУ МО «Глазовский район» | | | | | | | | | Аппарат | | | | | 2015-2025 годы | | 2022 год | | | | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы.  Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | | | | Обе6спечение деятельности ОМСУ осуществляется в соответствии с утвержденным бюджетом. Заработная плата выплачивается своевременно | | | | | - | |
| 09 | | | 1 | | | | 01 | | | | | | 03 | | | | | | | Реализация иных функций, связанных с деятельностью Администрации МО «Глазовский район» | | | | | | | | | Структурные подразделения органов местного самоуправления муниципального образования «Глазовский район» (далее – структурные подразделения) | | | | | 2015-2025годы | | 2022год | | | | В связи с изменениями в действующем законодательстве, возможна передача отдельных государственных полномочий, а также полномочий по решению вопросов местного значения с одного уровня на другой. | | | | Сельские поселения преобразованы и входят в состав Администрации муниципального округа | | | | | - | |
| 09 | | | 1 | | | | 01 | | | | | | 05 | | | | | | | Организация деятельности административной комиссии | | | | | | | | | Аппарат | | | | | 2015-2025 годы | | 2022 год | | | | Создание и деятельность административной комиссии Глазовского района по рассмотрению дел об административных правонарушениях. | | | | Рассмотрено 31 дело об административных правонаруше-ниях по статьям Закона УР № 57-РЗ от 13.10.2011 года «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений»:  По итогам рассмотренных дел назначено штрафов на общую сумму 45 150,00 рублей.  В бюджет Администрации Глазовского района подлежит зачислению 39 150,00 рублей.  По итогам года выплачено штрафов на сумму 27 000,00 рублей, из которых 27 000,00 рублей зачислено в бюджет Администрации Глазовского района.  Проведена работа по истребованию неоплаченных штрафов посредством обращения в службу судебных приставов, направлено 24 постановления на сумму 29 000 руб.. В 2022 году судебными приставами истребованы штрафы на сумму 3 000 руб. | | | | | - | |
| 09 | | | 1 | | | | 01 | | | | | | 06 | | | | | | | Организация отправки и получения секретной корреспонденции через специальную почтовую связь «Почта России» | | | | | | | | | Структурные подразделения | | | | | 2015-2025годы | | 2022год | | | | Бесперебойная работа по получению и отправке секретной корреспонденции | | | | Исполнено, доставка и отправка секретной корреспонденции проводилась в соответствии с инструкцией по защите государственной тайны. Доставка секретной корреспонденции осуществлялась через Управление специальной связи УР | | | | |  | |
| 09 | | | 1 | | | | 01 | | | | | | 07 | | | | | | | Организация и проведения конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» | | | | | | | | | Аппарат | | | | | 2017-2025годы | | 2022год | | | | Развитие территориально-общественного самоуправления, поддержка народных инициатив | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | проведен конкурс «Лучший орган территориального общественного самоуправления».Выиграли:   |  | | --- | | ТОС самковское | | ТОС д Педоново | | ТОС Пӧжи | | |  | |  | | | | | |  | |
| 09 | | | 1 | | | | 01 | | | | | | 13 | | | | | | | Обеспечение деятельности старост сельских поселений | | | | | | | | | Структурные подразделения | | | | | 2022-2025 годы | | 2022 год | | | | Поддержка старост сельских поселений | | | | 227 старост в населенных пунктах Глазовского района | | | | |  | |
| 09 | | | 1 | | | | | 03 | | | | |  | | | | | | Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | | | | | | | | | | Аппарат | | | | | 2015-2025 годы | | 2021 год | | | | | Создание необходимых условий для про­фессионального развития муниципаль­ных служащих. Внедрение эффектив­ных кадровых технологий, направлен­ных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муници­пальных служащих и обеспечение усло­вий для улучшения результативности их профессиональной служебной деятельно­сти.  Разработка и реализация комплекса мероприятий по предупреждению, противодействию коррупции на муниципальной службе. | | | | Условия для про­фессионального развития муниципаль­ных служащих созданы, муниципальные служащие регулярно повышают квалификацию за счет бюджета УР и местного бюджета, принимают участие в обучающих семинарах.  Проводится анализ публикаций официальных газет г. Глазова и Глазовского района на предмет информации о наличии у муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики » личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов и информации о нарушении муниципальными служащими требований к служебному поведению.  Информация о работе по противодействию коррупции размещена и постоянно обновляется на официальном портале МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в разделе «Антикоррупция». В 2022 году принято 13 муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе. | | | | ). | |
| 09 | | | 1 | | | | | 03 | | | | | 01 | | | | | | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | | | | | | | | | | Аппарат | | | | | 2015-2025годы | | 2022год | | | | | Организация обучения муниципальных служащих муниципального образования | | | | Профессиональную переподготовку прошли 2 человека. Повысили квалификацию 34 муниципальных служащих органов местного самоуправления МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | | | |  | |
| 09 | | | 1 | | | | | 03 | | | | | 02 | | | | | | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | | | | | | | | | | Аппарат | | | | | 2015-2025 годы | | 2022 год | | | | | Проведение аттестации муниципальных служащих, конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, формирование кадрового резерва. | | | | Прошли аттестацию в 2022 году - 15 муниципальных служащих, присвоен классный чин 29 муниципальным служащим, включено в кадровый резерв 20 муниципальных служащих. | | | |  | |
| 09 | | | 1 | | | | | 04 | | | | |  | | | | | | | | Осуществление мер по противодействию коррупции в МО «Глазовский район» | | | | | | | | Аппарат | | | | | 2015-2025 годы | | 2022 год | | | | | Организация работы органов местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством по противодействию коррупции, оценка состояния антикоррупционной деятельности в Глазовском районе. | | | | 08.02.2022 года утвержден постановлением Главы муниципального образования «Глазовский район» № 2 план мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления (ОМС) МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022 год.  Вышеуказанный план выполнен.  Меры, принимаемые ОМС МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в рамках противодействия коррупции, в целом, можно оценить как эффективные согласно показателям:  - отсутствие официально обратившихся в муниципальные органы с жалобами и заявлениями на проявления коррупции в деятельности муниципальных служащих ОМС МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»;  - отсутствие выявленных коррупционных правонарушений со стороны лиц, замещающих муниципальные должности;  - отсутствие судебных актов о признании недействительными правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) муниципального органа и его должностных лиц;  - минимальное количество проектов муниципальных нормативных правовых актов с выявленными коррупциогенными факторами (в 2022 году – 1, в 2021 году - 1 проект мпа)  - отсутствие фактов необоснованного занижения или завышения цен в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, имеющих коррупционную направленность;  - общедоступность и прозрачность информации о противодействии коррупции, деятельности ОМС, в том числе муниципальных услугах на официальном портале МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», стендах в здании Администрации Глазовского района, проведение антикоррупционного обучения для муниципальных служащих, разработка методических и информационных материалов в сфере противодействия коррупции и обеспечение доступности для ознакомления население;  - наличие нормативной правовой базы в сфере противодействия коррупции, разработанной на уровне ОМС МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» (показатель в сравнении с 2020 годом на том же уровне). | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | 04 | | | | | | 01 | | | | | | | | Организация работы Совета по противодействию коррупции, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | | | | | Аппарат | | | | | 2013-2025 годы | | 2022  год | | | | | Реализация комплекса мер, направленных на привлечение муниципальных служащих к противодействию коррупции, повышение ответственности за выполнение служебных обязанностей. | | | | В 2022 году утвержден план работы Комиссии Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия). В течение года проведено 5 заседании Комиссии,  на которых рассмотрено 4 материала (обращений), а именно:  1)уведомление руководителя одного муниципального учреждения о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на своего супруга;  2)обращение 2 граждан, замещавших должности муниципальной службы, включенных в перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых на гражданина после увольнения с муниципальной службы налагаются ограничения при заключении трудового или гражданско-правового договора, о даче согласия на замещение должности на условиях трудового договора в организации;  3) представление Глазовской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.  В течение года проводился анализ писем и обращений граждан на предмет наличия в них информации о злоупотреблениях лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, признаков заинтересованности муниципальных служащих, которые могут привести к конфликту интересов, а также информации о нарушении муниципальными служащими требований к служебному поведению. Заявлений граждан, информации по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, в адрес Комиссии не поступало.  Обращений граждан, уведомлений и заявлений в 2022 году не поступало.  Проводилась разъяснительная работа по соблюдению законодательства о противодействии коррупции среди муниципальных служащих и руководителей подведомственных муниципальных учреждений, органов местного самоуправления сельских поселений.  Информации о нарушении муниципальными служащими органов местного самоуправления МО  «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» требований к служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов не поступало. | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | 04 | | | | | | | | 02 | | | | | | | | | Проведение антикоррупционного мониторинга | | | Аппарат | | | | 2013-2025 годы | | | | 2022 год | | Анализ факторов, способствующих коррупции и подготовка предложений по разработке мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям. | | | | | Антикоррупционный мониторинг проводится на основании Порядка проведения антикоррупционного мониторинга в органах местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | |  | | |
| 09 | | | | | 1 | | | | 04 | | | | | 03 | | | | | | | | Ежегодное предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений и членам их семей | | | | | | Аппарат | | | | 2013-2025 годы | | | | 2022 год | | Реализация требований антикоррупционного законодательства | | | | | В 2022 году все муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений представили сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (100%) | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | 04 | | | | | 04 | | | | | | | | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | | | | | | | Аппарат | | | | 2013-2025 годы | | | | 2022год | | Реализация требований антикоррупционного законодательства | | | | | Проведена антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов:  а) 163 проектов решений Совета депутатов МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», по результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы, не выявлены;  б) 694 проектов постановлений Администрации Глазовского района, 17 постановлений Главы Глазовского района, 397 распоряжений Администрации, из них нормативно-правовые акты 275, распоряжения Главы Глазовского района –24, из них в отношении 57 проектов постановлений Администрации Глазовского района нормативного характера проведена антикорркпционная экспертиза, по результатам антикоррупционной экспертизы в 1 проекте административного регламента выявлены нарушения. Заключение доводилось до заинтересованных лиц, по результатам которого разработчиком акта были устранены нарушения. | | | |  | | |
| 09 | | | | 1 | | | | | 05 | | | | | |  | | | | | | | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления МО «Глазовский район» | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Обеспечение функционирования портала МО «Глазовский район» в сети Интернет. Информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Глазовский район», о принятых муниципальных правовых актах, порядке предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) | | | На портале МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» регулярно размещаются все НПА, новости. | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | 05 | | | | | | 01 | | | | | | | Размещение на портале МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» информации о деятельности ОМСУ, муниципальных правовых актов | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Своевременное информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», содержание информации, размещенной на портале, в актуальном состоянии, своевременная публикация и обнародование муниципальных правовых актов ОМСУ МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | Обновляется новостная лента в ежедневном режиме, все разделы находятся в актуальном состоянии | | | | | - | |
| 09 | | | | 1 | | | | | 05 | | | | | | 02 | | | | | | | Публикация в республиканских и местных средствах массовой информации, в том числе электронных, информации о деятельности ОМСУ, муниципальных правовых актов | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022год | | | | | Своевременное информирование населения о деятельности ОМСУ МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | Публикации осуществляются. Организовано взаимодействие с корреспондентами местных СМИ. | | | | | - | |
| 09 | | | | 1 | | | | | 05 | | | | | | 03 | | | | | | | Издание Вестника правовых актов органов местного самоуправления Глазовского района | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Своевременная публикация и обнародование проектов муниципальных правовых актов ОМСУ МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | Вестник издается ( в 2022 году вышел 96 выпусков), размещается на портале Глазовского района и распространяется через филиалы районной библиотеки | | | | | - | |
| 09 | | | | 1 | | | | | 05 | | | | | | 04 | | | | | | | Проведение встреч (собраний, сходов) с гражданами | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022год | | | | | Организация информирования населения в устной форме | | | Собрания и сходы граждан проводятся 2 раза в год. Охватываются все крупные населенные пункты. В 2022 году проведено 425 собраний | | | | | - | |
| 09 | | | | 1 | | | | | 05 | | | | | | 05 | | | | | | | Проведение социологических опросов с целью изучения удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ, в том числе их информационной открытостью | | | | Аппарат | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Сбор информации для измерения индекса доверия граждан к работникам органов местного самоуправления, удовлетворенности предоставляемыми государственными и муниципальными услугами, качества работы с обращениями граждан. | | | Соцопросы проводятся в регулярном режиме. В 2022 году проведено 7 соцопросов. | | | | | - | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 06 | | | |  | | | | | | | Информатизация в органах местного самоуправления МО «Глазовский район» | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022год | | | | | Бесперебойная работа всех программно аппаратных комплексов в органах местного самоуправления МО «Глазовский район». | | | Работа ведется постоянно | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | 01 | | | | | | | Содержание и обслуживание официального портала МО «Глазовский район» | | | | Аппарат | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022год | | | | | Бесперебойная работа официального портала Глазовского района, ежегодное продление лицензии на данный портал | | | Продлен домен «glazrayon.ru». | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | 02 | | | | | | | Организация защиты серверов соответствующим антивирусным программным обеспечением с актуальными антивирусными базами | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | | Обеспечение защиты серверов от электронных вирусов | | | Регулярное обновление антивирусных программ. | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | 03 | | | | | | | Техническое обеспечение ПЭВМ, установленных на рабочих местах в ОМСУ Глазовского района | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | | Обеспечение бесперебойной работы ПЭВМ | | | Приобретены 7 ПК и 1 МФУ. | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | 04 | | | | | | | Приобретение технических средств защиты информации (персональной электронной вычислительной машины, далее – ПЭВМ) в секретное делопроизводство | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | | Соответствие имеющихся технических средств существующим требованиям секретного делопроизводства | | | Проведение планового периодического контроля автоматизированной системы АС Администрации МО «Глазовский район» в 2022 не требовалось | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | 05 | | | | | | | Получение сертификации на ПЭВМ | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022год | | | | | Наличие сертифицированных ПЭВМ | | | Руководителям и сотрудникам изготовлены электронные цифровые подписи. | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 06 | | | | 06 | | | | | | | Проведение ежегодной аттестации (проверки готовности к работе) ПЭВМ | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | | Наличие аттестованных ПЭВМ | | | ПЭВМ аттестованны | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 07 | | | |  | | | | | | | Реализация мероприятий в области охраны труда | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 07 | | | | 01 | | | | | | | Организация обучения работников органов местного самоуправления в области охраны труда | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | | Организация обучения работников органов местного самоуправления в области охраны труда | | | Проведен День охраны труда, разработаны и скорретированы инструкции ОТ, Распоряжения в сфере ОТ | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 07 | | | | 02 | | | | | | | Организация проведения специальной оценки условий труда | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | | На все рабочие места технических работников проведена специальная оценка условий труда | | | На все рабочие места технических работников специальная оценка условий труда проведена | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 08 | | | |  | | | | | | | Уплата налогов | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | | Своевременная и в полном объеме уплата установленных налогов и сборов, отсутствие пени и штрафов | | | Налог на имущество своевременно и в полном объеме уплачен | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 08 | | | | 02 | | | | | | | Земельный налог | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | |  | | | Транспортный налог своевременно и в полном объеме уплачены | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 08 | | | | 03 | | | | | | | Прочие налоги и сборы | | | | Структурные подразделения | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | |  | | | Налог на имущество своевременно и в полном объеме уплачен | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 09 | | | |  | | | | | | | Расходы за тепловую энергию пустующих зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности | | | | Администрация | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | | Сокращение бюджетных расходов, необходимых на содержание неиспользуемых зданий и помещений | | | Сокращения бюджетных расходов -44,0 тыс рублей, 91,2% от плана | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 10 | | | |  | | | | | | | Организация ведения бухгалтерского учета в органах местного самоуправления Глазовского района и прочих учреждениях | | | | МКУ «Централизованная бухгалтерия МО «Глазовский район» | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | | Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета. Выплата заработной платы и пособий в полном объеме и в установленные сроки | | | Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета ивыплата заработной платы и пособий произведена в полном объеме и в установленные сроки | | | | |  | |
| 09 | | | | 1 | | | | | | | 11 | | | |  | | | | | | | Обеспечение деятельности МКУ «Автобаза Глазовского района» | | | | МКУ «Автобаза Глазовского района» | | | | | | 2013-2025 годы | | | 2022 год | | | | | Автотранспортное обслуживание | | | Автотранспортное обслуживание ОМС Глазовског района обеспечено | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| **09** | | | | **2** | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | **Управление муниципальными финансами** | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2025 годы | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 01 | | | |  | | | | | | | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2025 годы | | | 2022 г | | | | | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | | | С целью организации бюджетного процесса приняты нормативные правовые акты Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»:  - Постановление от 04.03.2022г. № 1.115 «О мерах по исполнению решения Совета депутатов муниципального образования от 23.12.2021 г № 92 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;  -Приказ УФ от 30.12.2021 № 19 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период»  -Приказ УФ от 30.12.2021 № 18 «Об утверждении Методики определения предельных объёмов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Методики распределения предельных объёмов бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации»  -Постановление от 02.03.2022 № 1.81.1 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый и плановый период»;  -Приказ УФ от 22.08.2016 № 45.1 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет МО «Глазовский район», администрируемых УФ Администрации МО «Глазовский район»;  - Приказ УФ от 22.08.2016 № 45.2 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Глазовский район» в бюджет МО «Глазовский район»;  - Постановление от 01.11.2022 г. № 1.275 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 02 | | | |  | | | | | | | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Глазовский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2025 годы | | | 3-4 квартал 2022 г | | | | | Проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», прогноз консолиди-рованного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | Порядок исполнения бюджета муниципаль-ного образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республиики» установлен Решением Совета депутатов муниципального обра-зования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 24.02.2022г. № 140 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-вании «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Републики»  Проект Решения «О бюджете муниципа-льного образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов представлены в Администрацию района и в Совет депутатов в сроки, установленные законодательством.  Утвержден бюджет муниципального образо-вания «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Решением Совета депутатов муни-ципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 21.12.2022 г. № 273 « О бюджете муниципаль-ного образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 20254 годов» | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 03 | | | |  | | | | | | | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2025 годы | | | 1-2-3 квартал 2022  Отчет об исполнении 1,2,3 кварталы 2022 г и годовой отчет за 2021 год | | | | | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | Порядок исполнения бюджета муниципаль-ного образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» установлен Решением Совета депутатов муниципального образо-вания «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 24.02.2022г. № 140 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-вании «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  Исполнение бюджета организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета муниципального образо-вания «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».  [Порядок](consultantplus://offline/ref=F292B13F21F5D3AAE75D53033D1F38C273AAD176F9393BFECC70224628D3F6064BFCA91B96928573C71F42U9O8H) составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль-ного образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образо-вания «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» (главных администраторов источ-ников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-вания «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики») утвержден приказом Управления финансов Админис-трации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 29 июля 2022 года № 41.  Решением Совета депутатов МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 26.05.2022 года № 197 утвержден «Отчет об исполнении бюджета МО «Глазовский район» за 2021 год». Отчеты об исполнении бюджета за 1,2,3, кварталы 2022 г утверждены Постанов-лениями Админис-трации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» и рассмотрены на контрольной комиссии Совета депутатов. Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджетамуниципального образо-вания «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», составеи сроках представления главными распорядителями средств бюджетамуниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» и администраторами доходов бюджета, администраторами исто-чников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-вания «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образо-вания «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», утверждены приказом Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район» от 23августа 2022 года №77.  В целях организации исполнения бюджета муниципального образо-вания «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» установлен график санкционирования платежей, производимых за счет собственных доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики, утвержденный Приказом Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30 декабря 2021 года № 16.  Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 02.03.2022 № 1.82.1 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана-финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»,  Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 02.03.2022 № 1.82.2 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» подведомственных Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»;  Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 08.02.2022 № 1.233 «О порядке формирования  и финансового обеспечения выполнения муниципального  задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в отношении  муниципальных учреждений муниципального  образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмутской Республики»»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 16.08.2022 № 1.237»Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям  муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 04 | | | |  | | | | | | | Казначейское исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2025 годы | | | за 2022 год | | | | | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | Кассовое обслуживание расходной части бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» осуществлялось по средствам проведения предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами бюджетов 5главными распоряди-телями средств бюджетов Глазовского района, 11 муниципальными казенными учрежде-ниями, а также 13 бюджетными учреждениями Глазовского района. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 05 | | | |  | | | | | | | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2025 годы | | | 2022 год | | | | | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | | | В течение 2022 года Управлением финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» осуществлялись организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, составление отчетности об исполнении консолидированного бюджета района, иной финансовой отчетности: подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 06 | | | |  | | | | | | | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» и иной финансовой отчетности. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2025 годы | | | 2022 год | | | | | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», отчетность консолидированного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», иная финансовая отчетность | | | В 2022 году в соответствии с требованиями, утвержденными приказами Министерства финансов России и приказами Министерства финансов УР, приказами УФ Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»:  - формировалась ежемесячная, квартальная отчетность об исполнении консолидированного бюджета района;  -формировалась ежеквартальная сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных учреждений. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 07 | | | |  | | | | | | | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2025 годы | | | 1-2 квартал 2022 | | | | | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | Реестр расходных обязательств составляется и ведётся на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Глазовского района, согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 09.03.2022 г. № 1.121.1 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».  В соответствии с данным Порядком, уточнённый свод реестров расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2021-2024 годы сформирован, представлен в МФ УР и размещен на официальном портале  МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 08 | | | |  | | | | | | | Нормативно-правовое регулирование, нормативно-методическое обеспечение в сфере организации ведомственного финансового контроля в органах местного самоуправления. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Нормативные правовые акты, нормативно-методическое обеспечение, правовые акты по вопросам организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | Решением Совета депутатов утверждено Положение о контрольно-счетном органе муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 23.12.2021г. № 105. СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»СФК-4 «ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД» от 09.02.2022 № 11-од.;  СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  СФК-3 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» от 02.02.2022 № 10-од;  СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  СФК-5 «ЭКСПЕРТИЗА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» от 11.03.2022;  СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОД 2 «ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» от 17.01.2022;  СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОД 1 «МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» от 12.01.2022г.;  Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетного органа муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  СФК -1 «Проведение контрольного мероприятия», утв. приказом 21» января 2022 года № 8-од;  Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетного органа муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  СФК -2 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия», утв. приказом 25» января 2022 года № 9-од  Регламент КСО МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 11.01.2022 № 1-од.  Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 14.04.2022 № 1.167 «Об утверждении ведомственного стандарта по осуществлению полномочий внутреннего муниципального финансового контроля Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  от 14.04.2022 № 1.169 «Об утверждении Регламента осуществления ведомственного контроля за соблюдением муниципальными учреждениями, подведомственными Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 09 | | | |  | | | | | | | Планирование контрольной деятельности | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | 2022 год | | | | | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | | | Заместителем начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета – заместителем главного бухгалтера Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» контрольная деятельность в 2022 г. осуществлялась в соответствии с Планом контрольной работы на 2022 год, утвержденным Распоряжением Администрации МО «Глазовский район» № 6,7 от 21.12.2021 года.  Деятельность аудитора контрольно-счетного органа  муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в 2022 году осуществлялась в соответствии с Планом работы контрольно-счетного органа МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022 год утвержденным 11.01.2022 № 5-од, (с учетом изменений от 16.08.2022г. № 18.1- од; от 30.12.2022г. № 25-од) | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 10 | | | |  | | | | | | | Осуществление мероприятий финансового контроля. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | 2022 год | | | | | Мероприятия финансового контроля | | | За 2022 год заместителем начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета – заместителем главного бухгалтера Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» проведены 12 проверок; аудитором КСО Совета депутатов МО «Глазовский район» проведено 34 проверки. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 11 | | | |  | | | | | | | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2025 годы | | | 2022 год | | | | | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | За 2022 год проведено 2 совещание комиссии по контролю эффективности бюджетных расходов. Где рассмотрены следующие вопросы:  Размещение информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) планы финансово-хозяйственной деятельности, бюджетные сметы, муниципальные задания на текущий финансовый год о реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов на 2020-2024 годы, о привидении штатных расписаний, к рекомендуемым типовым штатам, доведенными Министерствами УР, экономия бюджетных средств по результатам торгов в 2021 году и по состоянию на 01.07.2022г.,**о** проведенном анализе о расходах на одного ученика по учреждениям образования Глазовского района. Прочие вопросы по исполнению бюджета по итогам 2021 года и планах на 2022 год. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 12 | | | |  | | | | | | | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального образования «Глазовский район» о списании задолженности | | | Мероприятия по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе в 2022 году не проводились, в связи с отсутствием задолженности. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 13 | | | |  | | | | | | | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики », органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Правовой акт Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» о списании задолженности | | | В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации главными администраторами доходов бюджета муниципального образования "Глазовский район" утверждены нормативные акты об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Глазовский район» (Приказ Управления финансов от 30.05.2016 № 28.1; Приказ Управления образования от 01.06.2016 № 26.1-од; Постановление Администрации муниципального образования "Глазовский район" от 22.06.2016 № 73.2 (в ред.28.03.2019г., 21.05.2020г.); Постановление Главы муниципального образования "Глазовский район" от 24.06.2016 № 13).  В 2022 году безнадежная к взысканию дебиторская задолженность по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» не списывалась. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 15 | | | |  | | | | | | | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Глазовский район», ведением бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Глазовский район», составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной бюджетной отчетности: Приказ № 15 от 01.04.2022 г. «О составе форм и сроках представления сводной месячной бюджетной отчетности в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», приказ № 14 от 01.04.2022 г. «О составе форм и сроках представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений на 01.04. 2022 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», приказ № 34 от 27.06.2022 г. «О составе форм и сроках представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений на 01.07. 2022 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», приказ № 54 от 28.09.2022 г. «О составе форм и сроках представления квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных учреждений на 1 октября 2022 года в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»; приказ № 75 от 26.12.2022 г. «О представлении годовой отчетности об исполнении бюджета по состоянию на 1 января 2023г.», Приказ № 67 от 13.12.2022г. « О сроках представления отчетности по состоянию  на 1 января 2023 года»  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового свода реестров расходных обязательств Глазовского района. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 16 | | | |  | | | | | | | Методическая поддержка органов местного самоуправления по вопросам составления и принятия бюджетов муниципальных образований Глазовского района, ведению бюджетного учета и составления отчетности, составлению и ведению реестров расходных обязательств муниципальных образований в Глазовском районе. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики » | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022год | | | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам составления и принятие бюджета муниципального образования, ведения бюджетного учета и составления отчетности, составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования | | | Организовано взаимодействие с ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по внесению изменений в программы (корректировка программ в соответствии с бюджетом МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2022 год»  Подготовлены приказы по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной и квартальной и годовой бюджетной отчетности;  -подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, методические рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;  -оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.  Обеспечено составление и представление в Министерство финансов УР в установленные сроки уточнённого и планового реестра расходных обязательств Глазовского района. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 17 | | | |  | | | | | | | Разработка нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Глазовский район», регулирующих сферу управления муниципальным долгом муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», регулирующие сферу управления муниципальным долгом | | | В соответствии со статьей 14 Решения Глазовского районного Совета депутатов от 24.02.2022г. № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» право осуществления муниципальных заимствований и предоставления муниципальных гарантий от имени муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» принадлежит Администрации района.Утверждено постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 27.01.2020г. № 1.11 «Об утверждении плана мероприятий по росту  доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Глазовский район»  на 2020-2024 годы». | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 18 | | | |  | | | | | | | Отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Глазовский район» в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Подготовка конкурсной документации, отбор кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Получение кредитов от кредитных организаций | | | За 2022 год разработаны 1 конкурсная документация, объявлен 1 открытых аукциона по отбору кредитных организаций для кредитования муници-пального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». По результатам сос-тоявшихся аукционов заключены контракты на оказание услуг по предоставлению кредита кредитных организаций. Получены коммерческие кредиты:  1. Кредит АО «Датабанк» от 28.11.2022г на сумму 17524,0 тыс. рублей по ставке 9,9% годовых (на финансирование дефицита бюджета). | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 19 | | | |  | | | | | | | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Документы для привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета. Получение бюджетных кредитов | | | В соответствии с Распоряжением Правительства УР от 27.06.2022 № 691-р, заключено Соглашение с Министерством финансов УР от 27.06.2022г № 6 на сумму 27501,0 тыс. руб. о предоставлении бюджетного кредита из бюджета Удмуртской Республики на погашение долговых обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 20 | | | |  | | | | | | | Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | | | Обязательства по обслуживанию муници-пального долга муни-ципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» исполнены в полном объеме на сумму 1170,3 тыс. руб. Погашены коммерческие кредиты, перед ПАО «Совкомбанк» в сумме 1990,0 тыс. руб., АО «СМП Банк» в сумме 25511,0 тыс. рублей. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 21 | | | |  | | | | | | | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | | | Муниципальные гарантии муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» не предоставлялись. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 22 | | | |  | | | | | | | Учет долговых обязательств муниципального образования «Глазовский район» в муниципальной долговой книге Глазовского района, контроль за их своевременным исполнением | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Учет долговых обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в муниципальной долговой книге Глазовского района, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | | | В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 08.11.2022г. № 1.277 осуществляется учет долговых обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Ежемесячно информация из муниципальной долговой книги муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» передается в Министерство финансов Удмуртской Республики и размещается на официальном сайте Администрации Глазовского района. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 23 | | | |  | | | | | | | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Глазовский район» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета. Уточнение условий возврата бюджетных кредитов в республиканский бюджет с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | По состоянию на 01.01.2023г. задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом Удмуртской Республики отсутствует. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 24 | | | |  | | | | | | | Нормативно-правовое регулирование в сфере регулирования межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2021 г | | | | | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в Глазовском районе | | | В связи с преобразованием муниципальных образований, образованных на территории Глазовского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа, нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» не принимались. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 25 | | | |  | | | | | | | Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; выполнение управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» соответствующих государственных полномочий. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2021 год | | | | | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | Преобразование муниципальных образований, образованных на территории Глазовского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 25 | | | | 01 | | | | | | | Финансовое обеспечение государственных полномочий Удмуртской Республики, переданных управлению финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район», по расчёту и предоставлению дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2021 год | | | | | Расчет и предоставление дотаций сельским поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики | | | Преобразование муниципальных образований, образованных на территории Глазовского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 26 | | | |  | | | | | | | Софинансирование расходов муниципальных образований сельских поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2021 год | | | | | Выполнение обязательств органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по уплате налога на имущество организаций | | | Преобразование муниципальных образований, образованных на территории Глазовского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 27 | | | |  | | | | | | | Расчет и распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2021 год | | | | | Надлежащее исполнение органами местного самоуправления сельских поселений переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | Преобразование муниципальных образований, образованных на территории Глазовского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 28 | | | |  | | | | | | | Выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район», муниципальных образований в Глазовском районе (расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Глазовский район»). | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022год | | | | | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности главных распорядителей бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с бюджета Удмуртской Республики поступило 123910,0тыс. руб. Данная сумма была распределена между главными распределителями бюджета МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 29 | | | |  | | | | | | | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований в Глазовском районе | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2021 г | | | | | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований, разработка мер по итогам мониторинга | | | Преобразование муниципальных образований, образованных на территории Глазовского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 30 | | | |  | | | | | | | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2021 г | | | | | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Глазовском районе. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в Глазовском районе | | | Преобразование муниципальных образований, образованных на территории Глазовского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 31 | | | |  | | | | | | | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2020 годы | | | 2022 год | | | | | Мониторинг выполнения муниципальными образованиями в Глазовском районе установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений по объемам муниципального долга муниципальных образований и расходов на его обслуживание, разработка мер по итогам мониторинга | | | Ограничения по объемам муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» и расходы на его обслуживание соблюдены в соответствии бюджетным законодательством Российской Федерации. Объем муниципального долга составил 45025,0 тыс. руб. или 25% от утвержденного общего годового объема доходов, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, верхний предел муниципального внутреннего долга составил 45025,5 тыс. руб. или 25%. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 1170,3 тыс. руб. или 0,2% от общего объема расходов за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 32 | | | |  | | | | | | | Методическая поддержка органов местного самоуправления сельских поселений в Глазовском районе, по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов. | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций по вопросам формирования межбюджетных отношений, составления и исполнения местных бюджетов | | | Проведение учебы с бухгалтерами по вопросам ведения бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности; проводилась консультационная работа по вопросам ведения бюджетного учета и составлением отчетности об исполнении бюджета | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 33 | | | |  | | | | | | | Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район». | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Глазовском районе и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления Администрации Глазовского района | | | Управление финансов Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики Глазовский район» осуществляет реализацию полномочий (функций) в соответствии с Положением, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики № 65 от 18.11.2021 года «Об утверждении Положения об Управлении финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 33 | | | | 01 | | | | | | | Центральный аппарат | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики » | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы, повышение эффективности муниципального управления | | | По подпрограмме «Управление муниципальными финансами» кассовое исполнение составило 7158,0 тыс. руб. или 98,6% к плану. По подпрограмме «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» расходы составили 3,0 тыс. руб. или 50% к плану. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | | 33 | | | | 02 | | | | | | | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов | | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Выполнение обязательств Управления финансов по уплате налога на имущество организаций | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» налог на имущество организаций в 2022 году не оплачивало, в связи с переплатой налога. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | 33 | | | | | 03 | | | | | | | | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной подпрограммы | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | Все автоматизированные информационные системы бюджетного процесса Глазовского района функционировали без сбоев. Обслуживание и эксплуатация аппаратного обеспечения выполнялось своевременно и в соответствии с технической документацией в непрерывном режиме. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | 34 | | | | |  | | | | | | | | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  Отдел экономики | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам в сфере реализации муниципальной подпрограммы. | | | В январе 2022 года  проведено совещание с ответственными исполнителями о своевременном и качественном предоставлении отчетности и о приведении программ в соответствии с бюджетом муниципального образования «Глазовский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также уточнение программ за 2021 год (формы 5,6). | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | 35 | | | | |  | | | | | | | | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Глазовский район» в судах всех инстанций | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики » | | | | | | 2015-2020 годы | | | 2022 год | | | | | Защита финансовых интересов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в судах всех инстанций | | | В Арбитражном суде, судах общей юрисдикции Удмуртской  Республики рассмотрено 24 иска в т. ч. судебных приказов на общую сумму 2 012 487,93 руб. Все иски (судебные приказы) удовлетворены. Общая сумма поступлений средств поступивших в бюджет составила  293 240,0 руб. от удовлетворенных исков. | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | 36 | | | | |  | | | | | | | | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет) | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в СМИ, сети Интернет | | | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» реализован через официальный сайт Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» размещаемой на официальном сайте МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте за 2022 год размещены  Еженедельно: о поступивших доходах и произведенных расходах за неделю; Ежемесячно: Проекты решений и решения Глазовского районного Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Отчеты о бюджете и кредиторской задолженности, Муниципальная долговая книга, Расходы бюджета; Ежеквартально: Исполнение бюджета, Бюджет для граждан; Сводная бюджетная роспись;  Результаты проведенных мониторингов качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»;  Ежегодно: Среднесрочный финансовый план, Отчет о результатах деятельности Управления финансов, Программы, Мониторинг качества финансового менеджмента, Реестр расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | |  | |
| 09 | | | | 2 | | | | | | 37 | | | | |  | | | | | | | | Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | В 2022 году в Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» обращения от граждан не поступало | | | | |  | |
| **09** | | | | **3** | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета** | | | **Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района** | | | | | | **2015-2024 годы** | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 01 | | | | |  | | | | | | | | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» и ее применение в практике муниципального управления | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», отдел экономики, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2016 год | | | | | Правовые акты по использованию параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом | | | Постановление  от 29.12.2022 года № 1.323  Об утверждении Порядка  разработки  и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный  округ  Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 01 | | | | | 01 | | | | | | | | Организационно-методическое обеспечение процесса разработки долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», отдел экономики Глазовского района | | | | | | 2015 -2016 годы | | | 1 кв. 2016 года | | | | | Правовые акты, определяющие порядок разработки долгосрочной бюджетной стратегии | | | Постановление от 29.12.2022 года № 1.323  «Об утверждении Порядка разработки утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 01 | | | | | 02 | | | | | | | | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Глазовский район» | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2016 год | | | 1 квартал 2016 года | | | | | Правовой акт муниципального образования «Глазовский район», утверждающий долгосрочную бюджетную стратегию | | | Постановление от 29.12.2022 года № 1.323  «Об утверждении Порядка разработки утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 02 | | | | |  | | | | | | | | Реализация муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022год | | | | | Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район». | | | Доля расходов бюджета МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального, республиканского бюджета) - 98,7% | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 02 | | | | | 01 | | | | | | | | Составление ежегодных планов реализации муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022год | | | | | Ежегодные планы реализации муниципальных программ, утвержденные актами органов местного самоуправления Глазовского района | | | Приказ Управления финансов Администрации МО «Глазовский район» № 5 от 31.01.2022 г. «План реализации муниципальной программы Глазовского района» на 2021 год» | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 03 | | | | |  | | | | | | | | Мониторинг и контроль за реализацией муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район» | | | Органы местного самоуправления Глазовского района, отдел экономики Администрации Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2021 год | | | | | Полугодовые, годовые отчеты о реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на основе годовых отчетов | | | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  1.183.1 от 11 мая 2022 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» был проведен расчет оценки эффективности муниципальных программ (подпрограмм) за 2021 год. По результатам оценки из 11 муниципальных программ 7 с удовлетворительной степенью эффективности реализации и 2 программы с низкой степенью эффективности реализации. По 2 муниципальным программам ответственными исполнителями не предоставлены отчеты по исполнению муниципальных программ за 2021 г. | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 04 | | | | |  | | | | | | | | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 4 квартал 2022 г | | | | | Проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. | | | Проект бюджета на 2023 год сформирован в структуре муниципальных программ 99,8% | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 05 | | | | |  | | | | | | | | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | 2022 г | | | | | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | В 2022 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2021 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 84,4%. Наивысший 97,7% Управления финансов Администрации МО «Глазовский район».Второе место занимает Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район», третье место МО «Октябрьское» 90,4%,  МО «Адамское» 89,9%.  МО «Качкашурское» 87,3%,  МО «Кожильское» 87,2%,  МО «Парзинское» 85,6%,  МО «Гулековское» 84,8%,  МО «Куреговское» 84,8%  МО «Понинское» 84,7%,  МО «Ураковское» 83,5%,  МО «Штанигуртское» 81,6%  Администрация МО Глазовский район» 73,7%, МО «Верхнебогатырское»71,6%.Наименьший показатель Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район67,6%.  Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2022 год будет проведен в апреле 2023 года.  В течение 2022 года проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 06 | | | | |  | | | | | | | | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития Глазовского района, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | | | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского | | | | | | 2016-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг). Апробация методик | | | В соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 (утратило силу с 01.01.2023г. ) «Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоста-влении муниципальных услуг…» проведена оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг. Результаты проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг учтены при формировании бюджета .  Приказ от 10.01.2022 года № 1.1-од "О создании комиссии по осуществлению контроля за выполнением муниципальных заданий бюджетными общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики";Распоряжение Администрации МО «Глазовский район» от 22.04.2016 № 115.1 «О создании комиссии по контролю выполнения муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры Глазовского района | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 07 | | | | |  | | | | | | | | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», отдел экономики Администрации Глазовского района, органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | 2021 год | | | | | Нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления в Глазовском районе по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в Глазовском районе. Проведение семинаров, совещаний. | | | Ежеквартально в Министерство финансов представляются отчеты по контрольно-ревизионной работе. По заключению ревизии, проверки, даются предложения по устранению выявленных нарушений. Запрашивается информация об устранении, выявленных нарушений. По итогам ревизии проводится обсуждение материалов ревизии. За 2022 год проведены 3 совещаний по обсуждению проверок. Предоставляется информация о проведенных ревизиях, проверках Главе МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» и председателю районной комиссии районного Совета депутатов. | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 07 | | | | | 01 | | | | | | | | Переориентация контрольной деятельности органов местного самоуправления на оценку и аудит эффективности | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2020 годы | | | 2022 год | | | | | Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Нормативные правовые акты, органов местного самоуправления. Проведение семинаров, совещаний. | | | Главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета муниципального образования, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования осуществляют внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита. | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 07 | | | | | 02 | | | | | | | | Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления Глазовского района, органа муниципального финансового контроляпо контролю за муниципальными закупками | | | Отел экономики Администрации Глазовского района, Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального финансового контроля, органов местного самоуправления Глазовского района, по контролю за муниципальными закупками. Проведение семинаров, совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. Соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок | | | За 2021 г. функции по контролю в сфере закупок осуществлял заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета – заместителем главного бухгалтера Управления финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» на основании постановления Администрации МО «Глазовский район» от 14.04.2022 № 1.169 «Об утверждении Правил осуществления  Администрацией муниципального образования  «Муниципальный округ Глазовский район  Удмуртской Республики» контроля за соблюдением  Федерального Закона от 05.04.2013 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» За 2022 год количество мероприятий по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (количество рассмотренных в 2022 году 8 обращений ). | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 08 | | | | |  | | | | | | | | Разработка перечней муниципальных услуг в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2016 год | | | 2022 г | | | | | Утвержденные перечни муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района которые являются учредителями муниципальных учреждений, в 2016 году (для формирования муниципальных заданий на 2017 год и плановый период) | | | Структурными подразделениями администрации района  муниципальные услуги сформированы в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг,оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услугне включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики") (далее - региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ) | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 09 | | | | |  | | | | | | | | Проведение оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 г | | | | | Результаты оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). | | | Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 27.06.2016 года № 74.2 (утратило силу с 01.01.2023г.) утвержден Порядок соответствия качества муниципальных услуг, фактически оказываемых в муниципальном образовании «Глазовский район», утвержденным требованиям к качеству муниципальных услуг».  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от  от 29.12.2017 № 220 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования бюджетными муниципальными общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования МО «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от  09.01.2020 № 1.1.1 «Об утверждений требований к качеству муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры»  Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки – уровень удовлетворенности населения составил – 95,1%;  Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий составил – 93,4%  Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа к музейным фондам – 99,3%  Было проведено изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными учреждениями (Приказ Управления образования Администрации МО «Глазовский район» от 08.12.2021 № 74-од «Об изучении мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг образовательными учреждениями МО «Глазовский район»).  Количество родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг, составляет 97%. | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 10 | | | | |  | | | | | | | | Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, а также с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2017 год | | | 2022 год | | | | | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных федеральным законодательством, с учетом территориальной и (или) отраслевой специфики (в разрезе муниципальных услуг) | | | По отрасли образование нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, рассчитываются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом корректирующих коэффициентов Постановление Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 12.01.2022 г. № 1.3.1 «Об утверждении коэффициентов выравнивания применяемых в бюджетных учреждениях по отрасли «Образование» муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»,  По отрасли культура нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, предусмотренные Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования "Глазовский район") рассчитываются в соответствии с Постановлением Администрации МО «Глазовский район» от 11.01.2021 № 1.1.5 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений культуры МО «Глазовский район», с учетом корректирующих коэффициентов Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 12.01.2021 № 1.2.1 «Об утверждении коэффициентов выравнивания и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетных учреждений культуры МО «Глазовский район» в связи с отсутствием утвержденных базовых нормативов затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на республиканском уровне. | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 11 | | | | |  | | | | | | | | Оптимизация сети муниципальных учреждений | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления Глазовского района, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация | | | В 2020 году разработан план мероприятий на 2020-2024 годы по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга, утвержден Постановлением от 27.01.2020 г № 1.11  В связи с переводом начальных классов МОУ Люмской НШДС в МОУ Дондыкарскую СОШ с 01.09.2022г., и переводом МОУ"Качкашурская СОШ " с 6 - и дневной на 5- и дневную рабочую неделю с 01.09.2022г., Проведена реорганизация образовательных учреждений путем присоединения начальных школ-детских садов к средним школам с 01.09.2022 г: присоединение МОУ"Золотаревская начальная школа-детский сад к МОУ "Понинская СОШ". Экономия средств бюджета Удмуртской Республики составила в сумме 998,2 тыс. руб. | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 12 | | | | |  | | | | | | | | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | 2015-2020 годы | | | 2021 год | | | | | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | | | Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 21.02.2018г. № 1.33 «Об установлении цен на платные услуги, МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 01.06.2018г. № 1.84.2 «Об установлении цены на платную услугу, МУДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 29.11.2019г. № 1.130.1 «Об установлении цен на платные услуги, МБОУДО «Понинская ДШИ».  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 11.01.2018 № 1.1.8 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс» муниципального образования «Глазовский район».  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 19.02.2020 № 1.26.1 «Об установлении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс» муниципального образования «Глазовский район».  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Об установлении цен на платные услуги МБУК «Центр КиТ» от 17.05.2017 № 77, от 01.09.2015 № 116.1 от 11.09.2017 № 132.1, от 14.11.2017 № 176.1, от 28.11.2018 № 1.135.1, от 18.05.2018 № 1.77.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 30.03.2018 № 1.48.1 «Об установлении цен на услуги, предоставление которых осуществляется на платной основе муниципального учреждения культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная система» МО «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 21.05.2020 № 1.57 «Об утверждениии Прейскуранта цен на услуги, оказываемые муниципальным учреждением культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная система» МО «Глазовский район». | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 13 | | | | |  | | | | | | | | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район» с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2017 годы | | | 2022 год | | | | | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Глазовский район» (по органам местного самоуправления Глазовского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Глазовского района), с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг | | | Завершена работа по переходу на эффективный контракт с работниками и руководителями образовательных организаций. На основании Положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений (приложение «Выплаты стимулирующего характера») заключены трудовые договоры в виде эффективных контрактов со всеми руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений.  Постановление Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" от 28.12.22 года № 1.318 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 12 мая 2015 г. №60  «Об утверждении показателей оценки профессиональной деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администраций от 30.03.2015 № 36 « Об утверждении Порядка отнесения муниципальных учреждений культуры к группам по оплате труда руководителей»  Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 16.12.2015 № 150 О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 02.10.2013 №112.1 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" от 15.12.2022 года № 1.304 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр культуры и туризма Глазовского района"  Постановление Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" от 20.12.2022 года № 1.308 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры "Глазовская районная централизованная библиотечная система"  Постановление Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" от 20.12.2022 года № 1.310 "Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры "Глазовский районный историко-краеведческий музейный комплекс"  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район» № 193 от 20.05.2022 «Об установлении группы оплаты труда муниципальному бюджетному учреждению культуры «Глазовская районная централизованная библиотечная система»  Постановление Администрации Муниципального образования «Глазовский район» № 192 от 20.05.2022 «Об установлении группы оплаты труда муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и туризма Глазовского района» | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 14 | | | | |  | | | | | | | | Мониторинг оказания муниципальных услуг в сферах образования, культуры, предусматривающий формирование плана по решению выявленных проблем | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 г | | | | | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (правовые акты, совещания) | | | Согласно Постановлению Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 23.08.2012 года № 187 (утратило силу с 01.01.2023г.) проводится ежегодная оценка (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг ;  В соответствии с Постановлением от 30.12.2015 года № 159 «Об утверждении порядка осуществлении контроля за выполнением муниципального задания» ежеквартально проводятся заседании комиссии по Контролю за исполнением муниципального задания муниципальными учреждениями культуры и образования комиссией даются рекомендации по решению выявленных проблем.  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 103.2 от 31.10.2016 г «О Порядке внесения изменений в муниципальные задания муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Глазовский район»  Постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» № 112.1 от 22.11.2016 г. «Об утверждении порядка внесения изменений в муниципальные зада-ния муниципальных бюджетных общеобра-зовательных учреждений и учреждений дополнительного образования МО «Глазовский район»  В соответствии с утвержденными Порядками по внесению изменений в муниципальные задания муниципальных учреждений муниципального образования «Глазовский район», предусмотрены финансовые санкции (штрафы, изъятия) за невыполнение утвержденных требований к качеству муниципальных услуг. | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 15 | | | | |  | | | | | | | | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», применение результатов оценки | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2,3,4 кварталы 2022 г | | | | | Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», публикация данных в открытом доступен на сайте Администрации муниципального образования " Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики". Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | В 2022 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2021 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 84,4%. Наивысший 97,7% Управления финансов Администрации МО «Глазовский район».Второе место занимает Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район», третье место МО «Октябрьское» 90,4%,  МО «Адамское» 89,9%.  МО «Качкашурское» 87,3%,  МО «Кожильское» 87,2%,  МО «Парзинское» 85,6%,  МО «Гулековское» 84,8%,  МО «Куреговское» 84,8%  МО «Понинское» 84,7%,  МО «Ураковское» 83,5%,  МО «Штанигуртское» 81,6%  Администрация МО Глазовский район» 73,7%, МО «Верхнебогатырское»71,6%.Наименьший показатель Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район67,6%.  Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2022 год будет проведен в апреле 2023 года.  В течение 2022 года проводился мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей ежеквартально. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей составил :за 1 кв.-79,6%;2 кв.-84,6%;3кв.-86,2%. | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 16 | | | | |  | | | | | | | | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 3,4 кварталы 2022 г | | | | | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | | | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации - не более 10 %.  Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Глазовского 84,4% за 2021 год | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 17 | | | | |  | | | | | | | | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» по итогам оценки качества финансового менеджмента | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 4 квартал 2022 | | | | | Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента | | | В связи с недостаточностью финансовых средств поощрение главных распорядителей не проводилось | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 18 | | | | |  | | | | | | | | Законодательное закрепление общих принципов предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Глазовский район» бюджетам муниципальных образований, включая требование об их распределении между муниципальными образованиями решением о бюджете (за исключением субсидий, предоставляемых на конкурсной основе), а также установление общих принципов предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в условиях внедрения муниципальных программ | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2016-2024 годы | | | 2022г | | | | | Внесение изменений в Постановление Главы муниципального образования «Глазовский район» от 10 февраля 2012 года № 3.1.1 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Глазовского района бюджетам муниципальных образований (поселений | | | Преобразование муниципальных образований, образованных на территории Глазовского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 19 | | | | |  | | | | | | | | Публикация сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования «Глазовский район» | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте Администрации Глазовского района | | | В целях повышения прозрачности проводимой бюджетной политики, механизм официального раскрытия информации о бюджетном процессе в Муниципальном образованияя «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» реализован через официальный сайт Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в сети Интернет. В Управлении финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» утвержден перечень информации о деятельности управления финансов Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» размещаемой на официальном сайте МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» (Приказ № 55.1 от 25.11.2013 года) в соответствии с данным перечнем на официальном сайте в 2022 году размещены еженедельно информация о поступивших доходах и произведенных расходах; ежемесячно: Расходы бюджета, Отчет о бюджете и кредиторской задолженности, Муниципальная долговая книга, информация о предельном объеме муниципального долга и верхнем пределе муниципального долга. Ежеквартально: Сводная бюджетная роспись, «Бюджет для граждан». А также Годовое исполнение бюджета и Проекты решений и решения о бюджете. | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 20 | | | | |  | | | | | | | | Разработка и публикация «Бюджета для граждан» | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Опубликованный на официальном сайте Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» «Бюджет для граждан» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; разработка слайдов об исполнении бюджета | | | На официальном сайте Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» размещается «Бюджет для граждан» к проекту бюджета района; к бюджету района; ежеквартально по исполнению бюджета. | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 21 | | | | |  | | | | | | | | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | | | Органы местного самоуправления Глазовского района | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 г | | | | | Публикация результатов общественного обсуждения на официальных сайтах органов местного самоуправления Глазовского района | | | На официальном сайте Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» размещаются  заключения  по результатам публичных слушаний по проектам решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | |  | |
| 9 | | | | 3 | | | | | | 22 | | | | |  | | | | | | | | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2020 годы | | | 2022 г | | | | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | В 2022 году в Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» обучение проходил 1 человек, по теме «Особенности формирования бюджетной отчетности за 1 полугодие 2022 года» и «Особенности сдачи годовой отчетности в бюджетной сфере за 2022 год». | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 23 | | | | |  | | | | | | | | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2020 годы | | | 2022 г | | | | | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | | | В 2022 году в Управлении финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» обучение проходил 1 человек, по теме «Особенности формирования бюджетной отчетности за 1 полугодие 2022 года» и «Особенности сдачи годовой отчетности в бюджетной сфере за 2022 год». | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 24 | | | | |  | | | | | | | | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, ее актуализация с учетом достигнутых результатов | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 1 квартал 2022 г | | | | | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную подпрограмму «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» | | | Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 10.03.2022 № 1.123.1 «О внесении изменений в Постановление Администрации МО «Глазовский район» от 21.03.2017 № 49 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление». Внесены изменения в части приведения в соответствие с утвержденным бюджетом на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» муниципальной программы «Муниципальное управление» | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 25 | | | | |  | | | | | | | | Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2020 год | | | 2022 год | | | | | Проект программы совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | | |  | | | | |  | |
| 09 | | | | 3 | | | | | | 26 | | | | |  | | | | | | | | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | | | Управление финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | | | | | 2015-2024 годы | | | 2022 год | | | | | Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» на период до 2020 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | | | Премирование работников управления финансов по реализации программы «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики » не проводилось. | | | | |  | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | Срок выполнения плановый | | | | | | | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | | | Достигнутый результат | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| МП | | | Пп | | | | | ОМ | | | | | | | | М | | |
| **09** | | | **4** | | | | |  | | | | | | | |  | | | **Управление муниципальным имуществом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **09** | | | **4** | | | | | **01** | | | | | | | |  | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Глазовский район" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | За отчетный период проведены комплексные кадастровые работы за счет предоставленных субсидий в д.Адам,(18:05:034001, 18:05:034002) д.Симашур, ,д.Солдырь, д.Чура, д.Полынга, д.Педоново | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **02** | | | | | | | |  | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Адамское" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2021 | | | | 2021 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | - | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **03** | | | | | | | |  | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Верхнебогатырское" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2021 | | | | 2021 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | - | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **04** | | | | | | | |  | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Гулековское" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2021 | | | | 2021 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | - | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **05** | | | | | | | |  | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Качкашурское" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2021 | | | | 2021 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | - | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **06** | | | | | | | |  | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Кожильское" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2021 | | | | 2021 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | - | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **07** | | | | | | | |  | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Куреговское" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2021 | | | | 2021 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | - | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **08** | | | | | | | |  | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Октябрьское" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2021 | | | | 2021 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | - | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **09** | | | | | | | |  | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Парзинское" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2021 | | | | 2021 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | - | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **10** | | | | | | | |  | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Понинское" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2021 | | | | 2021 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | - | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **11** | | | | | | | |  | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Ураковское" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2021 | | | | 2021 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | - | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **12** | | | | | | | |  | | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью МО "Штанигуртское" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2021 | | | | 2021 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | | | | - | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **13** | | | | | | | |  | | | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глазовский район», в том числе земельными ресурсами. | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Глазовский район», в том числе земельными ресурсами. | | | |  | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **14** | | | | | | | |  | | | Приватизация имущества муниципального образования «Глазовский район» | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Исполнение прогнозного плана приватизации, выполнение плана по поступлению в бюджет | | | | Реализовано 3 объекта муниципальной собственности (2 здания с земельным участком(с.Понино, д.Полдарай), 1 объект электросетевого хозяйства | | |  | |
| **09** | | | 4 | | | | | 15 | | | | | | | |  | | | Прием ( передача) имущества от организаций разного уровня | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования , отвечающей функциям (полномочиям) органов местного самоуправления района | | | | 1**.В муниципальную собственность приняты:** объекты движимого и недвижимого имущества от реорганизованных сельских поселений.  **2. В муниципальную собственность приняты объекты недвижимого имущества из собственности Удмуртской Республики**:  -здание бывшего ФАПа с ЗУ в д.Чиргино  **3.В собственность УРпереданы**  -3 ЗУ под размещенеие автомобильных дорог(д.Симашур-2 ЗУ, д.Полынга 1-ЗУ) | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **16** | | | | | | | |  | | | Повышение эффективности и прозрачности использования имущества муниципального образования (аренда, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов собственности муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Выполнение плана по поступлению доходов в бюджет муниципального образования от сдачи в аренду имущества. | | | | 2022 году проведены кадастровые работы по выделу невостребованных земельных долей, признанных в муниципальную. За 2022 вовлечено в хозяйственный оборот земель сельхозназначения 835 га. | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **17** | | | | | | | |  | | | Ведение Реестра муниципального имущества . | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Ведение реестра муниципального имущества | | | | Внесена информация по выбывшим, поступившим объектам, измены характеристики в связи с технической инвентаризацией, учет ведется в ПО «Барс-имущество» | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **18** | | | | | | | |  | | | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Регистрация права собственности на объекты | | | | Проведена государственная регистрация объектов недвижимого имущества, переданного от реорганизованных сельских поселений. | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **19** | | | | | | | |  | | | Представление и защита имущественных прав и охраняемых законом интересов муниципального образования | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 |  | | | | По задолженности за использование имущества в судебном производстве находится 21 дело на сумму основного долга 1906 тыс. руб.  По задолжености за арендноу плату за использование земельных участков направлено 14 претензий 1733,8 тыс.руб.на 728,8тыс.руб.,. Предьявлено исков 13 на общую сумму 1705,0 тыс.руб. Удовлетворено 2 иска на сумму 949тыс.руб. В результате исковой работы поступило 266,9 тыс.руб | | |  | |
| **09** | | | **04** | | | | | **20** | | | | | | | |  | | | Доля объектов недвижимости в отношении которых проведены мероприятия по выявлению правообладателей и обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях в установленном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» порядке, в общем количестве объектов недвижимости, правообладатели которых подлежат выявлению в соответствии со ст.69.1 Федерального закона от 13 июля 2015года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Проведение мероприятий по выявлению правообладателей и обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях в установленном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» | | | | За 2022 доля объектов недвижимости в отношении которых проведены мероприятия составила 54,57% | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **21** | | | | | | | |  | | | Оказание муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей"(3.1) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | | | | Обращения не поступали | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | **22** | | | | | | | |  | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским( фермерским хозяйствам для осуществления крестьянским(фермерским0 хозяйствомего деятельности "(3.2) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства | | | | 4 заявления | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 23 | | | | | | | |  | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район"(3.3) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования "Глазовский район" | | | | Обращение не поступало | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 24 | | | | | | | |  | | | Оказание муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципального образования "Глазовский район"(3.4) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Утверждение схеиы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории муниципальнорго образования 2глазовский район" | | | | 111 заявления | | |  | |
| **09** | | | **4** | | | | | 25 | | | | | | | |  | | | Оказание муниципальной услуги "Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности"(3.5) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | | | | 87 заявлений | | |  | |
| 09 | | | 44 | | | | | 26 | | | | | | | |  | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование"(3.6) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности в постоянное (бессрочное) пользование | | | | 35 заявлений | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 27 | | | | | | | |  | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду"(3.7) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть переданы в аренду | | | | Обращений не поступало | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 28 | | | | | | | |  | | | Оказание муниципальной услуги "Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земе6льного участка из земель , находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности "(3.8) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности | | | | Обращений не поступало | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 29 | | | | | | | |  | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов за плату(3.9)" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность | | | | 16 заявлений | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 30 | | | | | | | |  | | | Оказание муниципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно(3.10)" | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно | | | | 10 заявлений | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 31 | | | | | | | |  | | | Оказание услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности в аренду без проведения торгов»(3.11) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности в аренду без проведения торгов | | | | 42 заявления | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 32 | | | | | | | |  | | | Оказание услуги «[Заключение договора безвозмездного пользования в отношении земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/13_2017.docx)(3.13) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Предоставление земельного участка в [безвозмездное пользование из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/13_2017.docx) | | | | Заявление не поступало | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 33 | | | | | | | |  | | | «Бесплатное предоставление земельных участков гражданам в соответствии с Законами УР от 16.12.2002года №68-РЗи 9или) от 30.06.2011 №32-РЗ(3.14) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Бесплатное предоставление земельных участков гражданам в соответствии с Законами УР от 16.12.2002года №68-РЗи 9или) от 30.06.2011 №32-РЗ | | | | 5 заявлений | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 34 | | | | | | | |  | | | Оказание услуги «[Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/15_2017.doc)(3.15) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | [Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов бесплатно](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/15_2017.doc) | | | | 13 заявление | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 35 | | | | | | | |  | | | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности(3.16) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в частной собственности | | | | 10 заявлений | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 36 | | | | | | | |  | | | Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута(3.17) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Изменение разрешенного вида использования земельного участка при отсутствии градостроительной документации | | | | 3 заявления | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 37 | | | | | | | |  | | | Предварительное согласование предоставления земельного участка, , находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности(3.19) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Предварительное согласование предоставления земельного участка, Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или муниципальной собственности | | | | 12 заявлений | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 38 | | | | | | | |  | | | Оказание услуги «[Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной или муниципальной собственности](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/18_2017.docx)» (3.18) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | [Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в неразграниченной государственной или муниципальной собственности](http://glazrayon.ru/gosserv/reestr/mun_uslugi/18_2017.docx)» | | | | 1 заявление | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 39 | | | | | | | |  | | | Выдача разрешения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов(3.20) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Выдача разрешения на размещение объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов(3.20) | | | | 487 заявлений | | |  | |
| 09 | | | 4 | | | | | 40 | | | | | | | |  | | | Отнесение земельного участка к землям определенной категории в случае, если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок или документах, удостоверяющих права на землю(3.21) | | | | | | | | | | | | | Отдел имущественных отношений | | | | | | | 2022 | | | | 2022 | Отнесение земельного участка к землям определенной категории в случае, если категория земель не указана в документах государственного кадастра недвижимости, правоустанавливающих документах на земельный участок или документах, удостоверяющих права на землю | | | | - обращений не поступало | | |  | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |

| Код аналитической  программной  классификации | | | | Наименование  подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок  выполнения фактический | Ожидаемый  непосредственный  результат к 2024 г. | Достигнутый  результат в 2022 г. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **09** | **5** |  |  | **Архивное дело** |  |  |  |  |  |  |
| **09** | **5** | **01** |  | **Обеспечение деятельности архивного отдела** | **Администрация Глазовского района** | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | **Обеспечение материально-техническими ресурсами работников для эффективного выполнения муниципальной программы.**  **Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки** | Изготовление квалифицированного сертификата ключа ЭП и передача прав на использование ПО ViPNet на сумму  9,6 тыс. руб. (местный бюджет, субвенции).  Выплата заработной платы в установленные сроки |  |
| **09** | **5** | **02** |  | **Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов** | **Архивный отдел Администрации Глазовского района** | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | **Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов** |  |  |
| 09 | 5 | 02 | 01 | Работы по повышению уровня безопасности архива и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объекта, оснащение оборудованием и материалами для хранения на различных видах носителей) | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Поддержание в рабочем состоянии охранно-пожарной сигнализации, установка и поддержание системы вентиляции и кондиционирования воздуха до 100%. Модернизация стеллажей – до 100%. Контроль температурно-влажностно-го режима – до 100%. Картонирование архивных документов – до 100% | Проведена проверка огнетушителей.  Картонирование архивных документов – 100%. |  |
| 09 | 5 | 02 | 02 | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Выполнение работ по реставрации, подшивке и переплету архивных документов – 380 ед.хр., 380 листов. Консервационно-профилактическая обработка аудиовизуальных и электронных документов | Реставрация и переплет – 24 ед.хр., 48 листов |  |
| 09 | 5 | 02 | 03 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Прием на постоянное хранение в архивный отдел 4800 дел и отсутствие документов Архивного фонда УР, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях - источниках комплектования архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» | Принято на хранение в архивный отдел 1311 ед.хр., в т.ч. 1172 ед.хр. управленческой документации, 123 ед.хр. документов по личному составу, 15 ед.хр. фотодокументов, 1 ед.хр. электронных фотодокументов.  Показатель хранения документов в организациях – источниках комплектования архива сверх установленного срока сохранен 0% |  |
| 09 | 5 | 02 | 04 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризация | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Проведение 110 информационных мероприятий в форме экспонирования документальных выставок, проведения экскурсий и школьных уроков, публикаций статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | Проведено 2 экскурсии, 2 школьных урока,3 информационных материала размещены на сайте Глазовского района, 2 выставки документов, 2 информационных документа, всего 11 информационных мероприятия |  |
| 09 | 5 | 02 | 05 | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в архивном отделе Администрации Глазовского района | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном отделе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | В общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» внесено 100% архивных дел |  |
| **09** | **5** | **03** |  | **Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий** | **Архивный отдел Администрации Глазовского района** | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | **Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение места общественного доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела** |  |  |
| 09 | 5 | 03 | 01 | Внедрение автоматизированных программных комплексов, автоматизированных баз данных к архивным документам, хранящихся в архивном отделе Администрации Глазовского района | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100% описей, 100% заголовков дел. Заполнение БД «Фотокаталог», «Акты введения в эксплуатацию» | Введено в БД «Архивный фонд» заголовков дел – 1311 (100%), всего внесено 1344 записей.  Введено в тематическую БД «Решения исполкома» - 631 запись, в БД «Фотокаталог» - 15 записей |  |
| 09 | 5 | 03 | 02 | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Глазовского района в электронный вид (оцифровка) | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Оцифровка 11% архивных дел, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | Оцифровано 99 ед.хр./10915 страниц  управленческой документации, фотодокументов 9,2% от общего числа дел | Оцифровка проводится силами сотрудников архивного отдела на МФУ, необходимо специальное оборудование для оцифровки. Высокая нагрузка на специалистов |
| 09 | 5 | 03 | 03 | Оснащениеместа общественного доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела Администрации Глазовского района | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Оснащение необходимым компьютерным оборудованием с выходом в сеть «Интернет» места общественного доступа граждан к информационным ресурсам в читальном зале архивного отдела Администрации Глазовского района, перенос заполненных тематических баз данных на данный компьютер | Работа читального зала согласно графику |  |
| **09** | **5** | **04** |  | **Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам** | **Архивный отдел Администрации Глазовского района** | **2015-2018, 2019-2024 годы** |  | **Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам** |  |  |
| 09 | 5 | 04 | 01 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Прием и исполнение 4400 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Исполнено 486  запросов по муниципальной услуге |  |
| 09 | 5 | 04 | 02 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым системам к ним в читальном зале архивного отдела Администрации Глазовского района | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Предоставление доступа в читальном зале архивного отдела 82 пользователям к архивным документам | В читальном зале работали 5 исследователей, выдано 18 дел |  |
| 09 | 5 | 04 | 03 | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Проведение 620 мероприятий отдела по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного отдела Администрации муниципального образования «Глазовский район» | Оказано 82 муниципальных услуги по методической и практической помощи организациям - источникам комплектования архивного отдела Администрации Глазовского района |  |
| 09 | 5 | 04 | 04 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Прием и исполнение 1700 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Исполнено 377 запросов по государственной услуге |  |
| 09 | 5 | 04 | 05 | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе, пользователям в читальный зал архивного отдела Администрации Глазовского района | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного отдела Администрации МО «Глазовский район» к архивным документам, отнесенным к собственности УР | Не было обращений |  |
| 09 | 5 | 04 | 06 | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Глазовского района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам гос. власти УР, гос. и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и госучреждениям УР, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Оказано 13 государственных услуг по методической и практической помощи организациям - источникам комплектования архивного отдела Администрации Глазовского района |  |
| **09** | **5** | **05** |  | **Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе Администрации Глазовского района** | **Архивный отдел Администрации Глазовского района** | **2015-2018, 2019-2024 годы** |  | **Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела»** |  |  |
| 09 | 5 | 05 | 01 | Обеспечение деятельности архивного отдела в рамках реализациипереданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном отделе | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию и обеспечение материально-техническими ресурсами работников в рамках реализациипереданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности УР | Приобретено за счет субвенций УР: металлические стеллажи (5 шт.) на сумму 60,0 тыс. руб., изготовление квалифицированного сертификата ключа ЭП и передача прав на использование ПО ViPNet на сумму 4,8 тыс. руб.  Выплата установленной части заработной платы из субвенций УР в установленные сроки |  |
| 09 | 5 | 05 | 02 | Обеспечение временного хранения в архивном отделе Администрации Глазовского района архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Обеспечить временное хранение от 4406 дел, отнесенных к собственности УР | Обеспечено хранение 5889 дел отнесенных к собственности УР |  |
| 09 | 5 | 05 | 03 | Организация приема в архивный отдел Глазовского района архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Планируется принять 1055 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Принято в архивный отдел - 347 ед.хр., отнесенных к собственности УР |  |
| 09 | 5 | 05 | 04 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации Глазовского района | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд 100% архивных дел государственной собственности УР | Введено в БД 347 заголовков дел – 100% |  |
| 09 | 5 | 05 | 05 | Использование архивных документов государственной собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации Глазовского района | Архивный отдел Администрации Глазовского района | 2015-2018, 2019-2024 годы |  | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, экскурсий, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | Проведено 2 экскурсии, 2 школьных урока, подготовлено 2 информационных документа, итого 6 информационных мероприятий |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | | ОМ | | М | |
| **09** | **6** |  | |  | | **Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)** | | **Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»**  **Органы местного самоуправления Глазовского района УР** | 2015-2024  годы |  |  |  |  |
| 09 | 6 | 01 | |  | | Выполнение органами местного самоуправления Глазовского района Удмуртской Республики государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Рес-публики»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | 2015-2024  годы |  |  |  |  |
| 09 | 6 | 01 | | 01 | | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Рес-публики»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | 2015-2024  годы |  |  |  |  |
| 09 | 6 | 01 | | 02 | | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Рес-публики»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | 2015-2024  годы |  | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики | 591 акт |  |
| 09 | 6 | 01 | | 03 | | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры записей актов гражданского состояния | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Рес-публики»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | 2015-2024  годы |  | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | 34 дела  59 исправлений |  |
| 09 | 6 | 01 | | 04 | | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Рес-публики»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | 2015-2024  годы |  | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  |
| 09 | 6 | 01 | | 05 | | Осуществление учета, обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока, подготовку передачи указанных книг на хранение в государственный архив | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Рес-публики»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | 2015-2024  годы |  | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Переплет 7 книг |  |
| 09 | 6 | 01 | | 06 | | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Рес-публики»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | 2015-2024  годы |  | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Удмуртской Республики | Выдано 173 свидетельства,  602 справки |  |
| 09 | 6 | 01 | | 07 | | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Рес-публики»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР |  |  | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния |  | с 01.10.2018 – записи составляются в одном экземпляре и не передаются |
| 09 | 6 | 01 | | 08 | | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представление в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики отчетов по движению указанных бланков | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Рес-публики»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | 2015-2024  годы |  | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния |  |
| 09 | 6 | 01 | | 09 | | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Рес-публики»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | 2015-2024  годы |  | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | 1 |  |
| 09 | 6 | 01 | | 10 | | Развитие информационно-телекоммуникационных технологий | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Рес-публики»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | 2015-2024  годы |  | Перевод предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронный вид | Доступность получения услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде посредством ЕПГУ, в том числе государственная регистрация рождения через суперсервис «Рождение ребенка» | . |
| 09 | 6 | 01 | | 11 | | Ввод в электронную базу данных первых экземпляров записей актов гражданского состояния | | Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Рес-публики»  Органы местного самоуправления Глазовского района УР | 2015-2024  годы |  | Увеличение доли записей актов гражданского состояния в электронном виде | Работы по переводузаписей актов гражданского состояния в электронный вид были завершены в 2019 году |  |