**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2023**

Наименование муниципальной программы **«Муниципальное управление»**

| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | | | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп | |
| **09** | **1** | |  | **Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
| 02 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления Глазовского района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством | % | | 100 | | | 100 | 97,4 | | | 2,6 | | 2,6 | | -2,6 | В отчетный период обращений, рассмотренных с нарушением сроков -8, всего обращений – 306 |
|  |  | | 03 | Удовлетворенность населения деятельностью органов  местного самоуправления Глазовского района,  в т.ч. их  информационной открытостью | % от числа опрошенных | | 78,2 | | | 63 | 78,5 | | | 15,5 | | 124,6 | | 1,3 |  |
|  |  | | 04 | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | руб. | | 2239,9 | | | 3264 | 3197 | | | -67 | | 97,9 | | 142,7 | Создание муниципального округа, вошли расходы сельских поселений в сранении с прошлым годом |
|  |  | | 05 | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Глазовского района | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  |  | | 06 | Доля межведомственных запросов, направляемых органами местного самоуправления Глазовского района в электронной форме, от общего количества направленных межведомственных запросов | % | | 78,6 | | | 90 | 99,1 | | | +9,1 | | 110 | | 126 | Количество межведомственных запросов, направленных в электронной форме, в 2022 году - 604 |
|  |  | | 07 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 | Все 48 муниципальных услуг размещены в ФРГУ |
|  |  | | 08 | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг | % | | 46,9 | | | 75 | 19 | | | -56 | | 25,3 | | -40,5 | Граждане предпочитают прийти лично в ОМСУ или в МФЦ нежели направить заявление в электронном виде. |
|  |  | | 09 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа муниципальных услуг, включенных в рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 | Все 48 муниципальных услуг оказываются через МФЦ. |
|  |  | | 10 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг | % | | 94 | | | 92 | 94 | | | +2 | | 0 | | 0 |  |
|  |  | | 11 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления Глазовского района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | кол-во | | 2 | | | 2 | 2 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  |  | | 12 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления Глазовского района для получения государственных и муниципальных услуг | минута | | не более 15 | | | не более 15 | не более 15 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 13 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа муниц. служащих, подлежащих аттестации | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 14 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | | 20 | | | 20 | 0 | | | 0 | |  | |  | Администрацией Глазовского района конкурс был объявлен на замещение вакантной должности муниципальной службы – начальник территориального отдела. В связи с отсутствием кандидатов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы признан конкурс несостоявшимся |
|  | |  | 15 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | | 80 | | | 80 | 80 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 16 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Чел. | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 17 | Количество проектов муниципальных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза | % от числа подготовленных | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 18 | Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | штук | | 26 | | | Не менее 10 | 25 | | | 0 | | 0 | | 0 |  |
|  | |  | 19 | Доля электронного документооборота от общего документооборота органов местного самоуправления Глазовского района | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | |  | |  |  | |
|  | |  | 20 | Доля работников органов местного самоуправления Глазовского района, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников | % | | | 100 | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | 0 | |  |
|  | |  | 21 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Глазовского района, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест | % | | | 100 | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | 0 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт за год, предшествующий отчетному | план на отчетный год | | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **2** |  | Управление муниципальными финансами | | | | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | тыс.  руб. | 171988,6 | 179858,1 | | 188368,5 | 8510,4 | 4,7 | 109,5 | План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на (104,7%). |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 33,9 | не менее 30 | | 39,2 | 9,2 | 130,7 | 115,6 |  |
| 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета муниципального образования «Глазовский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации | % | 2,0 | не более 10 | | 9,3 |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за 2022г. исполнен с дефицитом в сумме 17524,0 тыс. руб. |
| … |  | 4 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики). | % | 98,0 | 95,0 | | 98,7 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Глазовский район» (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со ст. 107 БК РФ). | % | 16,0 | не более  100 | | 25,0 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Удмуртской Республики) | % | 0,4 | не более  15 | | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Глазовский район»  к общему объему  муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» | % | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных  муниципальным образованием «Глазовский район» муниципальных  гарантий | % | 0 | не более  10 | | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район»  в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Глазовский район»  на очередной финансовый год и плановый период | % | 95,0 | не менее  92 | | 88,2 | 3,8 | 95,9 | 92,8 | Низкое исполнение, в связи с недостаточностью финансовых средств местного бюджета и отсутствием финансирования из республиканского бюджета. |
|  |  | 10 | Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | Проверки осуществлялись согласно плана в 2022 г. |
|  |  | 11 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | Согласно ст. 266 БК РФ главные администраторы не осуществляют внутренний финансовый контроль с 01.01.2020 года. |
|  |  | 12 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Глазовский район» к расходам бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | 0,0006 | не более  1 | | 0,2 | 0,0 | 20,0 | 33,333 | Просроченная задолженность образовалась у Администрации района-1361,3 тыс. руб., (в т. ч. 1332,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета, 29,3 тыс. руб. средства местного бюджета), в связи с отсутствием финансирования с республиканского бюджета. Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с данными на 01.01.2022 года увеличилась на 954,6 тыс. руб. |
|  |  | 13 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисление на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисление на оплату труда), процентов | % | 0 | не более  1 | | 0 |  |  |  | Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на оплату труда |
|  |  | 14 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Глазовский район»  по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | баллов | 74,573 | не менее  50 | | 74,744 |  |  |  | По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2021 года Глазовский район набрал 74,744 балла (ов) |
| **09** | **3** |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости бюджета | | | | | | | | | |
| 1 | оценка качества управления муниципальными финансами Глазовского района, определяемая управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» |  | принятие мер по повышению оценки качества управления муниципальными финансами | | надлежащее управление | принятие мер по повышению оценки качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |
| 2 | средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | 81,0 | | не ниже 80 | 84,4 | -4,4 | 5,5 | 4,2 | В 2022 году в соответствии с Постановлением от 14.03.2012 г. № 25.10 «Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» проведен мониторинг за 2021 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 84,4%. Наивысший 97,7% Управления финансов Администрации МО «Глазовский район».Второе место занимает Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район», третье место МО «Октябрьское» 90,4%,  МО «Адамское» 89,9%.  МО «Качкашурское» 87,3%,  МО «Кожильское» 87,2%,  МО «Парзинское» 85,6%,  МО «Гулековское» 84,8%,  МО «Куреговское» 84,8%  МО «Понинское» 84,7%,  МО «Ураковское» 83,5%,  МО «Штанигуртское» 81,6%  Администрация МО Глазовский район» 73,7%, МО «Верхнебогатырское»71,6%.Наименьший показатель Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район67,6%.  Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2022 год будет проведен в апреле 2023 года. |
| 3 | средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 102,7 | | 101,0 | 0 |  |  |  | В связи с преобразованием муниципальных образований, образованных на территории Глазовского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа,  средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений не проводится. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | №  п/п | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт за год, предшествующий отчетному | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **05** |  | **Архивное дело** | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации Глазовского района | % | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | Недостаточность финансирования |
| 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы муниципального архива, в общем количестве архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации Глазовского района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель должен стремиться к 0, уменьшение доли – это улучшение показателя |
| 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Глазовского района | % | 9,3 | 10,0 | 9,2 | 0 | 0 | 98,9 | Высокая нагрузка на специалистов |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **6** |  | **Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % от числа опрошен-ных | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | Доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2а | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 01 января 1926 года по 31 марта 2015 года) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 | Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде, к общему количеству поступивших заявлений | % | - | - | - | - | - | - |  |