**Форма 1.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2023 года**

Наименование муниципальной программы **«Развитие образования и воспитание»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт за год, предшествую-щий отчетному  2022 | план на отчетный года | факт на конец отчетного периода  2023 | |
| МП | Пп |
|  |  |  | Развитие дошкольного образования | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процентов | 57,5 | 51,0 | | 52,67 | - | - | - | - |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные группы муниципальных образовательных учреждений, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 2,45 | 0,0 | | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - |  | - |
|  |  | 4 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных групп общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 5 | Доля дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений | рублей | 33538 | 37089 | | 36593 | -496 | -1,33 | +9,11 | Отклонение в пределах допустимой нормы |
|  |  | 7 | Укомплектованность дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Доля руководителей дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 10 | Доля педагогических работников дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 11 | Удельный вес дошкольных групп общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 41,0 | 41,0 | | 69,2 | - | - | - | - |
|  |  | 12 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов | - | - | | - | - | - | - | - |
|  |  | 13 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 96,3 | 98,5 | | 96,0 | - 2,5 | - | - | Остаются проблемы с отсутствием условий для доступа в здание инвалидов и недостаток дидактических пособий для детей с ОВЗ, а количество детей данных категорий увеличилось |
|  |  | 14 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 80 | 80 | | 84 | - | - | - | - |
| 01 | 2 |  | **Развитие общего образования** | | | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | В процентах | 100 | 98,6 | | 100 | - | - | - | - |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 0 | 1,30 | | 0 | - | - | - | - |
|  |  | 3 | Удельный вес учащихся учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся учреждений общего образования, в том числе: | В процентах | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  |  | на уровне начального общего образования | В процентах | 100 | 100 | | 100 | - | - | - |  |
|  |  |  | на уровне основного общего образования | В процентах | 100 | 100 | | 100 | - | - | - |  |
|  |  |  | на уровне среднего общего образования | В процентах | 100 | 100 | | 100 | - | - | - |  |
|  |  | 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 23,1 | 20,0 | | 15,4 | +4,6 | - | - | Доля муниципальных общеобразователь-ных учреждений, здания которых требуют капремонта на начало 2023 года было выше, но к концу 2023 года в Понинской СОШ завершился капремонт по федеральной программе модернизации системы образования |
|  |  | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | В процентах | 91,96 | 88,1 | | 92,78 | +4,68 | - | - | - |
|  |  | 6 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В процентах | 85,43 | 79,2 | | 85,95 | +6,75 | - | - | Рассчитывается от соотношения количества детей первой и второй групп здоровья в общей численности осмотренных по плану. |
|  |  | 7 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | В процентах | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | 8 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | В процентах | 100 | 100 | | 100 | - | - | - | - |
|  |  | 9 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | руб. | 34393 | 35565 | | 42428 | + 6863 |  |  | Выполнение «дорожной карты» по заработной плате |
|  |  | 10 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей. | Руб. | 34553 | 29219 | | 30378 | +1159 |  |  | Выполнение «дорожной карты» по педагогическим работникам и изменение МРОТ |
|  |  | 11 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | В процентах | 100,0 | 100 | | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 12 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных учреждений общего образования | В процентах | 92,0 | 89,0 | | 92,0 | - | - | - | В связи с тем, что количество молодых специалистов больше, чем в предыдущий год, и аттестации на СЗД они подлежат не ранее, чем через 2 года после оформления трудовых отношений. |
|  |  | 13 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Глазовский район», с которыми заключены эффективные контракты | В процентах | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 14 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, с которыми заключены эффективные контракты | В процентах | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  | 15 | Удельный вес общеобразовательных учреждений, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | В процентах | 69,2 | 41,2 | | 76,9 | - | - | - | Уменьшение общего количества казенных учреждений (переход в статус бюджетных Пусошурской и Дондыкарской СОШ) |
|  |  | 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. руб. | 228,1 | 161,3 | | 43,744 | +117,556 | - | - | Изменили методику расчета, разделив расходы на общее и дошкольное образование |
|  |  | 17 | Независимая оценка качества общего образования | В баллах | 134 | 136 | | 134 | -3 | - | - | Остаются проблемы с отсутствием условий для доступа в здание инвалидов и детей с ОВЗ |
|  |  | 18 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | В процентах | 96,3 | 98,0 | | 96,3 | -1,7 | - | - | Остаются проблемы с отсутствием условий для доступа в здание инвалидов и детей с ОВЗ |
|  |  | 19 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | В процентах | 88,5 | 88,5 | | 88,5 | - | - | - | - |
|  |  | 20 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | количество | 5 | 5 | | 6 | - | - | - | - |
|  |  | 21 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году | количество | 814 | 895 | | 904 | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Управление системой образования муниципального образования «Глазовский район»** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 5 | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | | баллов | 52,0 | 54,0 | 54,0 | - | - | - | |  |
| 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений | | В процентах | 100 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | | - |
| 3 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | | В процентах | 92,0 | 89,0 | 92,0 | +3,0 | - | - | | - |
| 4 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим образованием, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | | В процентах | 92,0 | 95,0 | 95,0 | - | - | - | | - |
| 5 | Количество вакансий в общеобразовательных учреждениях на начало учебного года | | Ед. | 0,0 | 2,0 | 0,0 | +2,0 | - | - | | - |
| 6 | Доля общеобразовательных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», с руководителями которых заключены эффективные контракты | | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | | - |
| 7 | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», с которыми заключены эффективные контракты | | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | | - |
| 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений | | руб. | 35565 | 35565 | 42428 | - | - | - | | Выполнение «дорожной карты» по заработной плате |
| 9 | Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», получивших финансовую поддержку в виде грантов | | Ед. | 10 | 5 | 8 | +3 | - | - | | - |
| 10 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | | процентов | 96,3 | 98,0 | 97,3 | -0,7 | - | - | | Причина невыполнения в том, что учебники на уровне среднего общего образования не соответствуют ФРП |
| **01** | **3** |  | **Дополнительное образование** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | 1 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | | % | 78,43 | 78,5 | 73,78 | -4,72 | - |  | | В 2023 году изменилась методика подсчёта, а также происходит уменьшение численности фактически проживающих детей на территории Глазовского района |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | | % | 78,13 | 27,3 | 28,4 | +1,1 | - | - | | Показатель введен в рамках реализации НП «Успех каждого ребенка» с 2019 года |
|  |  | 3 | Доля учащихся, принимавших участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях и т.п. мероприятий различного уровня | | % | 92,0 | 74 | 92,5 | +19 | - | - | | - |
|  |  | 4 | Доля победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий различного уровня к общей численности учащихся, принявших в них участие | | % | 41,0 | 34 | 40,5 | +6,5 | - | - | | - |
|  |  | 5 | Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных организаций дополнительного образования детей спортивной направленности | | % | 41 или 11,2% | 85  13,1% | 52 чел  11,9% | -1,2 | - | - | | показатель улучшился по сравнению с предыдущим годом, но остается низкий уровень руководящей и тренерской квалификации для подготовки детей к высоким разрядам |
|  |  | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного образования детей | | % | 0,0 | 0 | 0 | - | - | - | | - |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | | % | 15 | 14 | 16 | +2 | - | - | | - |
|  |  | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работниковобразовательных организаций дополнительного образования детей | | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | | - |
|  |  | 9 | Доля руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | | % | 100 | 100 | 100,0 | - | - | - | | - |
|  |  | 10 | Доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | | % | 100 | 100 | 100,0 | - | - | - | | - |
|  |  | 11 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | | % | 100 | 100 | 100,0 | - | - | - | | - |
|  |  | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | | баллов | 137,0 | 139 | 139 | - | - | - | | - |
|  |  | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | | 98,5 | 98,06 | 97,0 | 97,0 | - | - | - | | - |
|  |  | 14 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |  |
|  |  | 15 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | | % | 24,8 | 20 | 36,5 | +16,5 | - | - | | - |
| 01 | 3 | 16 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями "детская школа искусств", "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа", "детская хореографическая школа", "детская театральная школа", "детская цирковая школа", "детская школа художественных ремесел" (далее - детские школы искусств). | | процентов | - | 25 | 46,1 | +21,1 |  |  | |  |
| 01 | 3 | 17 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | | процентов | - | 25 | 25,16 | +0,16 |  |  | |  |
| 01 | 4 |  | **Реализация молодежной политики** | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 1 | Количество молодежи, охваченной мероприятиями в сфере молодежной политики | чел. | | 3993 | 3500 | 3501 | +1 | - | - | - | |
| 01 | 4 | 2 | Количество подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроенных за счет бюджетных средств | чел. | | 12 | 10 | 36 | +26 | - | - | - | |
| 01 | 4 | 3 | Количество мероприятий патриотического направления для молодёжи | шт. | | 16 | 29 | 16 | -3 | - | - | Уменьшение количества мероприятий связано с экономией бюджета в конце года | |
| 01 | 4 | 4 | Количество мероприятий организованных для молодежи работающих на предприятиях района | чел. | | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
|  |  |  | **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | |
| 01 | 6 | 1 | Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6 до 15 лет). | | В процентах | 100,0 | 97,0 | 100,0 | +3,0 | - | - | | - |
|  |  | 2 | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | | в процентах | 80,0 | 95,0 | 95,0 | - | - | - | | - |
|  |  | 3 | Эффективность оздоровления детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления. | | в процентах | 92,0 | 90,0 | 90,0 |  | - | - | | - |
|  |  | 4 | Количество программ (проектов), реализуемых в сфере организации каникулярного отдыха в муниципальном образовании «Глазовский район», получивших финансовую поддержку | | Ед. | 10,0 | 5,0 | 6,0 | +1,0 | - | - | | - |
|  |  | 5 | Доля населения, удовлетворенного услугами по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях (от числа получивших услуги по отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в загородных детских оздоровительных лагерях) | | В процентах | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | | - |