Доклад о ходе реализации подпрограммы **«Организация муниципального управления»** муниципальной программы **«Муниципальное управление» на 2015-2026 годы в 2023 году**

**Целью** данной подпрограммы является: Обеспечение устойчивого муниципального управления в муниципальном образовании «Глазовский район».

Выполнение основных мероприятий данной подпрограммы за 2023 год представ-лено в Форме 2. «[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы»

Одним из основных показателей оценки работы органов местного самоуправления удовлетворенность населения деятельностью ОМС. 67,8 % населения удовлетворены работой органов местного самоуправления, что на 4,8% выше планового показателя.

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг-94%, при плановом показателе 92%

**Не на 100% исполнены следующие показатели:**

-Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 98,3% от плана в связи со снижением расходов на зар плату в связи с текучестью кадров

Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг. Граждане предпочитают прийти лично в ОМСУ или в МФЦ нежели направить заявление в электронном виде.

**Муниципальная подпрограмма «Управление муниципальными финансами»**

В целом плановое финансирование подпрограммы на 2023 год из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» составило 8038,9 тыс. рублей. Кассовый расход составил 7939,7 тыс. рублей (98,8% от плановой суммы).

**Результаты реализации муниципальной подпрограммы:**

В рамках реализации мероприятий подпрограммы разработаны и приняты основные нормативные правовые документы в сфере организации бюджетного процесса.

Подготовлено постановление Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 16.10.2023г. № 1.176 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В соответствии с постановлением от 02.03.2022 № 1.81.1 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый и плановый период», утвержденным графиком основных мероприятий составления проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», осуществлен контроль за его выполнением.

Принято Решение Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 28.12.2023 г. № 349 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 25.05.2023 года № 306 утвержден «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за 2022 год».

Принято постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 27.04.2023г. № 1.66.1 «О мерах по исполнению решения Совета депутатов муниципального образования от 21.12.2022 г № 273 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Принято постановлениеАдминистрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 11.05.2023 № 1.80 «О мерах по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»

В рамках организации и ведения бюджетного учета, составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» иной финансовой отчетности в течение 2023 года:

- подготовлены письма по представлению главными администраторами бюджетных средств ежемесячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности;

- подготовлены письма с разъяснениями по формированию бюджетной отчетности, рекомендации по вопросам ведения бюджетного учета;

- оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.

- формировалась ежемесячная, квартальная бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»;

- по итогам 2023 года сформирован годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»;

- формировалась ежеквартальная и годовая сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Проведенная работа позволила обеспечить непрерывное ведение бухгалтерского учета, сбор и свод отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» и муниципальных учреждений на основе единой методологии, установленной Министерством финансов Российской Федерации. Промежуточная и годовая отчетность представлялась в Министерство финансов Удмуртской Республики своевременно и в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными Инструкциями по бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности, и с соблюдением всех контрольных соотношений.

В рамках мероприятий по осуществлению финансового аудита Управлением финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» осуществлялось нормативно-методическое обеспечение внутреннего финансового аудита.

Главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета муниципального образования, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального образования, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования осуществляют внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового аудита с соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового аудита.

Управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» принят Приказот 26.03.2021 № 10.1 «Об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита».

Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 27.01.2020 № 1.11 утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Глазовский район» на 2020- 2024 годы.

В соответствии с Распоряжением Правительства УР от 17.02.2023 № 103-р, заключено Соглашение с Министерством финансов УР от 17.02.2023г № 8 на сумму 2145,5,0 тыс. руб., Распоряжением Правительства УР от 19.05.2023 № 389-р заключено Соглашение с Министерством финансов УР от 22.05.2023г. № 24 на сумму 16500,0 тыс. руб. о предоставлении бюджетного кредита из бюджета Удмуртской Республики на покрытие временного кассового разрыва.

В соответствии с Распоряжением Правительства УР от 15.12.2023г.№ 1355-р, заключено Соглашение с Министерством финансов УР от 18.12.2023г. № 39 на сумму 16500,0 тыс. руб. на покрытие дефицита бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

За 2023 год разработаны 2 конкурсной документация, объявлено 2 открытых аукциона по отбору кредитных организаций для кредитования муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». Первый аукцион по ставке 14% годовых не состоялся, в связи с увеличением ключевой ставки Центрального банка РФ с 13% до 15% (с 30.10.2023г), торги по которому были объявлены 10.10.2023г. По результатам второго аукциона заключен контракт на оказание услуг по предоставлению кредита кредитных организаций. Получен коммерческий кредит в АО «Датабанк» от 28.11.2023г на сумму 35524,0 тыс. рублей по ставке 17,7% годовых (на погашение долговых обязательств).

Обязательства по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» исполнены в полном объеме на сумму 2109,4 тыс. руб. Погашены коммерческие кредиты, перед АО «Датабанк» в сумме 17524,0 тыс. руб., и в сумме 16500,0 тыс. рублей.

Объем муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» не превышает предельных величин, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Объем муниципального долга составил 63025,0 тыс. руб. или 31,1% от утвержденного общего годового объема доходов, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, верхний предел муниципального внутреннего долга составил 81670,5 тыс. руб. или 40,4%.

По состоянию на 1 января 2024 года просроченная задолженность по муниципальному долгу и обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» отсутствует.

**Муниципальная подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования** «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» **обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета»**

Плановое финансирование программы на 2023 год из бюджета города составило 14,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 14,0 тыс. рублей (100% от плановой суммы).

**Результаты реализации муниципальной подпрограммы:**

Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для решения задач и достижения цели по повышению качества управления муниципальными финансами, повышению эффективности бюджетных расходов. Они охватывают все сферы функционирования бюджетной сети и предполагают участие в их реализации всех главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

Муниципальные услуги сформированы в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Удмуртской Республики (муниципальными правовыми актами муниципального образования " Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики").

Расчет расходов на финансовое обеспечение оказания услуг, выполнения работ учреждениями на 2023 год выполнен исходя из оценки потребности в этих услугах, прогноза сводных показателей муниципальных заданий и нормативов затрат на их выполнение.

Осуществлены мероприятия по повышению открытости и прозрачности общественных финансов. Разработана и размещена брошюра «Бюджет для граждан» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов для обеспечения регулярной публикации информации о формировании и исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в доступной для граждан форме.

**Муниципальная подпрограмма «Архивное дело»**

Плановое финансирование подпрограммы на 2023 год составило 2136,2 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1776,5 тыс. рублей (83,16% от плановой суммы).

**Результаты реализации муниципальной подпрограммы:**

В архивном отделе по результатам работы за 2023 год выполнены практически все запланированные показатели работы, в том числе по заполнению отраслевых баз данных, проведению обследований обеспечения сохранности документов в организациях, согласованию нормативно-методических документов, проведению информационных мероприятий. Выполнены и перевыполнены показатели по упорядочению документов в организациях-источниках комплектования, оказанию методической и практической помощи организациям, исполнению запросов социально-правового характера.

В 2023 году на постоянное хранение в архивный отдел принято 915 дел, в том числе 899 дел управленческой документации, 15 единиц хранения фотодокументов и 1 единица хранения электронных фотодокументов.

Подготовлены и направлены на рассмотрение ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве УР описи от 11 организаций, 11 номенклатур дел, 1 инструкция по делопроизводству, 3 положения об экспертных комиссиях и 8 положений об архиве. Проведено 3 запланированных обследования состояния сохранности документов и делопроизводства в архивах организаций.

В сфере реализации долгосрочного Плана цикличной проверки наличия и состояния документов в 2023 году проведена проверка наличия и состояния электронных фотодокументов за 2015 год - 2 ед.хр. и 2 ед.хр. фонда пользования.

В 2023 году была проведена выборочная полистная проверка состояния и наличия дел, выданных пользователям в читальный зал и организациям во временное пользование в период 2020 года по 3 архивным фондам. Всего проверено наличие и физическое состояние 29 ед.хр. на бумажной основе.

При проведении проверок наличия и состояния дел утери и порчи документов не выявлено.

В целях повышения пожарной безопасности архива и соблюдения установленных режимов хранения документов проведена проверка имеющихся огнетушителей. Закартонировано 100% архивных документов.

Продолжена работа по оцифровке управленческой документации, отсканировано 446 дел/25424 страниц архивного фонда Администрации Глазовского района, силами сотрудников архивного отдела, что составило 10,5 % от общего числа документов.

Архивным отделом подготовлено 12 информационных мероприятий, в том 2 школьных урока, 2 экскурсии по фондам архива, 1 выставка и 1 Интернет-выставка документов, 4 информационных материала, размещенных в сети Интернет, 2 информационных документа.

Сотрудниками архивного отдела оказано 813 государственных и муниципальных услуг в области архивного дела, их них 736 по предоставлению гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов, 8 по обеспечению доступа к архивным документам в читальном зале архивного отдела, 69 по оказанию методической, практической и консультативной помощи.

Всего на финансирование архивного отдела в 2023 году было направлено 1776,5 тыс. руб, из них 1507,7 тыс. руб. из бюджета Глазовского района и 268,8 тыс. руб. из бюджета Удмуртской Республики. В 2023 году изготовлен квалифицированный сертификат ключа электронной подписи и переданы права на использование ПО ViPNet на сумму 10,5 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета и субвенции), приобретена сплит-система в архивохранилище № 2 на сумму 42,8 тыс. руб. (субвенции), проведен замер сопротивления электропроводки на сумму 7,3 тыс.руб. (субвенции), приобретены канцтовары и хозяйственные товары на сумму 10,9 тыс руб (за счет средств местного бюджета и субвенции), проведен переплет подшивок газет на сумму 10,0 тыс.руб. (за счет средств местного бюджета),

**Основные проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы.**

1. Недостаточное финансирование для замены стеллажного оборудования архивохранилищ.

2. Отсутствие свободных архивных полок.

**Дополнительные трудности, возникшие в ходе реализации муниципальной программы:**

На 01.01.2024 г. степень загруженности архивохранилищ архивного отдела составила **100%.**

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

В рамках дальнейшей реализациимуниципальной подпрограммы необходимо предусмотреть выделение денежных средств на:

1. замена стеллажного оборудования в архивохранилище № 1;
2. выделение дополнительного оборудованного помещения под архивохранилища.

Плановое финансирование подпрограммы на 2023 год из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» составило 1142,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил 1142,0 тыс. рублей (100 % от плановой суммы).

За 2023 год зарегистрировано 472 акта гражданского состояния.

В 2023 году оформлено 31 дело о внесении исправлений и изменений в первые экземпляры актов гражданского состояния (внесено 73 исправления в первые экземпляры актовых записей).

В 2023 году выдано 188 повторных гербовых свидетельства, из них 96 выдано по экстерриториальному принципу и 648 справок (по экстерриториальному принципу – 68), подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния.

В течение отчетного года израсходовано 685 бланков гербовых свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.

Предоставлено 2308 государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Поступило 117 заявлений в электронном виде через ЕПГУ, из них 19 заявлений подано на заключение брака, 4 – на расторжение брака, 41 – на рождение, 1 – на установление отцовства, 5 – на регистрацию смерти, 1 – на первичное свидетельство, 37 – на повторное свидетельство, 9 - на справки.

Проводится работа по проверке сконвертированных в количестве 156957 записей актов гражданского состояния в Федеральную государственную информационную систему «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» и приведению их в соответствие с бумажным носителем, в том числе работа по дополнению записей актов гражданского состояния реквизитами выданных свидетельств.

В Год педагога и наставника и Года молодежи был запущен проект «Секреты семейного счастья», направленный на формирование традиционных семейных ценностей у молодежи, в рамках которого семьи будут делиться своими секретами семейного счастья (опрос семейных пар, оформление тематического стенда «Книга рецептов семейного счастья»).

28 января 2023 г. специалист отдела приняла участие в открытии Коммунарских сборов, организованных Молодежным центром «Диалог», где было предложено ребятам принимать участие в мероприятиях по чествованию юбиляров семейной жизни в качестве волонтеров – одним из вариантов сотрудничества нашего отдела и молодежи Глазовского района в рамках Года молодежи.

17 февраля 2023 года совместно с Глазовской районной библиотекой проведен час информации «В диалоге со временем» для родителей дошкольников в с. Понино, где была дана информация о возможности подачи заявлений через портал Госуслуг, а также о возможности регистрации рождения ребенка через суперсервис «Рождение ребенка».

С 24 апреля по 2 мая совместно с Молодежным центром «Диалог» проведен семейный фотоконкурс с номинациями: «7-я», «Беззаботное детство», «Дети – наше отражение», «Молодые и счастливые», «День рождения нашей семьи».

8 июля 2023 года прошел районный фестиваль молодых семей в Пусошурском СДК Глазовского района, в рамках которого были прочествованы 4 пары «Золотых юбиляров» семейной жизни. Помощь в проведении данного мероприятия оказали волонтеры – ребята из д. Пусошур.

26 октября 2023 года совместно с начальником Адамского территориального отдела прочествована семейная пара «золотых» юбиляров семейной жизни.

3 ноября 2023 года в рамках районного торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии в холле районного Дома культуры «Искра» совместно с Глазовским районным историко-краеведческим музеем была организована выставка, посвященная 60-летию отдела.

11 ноября 2023 года совместно с начальником Адамского территориального отдела проведено выездное чествование семейной пары, отметившей 55-летие совместной жизни в д. Адам.

30 ноября 2023 в рамках проведения Дня правовой помощи детям прошла встреча с учащимися 10-11 классов МОУ «Адамская СОШ» Глазовского района с разъяснением действующего семейного законодательства.

1 ноября, 14 декабря и 26 декабря 2023 года в Администрации Глазовского района прошли мероприятия по торжественному вручению паспортов юным жителям района, в них приняла участие начальник Отдела ЗАГС. Мероприятия организованы представителями Движения Первых Глазовского района.

Совместно с редакцией газеты «Иднакар» в 2022 году был запущен проект, посвященный 105-летию образования органов ЗАГС России, состоящий из цикла статей о людях, которые работают и работали в сфере органов ЗАГС. Он нашел продолжение и в 2023 году. Информация размещалась на страницах газеты и в группе в контакте отдела.

На странице в контакте отдела в течение года размещались статьи информационно-разъяснительного характера.

Отдел ЗАГС принял участие в проведении Прямых телефонных линий 21 марта и 27 сентября 2023 года.

Руководитель аппарата Администрации

Глазовского района Е.Л. Пировских