**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12.2024**

Наименование муниципальной программы**«Развитие образования и воспитание»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие дошкольного образования** |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования  в муниципальном образовании «Глазовский район" | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в общеобразовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Исполнено, услугу получили 89 человек | | - |
| 01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год |  | исполнено | | - |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Субвенция из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждения | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | исполнено | | - |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Средства бюджета муниципального образования «Глазовский район» на обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | - |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 1 | 02 | 4 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | исполнено | | - |
| 01 | 1 | 02 | 5 | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в общеобразовательном учреждении | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 02 | 6 | Подготовка дошкольных групп к новому учебному году | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 03 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Приобретение мебели, оборудования | Исполнено частично | | Финансирование не в полном объёме |
| 01 | 1 | 04 |  | Модернизация пищеблоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Модернизация пищеблоков, создание условия для обеспечения детей полноценным питанием | Исполнено частично | | Финансирование не в полном объёме |
| 01 | 1 | 05 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 06 |  | Капитальный ремонт и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | | | | | | | |
| 01 | 1 | 06 | 1 | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 год | 2015-2017 годы | Капитальный ремонт здания дошкольных групп МОУ "Октябрьская СОШ". Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено частично (капитальный ремонт крыши здания) | | Недостаточность финансирования |
| 01 | 1 | 06 | 2 | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления» | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2016 год | 2015 год | Текущий ремонт мягкой кровли, вентиляционных шахт здания дошкольных групп МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления». Создание безопасных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено в 2015 году | |  |
| 01 | 1 | 06 | 3 | Текущий ремонт здания дошкольных групп Муниципального общеобразовательного учреждения "Октябрьская средняя общеобразовательная школа" | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2017 | 2017 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 1 | 06 | 4 | Замена оконных блоков здания детского сада МОУ «Качкашурская СОШ» в д. КачкашурГлазовского района Удмуртской Республики | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2019 | 2019 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 1 | 06 | 5 | Капитальный ремонт инженерных систем здания детского сада МОУ «Адамская СОШ» | Управление образования | 2021 | 2021 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 1 | 06 | 6 | Капитальный ремонт инженерных систем здания детского сада МОУ «Качкашурская СОШ» | Управление образования | 2021 | 2021 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 1 | 06 | 7 | Капитальный ремонт здания детского сада МБОУ «Кожильская СОШ с/х направления" | Управление образования | 2024-2028 | 2024 | Создание безопасных и комфортных условий для воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства | Не исполнено | | - |
| 01 | 1 | 07 |  | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на территории муниципального образования "Глазовский район" | Администрация муниципального образования «Глазовский район» | 2015 год | 2016-2017 годы | Строительство здания для дошкольных групп МОУ "Ключевская СОШ" на 40 мест. Исчезнет дефицит мест в дошкольных группах, позволит привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство | Исполнено | | - |
| 01 | 1 | 08 |  | Формирование нормативной правовой базы | Управление образования | 2015 год | 2019 год | Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, присмотру и уходу за ребенком | исполнено | | - |
| 01 | 1 | 09 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | | | | | | | |
| 01 | 1 | 09 | 1 | Организация работы районных методических площадок по федеральным государственным стандартам дошкольного образования | Управление образования | 2015-2026 год | 2024 год | Организация работы районных методических площадок и распространение успешного опыта в муниципальные общеобразовательные учреждения | Активизация работы районных методических площадок в дошкольных группах МОУ «Октябрьская СОШ», МОУ «Штанигуртская НШ», МОУ «Адамская СОШ», МОУ «Качкашурская СОШ» и распространение опыта | |  |
| 01 | 1 | 09 | 2 | Утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам | Управление образования | 2016 год | 2017 год | Муниципальный правовой акт | Образовательные учреждения руководствуются методическими рекомендациями, рекомендованными Министерством образования и науки РФ | |  |
| 01 | 1 | 09 | 3 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Управление образования | 2015 -2026 годы | 2015-2026 годы | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 09 | 4 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Управление образования | 2015-2016 годы | 2020 год | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 10 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Управление образования | 2015-2016 годы | 2015-2016 годы | Муниципальные правовые акты | - | |  |
| 01 | 1 | 11 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Повышение квалификации кадров в соответствии со сроками | Исполнено | |  |
| 01 | 1 | 12 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2021 год | В дошкольных группах проведена независимая оценка качества | Исполнено в 2021 году, следующий срок-2025 | |  |
| 01 | 1 | 13 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | |
| 01 | 1 | 13 | 1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2025 годы | 2022 год | Муниципальные правовые акты | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 13 | 2 | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2025 годы | 2022 год | Заключение эффективных контрактов с руководителями дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Исполнено | |  |
| 01 | 1 | 13 | 3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2025 годы | 2022 год | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Исполнено | |  |
| 01 | 1 | 13 | 4 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Управление образования | 2015-2025 годы | 2022 год | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | |  |
| 01 | 1 | 14 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО "Глазовский район" | | | | | | | |
| 01 | 1 | 14 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Публикации о дошкольном образовании в СМИ и социальных сетях | Публикации о дошкольном образовании в СМИ и социальных сетях | |  |
| 01 | 1 | 14 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовскийрайон"об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях , предоставляющих услуги дошкольного образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в муниципальном образовании "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской республики" на официальном сайте Администрации Глазовского района в сети Интернет | Размещение на официальном сайте «Административный регламентпредоставлениямуниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» | |  |
| 01 | 1 | 14 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Актуальные сведения о деятельности дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений на официальных сайтах соответствующих учреждений | Размещение сведений о деятельности дошкольных групп на официальных сайтах и социальных сетях образовательных учреждений и Управления образования | |  |
| 01 | 1 | 15 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | | | | | | | |
| 01 | 1 | 15 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | Исполнено | |  |
| 01 | 1 | 15 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Своевременное реагирование на обращения граждан, принятие соответствующих мер | |  |
| 01 | 1 | 15 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных учреждений контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | |  |
| 01 | 1 | 16 |  | Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста | | | | | | | |
| 01 | 1 | 16 | 01 | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | |  |
| 01 | 1 | 16 | 02 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных полномочий Удмуртской Республики | |  |
| 01 | 1 | 16 | 03 | Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, находящихся на территории УР, реализующих программу дошкольного образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 17 |  | Уплата налогов | | | | | | | |
| 01 | 1 | 17 | 01 | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Уплата налогов на имущество | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 17 | 02 | Уплата прочих налогов | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Уплата налогов | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 18 |  | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | Управление образования | 2017-2026 | 2024 год | Расходы за счет средств от предпринимательской и от иной приносящей доход деятельности | исполнено | |  |
| 01 | 1 | 19 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | | | | |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие общего образования** |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования | 2015-2026 | 2024 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 02 | Средства бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 03 | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей, обеспечение питанием детей с ОВЗ | Горячим питанием обеспечены обучающиеся из малообеспеченных семей с 5 по 11 классы в количестве 2 человек и дети с ОВЗ-53 человека. | | - |
| 01 | 2 | 01 | 04 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 05 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 06 | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 07 | Расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 08 | Средства республиканского бюджета на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 01 | 09 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов РФ и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы | Управление образования | 2020-2026 годы | 2024 год | Предоставление педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций в УР, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы, ежемесячного вознаграждения за классное руководство | исполнено | |  |
| 01 | 2 | 01 | 10 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях субъекта РФ | Управление образования | 2020-2026 годы | 2024 год | Обеспечение всех обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в УР, бесплатным горячим питанием | исполнено | |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования | | | | | | | |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в патронатной семье, и предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования | исполнено | | - |
| 01 | 2 | 03 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС. | Исполнено, в МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления» был проведен ремонт в спортивном зале: проведены отделочные работы и установка системы отопления в раздевалках на сумму 267 7533, 07 рублей | | - |
| 01 | 2 | 04 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2020 годы | 2020 год | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Исполнено, реализуется «дорожная карта» по информатизации, 100 % учащихся обучаются в рамках ФГОС; в 100% учреждений образования полностью введен безбумажный вариант ведения журнала. | | - |
| 01 | 2 | 05 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Администра-ция муниципаль-ного образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2015-2026 | 2024 год | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Исполнено, косметический ремонт, покраска в столовых и на пищеблоке во всех ОУ | | - |
| 01 | 2 | 06 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Благоустроенные прилегающие территории | Исполнено, но частично, т.к. не во всех ОУ имеется ограждение территории | | Недостаточное финансирование |
| 01 | 2 | 07 |  | Подготовка образовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" к новому учебному году | | | | | | | |
| 01 | 2 | 08 |  | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция учреждений общего образования на территории муниципального образования "Глазовский район" | | | | | | | |
| 01 | 2 | 08 | 01 | Реконструкция кровли МОУ "Кочишевская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администраци муниципального образования "«Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | 2015 | 2016 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 02 | Реконструкция кровли МОУ "Дондыкарская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | Администрация Глазовского района | 2015 | 2019 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено, проведен капремонт кровли | | - |
| 01 | 2 | 08 | 03 | Реконструкция кровли МОУ "Золотаревская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администрация Глазовского района | 2015 | 2017 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 04 | Реконструкция кровли МОУ "Люмская НШДС" с заменой плоской крыши на скатную | Администрация Глазовского района | 2016 | 2016 | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполненов виду перевода детей из данного здания в здание СДК с.Люм | |  |
| 01 | 2 | 08 | 05 | Реконструкция кровли МОУ "Адамская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную на здании школы и столовой | Администрация Глазовского района | 2016 | 2020 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено, но частично, лишь на здании школы | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 06 | Реконструкция кровли МОУ "Дзякинская СОШ" с заменой плоской крыши на скатную | Администрация Глазовского района | 2016 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 07 | Реконструкция кровли МОУ "Кожильская СОШ сельскохозяйственного направления" с заменой плоской крыши на скатную | Администрация Глазовского района | 2014 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 08 | Реконструкция спального корпуса МОУ "Понинский детский дом" | Администрация Глазовскогорайона | 2015 | 2018 год | Улучшение жилищно-бытовых условий воспитанников, соответствующих требованиям ОГПН, Роспотребнадзора. | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 09 | Строительство пристроя к зданию МОУ "Гулёковская НШДС" | Администрация Глазовского района | 2015 | 2018 год | Размещение спортивного зала и столовой. Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Будут обеспечены безопасные условия питания в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства. | Не исполнено | | В виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 10 | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СОШ» | Администрация Глазовского района | 2015 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 11 | Капитальный ремонт здания МОУ «Понинский детский дом» (жилые помещения) | Администрация Глазовского района | 2016 | - | Будут созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 12 | Реконструкция социально-культурного центра с размещением дошкольной группы и пищеблока в с. Люм | Администрация Глазовского района | 2016 | 2016 | Созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 13 | Реконструкция крыши здания МОУ «Октябрьская СОШ» | Администрация Глазовского района | 2016 | 2016 | Созданы условия для образовательного процесса в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 14 | Ремонт здания школы Муниципального общеобразовательного учреждения "Куреговская средняя общеобразовательная школа" | Администрация Глазовского района | 2017 | 2017 | Созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 15 | Реконструкция здания школы и пристрояСлудской НШДС под размещение дошкольной группы | Администрация Глазовского района | 2017 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | |  |
| 01 | 2 | 08 | 16 | Ремонт здания школы МОУ "Золотаревская НШДС" | Администрация Глазовского района | 2017 | 2017 | Созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 17 | Капитальный ремонт учебного корпуса МКУ "Понинский детский дом" в с.ПониноГлазовского района УР (ПИР) | Администрация Глазовского района | 2017 | 2018 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | | в виду отсутствия финансирования |
| 01 | 2 | 08 | 18 | Капитальный ремонт крыши и замена оконных блоков здания МОУ"Адамская СОШ" в д.Адам Глазовского района Удмуртской Республики | Администрация Глазовского района | 2017 | 2020 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | |  |
| 01 | 2 | 08 | 19 | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СОШ» под размещение медицинского кабинета в д.Удм.Ключи Глазовского района УР | Администрация Глазовского района | 2017 | 2019 год | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 20 | Капитальный ремонт кровли и замена оконных блоков здания школы МОУ «Качкашурская СОШ» в д. Качкашур Глазовского района Удмуртской Республики | Администрация Глазовского района | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 21 | Капитальный ремонт крыши здания МОУ "Понинская СОШ"в с Понино Глазовского района | Администрация Глазовского района | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 22 | Капитальный ремонт кровли здания школы МОУ «Дондыкарская СОШ» в д.Дондыкар Глазовского района УР | Администрация Глазовского района | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 23 | Замена оконных блоков здания школы МОУ «Понинская СОШ» в с.Понино Глазовского района Удмуртской Республики | Администрация Глазовского района | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 08 | 24 | Капитальный ремонт здания школы МОУ «Дзякинская СОШ», УР, Глазовский район, с.Дзякино, ул.Кирова, д.2 | Управление образования | 2019 | 2019 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено, отсутствие финансирования | |  |
| 01 | 2 | 08 | 25 | Капитальный ремонт здания школы МОУ «Понинская СОШ», УР, Глазовский район, с.Понино, ул.Коммунальная, д.3 | Управление образования | 2019 | 2020 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Проведена разработка ПСД | |  |
| 01 | 2 | 08 | 26 | Строительство основной общеобразовательной школы на 110 мест в д.Штанигурт | Управление образования | 2021 | 2021 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в  соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено, отсутствие финансирования | |  |
| 01 | 2 | 08 | 27 | Модернизация школьных систем образования в части оснащения объектов зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в рамках мероприятия государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования» по реализации регионального проекта «Капитальный ремонт и модернизация общеобразовательных организаций Удмуртской Республики» МОУ «Понинская СОШ», УР, Глазовский район, с.Понино, ул.Коммунальная, 3 | Управление образования | 2022-2023 | 2023 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | |  |
| 01 | 2 | 08 | 28 | Капитальный ремонт МОУ «Понинская СОШ», УР, Глазовский район, с.Понино, ул.Коммунальная, 3 | Управление образования | 2022-2023 | 2023 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | |  |
| 01 | 2 | 08 | 29 | Строительство столовой и спортзала на территории МОУ «Адамская СОШ» | Управление образования | 2022-2023 | 2023 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено, в связи с отсутствием финансирования, но заказана ПСД | |  |
| 01 | 2 | 08 | 30 | Капитальный ремонт здания МОУ «Парзинская СОШ», Глазовский район, д.Парзи, ул.Школьная, д.3 | Управление образования | 2022-2023 | 2023 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Проведен кап. ремонт крыши | |  |
| 01 | 2 | 08 | 31 | Капитальный ремонт здания МОУ «Октябрьская СОШ» | Управление образования | 2024-2028 | 2024 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Заключены контракты на разработку ПСД | |  |
| 01 | 2 | 08 | 32 | Капитальный ремонт здания МОУ «Парзинская СОШ» с переводом дошкольных групп структурного подразделения - детский сад | Управление образования | 2024-2028 | 2024 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Заключены контракты на разработку ПСД | |  |
| 01 | 2 | 08 | 33 | Капитальный ремонт здания школы МБОУ «Кожильская СОШ с/х – направления» | Управление образования | 2024-2028 | 2024 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Не исполнено | |  |
| 01 | 2 | 08 | 34 | Капитальный ремонт здания МОУ «Ключевская СО | Управление образования | 2024-2028 | 2024 | Будут созданы условия для образовательной деятельности в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Заключены контракты на разработку ПСД | |  |
| 01 | 2 | 09 |  | Организация и проведение олимпиад и соревнований школьников на муниципальном и республиканском уровнях | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Проведение олимпиад и соревнований школьников. Выявление одаренных детей | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 10 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | | | | | | | |
| 01 | 2 | 10 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 10 | 02 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 11 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров. | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 12 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | | | | | | | |
| 01 | 2 | 13 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | | | | |
| 01 | 2 | 13 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 13 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики" | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 13 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору работника муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район УР" | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 13 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 15 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Глазовский район" | | | | | | | |
| 01 | 2 | 15 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Исполнено, проводится мониторинг официальных сайтов | | - |
| 01 | 2 | 15 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления общего образования в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Исполнено, проводится 2 раза в год мониторинг официальных сайтов | | - |
| 01 | 2 | 15 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Исполнено, проводится 2 раза в год мониторинг официальных сайтов | | - |
| 01 | 2 | 16 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | | | | | | | |
| 01 | 2 | 16 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 16 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 16 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования "Глазовский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 17 |  | Реализация комплекса мер по внедрению механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Обеспечение получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Исполнено, в части регистрации родителей обучающихся на сайте РПГУ в рамках приема заявлений в первый класс (при наличии желания), пользование услугами электронного журнала, также осуществляется прием заявлений на аттестацию педагогов | | - |
| 01 | 2 | 18 |  | Реализация комплекса мер по организации инклюзивного образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Исполнено | | Силами работников учреждений обустроены пандусы при входе в ОУ. Введены изменения в штатное расписание в связи с появлением детей с ОВЗ: логопед, психолог, дефектолог. Проводится переподготовка кадров по программе «Дефектология». |
| 01 | 2 | 19 |  | Реализация комплекса мер по организации условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Создание условий для получения образования в соответствии с требованиями действующего законодательства | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | Е2 |  | Федеральная программа «Успех каждого ребенка» | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Создание условий для получения образования в соответствии с требованиями, действующего законодательства | Исполнено | | Исполнено, в МОУ «Кожильская СОШ с/х-ого направления» был проведен ремонт в спортивном зале: проведены отделочные работы и установка системы отопления в раздевалках на сумму 267 7533, 07 рублей |
| 01 | 2 | Е1 |  | Федеральный проект «Современная школа» | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Исполнено | | В МОУ «Парзинская СОШ» открыт центр естественнонаучной и технологической направленностей |
| 01 | 2 | 20 |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 2 | 20 | 01 | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Уплата налогов | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 20 | 02 | Уплата прочих налогов | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Уплата налогов | Исполнено | | - |
| 01 | 2 | 21 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 22 |  | Создание и функционирование Центров образования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» | Управление образования | 2020-2026 годы | 2024 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации региональных проектов «Образование» | Исполнено | | - |
| **01** | **3** |  |  | **Дополнительное образование** |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Исполнено | | - |
| 01 | 3 | 01 | 01 | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДДТ | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность), реализуется персонифицированное финансирование услуг для 115 детей | Исполнено | | - |
| 01 | 3 | 01 | 02 | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям ДЮСШ | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 01 | 03 | Оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Исполнено | | - |
| 01 | 3 | 01 | 04 | Расходы на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям Понинской детской школы искусств | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Исполнено | | - |
| 01 | 3 | 01 | 05 | Расходы по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования  Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2019-2026 годы | 2024 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 02 |  | Обеспечение участия представителей Глазовского района в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Исполнено | | - |
| 01 | 3 | 03 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей, распространение успешного опыта |  |  | 2019-2026 |  |  | |  |
| 01 | 3 | 03 | 01 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей в соответствии с тенденцией развития образования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 | Подготовлены и реализованы краткосрочные программы по программам дополнительного образования при оздоровительных лагерях в ОУ | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 03 | 02 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования, Администрация МО "Глазоваский район" | 2015-2026 годы | 2024 год | Обновляется материально-техническая база учреждений допобразования | Исполнено частично | |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных общеобразовательных учреждений дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Обновлены паспорта комплексной безопасности | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 01 | 05 | Расходы по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования  Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2019-2026 годы | 2024 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Обновлены спортивные лыжные трассы, установлены защитные барьеры для ограждения территории ДЮСШ | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Косметический ремонт зданий и помещений муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Ежегодно в рамках подготовки учреждений образования к новому учебному году проведены косметический ремонт и обустройство прилегающих территорий | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 08 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей |  | 2015-2026 годы | 2024 |  |  | |  |
| 01 | 3 | 08 | 01 | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2026 годы | 2024 год | Проводится по мере необходимости и внесения изменений | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 08 | 02 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (с учетом направленности дополнительного образования) | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2026 годы | 2024 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Управлению образования (спортивная и иная направленность) | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 09 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 3 | 09 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2026 годы | 2024 год | Используется методика на основе МПА Министерства образования и науки УР | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 09 | 02 | Разработка и внедрение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2026 годы | 2024 год | Проведена НОК УООД во всех учреждениях допобразования в 2022г., следующий год проведения - 2025 | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 10 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2026 годы | 2024 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 11 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Разработаны | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 11 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности 3дополнительного образования детей) | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 11 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2026 годы | 2024 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных муниципального образования "Глазовский район" | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 11 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2026 годы | 2024 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений Глазовского района | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 11 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики | 2015-2026 годы | 2024 год | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 12 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 12 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации , а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 12 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Глазовского района. Обеспечение открытости данных об учреждениях дополнительного образования детей | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 12 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей муниципального образования "Глазовский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2026 годы | 2024 год | Публикация данных о деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 13 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении, переписка по мере необходимости | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 13 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 13 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 13 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования "Глазовский район" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования "Глазовский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования "Глазовский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты | Управление образования, Отдел культуры и молодежной политики, | 2015-2026 годы | 2024 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 14 |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  | |  |
| 01 | 3 | 14 | 01 | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Уплата налогов | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 14 | 02 | Уплата прочих налогов | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 год | Уплата налогов | Исполнено | |  |
| 01 | 3 | 15 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования Глазовского района | | | | | | |  |
| 01 | 5 |  | **Управление системой образования муниципального образования "Глазовский район"** | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением образования Администрации муниципального образования "Глазовский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования и воспитания» | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Исполнено | | - |
| 01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования | Исполнено | | - |
| 01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Методическое и информационное сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений | Исполнено | | - |
| 01 | 5 | 04 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами | Исполнено | | - |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений квалифицированными кадрами | Исполнено, 100% руководителей от количества поданных заявлений | | - |
| 01 | 5 | 06 |  | Проведение районных конкурсов и профессиональных праздников | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Стимулирование педагогических кадров муниципальных общеобразовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | Исполнено | | - |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, создание условий для развития негосударственного сектора в сфере образования | | | | | | | |
| 01 | 5 | 07 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 07 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 07 | 03 | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 08 | 1 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования | 2024-2028 | 2024 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | Исполнено |  | |
| 01 | 5 | 09 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 10 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в муниципального образования "Глазовский район" | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 11 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 12 |  | Уплата налогов |  |  |  |  |  |  | |
| 01 | 5 | 12 | 01 | Уплата налогов на имущество и земельного налога | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Уплата налогов | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 12 | 02 | Уплата прочих налогов | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Уплата налогов | Исполнено | - | |
| 01 | 5 | 13 |  | Круглосуточная охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных предприятий | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | - | - | - | |
| 01 | 5 | 14 |  | Оплата труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся на территории Удмуртской Республики | Управление образования | 2024-2028 | 2024 | Оплата труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся на территории Удмуртской Республики | Исполнено | - | |
| 01 | 6 |  |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 2015-2026 гг | | | | | | | |
| **01** | **6** | **01** |  | **Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время** |  |  |  |  |  |  | |
| 01 | 6 | 01 | 01 | Организация оздоровления и отдыха детей и подростков | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Увеличение числа детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время. | Исполнено, охвачено 1241 человек, что составляет 100% от общего числа школьников. | - | |
| 01 | 6 | 02 |  | Организация отдыха детей в профильных лагерях | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Обеспечение участия детей в профильных лагерях и профильных сменах. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 03 |  | Организация спортивно-оздоровительных лагерей и спортивных мероприятий | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Обеспечение участия детей в спортивно- оздоровительных лагерях и спортивных мероприятиях. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 04 |  | Организация трудоустройства подростков в летний период | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы учреждений, организующих отдых и оздоровление несовершеннолетних | Управление  образования | 2015-2026 годы | 2024 | Проведение капитального и косметического ремонта, приобретение технологического оборудования, инвентаря. | Исполнено, во всех образовательных организациях проведен косметический ремонт, проведены работы по благоустройству территории. | - | |
| 01 | 6 | 06 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для организации деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Обеспечение безопасности, приведение их в соответствие с установленными требованиями муниципальных организаций, занимающихся организацией летнего отдыха и оздоровления детей. | Исполнено. | - | |
| 01 | 6 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря» | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Возмещение (компенсация) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, повышение удовлетворенности населения предоставляемой услугой | Исполнено, всего в 2024 году получили возмещение (компенсацию) стоимости путевки для детей в загородные детские оздоровительные лагеря 21 человек. | - | |
| 01 | 6 | 08 |  | Мониторинг деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей. | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Предоставление информации о деятельности оздоровительных лагерей с дневным пребыванием начальниками лагерей. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 09 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с гражданами по организации отдыха детей. | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Проведение опроса населения (родителей) о деятельности детских оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием детей, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 09 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности граждан по организации отдыха детей | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Проведение регулярного мониторинга удовлетворенности граждан организацией отдыха детей, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 09 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам организации отдыха детей, принятие мер реагирования; | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Проведение регулярного мониторинга удовлетворенности граждан организацией отдыха детей, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования. | Исполнено | - | |
| 01 | 6 | 09 | 03 | Публикация на официальном сайтах Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», Управления образования и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики », организующих отдых детей в каникулярное время, | Управление образования | 2015-2026 годы | 2024 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних для населения | Исполнено | - | |