**Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни" за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **02** |  |  |  | **Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения** |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **1** |  |  | **Создание условий для развития физической культуры и спорта** | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту |  |  |  |  |  |
| 02 | 1 | 01 |  | Нормативно – правовая деятельность | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту |  | В течение года | Разработка нормативных актов направленных на решение определенных организационных задач спортивных мероприятий | Написание распоряжений, смет о проведении районных соревнований по различным видам спорта | \_ |
| 02 | 1 | 01 | 1 | Разработка положения и проведение смотра – конкурса по организации спортивно-массовой работы и подведения итогов среди территориальных отделов | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | Сентябрь | Сентябрь | \_ | \_ | \_ |
| 02 | 1 | 01 | 2 | Разработка подпрограммы “Создание условий для развития физической культуры и спорта» на 2015 – 2028 гг.” | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | Февраль | Февраль | \_ | \_ | \_ |
| 02 | 1 | 01 | 3 | Разработка положений о проведении районных соревнований по различным видам спорта. | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | по отд. плану  2015 – 2028 гг. | по отд. плану   1. – 2028 гг. | Положения о проведении районных соревнований по различным видам спорта | 1.Положение о проведении соревнований по лыжным гонкам среди пенсионеров в рамках Спартакиады «Спорт – это сила»  2.Положение о проведении районных соревнований по волейболу среди пенсионеров Глазовского района  3. Положение о проведении районных соревнований по волейболу среди пенсионеров Глазовского района 4. Положение о проведении районных соревнований по баскетболу среди мужских команд Глазовского района в рамках спартакиады «21-ые зимние районные сельские спортивные игры»  5.Положение о проведении Республиканских соревнований по лыжным гонкам, посвящённых памяти первого президента Удмуртской Республики Александра Александровича Волкова  6.Положение о проведении открытого Первенства Глазовского района по полиатлону «троеборье с лыжной гонкой»  7. Положение о проведении открытого Первенства Глазовского района по полиатлону «троеборье с лыжной гонкой»  8.Положение о проведении районных соревнований по волейболу  среди мужских и женских команд глазовского района  9. Положение о проведении районных соревнований по настольному теннису  среди мужчин и женщин  10.Положение о проведении открытых соревнований по  лыжным гонкам «вечерняя рождественская гонка»  11.Положение о проведении районных соревнований по шашкам  среди команд глазовского района в рамках спартакиады  «22-ые зимние районные сельские спортивные игры»  12.Положение о проведении открытого первенства  глазовского района по горному бегу,  в рамках всероссийского дня бега «кросс нации».  13.Положение о проведении районных соревнований по шашкам  среди команд глазовского района в рамках спартакиады  «22-ые зимние районные сельские спортивные игры»  14.Положение о проведении районных соревнований по дартсу  в рамках спартакиады «22-ые зимние районные сельские спортивные игры» 15.Положение о проведении 21-х районных зимних сельских спортивных игр. 16.Положение о проведении открытых соревнований по  лыжным гонкам «новогодняя гонка»  17.Положение о проведении открытого первенство города глазова и глазовского района по лыжным гонкам «открытие лыжного сезона» |  |
| **02** | **1** | 02 |  | **Организационно-кадровая и учебно-методическая деятельность** |  |  |  | Подготовка специалистов для организации и координации межведомственной работы муниципальных органов власти по вопросам общественного здоровья | выполнено | \_ |
| 02 | 1 | 02 | 1 | Организационная и финансовая поддержка работы общественных Советов по физкультуре и спорту в территориальных отделах | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | в течение  года | в течение  года | Эффективное взаимодействие с представителями общественных Советов при осуществлении деятельности по развитию физической культуры и спорта в районе. | Данная работа не проводилась | \_ |
| 02 | 1 | 02 | 2 | Участие в работе комиссии по делам несовершенных и защите их прав | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | в течение  года | в течение  года | Привлечение трудновоспитуемых детей к занятиям спортом | Участие в работе комиссии по делам несовершенных и защите их прав | \_ |
| 02 | 1 | 02 | 3 | Инструктивно-методические семинары по вопросам организации работы спортивных секций для тренеров-преподавателей СШ Глазовского района | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | **Повышение профессионального мастерства тренеров-преподавателей посредствам** новых педагогических технологий, форм и методов обучения и воспитания | Семинар «Судейство вида спорта: Лыжные гонки» для тренеров-преподавателей СШ Глазовского района | \_ |
| 02 | 1 | 02 | 4 | Методические семинары для председателей общественных Советов по физкультуре и спорту Глазовского района | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | Эффективное взаимодействие с представителями общественных Советов при осуществлении деятельности по развитию физической культуры и спорта в районе. | Данные семинары не проводились | \_ |
| 02 | 1 | 02 | 5 | Участие в республиканских семинарах по вопросам развития физической культуры и спорта и туризма. | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | По плану Министерства по физической культуре, спорту Удмуртской Республики | По плану Министерства по физической культуре, спорту Удмуртской Республики | Подготовка специалистов для организации и координации работы муниципальных органов власти по вопросам физической культуры, спорта и общественного здоровья | Семинар «Спортивные сооружения: текущее состояние и проблемы оснащения в условиях санкций»  Семинар «Развитие направления «Спорт» в региональных центрах» | \_ |
| **02** | **1** | 03 |  | **Информационно-исследовательская деятельность** | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту |  |  | Создание информационного пространства | выполнено | \_ |
| 02 | 1 | 03 | 1 | Информирование об организации и проведении районных спортивных мероприятий в социальных сетях, а также в редакции газеты «Иднакар» | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | ежемесячно | ежемесячно | Создание группы в социальной сети Вконтакте | Размещение информации о проведении районных спортивных мероприятий в группе Вконтакте | \_ |
| 02 | 1 | 03 | 2 | Проведение социологических исследований среди населения по вопросам развития физической культуры и спорта. | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | в течение  года | в течение  года | **Выявление влияния различных социальных факторов** на развитие физической культуры и спорта на общественную жизнь. | Социологический опрос по оценке удовлетворенности спортивной инфраструктурой в муниципальном образовании. | \_ |
| **02** | **1** | **04** |  | **Мероприятия в области физической культуры и спорта** | **Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту,**  **структурные подразделения Администрации** | По отдельному плану | По отдельному плану | Привлечение различных категорий населения к занятию физической культурой и спортом путем участия в физкультурных и спортивных мероприятиях | выполнено | \_ |
| 02 | 1 | 04 | 1 | Реализация проектов инициативного бюджетирования, выдвигаемых лицами с инвалидностью | По отдельному плану | По отдельному плану | Привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Проведение соревнований среди лиц с ограниченными возможностями в рамках реализации проекта по инициативному бюджетированию "Без границ" | \_ |
| 02 | 1 | 04 | 2 | Расходы на решение вопросов местного значения, осуществляемое с участием средств самооблажения граждан | По отдельному плану | По отдельному плану | Строительство пневматического биатлонного стрельбища в д.Адам | Строительство пневматического биатлонного стрельбища в д.Адам | \_ |
| 02 | 1 | 04 | 3 | Расходы за счет средств, поступивших от продажи муниципального имущества | По отдельному плану | По отдельному плану | Развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения | Приобретение спорт. инвентаря (лыжи, клюшки), необходимого для тренировочного и соревновательного процесса спортсменов Глазовского района | \_ |
| **02** | **1** | **05** |  | **Укрепление материально-технической базы 2015 – 2028 гг.** | **Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту** | В течение года | В течение года | Развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения | Приобретение спорт. инвентаря, необходимого для тренировочного и соревновательного процесса спортсменов Глазовского района | \_ |
| 02 | 1 | 06 |  | Проведение тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту | В течении года | В течении года | Привлечение различных категорий населения к занятию физической культурой и спортом путем проведения тестов | Выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО среди всех жителей района увеличилось на 3% | \_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **2** |  |  | **Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни** |  |  |  |  | – | \_ |
| **0 2** | **2** | **01** |  | **Проведение мероприятий по оказанию медицинской помощи населению** |  |  |  |  |  | \_ |
| 02 | 2 | 01 | 01 | Предоставление БУЗ «Глазовская районная больница МЗ УР» в безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация Глазовского района | 2015-2020 | 2015-2020 | Предоставление в безвозмездное пользование помещений под размещениеФАП | – | \_ |
| 02 | 2 | 01 | 02 | Сбор информации о наличии вакантных мест в БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР», посещение ИГМА, медицинских колледжей с целью привлечения выпускников для работы в районе | Администрация Глазовского района  БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» (по согласованию) | 2015-2020 | 2015-2020 | Привлечение молодых специалистов для работы в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | – | \_ |
| 02 | 2 | 01 | 03 | Организация профориентационной работы среди учащихся школ района на медицинские специальности | Администрация Глазовского района  БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» (по согласованию) | 2015-2020 | 2015-2020 | Профориентация на медицинские специальности с дальнейшим трудоустройством в БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР» | – | \_ |
| 02 | 2 | 01 | 04 | Обеспечение граждан на территории Глазовский район доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи, установленных Территориальной программой госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи | Администрация Глазовского района  БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» (по согласованию) | 2015-2020 | 2015-2020 | Информирование населения о предоставлении бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий | – | \_ |
| 02 | 2 | 01 | 05 | Обеспечение бесплатной контрацепцией женщин фертильного возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Администрации Глазовского района (далее – Отдел по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних) | 2015 | 2015 | Улучшение качества жизни граждан | – | \_ |
| 02 | 2 | **02** |  | **Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни** |  |  |  |  | – | \_ |
| 02 | 2 | 02 | 01 | Разработка и распространение памяток, буклетов по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний | БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» (по согласованию), отдел «МЦ «Диалог» Центра Кит (по согласованию) | 2015-2020 | 2015-2020 | Санитарно-гигиеническое просвещение и профилактика заболеваний | – | \_ |
| 02 | 2 | 02 | 02 | Публикация статей в районной газете «Иднакар» по ЗОЖ, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний | БУЗ УР «Глазовскаямежрайонная больница МЗ УР» (по согласованию) | 2015-2020 | 2015-2020 | Санитарно-гигиеническое просвещение и пропаганда ЗОЖ | – | \_ |
| 02 | 2 | 02 | 03 | Организация работы «Школ здоровья» для больных с хроническими заболеваниями | БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» (по согласованию) | 2015-2020 | 2015-2020 | Санитарно-гигиеническое, медицинское просвещение | – | \_ |
| 02 | 2 | 02 | 04 | Организация взаимодействия БУЗ УР «Глазовская районная больница МЗ УР» с руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории МО « Глазовский район» по вопросам диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий | Администрация Глазовского района Отклонения отсутствуют  БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» (по согласованию) | 2015-2020 | 2015-2020 | Увеличение охвата населения диспансеризацией, вакцинацией, периодическими и плановыми медицинскими осмотрами, налаживание эффективного межведомственного взаимодействия | – | \_ |
| 02 | 2 | 02 | 05 | Информирование населения об угрозе возникновения и возникновении эпидемии путем размещения соответствующей информации в районных СМИ, размещения на официальном сайте МО «Глазовский район», в местах массового пребывания людей | Администрация Глазовского района  БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» (по согласованию) | В случае угрозы возникновения и возникновения эпидемий | В случае угрозы возникновения и возникновения эпидемий | Информирование населения об угрозе возникновения или возникновении эпидемии | – | \_ |
| 02 | 2 | 02 | 06 | Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний:  - ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля);  - ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта);  - к Международному Дню отказа от курения (16 ноября);  - Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря);  - ко Всемирному Дню без табачного дыма  (31 мая) и другие | Управление образования (по согласованию)  Отдел «МЦ «Диалог» Центра КиТ(по согласованию)  БУЗ УР «Глазовская межрайонная больница МЗ УР» (по согласованию), | 2015-2020 | 2015-2020 | Повышение уровня санитарно-гигиенических знаний населения, созданий условий для самореализации личности по сохранению и укреплению собственного здоровья | – | \_ |
| 02 | 2 | 02 | 07 | Проведение семинара для зам.директоров по ВР школ района, социальных работников КЦСОН по формированию здорового образа жизни у подростков | Администрация Глазовского района | 2015-2017 | 2015-2017 | Медико-санитарное просвещение населения | – | \_ |
| 02 | 2 | 02 | 08 | Организация и проведение районных смотров- конкурсов «Самый здоровый детский сад», «Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс» | Управление образования Администрации Глазовского района  (по согласованию) | 2015-2020 | 2015-2020 | Формирование здорового образа жизни | – | \_ |
| 02 | 2 | 02 | 09 | Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против табака, алкоголя и наркотиков» | Администрация Глазовского района | 2015-2016  2020 | 2015-2016  2020 | Формирование ЗОЖ | \_ | \_ |
| 02 | 2 | 02 | 10 | Проведение семинара-практикума для подростков по формированию ЗОЖ | Администрация Глазовского района | 2018-2020 | 2018-2020 | Формирование ЗОЖ | \_ | \_ |
| 02 | 2 | 02 | 11 | Районный молодежный фестиваль инициатив в направлении ЗОЖ «Точка роста» | Администрация Глазовского района | 2020 | 2020 | Формирование ЗОЖ | \_ | \_ |