**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | *Достигнутый результат* | *Проблемы,*  *возникшие в ходе реализации* |
| МП | Пп | | ОМ | М | | | *мероприятия* |
| **03** | **1** | |  |  | | | **Организация библиотечного**  **обслуживания населения** | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | удовлетворение потребностей населения Глазовского района в библиотечных услугах, повышение их качества и доступности. | *Уровень удовлетворенности составил -97,4* |  |
| 03 | 1 | | 01 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Количество посещений библиотек (в стационаре) – 98500 | Количество посещений библиотек (в стационаре) –98509  *Общее количество посещений (стац., внестац. , удаленно)-215008* | *Увеличение посещений вне стационара* |
| 03 | 1 | | 02 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Адамское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Адамское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -35% (2023-34%) |  |
| 03 | 1 | | 03 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Верхнебогатырское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Верхнебогатырское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -90% (2023-87) |  |
| 03 | 1 | | 04 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Гулековское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Гулековское» | Охват населения библиотечным обслуживанием - 64% (2023-62% ) |  |
| 03 | 1 | | 05 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Качкашурское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Качкашурское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -41% (2023- 45%) |  |
| 03 | 1 | | 06 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Кожильское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Кожильское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -46 % (2023- 53%) |  |
| 03 | 1 | | 07 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Куреговское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Куреговское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -61% (2023-63%) |  |
| 03 | 1 | | 08 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Октябрьское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Октябрьское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -64% (2023 – 65%) |  |
| 03 | 1 | | 09 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Парзинское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Парзинское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -68% (2023 -67) |  |
| 03 | 1 | | 10 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Понинское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Понинское» | Охват населения библиотечным обслуживанием - 44% (2023- 49) |  |
| 03 | 1 | | 11 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Ураковское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Кочишевское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -78% (2023 -79) |  |
| 03 | 1 | | 12 |  | | | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки,  МО «Штанигуртское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2023 | | Предоставление качественных библиотечных и библиографических услуг населению, обеспечение его доступности в МО «Штанигуртское» | Охват населения библиотечным обслуживанием -30% (2023 -33) |  |
| 03 | 1 | | 13 |  | | | Организация нестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения. | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Обеспечение доступности библиотечных услуг в малонаселённых пунктах | Количество нестационарных пунктов 79 ед. (2023 - 79) |  |
| 03 | 1 | | 14 |  | | | Комплектование библиотечных фондов.  - подписка на периодические издания. | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 185 экз. на 1000 населения  Ежегодно 8-10 названий периодических изданий на каждую библиотеку | Приобретено на 1000 населения – 266,6 ед. (2023 -258 )  Названий периодических изданий на каждую библиотеку – 11 экз. |  |
| 03 | 1 | | 15 |  | | | Проведение библиотечных мероприятий | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Проведение ежегодно  мероприятий для продвижения чтения | Для продвижения чтения проведено 2075 мероприятий., посещений на них составило – 52154  (2023 -1996/45150) |  |
| 03 | 1 | | 15 | 01 | | | краеведческая конференции | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024, 26 октябрь | | **XXIII краеведческая конференция** «Из прошлого в настоящее» | 22 октября 2024 года состоялась **XXIII краеведческая конференция «Из прошлого в настоящее. Глазовскому району - 95 лет».** Выступления на пленарном заседании касались деятельности руководителей района, оставивших значимый след в его истории.  Тематика выступлений была обширна и касалась вопросов подготовки кадров среднего звена для колхозов в 30-е годы, организации колхозных детских домов и интернатов в 1941-1945-е годы, состояния школ в районе в 70-80-е годы, патриотического воспитания молодежи в 2020-х гг и др. Участники конференции дали высокую оценку мероприятию. По материалам конференции **издан сборник** «Из прошлого в настоящее. Глазовскому району -95 лет». |  |
| 03 | 1 | | 15 | 02 | | | общероссийский День библиотек | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Повышение имиджа деятельности библиотек, стимулирование творческий деятельности работников | Квиз "ИзвилиУм", обмен опытом с коллегами Ярского района. |  |
| 03 | 1 | | 15 | 03 | | | Неделя детской книги | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Продвижение книги в детской и подростковой аудитории | Проведено 10 мероприятий, посещений 213 |  |
| 03 | 1 | | 15 | 04 | | | Акция «Летнее чтение» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2023, июнь | | Приобщение детей к чтению в летнее время | В библиотеки района записалось 392 детей, проведено 165 мероприятий, выдано 12025 печатных изданий. |  |
| 03 | 1 | | 15 | 5 | | | Акция «Дни защиты от экологической опасности» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Духовное и нравственное воспитание | 107 мероприятий, посещение в акциях, в субботниках и мероприятиях – 2133. Вся работа по экологическому направлению проводится совместно с администрацией МО, советом ветеранов, образовательными учреждениями. |  |
| 03 | 1 | | 15 | 6 | | | Декада права | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Правовое просвещение населения | проведены разнообразные мероприятия правовой направленности,  организованы книжные выставки и мероприятия по информированию о правах и обязанностях гражданина |  |
| 03 | 1 | | 15 | 7 | | | декада «За здоровый образ жизни» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024,  1.03- 10.03 | | Формирование здорового образа жизни | В декаду ЗОЖ проведены беседы, уроки здоровья, оформлены выставки. Большинство мероприятий проведено для детей. |  |
| 03 | 1 | | 15 | 8 | | | Дни информации по профориентации. | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024, февраль | | Содействие в выборе профессии | библиотеки приняли активное участие в месячнике по профориентации. В помощь абитуриентам сотрудниками Глазовской районной библиотеки был создан профориентационный сайт «ПРОФFORUM» <https://profforum.github.io/index.html>. |  |
| 03 | 1 | | 15 | 9 | | | Дни финно-угорских литератур | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения | Культурно-просветительские мероприятия организованы во всех филиалах в основном в онлайн формате |  |
| 03 | 1 | | 15 | 10 | | | организация деятельности библиотек-центров культур **Центр удмуртской литературы** – Удмурт-Ключевская библиотека, д. Удмуртские Ключи;  **Центр удмуртской культуры** - Золотаревский ДК, музей «Истоки» и библиотека, д.Золотарево;  **Центр русской культуры** – Октябрьская библиотека, с.Октябрьский;  **Центр татарской литературы** – Кочишевская библиотека, д.Кочишево;  **Центр бесермянской культуры** – Отогуртский ДК и библиотека, д.Отогурт.  **Центр русского фольклора** – Дзякинский СДК и библиотека, п. Дзякино. | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2023 | | Возрождение, сохранение, развитие национальных культур | С целью сохранения и возрождения национальных культур организована работа 5 центров |  |
| 03 | 1 | | 15 | 11 | | | создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения; | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи | работа клубов по интересам,  21 клубных объединений  Клубы объединяют 257  пользователей |  |
| 03 | 1 | | 15 | 12 | | | оформление тематических выставок, экспозиций; | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Популяризация книжной культуры, повышение престижа чтения, увеличение количества читателей, посещений библиотек и книговыдачи | Проведено выставок -422  (2023 -393) |  |
| 03 | 1 | | 16 |  | | | Реализация целевых библиотечных мероприятий | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Предоставление качественных услуг по организации и проведению библиотечных мероприятий |  |  |
| 03 | 1 | | 16 | 1 | | | Целевые мероприятия муниципальной программы «Библиотека-центр деловой информации Глазовского района » | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Правовое воспитание населения Глазовского района | В сфере формирования правовой культурыдействуют Центры БиблиоСфера  Количество зарегистрированных читателей - 1092 (2023-1116),  Количество посещений –4127 (2023 – 2916) |  |
| 03 | 1 | | 16 | 2 | | | На проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в УР (обновлению респуб. библиот. фонда сети муниципальных библиотек) | УПДКМПФиС | 2015 | 2021 | | мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения -185 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения -266,6  (2023 -258) | Поступление субсидии из федерального и регионального бюджетов на модернизацию библиотек в части комплектования |
| 03 | 1 | | 16 | 3 | | | На проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2021 | | Доступ филиалов к сети Интернет  Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек -85% | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек – 99% (2023 -99) |  |
| 03 | 1 | | 16 | 4 | | | На проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в УР (обновлению респуб. библиот. фонда сети муниципальных библиотек) | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек  Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения - 185 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды на 1000 человек населения -266,6  (2023 - 258) |  |
| 03 | 1 | | 17 |  | | | Создание электронных информационных ресурсов | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Обеспечение доступности к электронным ресурсам библиотек | Совокупный объем электронного каталога Глазовской РЦБС насчитывает- 42106 записи.  (2023 - 39486) |  |
| 03 | 1 | | 18 |  | | | Оказание методической помощи филиалам МУК «Глазовская районная ЦБС» в сельских поселениях. | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Оказание методической помощи филиалам, внедрение новых форм и методов работы. | количество индивидуальных и групповых консультаций, – 139 (2023-138),  - количество подготовленных методических документов в печатном и электронном виде – 1 (2023 -1);  - количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и др. профессиональных встреч –14 (2023-13), совещаний – 10 (2023-10)  - семинаров – 4  - количество проведенных обучающих мероприятий– 20 (2023-20) |  |
| 03 | 1 | | 19 |  | | | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг | УПДКМПФиС | 2016-2026 | 2024 | | Информирование населения о работе библиотек | Информирование населения через сайты в сети «Интернет».  обращений веб-сайтам библиотек –81359 (2023-49160); |  |
| 03 | 1 | | 20 |  | | | Внедрение во всех структурных подразделениях МУК «Глазовская районнаяЦБС» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью. | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Внедрена система регулярного мониторинга | Оценка удовлетворённости читателей качеством и доступностью библиотечных услуг составляет 97,4 %  (2023-97,4%) | Повышение качества предоставляемых услуг за счет улучшения МТБ |
| 03 | 1 | | 22 |  | | | Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек. | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек -95,5% | Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек – 99% (2024 -99) |  |
| **03** | **2** | |  |  | | | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам; | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.  Проведение ежегодно более 3000 мероприятий, | Проведено 3545 мероприятий  (2023 –3643), посетителей на мероприятиях –288053 (2023 – 291921) |  |
| 03 | 2 | | 01 |  | | | Методическая работа в установленной сфере деятельности | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Предоставление качественных услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | Проведено 48 метод. мероприятий для  ***2181*** чел., Организовано 20 обучающих мероприятий  для 362 слушателей |  |
| 03 | 2 | | 02 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Адамское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в МО «Адамское»  Количество клубных формирований -9 | Количество клубных формирований- 10 (2023-10) |  |
| 03 | 2 | | 03 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Верхнебогатырское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры  Количество клубных формирований-23 | Количество клубных формирований- 24 (2023-24) |  |
| 03 | 2 | | 04 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Гулековское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.в МО «Гулековское»  Количество клубных формирований -9 | Количество клубных формирований -7 (2023-7) | приостановление деятельности Гулековского СДК (отсутствие кадров) |
| 03 | 2 | | 05 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Качкашурское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Качкашурское»  Количество клубных формирований -13 | Количество клубных формирований -14 (2023-14) |  |
| 03 | 2 | | 06 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Кожильское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Кожильское»  Количество клубных формирований -33 | Количество клубных формирований –30  (2023 -31) |  |
| 03 | 2 | | 07 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Куреговское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Куреговское»  Количество клубных формирований -15 | Количество клубных формирований –17  (2023-17) |  |
| 03 | 2 | | 08 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Октябрьское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры.  Количество клубных формирований -19 | Количество клубных формирований –20  (2023-20) |  |
| 03 | 2 | | 09 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Парзинское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры  Количество клубных формирований -13 | Количество клубных формирований -14  (2023-14) |  |
| 03 | 2 | | 10 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Понинское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Понинское»  Количество клубных формирований -23 | Количество клубных формирований -23  (2023-22) |  |
| 03 | 2 | | 11 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Ураковское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Ураковское»  Количество клубных формирований -22 | Количество клубных формирований –20  (2023-20) |  |
| 03 | 2 | | 12 |  | | | Организация деятельности клубных учреждений, МО «Штанигуртское» | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры в МО «Штанигуртское»  Количество клубных формирований -26 | Количество клубных формирований –26  (2023 -28) |  |
| 03 | 2 | | 13 |  | | | Реализация целевых мероприятий | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2024 | | Предоставление качественных услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | Проведено мероприятий 3545  (2020 –3643), посетителей на мероприятиях –28053 (2023 – 291921) |  |
| 03 | 2 | | 13 | 07 | | | Районный музыкальный конкурс, посвященный П.И. Чайковскому | УПДКМПФиС | *2015, 2017,2019.* | 2019 | | Сохранение и пропаганда музыкального наследия П.И. Чайковского.  Участие в конкурсе не менее 20 детских творческих коллективов и исполнителей | приняли участие, как коллективы, так и отдельные исполнители общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а так же участники художественной самодеятельности учреждений культуры в номинациях: вокал, инструментальный жанр, хореография. Возраст участников от 6-18 лет. |  |
| 03 | 2 | | 13 | 09 | | | акции по здоровому образу жизни,  по защите от экологической опасности | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024 | | Снижение роста наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни | По ЗОЖ проведено 344 мероприятий с участием 14285 посетителя,  (2023 год 343/18669  По экологии проведено 132  посетителей- 5208(2023-117/5458) |  |
| 03 | 2 | | 13 | 10 | | | Межрайонный фестиваль юмора «Штат-базар» | УПДКМПФиС | *2015-2026* | 2023 | | Развитие жанра юмора и вовлечение в досуг жителей район | *68 чел с участием к*оллективов и отдельных исполнителей из Балезинскогои Глазовского , Сюмсинсккого, Алнашского, Шарканского, Юкаменского, Якшурбодьинскиого районовг. Глазов |  |
| 03 | 2 | | 13 | 13 | | | Организация и проведение районного смотра-конкурса по итогам работы за год | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024, февраль | |  | поощрены 9 лучших муниципальных учреждений культуры |  |
| 03 | 2 | | 13 | 14 | | | Итоговая конференция, посвященная празднованию Дня работника культуры | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024, февраль | | Повышение престижа профессии работника культуры в социальной среде, стимулирование деятельности специалистов учреждений культуры | Участников 230 чел, награждение -15 чел |  |
| 03 | 2 | | 13 | 19 | | | Присуждение ежегодной премии Главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» «Успех» за вклад в развитие культуры Глазовского района | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024, февраль | | Ежегодное присуждение премии за вклад в развитие культуры Глазовского района | Премия присуждена Елисеевой Елене Викторовне, ведущему методисту по развитию народного творчества МБУК Центр КиТ |  |
| 03 | 2 | | 13 | 22 | | | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений | УПДКМПФиС | 2015-2026 | 2024, июль | | Создание безопасных условий работы в учреждениях культуры | Комиссией проведена проверка готовности объектов культуры  к работе в зимних условиях  Проведены мероприятия  . текущий ремонт, замер сопротивления, заправка огнетушителей и др. |  |
| 03 | 2 | | 13 | 23 | | | Мероприятия, направленные на тек. Ремонт зданий, сооружений и нежилых помещений | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2024 | | Создание безопасных условий работы в учреждениях культуры  Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, - 13 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа Глазовского района, - 14,2 | В рамках Федерального проекта Партии «Единая Россия» «Культура Малой Родины»:  - в Дзякинском Доме культуры произведен ремонт фойе, отремонтирован потолок с заменой системы освещения и датчиков пожарной сигнализации, произведена замена оконных блоков.  - в Понинском ЦСДК проведен текущий ремонт кровли и козырька входных дверей. |
| 03 | 2 | | 13 | 35 | | | Районный фестиваль «Творческая родня» | УПДКМПФиС | 2018,2020,2021 | 2021 | | повышение социальной и творческой активности семьи  через возрождение традиций совместного семейного творчества в различных  видах искусства. | Проведен с участием 4-х семей которые представили удмуртско-татарскую культуру, удмуртскую , татарскую и русскую культуру |  |
| 03 | 2 | | 13 | 39 | | | Развитие инфраструктуры учреждений культуры | УПДКМПФиС | 2018-2024 | 2019 | | создание благоприятных условий для творческой деятельности и самореализации жителей района, разнообразие и доступность предлагаемых услуг и мероприятий в сфере культуры | Приобретение здания для размещения Адамского ЦСДК |  |
| 03 | 2 | | 13 | 40 | | | Районный конкурс снежных скульптур | УПДКМПФиС | *2019* | 2019 | | Благоустройство территорий клубных учреждений в зимний период | приняли участие все муниципальные образования, в общей сложности 108 человек, Победителями конкурса признаны клубные учреждения МО «Парзинское» и «Верхнебогатырское». Второе место – у клубных учреждений МО «Куреговское» и «Кожильское», |  |
| 03 | 2 | | 13 | 41 | | | Интернет-конкурс стихов и рекламных сленгов на тему ДондыДор | УПДКМПФиС | *2019* | 2019 | | - популяризация идеи «Глазовская земля (ДондыДор) – легендарная родина удмуртского народа». | В социальной сети «Вконтакте» публиковались 10 изображений лэнд-арт объектов ИКП «ДондыДор» к которым 11 участников из Глазовского района, г. Глазова, г. Москвы, пос. Кез.сочинили рекламные слоганы, |  |
| 03 | 2 | | 13 | 42 | | | Районный конкурс театрализованной песни | УПДКМПФиС | *2019* | 2019 | | развитие профессионального исполнения, придание позитивного импульса развитию коллективам художественного творчества | участников 275 чел из 5 ЦСДК |  |
| 03 | 2 | | 13 | 43 | | | Районный открытый этно-арт фестиваль «Тыло толэзь» | УПДКМПФиС | *2023* | 2023 | | поиск и раскрытие творческих способностей населения северного куста Удмуртской Республики; | Количество участников и посетителей составило 2800 чел.  В рамках фестиваля проведены конкурс мужского этнического блюда «Тыло кужым, конкурс этнической женской красы *«Тыло толэзь*» /«Огненная луна»/ . |  |
| 03 | 2 | | 13 | 44 | | | Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер года» | УПДКМПФиС | *2019* | 2019 | | Развитие декоративно-прикладного творчества | В районном конкурсе профессионального мастерства руководителей клубных формирований декоративно-прикладного искусства «Лучший мастер года» представлено 661 изделие, с участием 183 участников клубных формирований, из них- 17 руководителей. В конкурсе приняли участие 16 клубных учреждений.  По итогам конкурса Дипломом победителя районного конкурса отмечены:  -Ольга Городилова, руководитель детского любительского объединения «Марья искусница» Гулековского СК и Любовь Бабушкина, руководитель кружка «Рукодельница» Качкашурского ЦСДК. |  |
| 03 | 2 | | 13 | 45 | | | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек | УПДКМПФиС | *2019 -2026* | 2024 | | развитие и укрепление материально-технической базы Домов культуры | В рамках Федерального проекта Партии «Единая Россия» «Культура Малой Родины»:  - в Дзякинском Доме культуры произведен ремонт фойе, отремонтирован потолок с заменой системы освещения и датчиков пожарной сигнализации, произведена замена оконных блоков.  - в Понинском ЦСДК проведен текущий ремонт кровли и козырька входных дверей.  - в Понинском ДК проведен ремонт в холле  -2024 год в РДК «Искра» проведен ремонт зрительного зала |  |
| 03 | 2 | | 13 | 46 | | | Районный смотр-конкурс агитбригад и театральных коллективов «Со временем сверяя шаг» | УПДКМПФиС | *2019* | 2019 | | Активизация обслуживания малонаселенных пунктов | Участвовали 6 коллективов: театры миниатюр «Зеленые» Октябрьского ЦСДК и «Егит дыр» Парзинского ЦСДК; агитбригады «Хорошее настроение» Качкашурского ЦСДК и «Колосок» Куреговского ЦСДК; экспресс-театр «Веселые девчата» Слудского ЦСДК и народная агитбригада «Чепецкие зори» РДК «Искра». Всего участников 65 чел. |  |
| 03 | 2 | | 13 | 47 | | | открытый районный конкурс мужского этнического блюда «Тыло кужым»/«Сила огня» | УПДКМПФиС | *2021* | 2023,август | | Создание мужского этнического ресторанного блюда (приготовленного мужчинами для мужчин).Популяризация культуры этнической еды; | с участием 7 поваров из г. Глазова, Кезского, Балезинского районов и г. Москвы;  Конкурсанты готовили блюдо ресторанного уровня, сервировали его и презентовали. Победителю вручен титул «Лучший повар легендарной родины  удмуртского народа ДондыДор - 2023». |  |
| 03 | 2 | | 13 | 48 | | | Районный фестиваль-конкурс народного творчества «Ярмарка талантов» | УПДКМПФиС | *2020-2024* | 2021, апрель- май | | поиск и раскрытие творческих способностей населения, придание позитивного импульса развитию художественного самодеятельного творчества | В смотре-конкурсе приняли  участие самодеятельные коллективы  и солисты всех жанров народного творчества. Всего было представлено 11 программ, приняло участие 561 человек. В районном Доме культуры «Искра» прошел финал районного конкурса |  |
| 03 | 2 | | 13 | 49 | | | Районный этнофестиваль национальных культур «Удмуртия-созвучие культур» | УПДКМПФиС | *2020-2024* | 2022 | | укрепление межнациональных отношений , приобщение молодежи к традиционной культуре, развитие и популяризация народного художественного и декоративно-прикладного творчества. |  |  |
| 03 | 2 | | 13 | 50 | | | Реализация молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» | УПДКМПФиС | *2020-2026* | 2024 | | Развитие территории и укрепление материально-технической базы Домов культуры | Реализован проекты  МИБ «Атмосфера»: Витязь Актив -470589,00 руб  Молодежная мастерская -150000,00 руб.  Районный выпускной «Финишируем!» -470589,00 руб  Третья Советская – 358593,00 рублей |  |
| 03 | 2 | | 13 | 51 | | | Районный молодежный фестиваль - конкурс «Мы из деревни родом» | **УПДКМПФиС** | *2021* | 2021, март | | поиск и раскрытие творческих способностей молодежи, придание позитивного импульса развитию художественного творчества среди молодежи | Состоялось с участием 73 чел. из 10 клубных учреждений. По итогам конкурса коллективы Октябрьского, РДК «Искра» (комик-группа «Штат-БаZар») и Понинского ДК стали дипломантами I, II, III степени |  |
| 03 | 2 | | 13 | 52 | | | Районный конкурс хореографических коллективов «В ритме танца» | **УПДКМПФиС** | *2021* | 2021, ноябрь | | Развитие хореографического искусства | Участников конкурса 49 чел. |  |
| 03 | 2 | | 13 | 53 | | | Школа волонтерства | **УПДКМПФиС** | *2021* | 2021, декабрь | | Реализация проекта « Волонтеры культуры» | Приняли участие 6 отрядов и 4 участника. В I этапе участники подготовили портфолио и видеоролик «Я здесь живу». ВоIIтворческие номера в номинациях «Волонтер года» и «Лучший волонтерский отряд». |  |
| 03 | 2 | | 14 |  | | | Муниципальная услуга «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности организаций». | УПДКМПФиС | *2015 - 2024* | 2021 | | Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры | Обеспечение хозяйственной деятельности 4- ех районных учреждений культуры и их филиалов |  |
| 03 | 2 | | 15 |  | | | Создание условий по организации деятельности централизованных бухгалтерий | УПДКМПФиС | *2015 – 2024* | 2020 | | Обеспечение учреждений услугами централизованной бухгалтерии |  |  |
| 03 | 2 | | 16 |  | | | Информирование населения района о планируемых и проведенных культурно-досуговых мероприятиях | УПДКМПФиС | *2015 – 2024* | 2024 | | Обеспечение информированности и доступа к услугам | В учреждениях функционируют сайты, информация размещается на сайтах и в социальных сетях, оформлены информационные стенды |  |
| 03 | 2 | | 17 |  | | | Внедрение системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | УПДКМПФиС | 2015 – 2024 | 2024 | | удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг составит 90% | удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых услуг составил 94,5  (2019 – 93,6) |  |
| 03 | 2 | | 18 |  | | | Организация деятельности музейного учреждения | УПДКМПФиС | *2015 – 2024* | 2024 | | увеличение посещаемости музейных учреждений |  |  |
| 03 | 2 | | 18 | 1 | | | Организация деятельности музейного учреждения | УПДКМПФиС | 2015-2024 | 2024 | | увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещаемость музейных учреждений 11789(2023 – 15092) человек. Из них в музее – 8869(2023 –10592 ), вне музея – 2920 (2023 –4500). Из них 7302 – посещение бесплатное |  |
| 03 | 2 | | 18 | 4 | | | Участие в конкурсе "Лучшие муниципальные практики в Удмуртской Республике"  Реализация Проекта «Деревня мастеров». | **УПДКМПФиС** | 2020-2024 | 2021 | | Создание общественных пространств и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | проект по возрождению, сохранению, популяризации традиций народных промыслов северных удмуртов Глазовского района посредством открытия мастерских по изготовлению изделий из бересты, шерсти, дерева, корней деревьев, глины получил грант в сумме **600000 рублей.** |  |
| 03 | 2 | 19 | | |  | | Целевые мероприятия в сфере культуры по развитию музейного дела | УПДКМПФиС | 2015-2026 | | 2024 | Качественное предоставление услуг | Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг – 97,2  Количество экскурсий, мероприятий -514, (2023 –527)  Количество выставок – 32 (2023-52) |  |
| 03 | 2 | 19 | | | 02 | | Пополнение муниципального фонда коллекциями музейных предметов | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2024 | Количество предметов не менее 5 тыс. единиц хранения | музейный фонд МБУК «ГРИКМК" составил – 5722 ед (2023г. – 5690) единиц хранения  основной фонд - 4246 ед (2023- 4224)), научно-вспомогательный - 1476 ед. (2023 -1466 ед) |  |
| 03 | 2 | 23 | | |  | | Разработка комплекса мер по работе музеев в вечернее и ночное время | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2024 | увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещаемость музейных учреждений 11789(2023 – 15092) человек. Из них в музее – 8869(2023 –10592 ), вне музея – 2920 (2023 –4500). Из них 7302 – посещение бесплатное | Приказом руководителя МУК «ИКМК» от 04.03. 2014 № 7 – ос  организована работа музеев в вечернее время |
| 03 | 3 | |  | | |  | **Развитие местного народного творчества** | УПДКМПФиС | 2019-2024 | | 2024 | Основные результаты реализации подпрограммы заключаются в укреплении духовной общности, сохранении и развитии национальных культур, популяризации истории и традиций народов, проживающих на территории Глазовского района |  |  |
| 03 | 3 | | 01 | | |  | Целевые мероприятия по популяризации национальных культур | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2024 | сохранение, развитие и пропаганда традиционной культуры народов, проживающих на территории Глазовского района, обеспечение творческой деятельности  населения. | *численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур - 42376, (2023 - 59805),*  количество районных смотров, фестивалей – 11, с участием 1221 чел.  (2023 – 12/1186) |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 1 | открытый конкурс-фестиваль татарской песни «Туганавыл» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2022 | Возрождение и развитие национальной песенной культуры татар |  |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 2 | праздник русской культуры «СосеДДушка», | УПДКМПФиС | 2015-2020 | | 2022 | Сохранение и возрождение русской культуры, ее обычаев и традиций |  |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 03 | межрайонный фестиваль песенной культуры северных удмуртов «Пестросаес», | УПДКМПФиС | 2015, 2018,2019 | | 2022 | Развитие традиционной песенной культуры, сохранение нематериального культурного наследия |  |  |
| 03 | 3 | | 01 | | | 5 | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Гербер», «Сабантуй», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Корбан Байрам», «Покров» и др.; | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2024 | приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных возрастных и социальных групп; развитие связей | Проведены традиционные народные праздники: «Рождество», «Гербер», «Сабантуй», «Масленица», «Пасха», «Корбан Байрам» |  |
| 03 | 3 | | 02 | | |  | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2024 | Развитие общественных центров национальных культур -5 ед | Организована работа общественных центров национальных культур-5 |  |
| 03 | 3 | | 03 | | |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, изготовление изделий из бересты | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2024 | Активизация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам;  самореализация мастеров-любителей;  представление изделий мастеров Глазовского района на республиканских и межрегиональных выставках. | Количество проведённых выставок и мастер-классов по  ДПТ – 356 (2023 - 310)  Посетителей –59016 (2023 -48512**)** |  |
| 03 | 3 | | 04 | | |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2024 | Организация концертной деятельности и участия коллективов в республиканских и региональных мероприятиях  Национальных коллективов – 20 | Национальных коллективов –20 (2023-20)  в них участников–223 (2023 - 233 |  |
| 03 | 3 | | 04 | | | 1 | Организация работы по подтверждению и присвоению звания «народный (образцовый)» коллектив. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2024 | систематическое подтверждение званий народных коллективов и отбор коллективов самодеятельного художественного творчества для выдвижения в качестве кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)», | Организована  концертная деятельность 10 народных коллективов, в т.ч. 1 – детский образцовый коллектив |  |
| 03 | 3 | | 04 | | | 2 | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация. | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2024 | Создание банка данных для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Глазовского района | Организованы 2 историко-этнографическая и фольклорных *экспедиции*  по сбору и систематизации легенд, преданий, мифов и сказаний о культовых местах и археологических памятников | 1. д. Пышкец   Глазовского района  (Собран топонимический, патронимический материал, записаны устные рассказы мифологического характера, различные поверья, зафиксированы ритуально-обрядовые действа)   1. д. Адам   Глазовского района  Собран методический материал о старинном удмуртском обряде «Чача куран». |
| 03 | 4 | |  | | |  | Развитие туризма в муниципальном образовании «Глазовский район» | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2024 | Проектная деятельность по развитию туризма | Прошел туристический фотоквест «Ми\_Татын» |  |
| 03 | 4 | | 01 | | |  | Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма | УПДКМПФиС | 2015-2024 | | 2024 | Конечными результатами реализации подпрограммы является:  - Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению до 66,0 тыс. руб. в год.  - Увеличение объема внутреннего туристского потока 7 тыс. чел. в год. | проведено 139  мероприятий,  общее количество туристов (с учетом туристических мероприятий) - 14583 (2023-14824)  туристы, обслуженные только на туристических маршрутах (экскурсиях) - 2032 чел.  количество действующих туристических маршрутов на конец 2024 - 13 шт.  Платных услуг за 12 месяцев  1037960 | Организация и проведение событийных мероприятий |