**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения» за 2024 год.**

**Социальная поддержка населения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **04** | **1** |  |  | **Социальная поддержка семьи и детей** |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | 01 |  | Выполнение мероприятий по укреплению и развитию института семьи |  |  |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Глазовском районе, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности |  |
| 04 | 1 | 01 | 01 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и учёт (регистрацию) многодетных семей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021 годы |  | Повышение качества жизни семей с детьми, увеличение количества многодетных семей в Глазовском районе, всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Данная услуга с 01.11.2021г. передана в «Центр расчетных выплат в г. Глазове» |
|  |  |  |  | бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; |  | 2015-2021 годы |  |  | Данная услуга с 01.11.2021г. передана в «Центр расчетных выплат в г. Глазове» |
|  |  |  |  | предоставление жилищных займов; |  | 2015-2021 годы |  |  | Не предоставляется (семьи получают жилищные займы в Центре Жилищных Инициатив в г. Ижевске) |
|  |  |  |  | предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий |  | 2015-2021 годы |  |  | Данная услуга с 01.11.2021г. передана в «Центр расчетных выплат в г. Глазове» |
|  |  |  |  | бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для детей до достижения им возраста 6 лет и 6 месяцев; |  | 2015-2021 годы |  |  | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
|  |  |  |  | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов, которая предоставляется в пределах республиканского стандарта | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2020 годы |  |  | Нет (данная функция передана в МФЦ) |
|  |  |  |  | Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального, профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021 годы | В течение года |  | Данная услуга с 01.11.2021г. передана в «Центр расчетных выплат в г. Глазове» |
|  |  |  |  | Бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день) | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025 годы | В течение года |  | Исполнено (в школах района бесплатно питались 100% детей) |
|  |  |  |  | 50-процентная скидка от установленной платы за содержание детей в государственных дошкольных общеобразовательных учреждениях; | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025годы | В течение года |  | исполнено |
| 04 | 1 | 01 | 2 | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений. | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования  Сектор жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; | 2015-2025 годы | В течение года |  | Данная услуга с 01.11.2021г. передана в «Центр расчетных выплат в г. Глазове» |
| 04 | 1 | 01 | 3 | Осуществление мероприятий по реализации единой семейной политики, направленной на укрепление института семьи в районе, в том числе: | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Проведены мероприятия во всех домах культуры, посвященные дню семьи, любви и верности, чествование семей. Проведено районное мероприятие в с.Парзи |
| 04 | 1 | 01 | **4** | Проведение районных методических семинаров, тренингов по вопросам семейных отношений | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Проведены семинары  -для заместителей директоров по воспитательной работе (проведено в декабре)  -для опекунов и приемных родителей (март)-проводилось на территории соцзащиты |
| 04 | 1 | 01 | **5** | Проведение лекториев, бесед, консультаций, касающихся проблем семьи и семейных отношений, вопросов воспитания и обучения, проблем здоровья детей и взрослых, половых отношений, алкогольной и химической зависимости | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Исполнено (Специалистами сектора проконсультировано 179 граждан, проведены индивидуальные беседы с родителями (151 чел.), детьми- (32 чел.) |
| 04 | 1 | 01 | **6** | Осуществления контроля за неблагополучными семьями, в которых родители злоупотребляют спиртным, уклоняются от воспитания детей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Осуществляются выезды по неблагополучным семьям еженедельно, проведено 59 рейдовых мероприятий |
| 04 | 1 | 01 | **7** | Создание цикла статей в газетах «Иднакар» и «Мой город» о лучших семьях района | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | В газете «Иднакар» вышли статьи про золотых юбиляров (1семья) |
| 04 | 1 | 01 | **8** | Выездная работа кабинета планирования семьи муниципальных образованиях района | МБУЗ МЗ «Глазовская межрайонная больница » | 2015-2021 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Полномочия переданы в министерство соц.политики |
| 04 | 1 | 01 | **9** | Проведение мероприятий по профилактике нежелательной беременности и снижению абортов | МБУЗ МЗ «Глазовская межрайонная больница»  Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Полномочия переданы в министерство соц.политики |
| 04 | 1 | 01 | **10** | Патронаж семей группы социального риска | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | исполнено, выезд совершается совместно с инспекторами ОДН МО МВД России, КЦСОН, соц.защитой. 59 выездов |
| 04 | 1 | 01 | **11** | Оказание адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | услуга по предоставлению вещей и канцелярии предоставляется через КЦСОН, через Сектор по работе с несовершеннолетними. |
| 04 | 1 | 01 | **12** | Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних (14-18 лет) в каникулярное и свободное от учебы время | РМБТ, МЦ «Диалог» | 2015-2025 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | исполнено, 30 подростков были трудоустроены |
| 04 | 1 | 01 | **13** | Работа службы сопровождения приемных и опекунских семей (техническое и кадровое обеспечение) | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
| 04 | 1 | 01 | **14** | Проведение акции по сбору вещей, игрушек, канцелярских товаров для детей из особо нуждающихся семей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | исполнено услуга по предоставлению вещей и канцелярии предоставляется через КЦСОН, Сектором по работе с несовершеннолетними |
| 04 | 1 | 01 | **15** | Реализация культурно досуговых мероприятий , направленных на укрепление семейных отношений и пропаганду здорового образа жизни, в том числе посвященных :  -День семьи  -Дню защиты детей;  - Дню матери   * День Петра и Февроньи; | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025 годы |  | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | исполнено  День семьи организовано 14.07.  День защиты детей- 01.06.  День Петра и Февроньи- 08.07. |
| 04 | 1 | 01 | **16** | Организация и проведение фестиваля приемных семей «Пеликан» | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015, 2017,2019 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности |  |
| 04 | 1 | 01 | **17** | Проведение ежегодных акций «Семья», «Охрана прав детства», «Подросток». | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025 годы | В течение года | Всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности | Проводится по отдельному плану  акция «Семья» -01.05.-10.06  «охрана прав детства»- 15.05-15.06.  «Подросток»-15.06-31.08 |
| 04 | 1 | 02 |  | **Организация и осуществление деятельности по социальной поддержке отдельных категорий граждан** | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
| 04 | 1 | 02 | 1 | Осуществление государственных полномочий по содержанию специалиста учета (регистрации) многодетных семей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения роди-телей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
| 04 | 1 | 02 | 2 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
| 04 | 1 | 02 | 3 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-  летних | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021 годы | В течение года | Увеличение количества детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
| 04 | 1 | 03 |  | **Система мер по оказанию социальной поддержки семьям с детьми** | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми |  |
| 04 | 1 | 03 | 1 | Выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования |  | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
| 04 | 1 | 03 | 2 | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
| 04 | 1 | 03 | 3 | Материальное обеспечение приёмной семьи | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
| 04 | 1 | 03 | 4 | Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021 годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
| 04 | 1 | 03 | 5 | Расходы на выплату денежных средств на содержание усыновлённых (удочерённых) детей | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2021годы | В течение года | Государственная поддержка семей с детьми | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
| 04 | 1 | 04 |  | **Обеспечение жильем отдельных категорий граждан** | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования  сектор жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; | 2015-2021 годы | В течение года | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 04 | 02 | 04 | **1** | Расходы на предоставление жилых помещений на основании решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в целях реализации Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования  сектор жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; | 2015-2020 годы | В течение года | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
| 04 | 01 | 04 | 2 | Расходы на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования  сектор жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; | 2015-2021годы | В течение года | Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из числа  детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Полномочия переданы в министерство соцполитики |
| 04 | 01 | 05 |  | **Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних** | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2025 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних |  |
| 04 | 01 | 05 | 1 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2025 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Деятельность осуществляется в соответствии с Положением и утвержденным планом на год |
| 04 | 1 | 05 | 2 | Информирование населения о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района через средства массовой информации по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2025 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено, информация размещена на сайте Администрации Глазовского района |
| 04 | 1 | 05 | 3 | Участие членов комиссии в родительских собраниях, классных часах, общерайонных мероприятиях. Оказание помощи в оформлении правовых уголков для детей и родителей в общеобразовательных организациях района | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2025 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | В рамках информационно-просветительской работы комиссией в марте-мае и ноябре- декабре организовано проведение «Дней Подростка» в образовательных учреждения района. Приняли участие 493 ребенка, проведение «Дней подростка» запланировано и на 2025 год.  В марте-мае, сентябре – октябре проведены родительские собрания во всех образовательных учреждениях Глазовского района. В проведении бесед приняли участие 962 родителя.  В ходе бесед обязательно освещена тема безопасного поведения детей, в том числе в сети интернет, и по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, как не стать объектом преступления. На каждой беседе до детей и родителей доведена информация о номере детского телефона доверия. |
| 04 | 1 | 05 | 4 | Оказание содействия в организации досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на межведомственном профилактическом учете | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2025 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено, 100% подростков состоящих на учетах организованы в досуговую деятельность |
| 04 | 1 | 05 | 5 | Организация и проведение ежегодной республиканской акции охраны прав детства с 15.05 по 15.06 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2025 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено, организовано с 15.05.-15.06. |
| 04 | 1 | 05 | 6 | Организация и проведение республиканской межведомственной профилактической операции «Подросток - лето» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2025 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено с 01.06. по 31.08. по плану |
| 04 | 1 | 05 | 7 | Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, осужденных без лишения свободы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2025 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено, в 2024году таких несовершеннолетних не было |
| 04 | 1 | 05 | 8 | Проведение работы по назначению общественными воспитателями граждан над несовершеннолетними, состоящих на межведомственном профилактическом учете в соответствии с Положением об общественном воспитателе. Поощрение лучших общественных воспитателей | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2025 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Общественных воспитателей в Глазовском районе нет, но МЦ «Диалог» в 2024 году велась работа по закреплению наставников ( договор подписали 2 человека) |
| 04 | 1 | 05 | 9 | Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении. Организация работы с данной категорией | Сектор по делам опеки, попечительства и семьи Управления образования | 2015-2025 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | В Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2024 году поступило 13 сообщений о выявлении фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе из образовательных учреждений – 3, учреждений здравоохранения – 1, администраций территориальных отделов -1, иных КДН -1, учреждений социального обслуживания – 1, полиции – 1, непосредственно установлены комиссией - 6.  Все сообщения рассмотрены в соответствии с утвержденными положениями по порядку межведомственного взаимодействия, 10 семей признаны находящимися в социально опасном положении, разработаны и реализуются межведомственные планы мероприятий индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы с семьей (далее - межведомственный план ИПСР).  Основаниями для признания в социально опасном положении явились злоупотребление спиртными напитками родителей в 4 случаях, отсутствие ухода за ребенком, отвечающего его физиологическим потребностям – 1 случай, наличие признаков жестокого обращения с ребенком – 3.  Всего профилактическая работа в 2024 году проводилась в отношении 19 семей, в которых проживает 43 ребенка. |
| 04 | 1 | 05 | 10 | Выпуск информационных и методических буклетов, сборников, информационных листов | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2025 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | Данная деятельность осуществляется МЦ «Диалог» согласно новому Положению о комиссиях |
| 04 | 1 | 05 | 11 | Проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих в учреждениях системы профилактики Глазовского района | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Глазовского района | 2015-2025 годы | В течение года | Снижение уровня преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | исполнено, семинары проведены в декабре с сотрудниками учреждений культуры, образования, медицинскими работниками |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 2 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | 2 | | 01 | |  | | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  | |  |  | |  |  |
| 04 | 2 | | 01 | | 1 | | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2017 г.г | В течение года | | Признание либо отказ в признании граждан малоимущими | Исполнено. |
| 04 | 2 | | 01 | | 2 | | Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2017 г.г | В течение года | | Принятие либо отказ в приятии на учет | Исполнено |
| 04 | 2 | | 01 | | 3 | | Организация межведомственного взаимодействия, в том числе электронного | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2017 г.г | В течение года | | Получение ответов на направленные запросы | Электронный межвед организован. |
| 04 | 2 | | 01 | | 4 | | Оформление свидетельств на получение безвозмездных субсидий | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2017 г.г | В течение года | | Предоставление гражданам свидетельства для оформления сделки по приобретению жилого помещения | Оформлено 1 свидетельств0 |
| 04 | 2 | | 01 | | 5 | | Направление пакета документов для перевода денежных средств на счета продавцов жилых помещений, на счета юридических лиц, осуществляющих продажу | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район»,  Отдел бухгалтерского учета и отчетности | | 2015-2017 г.г | В течение года | | Перечисление денежных средств | Направлен 1 пакет документов. |
| 04 | 2 | | 01 | | 6 | | Составление и направление отчетов в органы исполнительной власти | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2017 г.г | В течение года | |  | Отчеты предоставляются своевременно. |
| 04 | 2 | | 01 | | 7 | | Снятие с учета граждан, получивших меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями | Отдел ЖКХ, транспорта и связи Администрации МО «Глазовский район» | | 2015-2017 г.г | В течение года | |  | Исполнено |
| **04** | **4** |  | |  | | **Социальная поддержка старшего поколения , инвалидов и отдельных категорий граждан** | | |  |  | |  |  |  | |
| 4 | 4 | 1 | | 1 | | Проведение мероприятий для граждан старшего поколения, инвалидов, Дня пожилых людей; | | | Администрация МО "Глазовский район", Совет ветеранов | 2015-2025 | | В течение года | повышение активности граждан старшего поколения в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества граждан пожилого возраста, принявших участие в социально значимых мероприятиях) | В 2024 году проведены традиционные мероприятия на местах к Дню Победы, Дню пожилых людей, районные и летние сельские игры, мероприятия для волонтеров «Наши берегини», фестиваль здоровья и долголетия, фестиваль «Семья традициями сильна» | |
| 4 | 4 | 1 | | 2 | | Проведение мероприятий для инвалидов, Проведение Дня инвалидов | | | Администрация МО "Глазовский район", общество инвалидов | 2015-2025 | | В течение года | повышение активности инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей (увеличение количества инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | *Инвалиды были активны в районном фотоконкурсе «Село мое родное», конкурсе рисунков, декоративно-прикладного искусства Ежегодных творческих и спортивных состязаниях людей с инвалидностью. Организация поездки в парк им.Кирова и цирк (Ижевск) к Дню инвалида* | |
| 4 | 4 | 1 | | 3 | | Организация работы Активов пожилых людей: проведение заседаний; планирование работы; подготовка к проведению мероприятий | | | Совет ветеранов | 2015-2025 | | В течение года | повышение активности граждан старшего поколения, инвалидов в жизни общества, упрочнение социальных связей | Проведено 11 заседаний Президиума районного Совета ветеранов, 2 Пленума, разработаны и утверждены Планы работы, Положения о районных конкурсах на 2024 год; | |
| 4 | 4 | 1 | | 4 | | Внесение активных участников ветеранского движения в Книгу "Золотой фонд ветеранской организации" | | | Совет ветеранов | 2015-2025 | | Октябрь | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | активных участников ветеранского движения в Книгу "Золотой фонд ветеранской организации" вносят через год. В 20233 году была внесены Зеленникова И.А. | |
| 4 | 4 | 1 | | 5 | | Поощрение ветеранов, инвалидов - активистов, в том числе грамотами, благодарственными письмами Администрации муниципального образования "Глазовский район", отдыхом на базе МБОУ «КЦСОН» | | | Совет ветеранов, общество инвалидов | 2015-2025 | | В течение года | повышение социального статуса граждан пожилого возраста, увеличение количества граждан пожилого возраста, инвалидов, принявших участие в социально значимых мероприятиях | Награждены Почетной Грамотой Удмуртской Республики – 2 чел;  Благодарностью Главы УР – 1,  Почетной Грамотой респуб. Совета ветеранов-15 чел; 3 семьи;  Поч грамотой админ Глаз района – 3;  Благодарность «Zащита 18 Маскировочные сети Удмуртии»– 132 человека;  Доска Почета Глаз. Района – 1 | |
| 4 | 4 | 1 | | 6 | | Чествование Почетных граждан Глазовского района в юбилейные даты. | | | Администрация МО "Глазовский район", Совет ветеранов | 2015-2025 | | Апрель, октябрь | повышение социального статуса граждан пожилого возраста | В 2024г. юбиляров для чествования не было | |
| 4 | 4 | 2 | | 1 | | Создание условий для занятий пожилых людей и инвалидов оздоровительными видами физической культуры | | | Администрация МО "Глазовский район", отдел культуры, Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. Совет ветеранов, общество инвали-  дов | 2015-2025 | | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | В ДК для пожилых людей работают группы здоровья, в них занимаются более 80 человек. Для  самооздоровления пенсионеры самостоятельно занимаются скандинавской ходьбой, лыжами, плаванием. Их составляет более 900 человек.  Команда «Потомки Донды» участвовала в республиканском «Серебряном турслете» в Красногорском районе.  Проводились районные и республиканские соревнования инвалидов по настольным играм: по стрельбе, дартс, шахматы, настольным играм (шаффлборд, джакколо, новус, корнхолл) | |
| 4 | 4 | 2 | | 2 | | Проведение спортивных мероприятий (спартакиад, спортивных игр, участие в спортивных акциях) пожилых людей и инвалидов | | | Администрация МО "Глазовский район", Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта. Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2025 | | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | Ежегодно пенсионеры и инвалиды принимают активное участие в «Лыжне России», в районной зимней и летней Спартакиадах пенсионеров «Спорт - это сила» и «Золотой возраст», команда пенсионеров приняла участие в зимней и летней республиканской Спартакиаде пенсионеров в п. п. Красногорское и Вавож.  Районный турнир по волейболу | |
| 4 | 4 | 2 | | 3 | | Привлечение граждан старшего поколения к участию в выставках, фестивалях, смотрах-конкурсах, разнообразных акциях | | | Администрация МО "Глазовский район", Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта., Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2025 | | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | В фотоконкурсе «Социальный портрет пожилого человека» приняли участие 20 человек, работы 8 чел были отправлены  Иванова Т.Н. – победитель в номинации «Гордость нашей семьи»  В респ конк «Вдохновение» приняло участие 16 чел  на респ конк.,  Чиркова Н.А. – 1 место в респ. конк.  Золотаревская ПВО во Всероссийском конкурсе к 80-летию Победы «Лучшая первичная ветеранская организация по Удмуртской Республике» стала Лауреатом 2 степени.  В Республиканском фестивале «В созвездии ветеранских талантов и увлечений» Лауреат 1 степени Бычков Г.Е., Антонова И.Б, Волкова Т.Б. – лауреаты 2 степ | |
| 4 | 4 | 2 | | 4 | | Реализация регионального проекта "Понятный интернет" по обучению граждан пожилого возраста компьютерной грамотности. | | | Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2025 | | Четвертый квартал | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, формирование позитивного общественного мнения в отношении компьютерной грамотности населения старших возрастов | Проведена учеба председателей ПВО по комп. грамотности.  Обучение компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов проводится в сельских библиотеках по индивидуальному плану по мере необходимости. | |
| 4 | 4 | 2 | | 5 | | Привлечение людей старшего поколения и инвалидов к работе в любительском движении,  клубах по интересам, самодеятельном творчестве, организованных в первичных ветеранских организациях; | | | Администрация МО "Глазовский район", Отдел культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта., Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2025 | | В течение года | повышение уровня социальной адаптации граждан пожилого возраста, инвалидов, по улучшению своего физического здоровья, социального благополучия, то есть повышения качества жизни | К работе в ветеранских коллективах и любительских объединениях привлечено 500 человек пенсионеров. | |
| 4 | 4 | 2 | | 6 | | Организация работы по созданию любительских объединений и клубов по интересам для граждан старшего поколения, первичных ветеранских организаций, по активному участию граждан старшего поколения людей и инвалидов в жизни общества; | | | Совет ветеранов, общество инвалид | 2015-2025 | |  | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район" | Организована работа в 35 любительских объединений при ДК, библиотеках и музеях | |
| 4 | 4 | 3 | | 1 | | Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | | Администрация МО "Глазовский район" | 2015-2025 | | В течение года | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | Материальной помощи оказано не было, заявлений не было | |
| 4 | 4 | 3 | | 2 | | Оказание помощи по обращениям к Главе муниципального образования, Районному Совету депутатов со стороны граждан, в КЦСОН оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | | Администрация МО "Глазовский район | 2015-2025 | |  | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | Обращений не было | |
| 4 | 4 | 3 | | 3 | | Оказание ежемесячного пособия гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Глазовского района" | | | Администрация МО "Глазовский район" | 2015-2025 | | В течение года | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | Почетные граждане получают ежемесячное пособие в соответствии с Положением | |
| 4 | 4 | 3 | | 4 | | Чествование юбиляров, вдов участников Великой отечественной войны с 85, 90, 95-летием, 90,95-летием участников трудового фронта) и вручение денежных подарков | | | Администрация МО "Глазовский район", управление социальной защиты населения, Совет ветеранов, | 2015-2025 | | В течение года | улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | Районный Совет ветеранов и управление соцзащиты населения совместно с Главами сельских поселений и председателями местных ПВО чествуют 90 и 95 летних юбиляров на дому. В 2024 году участникам трудового фронта -юбилярам 90-, 95-летним 11 чел. вручены подарки от соцзащиты и по 500 руб от Админ района | |
| 4 | 4 | 3 | | 5 | | Чествование участников Великой Отечественной войны в день рождения и в День Победы | | | Администрация МО "Глазовский район", управление социальной защиты населения, Совет ветеранов, | 2015-2024 | | май | Подготовка к чествованию участников Великой Отечественной | В Глазовском районе остался в живых один участник войны - Чупин Н.И. Ежегодно Глава района, представители Управления соцзащиты и Совета ветеранов выезжают к нему на День защитников Отечества, День рождения, День Победы, День пожилых людей и на Новый год | |
| 4 | 4 | 3 | | 6 | | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Глазовский район" в виде компенсаций расходов, возникших в связи с ростом фактической оплаты за отопление | | | Администрация МО "Глазовский район", сектор жилищно-коммунального хозяйства и транспорта | 2015-2025 | |  | Ослабление влияния негативных тенденций бедности, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей муниципального образования "Глазовский район" | Меры соц.поддержки не оказаны | |
| 4 | 4 | 4 | | 1 | | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному Совету ветеранов на проведение мероприятий, социально значимой, культурно- массовой направленности, праздников; | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-20245 | | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | Финансирование районного Совета ветеранов осуществляется в соответствии со сметой расходов на проведение мероприятий на основании распоряжений Администрации МО «Муниципальный округ Глазовский район УР» | |
| 4 | 4 | 4 | | 2 | | Оказание финансовой помощи Глазовскому районному отделению "Всероссийского общества Инвалидов"; | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2025 | | декабрь | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | Финансовая помощь оказывается в рамках подпрограммы, также выделяется транспорт на все выездные мероприятия | |
| 4 | 4 | 4 | | 3 | | Оказание поддержки Президиуму Совета ветеранов | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2025 | | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций, осуществляющих деятельность на территории МО "Глазовский район"; | Поддержка оказывается в виде предоставления кабинета на безвозмездной основе, выделения транспорта на все выездные мероприятия | |
| 4 | 4 | 5 | | 1 | | Организация совместных встреч с людьми старшего поколения и инвалидами соответствующей территории по вопросам местного значения, по вопросам информирования о деятельности местной администрации, органов местного самоуправления; | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2025 | | В течение года | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | Руководители района, представители социальных служб встречаются с населением пожилого возраста на активах, сельских сходах, на Пленумах районного Совета ветеранов, на заседаниях Общественного совета. | |
| 4 | 4 | 5 | | 2 | | Проведение приемов граждан пожилого возраста и инвалидов руководителями муниципального образования "Глазовский район" по личным вопросам | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район", | 2015-2025 | | В течение года | [Усиление координации деятельности органов местного самоуправления, общественных организаций по социальной защите граждан пожилого возраста и инвалидов](http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/) | Пенсионеры обращаются к руководителям района в приемные дни и при встречах в сельских поселениях | |
| 4 | 4 | 5 | | 3 | | Содействие в решении социальных проблем пожилых людей и инвалидов | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" совместно со структурными подразделениями и сельскими поселениями | 2015-2025 | | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов, улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан | Советы ветеранов на местах по необходимости содействуют пожилым людям в устройстве в социальные дома, в обследовании жилищно-бытовых условий. | |
| 4 | 4 | 5 | | 4 | | Оказание содействия и методической помощи структурными подразделениями органов местного самоуправления в организации деятельности Совета ветеранов и Совета общества инвалидов. | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район", структурные подразделения Администрации муниципального образования "Глазовский район" | 2015-2025 | | В течение года | улучшение качества и эффективности работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | Методическая и консультативная поддержка оказывается по необходимости всеми структурными подразделениями Администрации района | |
| 4 | 4 | 5 | | 5 | | Участие должностных лиц органов местного самоуправления в проводимых пожилыми людьми и инвалидами, собраний | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район" совместно со структурными подразделениями | 2015-20245 | | В течение года | расширение неформальных контактов | Должностные лица всегда по приглашению присутствуют в проводимых мероприятиях. | |
| 4 | 4 | 5 | | 6 | | Содействие в организации и проведении мероприятий, проводимых для людей старшего поколения и инвалидов | | | Администрация муниципального образования "Глазовский район", отдел культуры, молодежной политики | 2015-2025 | | В течение года | улучшение условий работы общественных организаций ветеранов, инвалидов организаций | Рай. администрация содействует в выделении транспорта для выездных мероприятий для групп пенсионеров | |
| 4 | 4 | 5 | | 7 | | Участие представителей ветеранского движения, общества инвалидов в работе комиссий, созданных при органах местного самоуправления. | | | Глазовский районный Совет ветеранов, ГРО ВОИ | 2015-2025 | | В течение года | участие общественных организаций ветеранов, инвалидов в решении социально-значимых проблем жизнедеятельности общества | Участие ветеранов в работе Общественного совета Глазовского района, в оргкомитетах на местах | |