**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **06** | **1** |  | **Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество погибших и травмированных при чрезвычайных ситуациях, в том числе и на водных объектах на территории муниципального образования «Глазовский район» | | человек | | | 3 | 3 | 3 | 0 |  | |  | Количество погибших на водных объектах на уровне прошлого года - 3 чел. |
| 2 | Количество мероприятий направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | единиц | | | 28 | 16 | 34 | +18 |  | |  | Проведены заседания КЧС и ОПБ, собрания с населением , проведены тренировки, обучение населения действиям при ЧС и ГО. Также всероссийские тренировки по ГО и ЧС |
| 3 | Процент оповещения населения электросиренами | | % | | | 53 | 59 | 53 | -6 |  | |  | Количество электросирен не изменилось. Уменьшилось количество проживающего населения в оповещаемых зонах. |
| 4 | Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами, аптечками,  респираторами и т.п.) муниципальных служащих, работников муниципальных  учреждений | | % | | | 20 | 20 | 20 | 0 |  | |  |  |
| 5 | Обучено населения по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности. | | человек | | | 30 | 5000 | 30 |  |  | |  | Проводятся согласно методическим указаниям МЧС РФ |
| 6 | Дальнейшее развитие Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации (ЕДДС) района | | Тысяч рублей | | | 33 | 51 | 51 |  |  | |  | Выделение финансовых средств на приобретение компьютерного оборудования, формы одежды |
| 7 | Повышение мобилизационной готовности органов местного самоуправления | | Тысяч рублей | | | 1 | 1 | 1 |  |  | |  | Проведено мероприятие согласно плана |
| 8 | Обеспеченность техническими средствами оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | | Тысяч рублей | | | 10 | 12 | 12 |  |  | |  | Обеспечение техническими средствами проводится в плановом режиме |
| 9 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | | единиц | | | 9 | Не менее  10 | 8 | -2 |  | |  | Количество происшествий уменьшилось |
| 10 | Полное отсутствие террористических актов на территории Глазовского района | | единиц | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Проводятся практические мероприятия согласно плану антитеррористической комиссии района |
| 11 | Отсутствие актов экстремисткой направленности против соблюдения прав и свобод человека | | единиц | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Проводятся практические мероприятия согласно плану антитеррористической комиссии района |
| **06** | **2** |  | **Профилактика правонарушений** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район» (в расчете на 10 тыс.населения | Колич | | | 97 | | 138 | 66 | -72 | |  |  | По итогам 2024 года на территории Глазовского района продолжается снижение число зарегистрированных преступлений с 148 до 101 факта.  Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения по Глазовскому району снизился и составил 66 преступлений (в 2023 году 97 преступлений).  Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений тоже снижается с 38 до 21 фактов, на 44,7%, из них расследовано 17 преступлений | |
| 2 | Количество районных мероприятий социально профилактикой направленности | проценты | | | 13 | | 14 | 14 |  | |  |  | 16.02 Военно-спортивная игра «Зарница» (с обучающимися)  23.02. «Зарница отцов» (отцы + дети)  18.03 Семинар для руководителей волонтерских и юнармейских отрядов  31.03 Районный конкурс «Волонтер года»  27.04 День призывника  15.05 Семейный фотоконкурс «Все начинается с семьи»  04.06 Тренинг по правовой безопасности подростков  03.06-06.06 Профильная смена «Северный ветер»  11.07 Акция «Мы за трезвость»  18.08 Мастер-класс «Основы добровольчества»  09.09. Квест "Алкоголь - привычка вредная" в рамках акции "Ни капли"  27.10-31.10 Профильная смена «Школа аниматора»  01.12 Акция «Стоп СПИД»  02.12 Слет волонтеров «Мы вместе» | |
| 3 | Вовлечение населения сельских поселений в охрану общественного правопорядка | чел. | | | 22 | | 22 | 22 | 0 | | 100 | 100 | Список членов ДНД актуализирован | |
| 4 | Правонарушения в среде несовершеннолетних и молодежи | проценты | | | 8,1 | | 5,3 | 7,6 | +2,3 | |  |  | На территории Глазовского района несовершеннолетними совершено 6 преступлений (в 2023 -10), удельный вес в общей структуре преступности составил 7,6% (в 2023 году- 8,1%). В группе совершено 4 преступления (в 2023-6), одно преступление – со взрослыми.  В ОДН МО МВД России «Глазовский на учёте состоит 14 несовершеннолетних, проживающих в Глазовском районе (в 2023 -24) | |
| 5 | Правонарушения среди лиц, ранее совершавших преступление | Проценты | | | 50,7 | | 62,0 | 35,7 | -26,3 | |  |  | Лицами, ранее совершавшими преступления, на территории Глазовского района за 2024 год совершено 9 преступлений (в 2023 году-37). Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими, составил 35,7% (в 2023 году-50,7%,). | |
| **06** | **3** |  | «Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество общественных центров национальных культур, действующих на территории Глазовского района, | ед. | | 5 | | | 5 | 5 | 0 | |  |  |  | |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур, и численность участников в них , | ед/чел. | | 549/38475 | | | 290/  21000 | 580/59376 | 290/38376 | |  |  | Мероприятия проходят в соответствии с утвержденными планами учреждений культуры | |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Глазовский район», | ед. | | 16 | | | 14 | 19 | +5 | |  |  | - «Я – гражданин России», вручение паспортов юным гражданам Глазовского района  - районный семейный праздник "Лучик солнца"  - в рамках слета волонтёров - 16 ноября прошли мероприятия, посвященные Международному дню толерантности.  - акция, посвященная выводу войск с Афганистана  - В День солидарности борьбы с терроризмом 3 сентября во всех учреждениях состоялась акция «Капля жизни»  ​- акция «»Безопасность превыше всего», посвященная месячнику борьбы с терроризмом  - Районный этап республиканского конкурса «Овеянные славой флаг наш и герб»  - межрайонный фестиваль-конкурс «Зарни шыкыс»  - районное мероприятие ко Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии.  - Этнографический диктанте  - молодёжная игра «ЭТНОэксперт».  - Средневековый иммерсивный фестиваль «Новые огни ДондыДора»; - Районный выпускной «Финишируем»;  - Вечеринка фестиваля молодежной уличной культуры «Glazov street fest»; - Межрайонный этно-арт фестиваль «Шунды кужым»;  - Республиканский межнациональный фестиваль «С любовью к России».  - Турслет «Витязь Актив»,  -профильная лагерная смена «Северный Ветер»  -беседы для участников клубных формирований «Будь бдителен!», | |
| 4 | Количество учеников, изучающих удмуртский язык и иные языки в школах муниципального образования | чел. | | 295 | | | 450 | 261 | -189 | |  |  | В связи с выбором родителей родного русского языка и уменьшением количества обучающихся | |
| 5 | Количество учеников, изучающих предметный курс «Основы религиозных культур и светской этики на базе образовательных школ района» | чел. | | 386 | | | 400 | 390 | -10 | |  |  | Курс Основы духовной культуры народов России начали изучать учащиеся 5-6классах. Уменьшение количества обучающихся в целом в районе | |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М | |
| **06** | **1** |  |  | | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных**  **ситуаций** |  |  |  | |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 |  | | **Мероприятия гражданской обороны** |  |  |  | |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 01 | | Приобретение (ремонт), эксплуатационно - техническое обслуживание средств связи и управления ГО. Совершенствование системы оповещения населения об опасностях, чрезвычайных ситуациях в мирное время и в особый период. Модернизация системы оповещения ГО | Помощник Главы МО по делам ГО и ЧС | - | Проводится ежемесячно | | Повышается качество работы средств связи и оповещения | Система оповещения населения находится в исправном состоянии | нет |
| 06 | 1 | 01 | 02 | | Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (противорадиационных укрытий). Проведение ремонта и инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны | Помощник Главы МО по делам ГО и ЧС  Отдел ЖКХ, транспорта и связи | - | В течение года | | Увеличится количественный процент защиты населения | Нет | Отсутствие финансовых средств |
| 06 | 1 | 01 | 03 | | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальных, медицинских и иных средств индивидуальной защиты.  Приобретение средств индивидуальной защиты  для работников муниципальных учреждений. | Помощник Главы МО по делам ГО и ЧС    Отдел экономики и имущественных отношений | - | В течение года | | Обеспечение населения попавшего в зону ЧС в военное время  питанием и предметами первой необходимости | В ходе проведения тренировок достигнута готовность пунктов временного размещения населения к работе |  |
| 06 | 1 | 01 | 04 | | Организация обучения должностных лиц  в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и водной безопасности.  Оплата за оказанные услуги по обучению должностных лиц Администрации Глазовского района, муниципальных учреждений в области гражданской обороны, предупреждения ЧС.  Изготовление, закупка наглядной агитации и уголков гражданской обороны и пожарной безопасности | Помощник Главы МО по делам ГО и ЧС |  | В течение года | | Готовность должностных лиц к работе в ЧС и ГО | 72% должностных лиц подготовлены к работе в ЧС и ГО 1 | нет |
| **06** | **1** | **02** |  | | **Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС** |  |  |  | |  |  |  |
| 06 | 1 | 02 | 01 | | Создание резервов Администрации (КЧС и ОПБ) района:  финансовая помощь по предупреждению и  ликвидации ЧС различного характера, предприятиям , организациям, учреждениям; компенсация по возмещению материального ущерба гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации (аварии) либо опасного природного явления. | Помощник Главы МО по делам ГО и ЧС  Отдел экономики и имущественных отношений  Управление финансов | в течение года | в течение года | | Обеспечение населения попавшего в зону ЧС питанием и предметами первой необходимости | Принято постановление Администрации района по созданию запасов |  |
| 06 | 1 | 02 | 02 | | Материальное обеспечение техническими средствами и транспортом оперативной группы КЧС и ОПБ Администрации района | Помощник Главы МО по делам ГО и ЧС | в течение года | в течение года | | Обеспечение оперативной группы необходимым оборудованием и имуществом при нахождении в зоне ЧС | - 0 | Отсутствие денежных средств |
| 06 | 1 | 02 | 03 | | Материально-техническое обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | Помощник Главы МО по делам ГО и ЧС | в течение года | в течение года | | Достичь технической готовности в работе средств связи и оповещения,  Привести в должной уровень внешний вид диспетчеров | Стабильность работы средств связи, оповещения и оборудования ЕДДС | нет |
| **06** | **1** | **03** |  | | **Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах** |  |  |  | |  |  |  |
| 06 | 1 | 03 | 01 | | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоёмах (установление знаков о запрещении купания, памяток о правилах поведения на воде, выступление в СМИ). | Помощник Главы МО по делам ГО и ЧС | Апрель-ноябрь | Апрель-ноябрь | | Уменьшить количество погибших граждан на воде вне местах массового отдыха граждан | Проводились разъяснительная работа и рейдовые мероприятия |  |
| 06 | 1 | 03 | 02 | | Проведение мероприятий по безопасному содержанию мест массового отдыха населения на водных объектах (пляжей) | Помощник Главы МО по делам ГО и ЧС  Отдел ЖКХ, транспорта и связи | 15.06.2023 | В течение 2023 года | | Создать пляж (место массового отдыха граждан) в районе.  Уменьшить количество погибших граждан на воде | Создано место массового отдыха граждан в районе.  Приобретено оборудование для обустройство пляжа. Организован спасательный пост с дежурством матросов-спасателей |  |
| **06** | **1** | **04** |  | | **Организация противопаводковых мероприятий** |  |  |  | |  |  |  |
| 06 | 1 | 04 | 01 | | Создание запасов материальных средств для выполнения аварийно – спасательных и других неотложных работ | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел экономики и имущественных отношений | Апрель-май | Апрель-май | | Создать запасы МТО для своевременной ликвидации ЧС при паводке | Не допущено затопление и подтопление населенных пунктов и ОЭ | нет |
| 06 | 1 | 04 | 02 | | Оплата аварийно-восстановительных работ при чрезвычайных ситуациях | Отдел по делам ГО и ЧС  Финансовое управление | в течение года | в течение года | | Своевременное проведение АВР по ликвидации ЧС | Работы АВР проводились своевременно | нет |
| 06 | 1 | 04 | 03 | | Оплата транспортных расходов, привлекаемой к дежурству в паводковый период автомобильной и инженерной техники | Отдел по делам ГО и ЧС  Отдел ЖКХ, транспорта и связи | в течение года | в течение года | | Своевременное проведение АВР по ликвидации ЧС | Работы АВР проводились своевременно | нет |
| **06** | **1** | **05** |  | | **Повышение мобилизационной готовности** |  |  |  | |  |  |  |
| 06 | 1 | 05 | 01 | | Организация обучения руководящего состава и специалистов органов местного самоуправлений | Отдел по делам ГО и ЧС | в течение года | в течение года | | Повышение мобилизационной готовности района | 75% должностных лиц подготовлены к работе в ЧС и ГО 1 | Требуется обучение вновь принятых служащих |
| 06 | 1 | 05 | 02 | | Оказание содействия отделу военкомата в его мобилизационной работе | Отдел по делам ГО и ЧС | Февраль 2023 | Февраль 2023 | | Повышение мобилизационной готовности района | Принято постановление СЗ по оказанию содействия отделу ОВК по выполнению мероприятий мобилизационной готовности района | нет |
| 06 | 2 | 01 |  | | **Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район»** |  |  | |  |  |  | |
| 06 | 2 | 01 | 01 | | Трудоустройств лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с ограниченными физическими способностями, в организации и учреждения района | Администрация муниципального образования «Глазовский район»,  Центр занятости (по согласованию) | 2015-2020  2024 | |  | Создание работодателями рабочих мест | В 2024 году в РЦЗН «ЦЗН г. Глазова и Глазовского района» из учреждений УФСИН России поступило 11 запросов и уведомлений о предстоящем освобождении граждан, проживающих в Глазовском районе. А также 4 сообщения о гражданах, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. На запросы были направлены ответы (3 ответа) о том, что в соответствии с законодательством данным гражданам будет оказана услуга по содействию в трудоустройстве и другие государственные услуги при их личном обращении.  На отчетный период 2024 года на учете граждане, освобожденные из МЛС, не состояли.  С начала года за содействием в поиске подходящей работы освобожденные граждане не обращались.  В 2024 году поступила информация в отношении 1 гражданина, проживающего на территории Глазовского района, в отношении которого принято решение об оказании содействия по ресоциализации, социальной адаптации и социальной адаптации и утверждена индивидуальная программа ресоциализации, но данный гражданин за услугами в области занятости не обращался.  Трудоустроен 1 гражданин, ранее осужденный, проживающий на территории Глазовского района, 5 человек подписали контракты с военным комиссариатом  Осуществлено 4 выхода в СИЗО специалистами ЦЗН в рамках мероприятий «Школа подготовки к высвобождению», осуществлены ежемесячные выходы специалиста в МО МВД России «Глазовский» во время отметки лиц, | |
| 06 | 2 | 01 | 02 | | Разработка и решение вопроса о выпуске методических рекомендаций, брошюр, памяток, буклетов на правоохранительную тематику (профилактика жестокого обращения с детьми, мошенничеств, краж имущества граждан, проблема противодействия терроризму, новые схемы и виды преступлений с использованием IT-технологий) | Администрация муниципального образования «Глазовский район», Управление образования (по согласованию), МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2024 | | В течение года | Пропаганда профилактических мероприятий | Совместно с МО МВД России «Глазовский» изготовлено и распространено более 1000 памяток по новым схемам и видам преступлений с использованием IT-технологий.  Образовательными учреждениями разработаны и распространены памятки «Как вести себя в случае захвата террористами», «Правило пяти «нельзя», «О половом воспитании подростков», «Советы родителям по профилактике наркомании».  Кроме того, памятки, буклеты на правоохранительную тематику разрабатываются и распространяются в образовательных организациях среди учащихся и родителей в рамках акций «Безопасность в сети Интернет», «Единый урок по правам человека», «Как обеспечить защиту своих прав и свобод», «Удмуртия за здоровое будущее», информационный лист «17 мая – день детского телефона доверия», Флаер «Безопасность в сети Интернет», Памятка-инстркукция по защите детей от несчастных случаев «Безопасное лето», буклет «Право быть услышанным», «Если трудно — позвони!»,  информационные листы «Как не стать жертвой мошенников», «Законодательство против наркотиков», «Не общайся с незнакомцами», «Положи трубку», «Не выкладывай все в интернет», «Рассказывай взрослым о проблемах».  В образовательных учреждениях в 2024 году изучены:  - методические рекомендации по выявлению суицидального поведения  -Порядок межведомственного взаимодействия по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотических средств, психотропных и иных психоактивных веществ (утв. постановлением Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики от 28 августа 2024 № 2/10).  - Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в работе с несовершеннолетними, допускающими пропуски занятий в образовательной организации без уважительной причины  - Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении семей, находящихся в социально опасном положении, проведении индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы с ними, а также обеспечении защиты прав несовершеннолетних, проживающих в данных семьях  - Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации работы с несовершеннолетними, нуждающимися в проведении индивидуальной профилактической работы, порядок межведомственного взаимодействия по профилактике деструктивного, в том числе суицидального, поведения несовершеннолетних | |
| 06 | 2 | 01 | 03 | | Проведение мониторинга состояния досуговой сферы среди различных категорий населения с целью разработки рекомендаций по созданию клубных формирований, спортивных секций, детских подростковых молодежных клубов и других форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования (по согласованию),  Центр культуры и туризма (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2020, 2024 | | В течение года | Выработка рекомендаций по созданию форм организации досуга населения, работающих на бесплатной основе, с целью привлечения населения к активной организации свободного времени | Функционируют 3 учреждения дополнительного образования: МУДО «ДДТ», МУДО «ДЮСШ», МБОУ «Понинская ДШИ». Кружки и секции открыты при всех общеобразовательных учреждениях МО «Глазовский район».  В 7 школах функционируют Точки роста. В общеобразовательных организациях открыты объединения дополнительного образования, также во внеучебное время дети посещают занятия по внеурочной деятельности во всех общеобразовательных организациях. Доля несовершеннолетних, вовлеченных в получение дополнительных образовательных программ и услуг учащихся 100%, из них 11 человек, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений (100%). Подростки вовлекаются в *общественно-значимую деятельность: волонтёрская деятельность (8 отрядов, 98 человек), движение «Юный инспектор движения» (198 человек), Юнармия (13 отрядов).*  Работа школьных спортивных клубов «Оранжевый мяч», «Футбол», «Лапта», «Мини-футбол» - проведение спортивных мероприятий по профилю  - организация 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 1 детской площадки  В клубных учреждениях проведено 1229 мероприятий с участием 61511 чел., средняя посещаемость 50 чел.  В 78 к.ф. занимаются 1079 детей,  Проведено 410 мероприятий для молодежи с участием 30084 чел., в сравнении с 2023г (+24/+ 4507 чел) В 28 клубных формированиях занимается 387 чел.  . | |
| 06 | 2 | 01 | 04 | | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | 2015-2020, 2021 в течение года  2022 год, 2023-2024 | | В течение 2024года | Массовое привлечение населения Глазовского района к здоровому образу жизни | 16.02 Военно-спортивная игра «Зарница отцов. Защитники Отечества»  18.03 Семинар для руководителей волонтерских и юнармейских отрядов  31.03 Районный конкурс «Волонтер года»  27.04 День призывника  15.05 Семейный фотоконкурс «Все начинается с семьи»  04.06 Тренинг по правовой безопасности подростков  18.06-22.06 Профильная смена «Северный ветер»  11.07 Акция «Мы за трезвость»  18.08 Мастер-класс «Основы добровольчества»  09.09. Квест "Алкоголь - привычка вредная" в рамках акции "Ни капли"  27.09-28.09 Районный турслет юнармейцев "Витязь Актив"  10.10 - 11.10 Уроки профилактики для обучающихся в школах Глазовского района  01.12 Акция «Стоп СПИД»  07.12 Слет волонтеров «СЛЕТ ДОБРА»  - мероприятие «День подростка», провели секретарь КпДНиЗП Куртеева Е.А., инспектор отдела надзора и профилактической работы ПЧ Вельц Е., методист УО Д.В.Чиркова  - общешкольное родительское собрание с представителями полиции, КпДНиЗП Глазовского района, прокуратуры  Информирование родителей и учащихся об ответственности за совершение преступлений.  - Анкетирование «Мои права», «Буллинг»  В Качкашурской СОШ заседания совета профилактики с приглашением родителей неуспевающих учащихся – 3 заседания, 5 родителей  Среди несовершеннолетних – кл. часы: «Нормы жизни в обществе» - 90 человек  Кл. час «Семья-источник любви, уважения, солидарности» - 230 чел.  Кл. час «Всё в моих руках» 80чел.  Кл.час «Здоровым быть модно!» 389 чел  «БезОПАСное лето» 450 чел  Кл.час «Отогреться душою можно только у семейного очага»36 чел  Кл. час «О преданности и верности» - 59 чел.  Кл.час. «Профилактика вредных привычек или мы за здоровый образ жизни» - 102 чел.  Родительское собрание «Семья и школа – взгляд в одном направлении» - охват – 37 чел.  - С учащимися провели беседу представители правоохранительных органов по теме «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», 31 участник  - Куртеева Елена Авенировна, секретарь КПДН при администрации Глазовского района, рассказал о наказаниях, какие можно понести за преступления законов, 57 участник  - Суднищикова Алена Владимировна- психолог ГИПУ им. В.Г.Короленко, провела беседу по темам «Важней всего – погода дома», «Зависимости детей и подростков», «Как помочь ребенку перед контрольной работой?» 26 участника  -Перед родителями выступили представители правоохранительных органов по теме «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»:  -Куртеева Елена Авенировна -секретарь КПДН при администрации Глазовского района  -Петрова Лариса Станиславовна- прокурор  - Стрелкова Надежда Валентиновна- начальник ОДН МО МВД России, 109 участника  Акция «Телефон доверия» (7 человек) Информирование детей, подростков и их родителей о службе Детского телефона доверия.  Общешкольное родительское собрание в Пусошурской СОШ (43 человека) На собрании обсуждался вопрос профилактики зависимостей и сохранению здоровья детей. Катаева Е.А. рассказала родителям об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних.  Информирование родителей, опекунов, приёмных родителей по вопросам ответственного родительства (57 человек) Информирование о проблемах, связанных с употреблением наркотиков, алкогольной и табачной продукции и последствиях злоупотребления ими, о правилах безопасной жизнедеятельности.  Классные часы «Мои поступки – моя ответственность» (57 человек). Классные руководители провели с учащимися беседы об ответственности за правонарушения.  122 проведено классных часов.  Кл.час: «Соблюдай закон» - 8 кл. 15 чел., «Отчего зависят поступки человека» - 9 кл. 10 чел., «Законопослушный гражданин» - 10 кл. – 7 чел. | |
| 06 | 2 | 01 | 05 | | Организация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных отрядов содействия полиции, волонтерских отрядов | Администрация МО «Глазовский район», Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию  МЦ «Диалог» (по согласованию), | 2015-2020, 2021 в течение года  2022-2024 годы | | ежегодно | Привлечение населения поселений к охране правопорядка, повышение правового сознания | На встречах с населением Главой района озвучивалась информация по охране общественного порядка добровольной народной дружиной.  В рамках подпрограммы на стимулирование членов ДНД выделена сумма в размере 36,0тыс.руб.  Также имеют право посещать бесплатно концерты, культурно-массовые мероприятия  В образовательных организациях Глазовского района действует 11 волонтерских отрядов, которые пропагандируют здоровый образ жизни. | |
| 06 | 2 | 01 | 06 | | Организация работы психологической службы, проведение дней психологической помощи и просвещения на базе образовательных учреждений Глазовского района | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования, МЦ «Диалог» (по согласованию) | постоянно | | в течение года | Психологическая помощь несовершеннолетним | В целях устранения негативного поведения (нарушение правил для учащихся) подростков проводятся советы профилактики с приглашением детей, их родителей, психолога школы  Классными руководителями проводятся диагностики по уровням воспитанности детей.  Мониторинг психологического климата класса  Мониторинг соц.сетей. Классные руководители проверили социальные сети учащихся с помощью программы Gerda Bot  Организация и проведение социально-психологического тестирования. Проведение профилактических мероприятий на основе результатов тестирования. Социально-психологическое тестирование  Изучение благоприятного климата в классах «Социометрия»  Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним:  - проведение индивидуальных консультаций для учащихся и их родителей классными руководителями, заместителями директоров по ВР, педагогами, администрацией школы.  - для оказания психологической помощи подросткам используются следующие ресурсы: психолог школьный (в 9 ОУ), специалисты «Психолог плюс» г. Ижевск, Детский телефон доверия, психолог КЦСОН  - изучение психологических особенностей несовершеннолетних: изучение уровня воспитанности, уровня развития познавательных процессов и т.д.  - использование сенсорной комнаты для снятия психоэмоционального напряжения МОУ «Октябрьская СОШ»  - снятие психологической напряжённости детей, связанной со сдачей ЕГЭ и ОГЭ: «Профилактика деструктивного стресса во время подготовки и сдачи экзаменов», «Экзамены. Как снизить стресс».   -проведение медико-психолого-педагогической диагностики несовершеннолетних  - Педагоги-психологи в школах для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: МОУ «Дзякинская СОШ»- 0,1 ставки, МОУ «Качкашурская СОШ»- 0,17 ставки, МОУ «Кожильская СОШ с\х направления»- 0,36 ставки, МОУ «Куреговская СОШ»- 0,25 ставки, МОУ «Октябрьская СОШ»- 0,25 ставки, МОУ «Парзинская СОШ» - 0,15 ставки, МОУ «Понинская СОШ» -1,25 ставки, МОУ «Дондыкарская СОШ» - 0,5 ставки, МОУ «Штанигуртская НШ» - 0,15 ставки | |
| 06 | 2 | 01 | 07 | | Сбор информации о состоянии преступности на территории Глазовского района и принимаемых мерах по ее стабилизации, а также по исполнению данной программы | Администрация Глазовского района | Один раз в полгода | | Июнь, декабрь 2024 года | Мониторинг снижения уровня преступности на территории МО «Глазовский район» | Информация о состоянии преступности на территории Глазовского района и принимаемых мерах по ее стабилизации, а также по исполнению программы ежеквартально рассматривается на заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, принимаются решения.  С целью информирования населения муниципальных образований района о состоянии преступности и обеспечения правопорядка в районе, начальником МО МВД России «Глазовский» утвержден и Главой МО «Глазовский район» согласован график отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением. График отчетов размещен на официальном сайте МО МВД России «Глазовский», разослан во все теротделы. При проведении отчетов участковыми уполномоченными полиции до населения муниципальных образований доведена подробная информация о состоянии преступности по Республике, по Глазовскому району, отдельно по муниципальному образованию и входящими в него населенными пунктами, а также принятых мерах сотрудниками полиции по стабилизации обстановки. | |
| 06 | 2 | 01 | 08 | | Совместно с правоохранительными органами и управлениями, отделами Администрации организовывать и проводить мероприятия информационно-пропагандистского характера, направленные на профилактику правонарушений, обеспечение личной безопасности граждан, пропаганду здорового образа жизни | Администрация МО «Глазовский район», Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | В течение года | |  | Снижение уровня преступности на территории МО «Глазовский район» | Во исполнение данного пункта, в целях профилактики правонарушений, обеспечения личной безопасности граждан, пропаганды здорового образа жизни, снижения уровня преступности на территории Глазовского района УР участковыми уполномоченными полиции и руководством Отдела на постоянной основе в рамках профилактического обхода жилого сектора проводится разъяснительная работа с жителями сельских поселений, всего проведено более 350 бесед (в ходе поквартирного обхода), в местах с массовым пребыванием граждан, администрациях размещаются памятки по противодействию мобильным и интернет-мошенничествам, памятки размещены: в 11 средних общеобразовательных школах и 2 НШДС, 11 администрациях ТО, домах культуры.  В ходе 11 отчетов перед населением доведена информация о совершенных преступлениях, необходимым действиям при угрозе здоровью и имуществу граждан.  По профилактике употребления спиртных напитков, наркомании, токсикомании, совершения преступлений и правонарушений, разъяснению правил дорожного движения и правил поведения у водоёмов, профилактике групповых преступлений среди учащихся МБОУ СШ Глазовского района КПДН в марте-мае и ноябре- декабре организовано проведение «Дней Подростка». Приняли участие 493 ребенка, проведение «Дней подростка» запланировано и на 2025 год.  Библиотеки совместно с МО МВД России «Глазовский» мероприятие - ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ | |
| 06 | 2 | 01 | 09 | | Регулярное освещение в СМИ состояния уровня преступности и актуальные проблемы правоохранительной деятельности на территории Глазовского района | Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию  УИИ УФСИН (по согласованию) | в течение года | |  | Доведение до населения МО «Глазовскский район» информацию о состоянии преступности | Во исполнение данного пункта в течение отчетного периода 2024 года информация о состоянии преступности и актуальные проблемы правоохранительной деятельности на территории Глазовского района освещены на Глазовском телевидении, в сети интернет.  В целях профилактики преступлений по фактам мошенничеств и хищений денежных средств с банковских счетов граждан в средствах массовой информации размещено более 40 информаций, в том числе на телевидении, в печати, радио. Более 15000 просмотров информаций по профилактике мошенничеств в социальных сетях «ГГС, Жизнь Глазова».  По профилактике дорожно-транспортных происшествий в печати размещено 122 единицы информации, на радио -504, на телевидении -404, в сети «Интернет» -148 единиц информации.  Проблемы подростковой преступности и их профилактики освещены на сайте Администрации Глазовского района, «ВКонтакте», на страницах образовательных учреждений и Управления образования, в газете «Красное знамя» -4. | |
| 06 | 2 | 01 | 10 | | Межведомственное взаимодействие при проведении отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением | Администрация МО «Глазовский район», администрации МО поселений (по согласованию); Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | В течение года | | По плану  ежегодно | организация встречи участковых уполномоченных с населением района | Организовано межведомственное взаимодействие при проведении отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением. График отчетов утвержден Главой Глава муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», начальником МО МВД России «Глазовский». Начальниками терорганов осуществляется информирование населения о дате и месте проведения отчетов. В 2024 году отчеты участковыми уполномоченными проведены во всех 11 теротделах. На отчете присутствуют глава муниципального образования, депутаты, специалисты центра социальных выплат, КЦСОН, соцзащиты. | |
| 06 | 2 | 01 | 11 | | Проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений (по проверке соблюдения правил охраны на объектах сельского хозяйства и садоводческих кооперативах, Проведение совещаний с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, встречи с трудовыми коллективами, родительские собрания, рейды по местам концентрации молодежи и несовершеннолетних) | Администрация МО «Глазовский район», руководители предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности – по согласованию, межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | В течение года | | По плану  ежегодно | Снижение уровня преступлений и правонарушений | В рамках Акции в библиотеках прошли мероприятия, направленные на организацию досуга детей, информирование об их правах и обязанностях. Всего проведено 17 мероприятий, уч. 262  КДН и ЗП организовано проведение 56 рейдов. в которых приняли участие члены КпДН и ЗП, сотрудники ОДН МО МВД России «Глазовский», представители образовательных учреждений, здравоохранения, государственный инспектор пожарного надзора, сотрудник КЦСОН Глазовского района, управления культуры и молодежной политики, волонтеры. При проверке условий проживания семей в обязательном порядке обращается внимание на состояние печного отопления, электропроводки, наличие пожарных извещателей.  В рамках информационно-просветительской работы комиссией в марте-мае и ноябре- декабре организовано проведение «Дней Подростка» в образовательных учреждения района. Приняли участие 493 ребенка.  В марте-мае, сентябре – октябре проведены родительские собрания во всех образовательных учреждениях Глазовского района. В проведении бесед приняли участие 962 родителя.  В проведении бесед с родителями и детьми приняли участие сотрудники и руководители правоохранительных органов, руководитель Глазовского МСО СУ СК, Глазовской межрайонной прокуратуры, начальник ОДН МО МВД России «Глазовский», представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Глазовского района.  В целях обеспечения межведомственного взаимодействия по предупреждению, выявлению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, защите их от всех форм насилия проведены совещания со специалистами субъектов профилактики МБУК «Глазовская районная Централизованная библиотечная система», - 4.12.2024 года, МБУК «Центр культуры и туризма Глазовского района» - 19 12.2024 года, медицинскими работниками лечебных учреждений Глазовского района 18.12.2024 года.  Организовано взаимодействие с начальниками территориальных отделов, руководителями сельхозпредприятий. С целью информирования родителей о способах защиты детей от негативного влияния, а также о правовых последствиях противоправных действий несовершеннолетних организованы собрания с трудовыми коллективами в СПК «Коммунар», СПК «Пригородный». Начальникам территориальных отделов доведена информация о необходимости своевременного информирования МО МВД России «Глазовский» и КДН и ЗП по всем фактам ненадлежащего исполнения обязанностей родителями, злоупотребления спиртными напитками для своевременного реагирования, проведения проверок, постановки на учет неблагополучных семей.  За 2024 года получено 3 сообщения от начальников территориальных органов, по всем проведены проверки, составлено 4 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, одна семья признана находящейся в СОП.  Проведено 5 рейдов по соблюдению Закона Удмуртской Республики от 27.09.2011 г. №59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР». выявлено 3 несовершеннолетних, переданы родителям, составлен 1 протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. | |
| 06 | 2 | 01 | 12 | | Сбор информации по оперативно-профилактическим проверкакм объектов розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции, курительных смесей, содержащих наркотические вещества на предмет соответствия правилам продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации | Администрация МО «Глазовский район». | Постоянно | | В течение года | Снижение уровня реализации населению, в т.ч. и несовершеннолетним, недоброкачественной продукции, а также алкогольной и табачной продукции | в целях профилактики преступлений в состоянии опьянения, УУП проводится работа, в том числе в жилом секторе по пресечению фактов реализации алкогольной продукции в не установленных местах, фактов нарушения правил реализации алкогольной продукции, реализации спиртосодержащей жидкости, курительных смесей, содержащих наркотические вещества.  За 2024 года проведено 6 рейдов по 24 торговым точкам, по результатам которых выявлено административное правонарушение по ч.2.1. ст. 14.16 КоАП РФ по факту розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции в магазине «Продукты» д/о Чепца . | |
| 06 | 2 | 02 |  | | **Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений** |  |  | |  |  |  | |
| 06 | 2 | 02 | 01 | | Развитие деятельности добровольных объединений правоохранительной направленности | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию | В течение года | | По плану  ежегодно | Повышение уровня правовых знаний членов ДНД и волонтерских отрядов. Обеспечение их участие в охране общественнного порядка | предупреждения и раскрытия преступлений совершенных в общественных местах, в том числе на улицах и проверки лиц, состоящих на профилактических учетах на территории МО «Глазовский район» рейдовых мероприятия совместно с дружинниками Глазовского ДНД не проводились.  На территории Глазовского района за 12 месяцев 2024 года обеспечивалась охрана общественного порядка при проведении 6 крупных районных мероприятий. Для обеспечения правопорядка было задействовано 18 сотрудников полиции и 9 дружинников. Кроме этого, на каждой территории дружинники участвуют в охране порядка в поселенческих мероприятиях. | |
| 06 | 2 | 02 | 02 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Адамское» | Администрация МО «Глазовский район» | В течение года | | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в ТО «Адамский» | |
| 06 | 2 | 02 | 03 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Верхнебогатырское» | Администрация МО «Глазовский район» | В течение года | | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в ТО «Верхнебогатырский» | |
| 06 | 2 | 02 | 04 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Гулековское» | Администрация МО «Глазовский район» | В течение года | | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых ТО «Гулековский» | |
| 06 | 2 | 02 | 05 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Качкашурское» | Администрация МО «Глазовский район» | В течение года | | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в ТО «Качкашурский» | |
| 06 | 2 | 02 | 06 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Кожильское» | Администрация МО «Глазовский район» | В течение года | | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в ТО «Кожильский» | |
| 06 | 2 | 02 | 07 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Куреговское» | Администрация МО «Глазовский район» | В течение года | | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в ТО «Куреговский» | |
| 06 | 2 | 02 | 08 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Октябрьское» | Администрация МО «Глазовский район» | В течение года | | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в ТО «Октябрьский» | |
| 06 | 2 | 02 | 09 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Парзинское» | Администрация МО «Глазовский район» | В течение года | | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в ТО «Парзинский» | |
| 06 | 2 | 02 | 10 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Понинское» | Администрация МО «Глазовский район» | В течение года | | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в ТО «Понинский» | |
| 06 | 2 | 02 | 11 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Ураковское» | Администрация МО «Глазовский район» | В течение года | | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в ТО «Кочишевский» | |
| 06 | 2 | 02 | 12 | | Обеспечение деятельности народных дружин на территории МО «Штанигуртское» | Администрация МО «Глазовский район» | В течение года | | По графику | Обеспечение участия в охране общественного порядка членов ДНД | Участие членов ДНД в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий в ТО «Штанигуртский» | |
| 06 | 2 | 02 | 13 | | Проведение совместных рейдов с участием сотрудников полиции и членов общественных формирований по предупреждению правонарушений и профилактике преступлений в муниципальном образовании | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию. | В течение года | | По графику  ежегодно | Снижение уровня преступлений на территории муниципального образования | В целях профилактики, предупреждения и раскрытия преступлений совершенных в общественных местах, в том числе на улицах и проверки лиц состоящих на профилактических учетах на территории Глазовского района за 12 месяцев 2024 года обеспечивалась охрана общественного порядка при проведении 6 культурно-зрелищных районных мероприятий и ,??????,, рейдовых профилактических мероприятий. | |
| 06 | 2 | 03 |  | | **Правонарушения, совершенные несовершеннолетними** |  |  | |  |  |  | |
| 06 | 2 | 03 | 01 | | Организация встреч работников правоохранительных органов и органов системы профилактики с обучающимися школ, проведение Дней профилактики в образовательных учреждениях района | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию)  Управление образования (по согласованию) | В течение года | | По плану  ежегодно | правовое просвещение несовершеннолетних | В рамках информационно-просветительской работы комиссией в марте-мае и ноябре- декабре организовано проведение «Дней Подростка» в образовательных учреждения района. Приняли участие 493 ребенка, проведение «Дней подростка» запланировано и на 2025 год.  В марте-мае, сентябре – октябре проведены родительские собрания во всех образовательных учреждениях Глазовского района. В проведении бесед приняли участие 962 родителя.  В ходе бесед обязательно освещена тема безопасного поведения детей, в том числе в сети интернет, и по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, как не стать объектом преступления. На каждой беседе до детей и родителей доведена информация о номере детского телефона доверия.  В рамках празднования Международного дня детского телефона доверия и Международного дня защиты детей принятие мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних с 12 по 19 мая 2024 года проведены классные часы: «Детский телефон доверия – помощник и друг», «Мы поможем тебе стать самостоятельным», «Детский телефон доверия и его функции», «Когда и как надо звонить по детскому телефону доверия», «Телефон доверия – психологическая помощь» - охвачены учащиеся 5-11 классов (485 человек). | |
| 06 | 2 | 03 | 02 | | Организация летней занятости подростков, состоящих на учете в ОДН и из семей группы риска | Администрация МО «Глазовский район». Комиссия по делам несовершеннолетних (по согласованию),  Управление образования, МЦ «Диалог» (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию) | 2015-2020 | | Постоянно | профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | По результатам республиканского конкурса вариативных программ и трудоустройства в 2024 году Агентством по молодежной политике Удмуртской Республики выделена субсидия в размере 111085,03 рублей на трудоустройство подростков. Трудоустройство подростков организовано на базе МОУ «Куреговская СОШ» с программой «Гордость нашей деревни- гордость нашей страны» (3 под-ростка, из них 1- из малообеспеченной семьи, 1- из семьи СВО, 1- многодетная семья). Ребята собирали информацию об участниках СВО, участниках локальных войн и оформили стенд. Провели 2 мероприятия в пришкольном лагере и выступили перед участниками с презентацией о героях – земляках.  В МОУ «Пусошурской СОШ» в рамках программы «Зазеркалье» 2 трудоустроенных подростка совместно с руководителем создали зону отдыха в школе. Силами ребят оборудованы диванчики, журнальный столик и декоративные полочки на стенах.  В МОУ «Понинская СОШ» в рамках программы «Школьные клумбы» 2 школьника (1-состоит на учёте в ОДН), занимались благоустройством территории школы после капитального ремонта (разбивка клумб, посадка цветов, уход за ними).  На базе ДОЛ «Звездочка» проведена профильная смена «Северный ветер», участие в которой приняли 50 несовершеннолетних, в том числе 2 – дети, состоящие на учете в ОДН, 2 - СОП. С отдыхающими проведены профилактические беседы инспекторами ОДН и ОГИБДД МО МВД России «Глазовский».  В 2024 году организована работа 14 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (охват 569 детей), в том числе отряды от Министерства социальной политики и труда УР (169 чел.), лагерь труда и отдыха в Ключевской школе- 10 подростков. Оздоровительными (пришкольными) лагерями охвачены дети различных категорий:  - трудная жизненная ситуация- 252 чел.,  -дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей- 23 чел.,  -дети-инвалиды-3чел.,  - дети с ОВЗ - 15 чел.,  - дети из малоимущих семей - 112 чел.,  - дети из многодетных семей – 205 чел.  - дети участников СВО- 30 чел.  - дети из семей СОП и состоящие на учёте - 10 чел.  Малозатратными формами отдыха охвачено 1275 детей (мастер- классы, кружковая деятельность, походы, экскурсии, волонтёрская деятельность и др.).  В летний период продолжили работу волонтерские отряды, «Юнармия», Движение первых.  В течение летнего периода 2024 года реализован проект «Наставничество», по результатам которого с учета в ОДН сняли 3 подростков по исправлению.  В загородных оздоровительных лагерях и санаториях отдохнул 41 ребёнок.  Согласно заключенному соглашению с МНО УР о предоставлении субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий по организации и обеспечению отдыха детей в каникулярное время на 2024 год предоставлено 1 600000,00 руб., из бюджета МО около 150000,00 руб.  В рамках средств местного бюджета проведена в том числе акарицидная обработка территорий школ площадью 17,6 га, барьерная дератизация площадью 16,2 га, дератизация площадью 9230,0 кв.м, дезинсекция площадью 10489,0 кв.м. на сумму 126663,00 рублей | |
| 06 | 2 | 03 | 03 | | Организация занятости подростков во внеучебное время | Администрация МО «Глазовский район». Управление образования (по согласованию),  МЦ «Диалог» (по согласованию) | Каникулярное время, ежегодно | | В течение 2021 года | профилактика правонарушений среди подростков | Функционируют 3 учреждения дополнительного образования: МУДО «ДДТ», МУДО «Спортивная школа Глазовского района», МБОУ «Понинская ДШИ». Кружки и секции открыты при всех общеобразовательных учреждениях МО «Глазовский район»: МУДО «ДДТ» 138 объединений дополнительного образования различной направленности с охватом 1227 детей, МУДО «СШ Глазовского района» - 35 групп физкультурно-спортивной направленности с охватом 445 учащихся, МБОУ «Понинская ДШИ» реализует 5 дополнительных образовательных программ в групповой и индивидуальной форме.  В шести образовательных учреждениях открыты Точки роста,, где реализуются дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.  Доля несовершеннолетних, вовлеченных в получение дополнительных образовательных программ и услуг учащихся 100%, в том числе детей, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений (100%). Подростки вовлекаются в общественно-значимую деятельность: волонтёрская деятельность (11 отрядов, 129 человек), движение «Юный инспектор движения» (198 человек), Юнармия (11 отрядов, 149 человек).  Работа школьных спортивных клубов «Оранжевый мяч», «Футбол», «Лапта», «Мини-футбол» - проведение спортивных мероприятий по профилю  - организация 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 1 детской площадки  Вовлечение подростков и молодежи в проектную деятельность:  МИБ «Атмосфера»;  Фестиваль инициатив «Взгляд молодежи».  Деятельность клуба молодежного патриотического клуба «Витязи». | |
| 06 | 2 | 04 |  | | **Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности** |  |  | |  |  |  | |
| 06 | 2 | 04 | 01 | | Организация деятельности органов системы профилактики. Анализ проведенных мероприятий | Администрация МО «Глазовский район». | постоянно | | ежегодно | Раннее выявление и профилактика семейного неблагополучия, предупреждения жестокого обращения с детьми, детской безнадзорности | В Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2024 году поступило 13 сообщений о выявлении фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе из образовательных учреждений – 3, учреждений здравоохранения – 1, администраций территориальных отделов -1, иных КДН -1, учреждений социального обслуживания – 1, полиции – 1, непосредственно установлены комиссией – 6.  Все сообщения рассмотрены, 10 семей признаны находящимися в социально опасном положении, разработаны и реализуются межведомственные планы мероприятий индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы с семьей (далее - межведомственный план ИПСР).  Основаниями для признания в социально опасном положении явились злоупотребление спиртными напитками родителей в 4 случаях, отсутствие ухода за ребенком, отвечающего его физиологическим потребностям – 1 случай, наличие признаков жестокого обращения с ребенком – 3.  Всего профилактическая работа в 2024 году проводилась в отношении 19 семей, в которых проживает 43 ребенка.  Организованы мероприятия по выявлению и предупреждению преступлений против половой свободы и неприкосновенности, фактов насилия и жестокого обращения с детьми. Вопрос роста числа преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, в том числе преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Глазовского района (Протокол № 02/2024 от 27.06.2024 года).  Актуализированы списки семей, где воспитанием детей занимаются отчимы либо сожители, находящихся под опекой. Всего на территории района 131 семья в них 146 детей, которых воспитывают отчимы или сожители. Образовательными организациями организованы проверки условий проживания детей в указанных семьях, семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, признанными находящимися в СОП.  Комиссией всего проведено 56 рейдов. При проверке условий проживания семей в обязательном порядке обращается внимание на состояние печного отопления, электропроводки, наличие пожарных извещателей.  На учете в ОДН МО МВД России «Глазовский» на 01.01.2025 года состоит 14 несовершеннолетних, за 2024 год сняты с учета 22 несовершеннолетних, в том числе по исправлению – 13. Всего профилактическая работа в течение 2024 года проводилась в отношении 36 несовершеннолетних.  В рамках информационно-просветительской работы комиссией в марте-мае и ноябре- декабре организовано проведение «Дней Подростка» в образовательных учреждения района. Приняли участие 493 ребенка.  В марте-мае, сентябре – октябре проведены родительские собрания во всех образовательных учреждениях Глазовского района. В проведении бесед приняли участие 962 родителя.  В ходе бесед освещена тема безопасного поведения детей, в том числе в сети интернет, и по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, как не стать объектом преступления. На каждой беседе до детей и родителей доведена информация о номере детского телефона доверия.  Сотрудниками ОДН МО МВД России «Глазовский» в ходе профилактической работы, а также межведомственных рейдов с целью выявления фактов жестокого обращения с детьми, ненадлежащего исполнения родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и обучению за истекший период 2024 года в отношении родителей составлено 60 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.  На заседаниях КДН и ЗП рассмотрены 2 факта суицидального поведения несовершеннолетних. Одна семья признана находящейся в СОП, проводится профилактическая работа.  В программах воспитания в образовательных организациях района включены мероприятия по профилактике ненасильственного воспитания и противодействию жестокого обращению с детьми.  В целях обеспечения межведомственного взаимодействия в указанной сфере проведены совещания со специалистами субъектов профилактики МБУК «Глазовская районная Централизованная библиотечная система», - 4.12.2024 года, МБУК «Центр культуры и туризма Глазовского района» - 19 12.2024 года, медицинскими работниками лечебных учреждений Глазовского района 18.12.2024 года.  Организовано взаимодействие с начальниками территориальных отделов, руководителями сельхозпредприятий.  За 2024 года получено 3 сообщения от начальников территориальных органов, по всем проведены проверки, составлено 4 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, одна семья признана находящейся в СОП.  В отношении родителей, злоупотребляющих спиртными напитками, профилактическая работа проводится во взаимодействии с работодателями.  Принятыми мерами сняты с учета в 2024 году 7 семей, из них 3- по исправлению, 2 – в связи с переездом, 2 – ограничены в родительских правах.  В отношении родителей, ограниченных и лишенных в родительских правах, проводится работа по восстановлению детско-родительских отношений. На сегодняшний момент разработано 4 технологические карты, в две кровные семьи возвращены 5 детей.  Проводится работа с детьми, помещенными в Филиал Республиканского СРЦН «СРЦН г. Глазова». За 2024 год дети, проживающие в Глазовском районе, по актам изъятия полиции и постановлениям об отобрании отдела соцзащиты в СРЦН не помещались. Работа проводилась в отношении 11 детей и их родителей и законных представителей.  Всего за период 2024 года 12 детей переданы на воспитание в замещающую семью из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 4 – дети из СРЦН г.Глазова, структурное подразделение с.Понино.  Организовано взаимодействие органов системы профилактики по реализации проекта «Наставники». В течении 2024 года трёхстороннее соглашение об участии в проекте «Наставники» реализовывалось 4 наставниками в отношении 5 несовершеннолетних. В 2024 году с учета в полиции снято 3 несовершеннолетних по исправлению.  Работа по предупреждению, выявлению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, защите их от всех форм насилия в Глазовском районе организована, проводится во взаимодействии со всеми органами и учреждениями системы профилактики. | |
| 06 | 2 | 04 | 02 | | Анализ трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, Главы сельских поселений, УИИ УФСИН (по согласованию), Центр занятости населения (по согласованию) | В течение года | | Ежеквартально. На заседаниях комиссии | стабилизация рецидивной преступности и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | В 2024 году в РЦЗН «ЦЗН г. Глазова и Глазовского района» из учреждений УФСИН России поступило 11 запросов и уведомлений о предстоящем освобождении граждан, проживающих в Глазовском районе. А также 4 сообщения о гражданах, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. На запросы были направлены ответы (3 ответа) о том, что в соответствии с законодательством данным гражданам будет оказана услуга по содействию в трудоустройстве и другие государственные услуги при их личном обращении.  На отчетный период 2024 года на учете граждане, освобожденные из МЛС, не состояли.  С начала года за содействием в поиске подходящей работы освобожденные граждане не обращались.  В 2024 году поступила информация в отношении 1 гражданина, проживающего на территории Глазовского района, в отношении которого принято решение об оказании содействия по ресоциализации, социальной адаптации и социальной адаптации и утверждена индивидуальная программа ресоциализации, но данный гражданин за услугами в области занятости не обращался.  Трудоустроен 1 гражданин, ранее осужденный, проживающий на территории Глазовского района, 5 человек подписали контракты с военным комиссариатом  Осуществлено 4 выхода в СИЗО специалистами ЦЗН в рамках мероприятий «Школа подготовки к высвобождению», осуществлены ежемесячные выходы специалиста в МО МВД России «Глазовский» во время отметки лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | |
| 06 | 2 | 04 | 03 | | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению незаконной миграции путем пресечения противоправной деятельности коммерческих структур, трудоустройстве иностранных граждан, временно пребывающих на территории Глазовского района | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский», межрайонный отдел УФМС России по УР в г.Глазове – по согласованию, УИИ УФСИН (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) | постоянно | | ежегодно | Снижение уровня незаконной миграции | Ежедневно Главы сельских поселений предоставляют информацию о ситуации на территории муниципального образования, в том числе и по прибывшим из северо-кавказских республик.  За отчетный период 2023 года сотрудниками ОВМ МО МВД России «Глазовский» проведено рейдовые мероприятия, в том числе ОПМ «Нелегальный мигрант» .Работа по предупреждению незаконной миграции строится во взаимодействии с ОВМ МО МВД России «Глазовский». В отчетном периоде УУП, а также совместно с инспекторами ОВМ проведены проверки во всех теротделах, привлечено 11 лиц за нарушение законодательства в сфере миграции | |
| 06 | 2 | 04 | 14 | | Формирование списка неблагополучных домовладений в сельских поселениях | Администрация МО «Глазовский район».  Главы сельских поселений (по согласованию) | постоянно | | Ноябрь- 2022 года | Снижение уровня социальной напряженности | Список неблагополучных домовладений, в том числе семьи СОП,ТЖС, одиноко-проживающие, ведущие асоциальный образ жизни, многодетные, сформирован. Направлен в МЧС, МО МВД России «Глазовский» (исх.31/2025 от 01.02.2024 года) | |
| 06 | 2 | 04 | 15 | | Оказание социальной помощи и поддержки лиц, состоящих на учете в филиале по г.Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ  УИИ УФСИН России по УР – по согласованию,  КЦСОН Глазовского района – по согласованию | По мере необходимости | | по обращениям | социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы | лица, состоящие на учете в филиале по г.Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР, в Администрацию Глазовского района не обращались. Но при заключении контракта выяснялось отсутствие паспорта одного гражданина. Выделена материальная помощь на восстановление паспорта.  Между филиалом УИИ, органами внутренних дел, а также субъектами профилактики осуществляется предусмотренный ведомственными нормативными правовыми актами обмен информацией, а также осуществляются совместные мероприятия (рейды, проверки, совещания, сверки и т.п.). Все вопросы, возникающие в ходе осуществления взаимодействия, решаются в рабочем порядке. | |
| 06 | 2 | 04 | 16 | | Профилактика повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных к наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, проведение выездных заседаний Межведомственной комиссии и рабочей группы по решению вопросов социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы в Глазовском районе и осужденных к наказанию, не связанных с изоляцией от общества», | Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» - по согласованию, филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР | постоянно | |  | Снижение повторных преступлений и правонарушений со стороны осужденных | В течение 2024 года состоялись встреч и с осуждёнными, состоящими на учетах по вопросам трудоустройства, подписания контракта | |
| 06 | 2 | 04 | 16 | | Оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных риску стать таковыми | МЦ «Диалог»  КЦСОН (по согласлванию) | По мере необходимости | | По решению заседания КПДН | Оказание юридической и психологической помощи | Организовано оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженных риску стать таковыми. По информации, поступившей из органов и учреждений системы профилактики правонарушений организуется индивидуальная профилактическая работа, в том числе работа психолога ( 2 плана ИВР), кроме того, оказывается юридическая помощь в подготовке документов семьям, находящимся в СОП, трудной жизненной ситуации. | |
| **06** | **3** |  |  | **Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма** | |  |  | |  |  |  | |
| 06 | 3 | **01** |  | **Организация мероприятий по профилактике межэтнических отношений** | |  | 2015-2024 годы | |  |  |  | |
| 06 | 3 | 01 | 01 | Мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений в Глазовском районе с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, а также выявления уровня конфликтогенности и конфликтогенных факторов | | Администрация Глазовского района  Администрации муниципальных образований - сельских поселений (по согласованию) ММО МВД России «Глазовский» (по согласованию)  УФМС (по согласованию) | 2015-2024 годы | | в течение года 2024 года | Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере. Выработка мер по результатам исследований по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии | Подготовлен этносоциальный паспорт района за 2024 год, включая материалы по конфессиям  Сбор информации от начальников теротделов по стабильности на территории. Обстановка на территории района стабильная  На постоянной основе проводится мониторинг оперативной обстановки на территории обслуживания, участковыми уполномоченными полиции ежедневно в ходе проведения профилактического обхода административных участков, проводится индивидуальная работа с гражданами, представляющими оперативный интерес, осуществляется приём граждан и встречи с должностными лицами органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций, в целях выявления информации об экстремистских и террористических проявлениях.  На территории района интерес представляют:  - Местная православная религиозная организация Прихода Святого-Троицкого Храма, настоятель Святого-Троицкого Храма, протоиерей Фефилов Виктор, Глазовский район, с. Понино, ул. Коммунальная, 7а;  - Местная мусульманская религиозная организация «Махалля», имамхатиб Касимов Салим Гильфанович, Глазовский район, д. Тат. Парзи, ул. Центральная, 18а;  Причастность данных общин к экстремистской деятельности не установлена. | |
| 06 | 3 | 01 | 02 | Обеспечение деятельности Рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Глазовском районе | | Администрация Глазовского района | 2015-2024 годы | | 2024 год  Раз в полугодие | Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере, выработка мер по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии | За 2024год проведено 2 заседания | |
| 06 | 3 | 01 | 03 | Приобретение, разработка и распространение просветительских материалов (печатных изданий, аудиовизуальных произведений, наглядных пособий, интернет-сайтов) о культуре, традициях, обычаях народов Российской Федерации и мира. | | Администрация Глазовского района  Редакция газеты «Иднакар» (по согласованию) | 2015-2024 годы | | в течение года | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан. Формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной исключительности. | Календарь событий и дат Глазовского района на 2024год», Обычаи и обряды народов севера Удмуртии. Материалы XXIII краеведческой конференции «Из прошлого в настоящее. Юбилейный год Глазовского района » | |
| 06 | 3 | 01 | 04 | Организация и проведение районных национальных праздников | | Администрация Глазовского района,  Центр культуры и туризма (по согласованию)  Общественные организации (по согласованию)  Глазовская Епархия (по согласованию) | 2015-2024 годы | | По плану  2024 года | Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан. Повышение качества выполняемых работ, увеличение охвата населения массовыми мероприятиями в сфере гармонизации межэтнических отношений | В рамках исполнения плана подпрограммы проведены  - -Межрайонный конкурс этнической мужественности «Шунды кужым» /«Сила солнца»  - Межрайонный литературно-музыкальный фестиваль конкурс «Азвесь Ошмес»  - Районный праздник «Гырон быдтон»;  муниципальный этап республиканского конкурса **«**Провинциальные Семейные Чтения. Радуга национальных культур»  - акция ко Дню языка, районный национальный - конкурс среди девочек и мальчиков дошкольного возраста «Пичи Чеберай и Пичи батыр»  Открытый районный фестиваль народного творчества «Зарни атас» | |
| 06 | 3 | 01 | 05 | Организация и проведение мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в муниципальных образованиях Удмуртской Республики | | Администрация Глазовского района,  Центр культуры и туризма (по согласованию)  Управление образования (по согласованию)  общественные организации (по согласованию)  УФМС (по согласованию) | 2014-2024 годы | | в течение года | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области реализации государственной национальной политики | исполнение мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года рассмотрено на заседании рабочей группы | |
| 06 | 3 | 01 | 06 | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных организациях по развитию межнациональной и межрелигиозной толерантности среди обучающихся | | Администрация МО «Глазовский район», Управление образования (по согласованию) | 2015-2024 | | в течение года | Формирование терпимости к лицам иной национальности и вероисповедования | 1.Марафон добрых дел: Гуманитарная помощь собранная детьми, письма солдатам.  2.Дети кружковцы плетут браслеты выживания, сети  3.К дню рождения Т.Н.Барамзиной : почетный караул, день памяти героя, конкурс на лучшего стрелка  4.Информационные стенды  5.Занятие «Разговоры о важном»  6.Единый день антитеррористической защищенности  7.Учебные тренировки  Приглашаются выпускники школы, в настоящем студенты ВУЗов.  3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом – Дата связана с трагедией, произошедшей в Беслане в сентябре 2004 года.  Линейка, посвященная трагическим событиям Беслана, детям было рассказано о событиях, минута молчания, Капля жизни, на которой дети напоили цветы на школьной клумбе.  Зарница Отцов 2024 23 февраля, в День Защитника Отечества, в Сквере Оружейника Драгунова прошла традиционная Республиканская военно-спортивная игра "Зарница Отцов. Защитники Отечества". Игра состоялась в рамках реализации проекта «Папа в деле» (победителя I Конкурса 2023 г. Фонда Президентских Грантов).  В этом году в Зарнице приняли участие 290 человек. Отцы и дети со всей Удмуртской Республики боролись за звание самых отважных и смелых, преодолевая сложнейшие этапы трассы. Впервые в игре приняли участие представители Глазовского района - сборная команда Понинской и Октябрьской школ "Спас". В Парзинской СОШ проведен праздник песни и строя с приглашением участника и ветерана СВО и Чеченской войны»; проведены классные часы.  День Героев Отечества (9 декабря). Выезд учителей, детей и родителей на семинар-практикум «Кадетство как основа патриотического воспитания и социализации» в школу №10 г.Глазова.  [#Музейное\_дело](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) в День Героев Отечества занимались оцифровкой фотоматериалов о Героях нашего времени Удмуртии, материалы будут использованы для экскурсий в начальной школе. А также ребята написали поздравительные письма участникам СВО.  Всероссийская акция «Капля жизни». Участники акции почтили память погибших в теракте минутой молчания и символически напоили водой всех тех, кого уже нет с нами, полив цветы в школьном коридоре.  Акция «Мир на ладони». Обучающиеся 1-4 классов приняли участие в конкурсе плакатов, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В своих работах дети постарались передать значимость поддержания мира на Земле. В конце мероприятия каждый класс выступил с защитой своего плаката.  Уроки памяти и мужества. Классные руководители 1-11 классов провели классные часы, направленные на развитие у учащихся сострадания и сочувствия к жертвам терроризма, осознания важности участия в вопросах безопасности страны и собственной безопасности. Дети просмотрели видеоролики, узнали о трагической судьбе детей, погибших в результате теракта в Беслане.  Конкурс стенгазет и плакатов «Мы против терроризма». Обучающиеся 5-8 классов представили свои творческие работы, выражающие их отношение к проблеме терроризма и пропагандирующие идеи мира, солидарности.  Акция «Мир в моем окне». С обучающимися 1-4 классов была проведена беседа об истории возникновения терроризма, о наиболее известных терактах последнего десятилетия. В рамках мероприятия дети нарисовали рисунки, на которых изобразили мир, каким он должен быть по их представлению. В конце мероприятия была организована выставка работ.  Просмотр фильмов и видеороликов. С обучающимися 8-11 классов была проведена беседа об истории возникновения терроризма, о наиболее известных терактах последнего десятилетия. В рамках мероприятия ребята просмотрели видеоролик, посвященный теракту в городе Беслан. После просмотра вспомнили правила поведения при угрозе теракта.  Совещание учителей МОУ «Пусошурская СОШ» на тему «Скажем терроризму - нет». Классные руководители 1-11 классов делились опытом в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма  Информирование родителей и учащихся по профилактике терроризма в чатах онлайн-платформы «Сферум»  Специальная учебная тренировка по эвакуации в случае возникновения террористической угрозы.  Мониторинг соц.сетей. Классные руководители проверили социальные сети учащихся с помощью программы Gerda Bot  День Героев Отечества. Активисты первичного отделения рассказали на общешкольной линейке о героях разных времен. В конце мероприятия все участники почтили память Героев минутой молчания.  Урок мужества «Мы помним тебя, неизвестный солдат». В преддверии Дня Неизвестного Солдата учащиеся 2-8 классов познакомились с историей возникновения этой памятной даты. Активисты первичного отделения провели уборку памятника погибшим односельчанам в Великой Отечественной Войне.  Выставка «Мы помним ваши имена», посвященная Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.  День памяти жертв фашизма. Активисты первичного отделения и все желающие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибшим односельчанам.  Акция «Умный город». Учащиеся и учителя школы написали письма со словами благодарности и поддержки бойцам СВО. | |
|  |  | **02** |  | **Мероприятий по профилактике экстремистских проявлений** | |  |  | |  |  |  | |
|  |  | 02 | 01 | Проведение оперативных экспериментов по проверке пропускного режима и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан, жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, с привлечением представителей администрации указанных объектов | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский», руководители юридических лиц – по согласованию | 2015-2024 годы | | в течение года | Обеспечение защищенности граждан в местах массового скопления | Проведены обследования всех объектов образования и культуры на предмет антитеррористической защищенности.  В ходе проведенных проверок проведено инструктажей по пропускному режиму, действиях при ЧС и обнаружении посторонних предметов, необходимости установки систем видеонаблюдения.  Также сотрудниками ФСБ были проведены внеплановые проверки домов культуры. По результатам имеются предписания | |
|  |  | 02 | 02 | Проведение комиссионных обследований и проверки критически важных, потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием граждан на предмет их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский», | 2015-2024 годы | | в течение года  август | Обеспечение защищенности | -отделом ГО и ЧС Администрации района проверены все школы и клубные учреждения на предмет антитеррористической защищенности. Также место с массовым пребыванием людей. данный объект обустроен системой видеонаблюдения. | |
|  |  | 02 | 03 | Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей, на транспорте, а также организация профилактики экстремизма | | Администрация МО «Глазовский район». Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский | 2015-2020 годы | | 2020 год  в течение года | Размещение информационных материалов в общедоступных мест | Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей размещена во всех учреждениях на информационных стендах.  информация по своевременному устранению надписей экстремистского характера на зданиях образовательных организаций на постоянной основе доводится до руководителей учреждений..  Информационные стенды (уголки) во всех учреждениях по разъяснению законодательства, в том числе о видах ответственности за правонарушения и преступления в указанной сфере имеются, буклеты, памятки и методические рекомендации размещены на сайте. | |
|  |  | 02 | 04 | Организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения учреждений культуры и спорта | | Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту,  Управление образования | 2020-2024 | | По плану учреждений культуры | Создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан | В клубных учреждениях Глазовского района досуг детей, подростков, молодежи, семей организуется в 208 кружках, любительских объединениях с количеством участников 2849 чел.  Для детей- 7 клубов. занимаются 1079 детей,  Для молодежи -28 клубных формированиях занимается 387 чел. | |
|  |  | 02 | 05 | Проведение адресной профилактической работы с лицами, подверженными влиянию экстремисткой идеологии | | Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский» | 2020-2024 | |  | Недопущение возобновления противоправной деятельности, разъяснение пагубной сущности терроризма, информирование о предусмотренных законодательством нормах ответственности за участие в террористической деятельности | Списка по лицам, подверженными влиянию экстремисткой идеологии, не поступало | |
|  |  | 02 | 06 | Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий | | Администрация МО «Глазовский район», Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский»,  Организаторы мероприятий | 2020-2024 | | В течение года | Обеспечение безопасности | В 2024 году собраний, митингов, демонстраций, шествий не проводилось | |
|  |  | 02 | 07 | Профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской федерации | | Администрация МО «Глазовский район», Межмуниципальный отдел МВД по России «Глазовский» | 2020-2024 | | В течение года | Противодействие незаконной миграции | По данным МО МВД России «Глазовский» нарушений миграционного законодательства РФ по району нет.  Информация ежеквартально размещается на сайте | |
|  |  | 02 | 08 | Мониторинг информационно-коммуникационных сетей | | Администрация МО «Глазовский район» | 2020-2024 | | ежеквартально | Пресечение распространения экстремисткой идеологии и выявление экстремистских материалов | В школьных и сельских библиотеках проводился мониторинг и анализ библиотечных фондов в соответствии с федеральным списком экстремистских материалов, опубликованных на сайте Минюстиции РФ: http://minjust.ru | |
|  |  | 02 | 09 | Размещение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи | | Управление образования, Управление по проектной деятельности, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | 2020-2024 | | Постоянно в течение года | Воспитание гордости за свою Родину, за ее народных героев, знание и уважительное отношение к прошлому страны, воспитание толерантности, веротерпимости, противодействие проявлению экстремизма среди молодежи; | В средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях размещается информация по всем проведенным мероприятиям патриотической направленности. | |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы

**Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 2024год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарии |
| Оценка на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  |  | Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы не предусмотрена | | | | | |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «**Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за 2024год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги | | | Расходы бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» в рамках программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» не формируются

**Форма 5.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы «**Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за 2024год**

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район», тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный 2024 год | План на отчетный период  уточненный | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** |  |  |  | **Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район»** | **Всего** | 211 |  |  | 0600000000 |  | **5491,9** | **8384,9** | **7882,7** | **143,5** | **94,0** |
| **06** | **1** |  |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных**  **ситуаций, реализация мер пожарной безопасности** | **всего** | 211 | 03 | 09 | 0610000000 |  | **5428,9** | **8261,9** | **7779,6** | **143,2** | **94,1** |
| соисполнитель (ГРБС) | 230 | 03 | 10 | 0610000000 |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **06** | **1** | **01** |  | **Мероприятия по гражданской обороне и территориальной обороне** | **Всего** | 211 | 03 | 09 | 0610100000 |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 06 | 1 | 01 | 03 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальных, медицинских и иных средств индивидуальной защиты.  Приобретение средств индивидуальной защиты  для работников муниципальных учреждений. | Отдел по делам ГО и ЧС,  Отдел экономики и имущественных отношений | 211 | 03 | 09 | 0610161910 | 111  119  242  244 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| **06** | **1** | **02** |  | **Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС** | **Всего** | 211 | 03 | 09 | 0610200000 |  | **2548,0** | **2560,4** | **2476,1** | **97,1** | **96,7** |
| 06 | 1 | 02 | 03 | Материально-техническое обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | Отдел по делам ГО и ЧС | 211 | 03 | 10 | 0610261990 | 244 | 169,0 | 181,4 | 140,0 | 82,8 | 77,1 |
| 06 | 1 | 02 | 04 | Заработная плата операторов Единой дежурно-диспетчерской служба Администрации Глазовского района | Отдел по делам ГО и ЧС | 211 | 03 | 10 | 0610261990 | 119  111  112 | 572,0  1796,0  0 | 599,5  1808,5  0 | 530,9  1805,2  0 | 92,8  100,5  0 | 88,5  99,8  0 |
| 06 | 1 | 02 | 05 | Совершенствование и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Отдел по делам ГО, ЧС | 211 | 03 | 10 | 0610261900 | 244  350 | 0  11,0 | 0  11,0 | 0  0 | 0  0 | 0 |
| 06 | 1 | 03 |  | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Отдел по делам ГО и ЧС | 211 | 03 | 10 | 0610361900  0610304320 | 244  244 | 25,0  0 | 163,5  147,2 | 98,4  147,2 | 393,6  0 | 60,1  100 |
| 06 | 1 | 05 |  | Повышение мобилизационной готовности | Отдел по делам ГО и ЧС | 211 | 02 | 03 | 0610551180 | 121  122  129  124 | 1179,0 | 1046,4 | 1046,4 | 88,7 | 100 |
| 06 | 1 | 06 |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Отдел по делам ГО и ЧС | 211 | 03 | 10 | 06106043000610661910 | 244  244  247 | 0  1262,4  403,5 | 1542,8  1261,9  558,0 | 1542,8  1083,6  403,0 | 0  85,8  99,8 | 100  85,9  72,2 |
| 211 | 03 | 10 | 0610661950 | 244  350 | 11 | 12 | 12 | 109,0 | 100 |
| 211 | 03 | 10 | 0610664142 | 247 | 0 | 216,1 | 216,1 | 0 | 100 |
|  |  |  | 01 | (обновление) противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров; очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой. | Отдел по делам ГО и ЧС | 211 | 03 | 10 | 0610604301 | 244 | 0 | 753,7 | 753,7 | 0 | 100 |
| **06** | **2** |  |  | **Профилактика правонарушений** | Администрация МО «Глазовский район» | 211 |  |  | **0620000000** | **000** | 56,0 | 115,9 | 96,1 | 171,6 | 82,9 |
| **06** | **2** | **01** |  | **Правонарушения в масштабах муниципального образования «Глазовский район»** | Администрация МО «Глазовский район» | **211** |  |  | **0620100000** | **000** | **20,0** | **78,9** | 60,1 | 300,0 | 76,1 |
| 06 | 2 | 01 | 03 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий: | Адм-ция Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 211 | 03 | 14 | **062016192 0** | **244** | 0 | 18,6 | 16,6 | 0 | **89,2** |
|  |  |  |  | **211** | 03 | 14 | **062016192 0** | **350** | 20,0 | 0,3 | 0,0 | 0 | **0** |
| 06 | 02 | 01 | 04 | Организация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, молодежных отрядов содействия полиции, волонтерских отрядов | Адм-ция Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 211 | 03 | 14 | **0620107480** | 244 | 0,0 | 59,3 | 42,9 | 0 | 72,3 |
| 211 | 03 | 04 | **06201S7480** | 244 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0 | 80,0 |
| 06 | 2 | 02 |  | **Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений** | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 211 | 03 | 14 | **0620200000** | 000 | **36,0** | **36,0** | **36,0** | **100** | **100** |
| 06 | 2 | 02 | 01 | Развитие деятельности добровольных объединений правоохранительной направленности | Администрация Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 211    211 | 03    03 | 14    14 | 0620261920 | 350 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0620261960 | 360 |  |  |  |  |  |
| 350 | 33,0 | 36,0 | 36,0 | 109,0 | 100,0 |
| 06 | 02 | 04 |  | **Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности** | филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ  УИИ УФСИН России по УР – по согласованию,  КЦСОН Глазовского района – по согласованию | **211** | 03 | 14 | 0620400000 | 000 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | 2 | 04 | 05 | Оказание социальной помощи и поддержки лиц, состоящих на учете в филиале по г.Глазову и Глазовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР, освободившихся из мест лишения свободы в рамках ФЗ от 06.02.2023г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федераци» | филиал по г. Глазову и Глазовскому району ФКУ  УИИ УФСИН России по УР – по согласованию,  КЦСОН Глазовского района – по согласованию  Администрация Глазовского района | **211** | 03 | 14 | 0620461920 | 244 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **06** | **3** |  |  | **«Гармонизация межэтнических отношений, участие**  **в профилактике терроризма и экстремизма»** | Администрация МО «Глазовский район» | **211** | **01** | **13** | **0630000000** |  | **7,0** | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 100,0 |
| **06** | **3** | **01** |  | **Организация мероприятий по профилактике межэтнических отношений** |  | **211** | **01**  **01**  **01** | **13**  **13**  **13** | **0630161940**  **0630161940**  **0630161940** | **350**  **612**  **244** | 7,0   0,0  0,0 | **0**  **5,0**  **2,0** | 0  5,0  2,0 | 0  0  0 | 0  100,0  100,0 |

**Форма 6.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за 2023 год за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату | | |
| МП | Пп |
| **06** |  | **«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы»** | | **Всего** | **8384,9** | **7882,7** | | | **94,0** |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | **8384,9** | **7882,7** | | | **94,0** |
| в том числе: |  |  | | |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 59,4 | 43,0 | | | 72,3 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1046,4 | 1046,4 | | | 100 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | | | 0 |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» | 0 | 0 | | | 0 |
| иные источники | 2443,7 | 2443,7 | | | 100 |
| 06 | 1 | **«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Глазовский район» на 2015-2020 годы»** | | Всего | **8261,9** | **7779,6** | | | 94,1 |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | **8261,9** | **7779,6** | | | 94,1 |
| в том числе: |  |  | | |  |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1046,4 | 1046,4 | | | 100 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | | | 0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | | | 0 |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» | 0 | 0 | | | 0 |
| иные источники | 2443,7 | 2443,7 | | | 100 |
| **06** | **2** | **«Профилактика правонарушений»** | **Всего** | | **115,9** | | **96,0** | **82,8** | |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | | 115,9 | | 96,0 | 82,8 | |
| в том числе: | |  | |  |  | |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | 59,3 | | 43,0 | 72,5 | |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | - | | - | - | |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | - | | - | - | |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» | | **-** | | **-** | - | |
| иные источники | | - | | - | - | |
| **06** | **3** | **«Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма»** | **Всего** | | **7,0** | | **7,0** | **100** | |
| бюджет муниципального образования «Глазовский район» | | **7,0** | | **7,0** | **100** | |
| в том числе: | |  | |  |  | |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | 0 | | 0 | 0 | |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | 0 | | 0 | 0 | |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | 0 | | 0 | 0 | |
| бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования «Глазовский район» | | 0 | | 0 | 0 | |
| иные источники | | 0 | | 0 | 0 | |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Глазовский район» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» | 28.03.2024 | № 1.68,1 | Приведение в соответствии с бюджетом |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский районУдмуртской Республики» | 28.12.2024 | № 1.246 | Внесение изменений в муниципальную подпрограмму «Профилактика правонарушений» |