**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Глазовский район»

на реализацию муниципальной программы **«Энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности»**

за **12 месяцев** 2024 года (ПРИЛОЖЕНИЕ 5)

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район», тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 08 |  |  |  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы"** | **всего** | 211 | 04 | 12 | 0800000000 |  | **940,0** | **1126,2** | **316,06** | **94,17** |
| Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район УР» | 211 | 04 | 12 | 0800000000 |  |  | 1126,2 |  |  |
| 08 |  | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых бюджета муниципального образований | Всего | 211 | 04 | 12 | 0800100000 |  | **0** | **10,8** |  | **100** |
| Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район УР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 | 4 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем теплоснабжения в муниципальном образовании в УР | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район УР» | 211 | 04 | 12 | 0800162600 | 244 | **0** | **0** |  | **100** |
| 08 |  | 01 | 5 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании в УР | Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район УР» | 211 | 04 | 12 | 0800105770 | 244 | **0** | 948,6 | **0** |  |
| 211 | 04 | 12 | 0801195770 |  |  | 9,6 |  |  |
| 211 | 05 | 02 | 0800164142 |  |  | 168,0 |  |  |
| 08 |  | 04 |  | Реализация мероприятий в системе уличного освещения муниципального образованиях УР | Всего | 211 |  |  | 0800400000 |  |  | 11,03 | **0** |  |
| Отдел ЖКХ и транспорта Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район УР» | 211 | 04 | 12 | 0800462600 |  |  | 11,03 | **0** |  |
|  |  |  | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальном образовании в УР |  |