**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025**

Наименование муниципальной программы **«Муниципальное управление»**

| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | | Относительное отклонение факта от плана, в % | | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | | | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп | |
| **09** | **1** | |  | **Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | 0 |  |
| 02 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления Глазовского района, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством | % | | 98,8 | | | 100 | 98,5 | | | -1,5 | | -1,5 | 99,7 | В отчетный период обращений, рассмотренных с нарушением сроков -2, всего обращений – 134 |
|  |  | | 03 | Удовлетворенность населения деятельностью  органов  местного самоуправления Глазовского района,  в т.ч. их  информационной открытостью | % от числа опрошенных | | 67,8 | | | 63 | 78,7 | | | 15,7 | | 1,25 | 116,1 | Удовлетворенность населения деятельностью  органов  местного самоуправления Глазовского района,  в т.ч. их  информационной открытостью выросла на 16,1% по сравнению с прошлым годом и на 25% по сравнению с планом |
|  |  | | 04 | Расходы бюджета муниципального образования «Глазовский район» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | руб. | | 3011,5 | | | 4255 | 4216 | | | -39 | | -0,9 | 140 | Увеличение по сравнению с прошлым годом, в связи с повышением зар платы муниц служ |
|  |  | | 05 | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Глазовского района | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | 0 | По всем услугам приняты административные регламенты |
|  |  | | 06 | Доля межведомственных запросов, направляемых органами местного самоуправления Глазовского района в электронной форме, от общего количества направленных межведомственных запросов | % | | 98 | | | 90 | 98,5 | | | 8,5 | | +9,4 | 100,5 | Количество межведомственных запросов, направленных в электронной форме, в 2024 году - 869 |
|  |  | | 07 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе | % | | 100 | | | 100 | 82,8 | | | -17,2 | | 17,2 | 82,8 | 48 муниципальных услуг из 58 размещены в ФРГУ. С 2023 года отсутствует техническая возможность занесения всех услуг в ФРГУ. |
|  |  | | 08 | Доля государственных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему УР «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг | % | | 18,2 | | | 75 | 13,2 | | | -61,8 | | -17,6 | 72,5 | Граждане предпочитают прийти лично в ОМСУ или в МФЦ нежели направить заявление в электронном виде. |
|  |  | | 09 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа муниципальных услуг, включенных в рекомендуемый перечень государственных и муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | 0 | Все 58 муниципальных услуг оказываются через МФЦ по соглашению. |
|  |  | | 10 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных и муниципальных услуг | % | | 94 | | | 92 | 92 | | | 0 | | 0 | 97,9 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления Глазовского района соответствует плану |
|  |  | | 11 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления Глазовского района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | кол-во | | 2 | | | 2 | 2 | | | 0 | | 0 | 0 | Соответствует плановым показателям |
|  |  | | 12 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления Глазовского района для получения государственных и муниципальных услуг | минута | | не более 15 | | | не более 15 | не более 15 | | | 0 | | 0 | 0 | Соответствует плановым показателям |
|  | |  | 13 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа муниц. служащих, подлежащих аттестации | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | 0 | Соответствует плановым показателям |
|  | |  | 14 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | | 0 | | | 20 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | Администрацией Глазовского района конкурс был объявлен на замещение вакантной должности муниципальной службы – заместитель главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ. В связи с отсутствием кандидатов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы признан конкурс несостоявшимся |
|  | |  | 15 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % | | 80 | | | 80 | 80 | | | 0 | | 0 | 0 | Соответствует плановым показателям |
|  | |  | 16 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | Чел. | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | Соответствует плановым показателям |
|  | |  | 17 | Количество проектов муниципальных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза | % от числа подготовленных | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | 0 | Соответствует плановым показателям |
|  | |  | 18 | Количество проведенных мероприятий правовой и антикоррупционной направленности | штук | | 25 | | | Не менее 10 | 26 | | | 0 | | 0 | 0 | Соответствует плановым показателям |
|  | |  | 19 | Доля электронного документооборота от общего документооборота органов местного самоуправления Глазовского района | % | | 100 | | | 100 | 100 | | | 0 | | 0 | 0 | Соответствует плановым показателям | |
|  | |  | 20 | Доля работников органов местного самоуправления Глазовского района, прошедших обучение по охране труда, от общего количества работников | % | | | 100 | | 100 | 1 | | | 0 | | 0 | 0 | Обучение сотрудников 1 раз в 5 лет. Обучаласт Специалист по ОТ |
|  | |  | 21 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Глазовского района, прошедших специальную оценку условий труда, от общего количества рабочих мест | % | | | 100 | | 100 | 0 | | |  | |  |  | СОУТ в ОМС не распространяется в соответствии с Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О специальной оценке условий труда" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023)  Статья 3. Специальная оценка условий труда глава 3, пункт 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт за год, предшествующий отчетному | план на отчетный год | | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **2** |  | Управление муниципальными финансами | | | | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» | тыс.  руб. | 229817,2 | 327905,4 | | 341856,7 | 13951,3 | 104,3 | 148,8 | План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на (148,8%). |
| 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 35,6 | не менее 30 | | 42,7 | 12,7 | 142,3 | 119,9 |  |
| 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Глазовский район» к доходам бюджета муниципального образования «Глазовский район», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=FF6DE9C45B96DF519F3C140416CD52A4AAE0122156C782FB6D2CFD73B0s5w1G) Российской Федерации | % | 1,9 | не более 10 | |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» за 2024г. исполнен с профицитом в сумме 12015,6 тыс. руб. |
| … |  | 4 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального образования «Глазовский район», программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики). | % | 99,5 | 95,0 | | 98,2 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | 5 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Глазовский район» (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» без учета безвозмездных поступлений (в соответствии со ст. 107 БК РФ). | % | 27,4 | не более  100 | | 12,9 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, Удмуртской Республики) | % | 0,3 | не более  15 | | 0,08 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Глазовский район»  к общему объему  муниципального долга муниципального образования «Глазовский район» | % | 0 | 0 | | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных  муниципальным образованием «Глазовский район» муниципальных  гарантий | % | 0 | не более  10 | | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Глазовский район»  в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Глазовский район»  на очередной финансовый год и плановый период | % | 97,7 | не менее  92 | | 91,3 | 0,7 | 99,2 | 93,4 | Низкое исполнение, в связи экономией по торгам и переносом оплаты контрактов по фактически выполненным работам в 2025 году. По переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в связи с переносом строительства жилых домов на 2025 год. |
|  |  | 10 | Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 | Проверки осуществлялись согласно плана в 2024 г. |
|  |  | 11 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  | Согласно ст. 266 БК РФ главные администраторы не осуществляют внутренний финансовый контроль с 01.01.2020 года. |
|  |  | 12 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Глазовский район» к расходам бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | 1,2 | не более  1 | | 0,07 | 0,93 | 7,0 | 5,8 | Просроченная задолженность составила в сумме 696,8 тыс. руб., (в т. ч. 76,6 тыс. руб. средства республиканского бюджета, 620,2 тыс. руб. средства местного бюджета), в связи с отсутствием финансирования с республиканского бюджета. Просроченная кредиторская задолженность по сравнению с данными на 01.01.2024 года уменьшилась на 10380,8 тыс. руб. |
|  |  | 13 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисление на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисление на оплату труда), процентов | % | 0 | не более  1 | | 0 |  |  |  | Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на оплату труда |
|  |  | 14 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Глазовский район»  по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике | баллов | 71,796 | не менее  50 | | 66,419 |  |  |  | По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике по итогам 2023 года Глазовский район набрал 66,419 балла (ов) |
| **09** | **3** |  | Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Глазовский район», обеспечение долгосрочной  сбалансированности и устойчивости бюджета | | | | | | | | | |
| 1 | оценка качества управления муниципальными финансами Глазовского района, определяемая управлением финансов Администрации муниципального образования «Глазовский район» |  | принятие мер по повышению оценки качества управления муниципальными финансами | | ненадлежащее качество управления  муниципальными финансами | принятие мер по повышению оценки качества управления муниципальными финансами |  |  |  |  |
| 2 | средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Глазовский район» | % | 90,0 | | не ниже 80 | 90,0 | 10,0 | 12,5 | 100 | В 2024 году в соответствии с Постановлением от 30.11.2022 г. № 1.289.1 «Об утверждении Положения о порядке проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»  проведен мониторинг за 2023 год. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей 90%. Наивысший 92% у Администрации МО «Глазовский район Удмуртской Республики» и Управление финансов Администрации МО «Глазовский район Удмуртской Республики» 91%. Управление образования Администрации муниципального образования «Глазовский район Удмуртской Республики», Контрольно-счетный орган МО «Глазовский район Удмуртской Республики» и Совет депутатов муниципального образования «Глазовский район Удмуртской Республики» 89%.  Мониторинг качества финансового менеджмента, за 2024 год будет проведен в срок до 15 июня 2025 года. |
| 3 | средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 0 | | 101,0 | 0 |  |  |  | В связи с преобразованием муниципальных образований, образованных на территории Глазовского района Удмуртской Республики, и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа,  средний уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований - сельских поселений не проводится. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год)  **2022** | план на конец отчетного (текущего) года  **2023** | факт на конец отчетного периода  **2023** | |
| МП | Пп |
| **09** | **4** |  | **Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | | | | | | | | | |
| 1 | Выполнение годового плана задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Глазовский район» от использования муниципального имущества и земельных ресурсов | Тыс.руб | 33029 | 11562,9 | | 97176,9 | 21466,1 | 285 | 392 |  |
|  | % |  |  | |  |  |  |  |  |
| **09** | **4** | 2 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования "Глазовский район" | % | 34,1 | 33,9 | | 34,204 | 0,25 | 100 | 100 |  |
| **09** | **4** | 3 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | га | 4,86 | 4,8 | | 5,41 | 1,09 | 122 | 121 |  |
|  |  |  | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 1,64 | 1,6 | | 5,41 | 3,76 | 335 | 326 |  |
| **09** | **4** | 4 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. | % | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 100 |  |
| 09 | 4 | 5 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 09 | 4 | 6 | Увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Глазовский район» от внесения земельных платежей, в процентах к уровню базового периода (2009 года- 4470,81) |  | 738 | 76 | | 2173 | 623 | 971 | 536 |  |
| 09 | 4 | 7 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | 4,7 | 4,7 | | 4,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| 09 | 4 | 8 | Доля объектов недвижимости в отношении которых проведены мероприятия по выявлению правообладателей и обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях в установленном статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ « О государственной регистрации недвижимости» порядке, в общем количестве объектов недвижимости, правообладатели которых подлежат выявлению в соответствии со ст.69.1 Федерального закона от 13 июля 2015года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | % |  | 25 | | 58,3 | 13,3 | 153,2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | №  п/п | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | Относительное отклонение факта от плана, в % (исполнение плана) | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| Факт за год, предшествующий отчетному | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **05** |  | **Архивное дело** | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного отдела Администрации Глазовского района | % | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно - поисковые системы муниципального архива, в общем количестве архивных документов, хранящихся в архивном отделе Администрации МО «Глазовский район» | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации Глазовского района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель должен стремиться к 0, уменьшение доли – это улучшение показателя |
| 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов, хранящихся в архивном отделе Администрации Глазовского района | % | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 0 | +100,0 | +101,0 |  |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | **6** |  | **Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % от числа опрошен-ных | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2 | Доля записей актов гражданского состояния, переданных отделом ЗАГС в Комитет по делам ЗАГС в электронном виде, в общем количестве переданных записей актов гражданского состояния (за период с 1925 года по отчетный год) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2а | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 01 января 1926 года по 31 марта 2015 года) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3 | Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действиях, поступивших в электронном виде, к общему количеству поступивших заявлений | % | - | - | - | - | - | - |  |