**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АДАМСКОЕ»**

**«АДАМ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**21 февраля 2011 года № 10**

**д. Адам**

**Об утверждении муниципальной целевой**

**Программы по обеспечению пожарной**

**безопасности в муниципальном образовании**

**«Адамское» на 2011 – 2015 годы**

На основаниипостановления Правительства Удмуртской Республики от 16.08.2005 года № 256 «Об утверждении республиканской целевой Программы «Пожарная безопасность на 2011 – 2015 годы» **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

Утвердить муниципальную целевую Программу по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании «Адамское» на 2011 – 2015 годы.

**Глава муниципального образования**

**«Адамское» К.С. Растегаев**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы МО «Адамское» от 21.02.2011 г. № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ целевая программа

**по обеспечению Пожарной безопасности**

**в МО «Адамское» на 2011-2015 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевой программы** | Муниципальная целевая программа по обеспечению пожарной безопасности в МО «Адамское» на 2011-2015 годы (далее – Программа) | | | | | | |
| **Основания для разработки**  **Программы** | Постановление Правительства Удмуртской Республики от «\_16 »\_августа\_\_2010 года №\_256  «Об утверждении республиканской целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы» | | | | | | |
| **Заказчики Программы** | Администрация МО «Адамское» | | | | | | |
| **Разработчики Программы** | Администрация МО «Адамское» | | | | | | |
| **Исполнители основных**  **мероприятий Программы** | Администрация МО «Адамское» | | | | | | |
| **Цели Программы** | - обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами;  - сокращение материального ущерба от пожаров;  - создание эффективной системы пожарной безопасности в МО «Адамское»; | | | | | | |
| **Основные задачи Программы** | - совершенствование нормативно правовой, методической и технической базы по реализации муниципальной целевой программы в области предупреждения пожаров в жилом секторе, на объектах с массовым пребыванием людей, общественных и производственных зданиях;  - укрепление пожарной безопасности населенных пунктах МО «Адамское», в том числе путем содействия подразделению муниципальной пожарной охраны;  - реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, объектов здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы;  - привлечение широких слоев населения МО «Адамское» к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности;  - совершенствование организации предупреждения и тушения пожаров, путем укрепления материально-технической базы противопожарной службы МО «Адамское»;  - обучение населения мерам пожарной безопасности. | | | | | | |
| **Целевые индикаторы Программы** | Спасенные материальные ценности;  увеличение количества спасенных людей при пожарах;  развитие мест дислокации противопожарной службы с целью своевременного реагирования на пожары, в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (оперативного реагирования) | | | | | | |
| **Сроки и этапы реализации**  **Программы** | Реализация Программы будет осуществлена в один этап в течение 5 лет (2011-2015 годы) | | | | | | |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Адамское», и иных источников в соответствии с законодательством.  Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет **4079,7** тыс. рублей. | | | | | | |
| **источники** | **2011 г.** тыс. руб. | **2012 г.** тыс. руб. | **2013 г.** тыс. руб. | **2014 г.** тыс. руб. | **2015 г.** тыс. руб. | **Всего:** |
| Бюджет МО «Адамское» | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| Иные источники в соответствии с законодательством | 904 | 813 | 745,3 | 777,6 | 811,8 | 4051,7 |
| \*Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке. | | | | | | |
| **Ожидаемые конечные**  **результаты мероприятий**  **Программы** | Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества и МО «Адамское» в целом от пожаров, в том числе:  - создание современной нормативной правовой и методической базы обеспечения пожарной безопасности МО «Адамское», учитывающей изменения федерального и регионального законодательства;  - сокращение количества, масштабов и последствий пожаров на объектах МО «Адамское» в том числе, обусловленных бытовыми причинами, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения;  - повышение оперативности прибытия подразделений пожарной охраны к очагам возгорания и сокращение среднего времени тушения пожаров за счет внедрения систем противопожарной автоматики и увеличения численности личного состава муниципальной пожарной охраны.  Выполнение намеченных в Программе мероприятий создаст условия для снижения риска пожаров в МО «Адамское», повышения эффективности оперативного использования сил и средств пожарной охраны, относительного сокращения потерь, наносимых огнем, гибели и травматизма людей, средств, расходуемых на ликвидацию последствий пожаров. | | | | | | |

**1. Общие положения**

Целевая программа по обеспечению пожарной безопасности в МО «Адамское» на 2011-2015 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законами Удмуртской Республики от 28 июня 2005 года № 28-РЗ «О пожарной безопасности в Удмуртской Республике», Постановления Правительства Удмуртской Республики от 16 августа 2010 года № 256 «Об утверждении республиканской целевой программы «Пожарная безопасность на 2011 – 2015 годы».

Программа является организационной и методической основой для определения и реализации приоритетов в области пожарной безопасности на территории МО «Адамское».

**2. Социально-экономическая значимость проблемы для населения**

**МО «Адамское»**

Ежегодно на территории МО «Адамское» происходит до 10пожаров, на которых погибают и получают травмы более 2человек, в том числе дети. Ущерб, причиненный пожарами жителям и экономике МО «Адамское» в год, превышает 1млн. рублей. В большинстве случаев пожары приводят к трудно восполнимым потерям. Если учесть, что потери от пожаров - это не только повреждение имущества, но и расходы на восстановление пострадавших объектов, недополученные доходы в обычных условиях функционирования объектов, затраты на возмещение вреда, нанесенного жизни и здоровью людей, то полные потери от пожаров во много раз превышают указанную сумму.

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются одним из факторов, негативно влияющих на состояние экономики и в целом дестабилизирующих социально-экономическую обстановку.

Предусматриваемые затраты на реализацию программы в размере 4079,7 тысяч рублей позволят существенно сократить ежегодные материальные потери на территории района, усилить противопожарную защиту населенных пунктов, объектов экономики, учреждениях и организациях с массовым пребыванием людей, укрепить материально – техническую базу пожарной охраны, сохранить природные богатства МО «Адамское», жизнь и здоровье его жителей.

**3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

В 2010 году на территории МО «Адамское» произошло 10 пожаров. При пожарах погибло 3 человека. Ущерб, нанесенный огнем, составил 1 млн. рублей.

Сложившаяся ситуация с пожарами в МО «Адамское» связана с комплексом проблем финансового, материально-технического, социального характера, накапливающихся годами и, до настоящего времени, не получавших должного решения.

Остается большой проблемой противопожарная защита объектов с массовым пребыванием людей (здравоохранения, социальной защиты, детских дошкольных, учебных заведений, учреждений культуры). На этих объектах находятся наиболее нуждающиеся в помощи слои населения, зачастую не имеющие возможности самостоятельно позаботиться о себе в условиях возникновения чрезвычайной ситуации. Не все здания оборудованы сетями наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, необходимо проводить очередную огнезащитную обработку сгораемых конструкций чердачных помещений. В ряде зданий не соответствуют СНиП эвакуационные пути и выходы из зданий.

Серьезную тревогу вызывает противопожарное состояние индивидуального жилого сектора, в особенности с плотной деревянной застройкой, недостатком или полным отсутствием противопожарного водоснабжения, проездов, телефонной связи, эксплуатацией в домах ветхой электропроводки и неисправных печей. Руководители организаций, управляющих компаний ЖКХ недостаточно уделяют внимания повышению уровня противопожарной защиты подведомственного жилья, населенных пунктов.

Немаловажную роль в росте числа пожаров на территории МО «Адамское» играет безграмотность большей части населения в области знания элементарных правил пожарной безопасности. Необходимо создание системы обучения правилам пожарной безопасности в школах по специальным программам.

Основными причинами проблемы обеспечения пожарной безопасности в МО «Адамское» являются:

- недостаточное выделение целевых средств в бюджет МО «Адамское» на обеспечение пожарной безопасности;

- снижение активности граждан в решении вопросов пожарной безопасности.

Для преодоления сложившихся негативных тенденций необходимы целенаправленные, скоординированные, планомерные действия органов местного самоуправления МО «Адамское», организаций, общественных объединений и граждан, направленные на снижение количества пожаров, недопущение человеческой гибели.

Комплексное решение вышеперечисленных задач, возможно путем разработки и реализации Целевой программы по обеспечению пожарной безопасности в МО «Адамское».

Принятие и реализация целевой программы позволит создать условия для обеспечения безопасности граждан, сохранения имущества от пожаров, повышения эффективности системы предупреждения и тушения пожаров, оперативности использования сил и средств пожарной охраны МО «Адамское».

**4. Цели и задачи программы**

Основными целями программы являются:

- обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба, создание эффективной системы пожарной безопасности в МО «Адамское».

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование нормативно правовой, методической и технической базы в области предупреждения пожаров в жилом секторе, на объектах с массовым пребыванием людей, общественных и производственных зданиях;

- укрепление пожарной безопасности населенных пунктов МО «Адамское», в том числе путем содействия подразделению муниципальной пожарной охраны;

- реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, объектов здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы;

- привлечение широких слоев населения МО «Адамское» к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности;

- совершенствование организации предупреждения и тушения пожаров, путем укрепления материально-технической базы противопожарной службы района;

- обучение населения мерам пожарной безопасности.

**5. Целевые индикаторы по годам реализации Программы**

Целевыми индикаторами и показателями эффективности, позволяющими оценивать ход реализации Программы, будут являться данные, отраженные в приложении № 1 к настоящей Программе.

**6. План мероприятий Программы**

Реализация плана мероприятий Программы будет осуществляться в течение 5 лет (2011-2015 годы). План мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

**7. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа действует с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года. Реализация Программы будет осуществлена в один этап в течение 5 лет (2011-2015 годы).

**8. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Адамское» и иных источников в соответствии с законодательством.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 4079,7 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники** | **2011 г.**  тыс. руб. | **2012 г.**  тыс. руб. | **2013 г.**  тыс. руб. | **2014 г.**  тыс. руб. | **2015 г.**  тыс. руб. | **Всего:** |
| Бюджет МО «Адамское» | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 28 |
| Иные источники в соответствии с законодательством | 904 | 813 | 745,3 | 777,6 | 811,8 | 4051,7 |
| Всего по годам | 911 | 819 | 750,3 | 782,6 | 816,8 | 4079,7 |

Объемы финансирования будут скорректированы в ходе реализации Программы с учетом принятого бюджета и инфляции по годам.

**9. Механизм реализации Программы**

Администрация МО «Адамское» является заказчиком Программы, обеспечивает выполнение мероприятий Программы посредством заключения договоров с объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями; координирует работу и организует взаимодействие предприятий и организаций; в установленные сроки информирует отдел ГО, ЧС о ходе реализации Программы; несет ответственность за целевое и рациональное использование выделяемых бюджетных средств, размещение и исполнение заказов на поставку продукции и материальных ресурсов. Направляет в отдел ГО, ЧС заявку на ассигнования в бюджет МО «Адамское» для финансирования Программы на очередной финансовой год по форме, установленной «Положением о разработке и реализации муниципальных целевых программ», с пояснительной запиской.

**10. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы**

Организацию управления осуществляет муниципальный заказчик Программы в соответствии с Положением «О разработке и реализации муниципальных целевых программ МО «Адамское».

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация МО «Адамское» заказчик Программы, направляет ежеквартально в отдел ГО, ЧС статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.

**11. Оценка социально-экономических результатов реализации Программы**

Утверждение и внедрение мероприятий Программы создаст условия для снижения риска возникновения пожаров в МО «Адамское», повышения эффективности оперативного использования сил и средств пожарной охраны, относительного сокращения потерь, наносимых огнем, гибели и травматизма людей, средств, расходуемых на ликвидацию последствий пожаров.

Реализация разделов Программы и ее финансирование в полном объеме позволит:

- снизить число погибших, пострадавших и наносимый огнем материальный ущерб;

- уменьшить риск пожаров в жилье, учреждениях и организациях с массовым пребыванием людей;

- повысить готовность сил и средств пожарной охраны, МО «Адамское» и населения к действиям по предотвращению и ликвидации пожаров и их последствий;

- укрепить материально-техническую базу пожарной охраны МО «Адамское»;

- значительно улучшить уровень подготовки населения по вопросам выполнения мер пожарной безопасности.

Приложение № 1

к муниципальной целевой

Программе МО «Адамское»

Целевые индикаторы и показатели эффективности,

характеризующие результаты реализации муниципальной

целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого  индикатора  и показателя  эффективности | Единицы  измерения | Базовый  показатель  по программе (2009 год) | Прогноз | | | | | |
| Очередной  финансовый 2010 год | Плановый период | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Целевые индикаторы | | | | | | | | |
| 1 | Спасенные материальные ценности | млн.рублей | 80 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 2 | Оперативное реагирование | Минут | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Количество спасенных людей | человек | 4 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

Приложение № 2

к муниципальной целевой

Программе МО «Адамское»

**План мероприятий целевой программы по обеспечению пожарной безопасности на 2011-2015 годы МО «Адамское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Источники финансирования** | **Финансирование, тыс. рублей (в ценах текущих лет)** | | | | | **Итог**  **(тыс.руб.)** |
| **2011г \*** | **2012г. \*** | **2013г.** | **2014г** | **2015г.** |
| 1. | Строительство пирсов (мест забора воды) | Бюджет поселения | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Иные источники в соответствии с законодательством | 99 |  |  |  |  | 99 |
| 2. | Проверка (ремонт) гидрантов, пожарных резервуаров | Бюджет поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Иные источники в соответствии с законодательством | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 3. | ТО и ремонт автомобиля (ГСМ) | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники в соответствии с законодательством | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 4. | Коммунальные услуги | Бюджет поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Иные источники в соответствии с законодательством | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 295 |
| 5. | Обеспечение оборудованием и аварийно-спасательным инструментом | Бюджет поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Иные источники в соответствии с законодательством | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 |
| 6. | Заработная плата водителей | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники в соответствии с законодательством | 480 | 508 | 539.3 | 571,6 | 605,8 | 2704,7 |
| 7. | Приобретение и установка указателей водоисточников (пожарных гидрантов, противопожарных водоемов и прудов), а также указателей улиц и противопожарного инвентаря, закрепленного за каждым домом (хозяйством) | Бюджет поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Иные источники в соответствии с законодательством | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 8. | Выполнение искусственных противопожарных водоемов | Бюджет поселения |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Иные источники в соответствии с законодательством |  | 99 |  |  |  | 99 |
| 9. | Приобретение пожарных мотопомп | Бюджет поселения | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Иные источники в соответствии с законодательством | 119 |  |  |  |  | 119 |
| 10. | Выполнение противопожар-  ных разрывов в местах примыкания населенных пунктов к лесным массивам, выполнение противопожар-  ных минерализован-  ных полос вокруг населённых пунктов | Бюджет поселения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Иные источники в соответствии с законодательством | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  | Всего |  | 911 | 819 | 750,3 | 782,6 | 816,8 | 4079,7 |