- УТВЕРЖДЁН

- Постановлением главы Администрации

- МО «Гулековское» № 10 от  14.03.2011

- План мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный  период 2011 года на территории муниципального образования «Гулековское»

| №/№ | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ОПБ | До 15 апреля | Волкова И.Г. |
| 2. | Провести совещание с председателями садоводческих обществ по обеспечению ПБ. | Май | Волкова И.Г. |
| 3. | В целях предупреждения пожаров от шалости детей с огнём рекомендовать проведение бесед в образовательных и детских дошкольных учреждениях | Апрель-май | По согласованию директора школ |
| 4. | Обеспечить население памятками по ПБ | До 01 мая | Юферева Г.А. |
| 5. | Уточнить планы и порядок эвакуации населения при ЧС, связанных с возникновением природных пожаров, места размещения ПВР. Установить и довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действия по ним. | Апрель | Юферева Г.А. |
| 6. | Уточнить состав, порядок оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ, членов добровольной пожарной охраны | Март, далее ежемесячно | Юферева Г.А. |
| 7. | Разработать планы мероприятий по обеспечению противопожарной защиты сельхозпредприятий и населенных пунктов | Апрель | Волкова И.Г., руководители с/х предприятий (по согласованию) |
| 8. | Выполнить мероприятия по устройству минерализованных полос, вырубке сухостоя по границе населенных пунктов, предприятий и учреждений, прилегающих к лесным массивам и подверженных угрозе природных пожаров. | Май | Волкова И.Г., руководители сельхозпредприятий и учреждений по согласованию) |
| 9. | Обследовать подъезды к естественным водоисточникам. | До 01 июня | Главные инженеры хозяйств (по согласованию) |
| 10. | Очистить территории ферм от остатков кормов и другого сгораемого мусора. | До 25 мая | Главные зоотехники, зав.фермами (по согласованию) |
| 11. | Очистить территории школ, детских дошкольных учреждений, учреждений культуры, мед.учреждений от сгораемого мусора, заполнить емкости с водой. | До 25 мая | Руководители учреждений (по согласованию) |
| 12 | Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий установить пожарные краны на фермах | До 15 апреля | Дягелев Ю.Н. Поздеев В.Ю. (по согласованию) |
| 13. | Организовать и провести инструктажи по правилам пожарной безопасности с работниками сельхозпредприятий о запрещении сельхозпалов и неконтролируемом сжигании мусора. | В течение пожароопасного периода | Волкова И.Г., по согласованию Дягелев Ю.Н. Поздеев В.Ю. |
| 14. | Рекомендовать содержать в исправном состоянии трактора с приспособленной для пожаротушения техникой. | Постоянно | По согласованию Дягелев Ю.Н. Поздеев В.Ю. |
| 15. | Организовать подворное дежурство в ночное время. | На пожаро-опасный период | По решению собрания жителей участковый уполномоченный и старосты |
| 16. | Установить у каждого дома и учреждения емкости, заполненные водой | Май-июнь | По согласованию руководители учреждений, домовладельцы |
| 17. | С наступлением сухой ветреной погоды запретить разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, ограничить доступ техники и людей в леса, определить порядок утилизации мусора. | Весь пожароопас-ный период | Волкова И.Г. По согласованию Дягелев ЮН. Поздеев В.Ю. |
| 18. | Организовать обучение мерам пожарной безопасности, определить порядок оповещения и сбора населения на пожар, порядок применения первичных средств пожаротушения. | Май-июнь | Волкова И.Г. |
| 19. | Организовать дежурство сторожевой охраны сельскохозяйственных предприятий, в выходные и праздничные дни круглосуточное дежурство из лиц руководящего состава | В течении пожароопас-ного периода | По согласованию Дягелев Ю.Н. Поздеев В.Ю. |
| 20. | Рекомендовать руководителям с/х предприятий обеспечить готовность сил и средств добровольных пожарных формирований к ликвидации возможных пожаров. Создать запас ГСМ, огнетушащих средств. | апрель | Дягелев Ю.Н. Поздеев В.Ю. ( по согласованию) |
| 21. | Согласовать планы привлечения сил и средств для тушения пожаров, составить списки привлекаемой водополивочной и другой техники, назначить ответственных лиц. | Апрель | Волкова И.Г. |
| 22. | Рекомендовать руководителям сельхоз. предприятий произвести ремонт и укомплектовать противопожарным оборудованием приспособленную технику, установить круглосуточное дежурство механизаторов. | Постоянно | Дягелев Ю.Н. Поздеев В.Ю. ( по согласованию) |
| 23. | В населенных пунктах провести сходы и собрания граждан, на которых рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением противопожарного режима. Организовать обучение мерам ПБ, определить порядок оповещения и сбора населения на пожар, порядок применения первичных средств пожаротушения. | Апрель - май | Юферевой Г.А составить график проведения собраний жителей до 01.04.2011г. |
| 24 | Каждому домовладельцу выдать памятку по пожарной безопасности | апрель | Юферева Г.А., старосты (по согласованию) |
| 25. | Выполнить предусмотренные правилами ПБ мероприятия в пришкольных и оздоровительных лагерях. | Май | По согласованию начальники лагерей. |
| 26. | Организовать проведение целевых проверок противопожарного состояния населенных пунктов, подворного обхода, особое внимание, уделив социально неблагополучным группам населения. | Апрель- июнь | Волкова И.Г Юферевой Г.А. составить график обследования до 23.04. (обследование май-июнь) |