## Лист1
экз. №_____
Приложение 3
к плану гражданской обороны
[26 empty] | и защиты населения муниципального образования «Глазовский район» |  |  |  | Штанигурт
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения основных мероприятий по гражданской обороне муниципального образования «Гулековское»
№ п/п | Наименование мероприятий по гражданской обороне | Объем выполняемых работ, единица измерения | Продолжительность выполнения | Сроки проведения | [27 empty] | Исполнители
|  |  |  | первые сутки | [14 empty] | вторые сутки | [11 empty] | последующие сутки
|  |  |  | минуты |  |  | часы | [11 empty] | часы
|  |  |  | 30 | 40 | 60 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
I. При планомерном приведении в готовность гражданской обороны
а) мероприятия по гражданской обороне первой очереди
1 | Оповещение и сбор руководящего состава и уполномоченных по делам ГО и ЧС, доведение обстановки и постановка задач по выполнению мероприятий, предусмотренных в перечне мероприятий по ГО первой очереди |  | Ч+6 | [28 empty] | ЕДДС, отдел ГО,ЧС и МР, спасательная служба оповещения и связи
2 | Введение круглосуточного дежурства руководящего состава ГО в пунктах постоянного размещения |  | Ч+6 | [28 empty] | РГО, отдел
3 | Принятие мер по ускоренному завершению строительства и вводу в эксплуатацию ЗС ГО |  | Ч+48 | [28 empty] | РГО объектов,Руководитель КТС СС
4 | Получение по имеющимся накладным и вывоз со складов резерва на склад имущества ГО в с.Понино средств индивидуальной защиты, приборов РХР и ДК, ИПП и другого имущества, предназначенного для обеспечения населения и личного состава сил ГО. Выдачу производить по особому указанию ГУ МЧС РФ по УР распорядительным порядком: |  | Ч+24 | [28 empty] | СС МТС, РГО сельских поселений, объектов
-уточнить расчеты на выдачу СИЗ, распределение СИЗ по пунктам выдачи;
-уточнить списки и размеры противогазов неработающего населения в сельских поселениях;
-подготовить и направить на склады мобрезерва колонны по перевозке грузов и погрузочные команды;
-развернуть пункты выдачи СИЗ на ОЭ и в МО, подготовить транспорт для получения имущества со складов ГО в с.Понино;
-проверить и откорректировать документы на пунктах выдачи;
5 | организовать прием и хранение СИЗ, приборов РХР и ДК, ИПП и другого имущества до получения распоряжения на выдачу
6 | Приведение в готовность СНЛК ГО и РАГ муниципального образования |  | Ч+12 | [28 empty] | Нач. отдела ГО, ЧС и МР
7 | Уточнение порядка проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки, усиление охраны и противопожарной защиты организаций, имеющих важное экономическое значение (продолжающих работу в военное время) |  | Ч+16 | [28 empty] | РГО сельских поселений, объектов, руков. ПП СС
8 | Подготовка животноводческих ферм, сооружений и комплексов для обеспечения жизнедеятельности и защиты сельскохозяйственных животных, создание и укрытие в них 5-7 дневных запасов кормов и воды: |  | Ч+48 | [28 empty] | РГО объектов, руководитель СС ЗЖР
-усилить защитные свойства животноводческих помещений;
-провести дополнительные противопожарные мероприятия;
-заложить в подготовленные помещения запасы кормов и воды;
-подготовить помещения для защиты обслуживающего персонала;
9 | подготовить резервные автономные источники электроснабжения.
10 | Представление донесений и докладов о выполнении мероприятий по ГО первой очереди |  | Через 0,5 ч после выполнения | [28 empty] | Отделы по делам ГО, ЧС, руков. СС
б) мероприятия по гражданской обороне второй очереди
1 | Оповещение и сбор руководящего состава и уполномоченных по делам ГО и ЧС, доведение обстановки и постановка задач по выполнению мероприятий, предусмотренных в перечне мероприятий по гражданской обороне второй очереди. |  | Ч+2 | [28 empty] | ЕДДС, отдел ГО,ЧС и МР, спасательная служба
2 | Перевод на круглосуточный режим работы (по сменам боевого расчета) руководящего состава гражданской обороны |  | Ч+2 | [28 empty] | РГО, отделы по делам ГО, ЧС, руков. СС
3 | Приведение в полную готовность системы связи и оповещения гражданской обороны |  | Ч+12 | [28 empty] | Отделы по делам ГО, ЧС
4 | Приведение в готовность защитных сооружений гражданской обороны, подвалов и других заглубленных сооружений для укрытия населения, культурных ценностей, находящихся в федеральной собственности, и архивных документов, хранящихся в федеральных архивах. |  | Ч+48 | [28 empty] | РГО сельских поселений, объектов
5 | Дооборудование, при необходимости, под противорадиационные укрытия подвальных и других заглубленных сооружений |  | Ч+48 | [28 empty] | РГО сельских поселений, объектов
6 | Организация круглосуточного дежурства групп и звеньев по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны |  | Ч+12 | [28 empty] | РГО сельских поселений, объектов
7 | Приведение в готовность в пунктах постоянного размещения (без прекращения производственной деятельности) нештатных аварийно-спасательных формирований ПГ |  | Ч+8 | [28 empty] | РГО сельских поселений, объектов
8 | Выдача из запасов ОЭ имущества гражданской обороны СИЗ и приборов РХР и ДК, ИПП и другого имущества: |  | Ч+20 | [28 empty] | РГО сельских поселений, объектов
-развернуть пункты выдачи и пункты технической проверки противогазов, провести тренировки команд;
-выдать рабочим и служащим противогазы из запасов ОЭ;
-выдать приборы РХР и ДК, проверить их работоспособность, организовать тренировку по их использованию;
9 | Подготовка к развертыванию коечной сети медицинских учреждений из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, в безопасных районах загородной зоны, осуществление переадресации поставок медицинского имущества и медицинской техники лечебным учреждениям в безопасные районы |  | Ч+24 | [28 empty] | РГО медицинской СС
10 | Выдача из запасов имущества гражданской обороны необходимого медицинского имущества лечебным учреждениям, расположенным в безопасных районах |  | Ч+24 | [28 empty] | РГО медицинской СС
11 | Проведение иммунизации населения по эпидемиологическим показаниям |  | Ч+24 | [28 empty] | РГО медицинской СС
12 | Перевод на круглосуточное дежурство постов радиационного и химического наблюдения, учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны |  | Ч+12 | [28 empty] | РГО сельских поселений, объектов
13 | Проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время |  | Ч+24 | [28 empty] | РГО объектов
14 | Изготовление простейших средств индивидуальной защиты (при необходимости) |  | Ч+24 | [28 empty] | РГО сельских поселений
15 | На объектах промышленного и сельскохозяйственного производства провести противопожарные мероприятия |  | Ч+20 | [28 empty] | РГО объектов
16 | Усилить охрану объектов, имеющих важное экономическое значение (продолжающих работу в военное время) |  | Ч+8 | [28 empty] | РГО СС ООП, РГО объектов
17 | Представление донесений и докладов о выполнении мероприятий по ГО второй очереди |  | через 0,5 ч после выполнения | [28 empty] | Отделы по делам ГО, ЧС и СС
в) мероприятия по гражданской обороне третьей очереди
1 | Оповещение и сбор руководящего состава и уполномоченных по делам ГО и ЧС, доведение обстановки и постановка задач по выполнению мероприятий, предусмотренных в перечне мероприятий по ГО третьей очереди |  | Ч+2
2 | Выдача средств индивидуальной защиты населению, проживающему в пределах границ зон возможного опасного химического заражения (д.Штанигурт, д.Н.Слудка, д.В.Богатырка, д.Н.Богатырка) |  | Ч+24 | [28 empty] | РГО сельских поселений, объектов
3 | Закладка в защитные сооружения гражданской обороны и ЗПУ необходимых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |  | Ч+12 | [28 empty] | РГО сельских поселений, объектов
4 | Строительство быстровозводимых противорадиационных укрытий (по плану на расчетный год) |  | до 30 суток | [28 empty] | РГО КТС СС
5 | Приведение в готовность всех НАСФ (без прекращения производственной деятельности) |  | Ч+12 | [28 empty] | РГО объектов
6 | Строительство простейших укрытий для населения, не обеспеченного защитными сооружениями гражданской обороны, с учетом эваконаселения |  | Ч+48 | [28 empty] | РГО объектов, РГО КТС СС
7 | Подготовка МБУЗ «Глазовская ЦРБ», отнесенного к группе по гражданской обороне, к эвакуации в безопасные районы (без прекращения работы) |  | Ч+24 | [28 empty] | РГО медицинской СС
8 | Уточнение расчетов на проведение эвакуационных мероприятий, развертывание приемных эвакуационных пунктов, приведение в готовность транспорта, спланированного для подвоза прибывающего населения к местам размещения |  | Ч+8 | [28 empty] | Председатель ПЭК, начальники ПЭП
9 | Подготовка запасов имущества гражданской обороны, торговой сети и сети общественного питания к первоочередному обеспечению эвакуируемого населения в безопасных районах |  | Ч+24 | [28 empty] | РГО СС торговли и питания
10 | Проведение мероприятий по защите запасов имущества гражданской обороны и источников водоснабжения, с/х животных и растений |  | Ч+24 | [28 empty] | РГО сельских поселений, СС ЗЖР
11 | Введение в действие планов комплексной маскировки объектов, имеющих важное экономическое значение(продолжающих работу в военное время) |  | Ч+6 | [28 empty] | РГО объектов
12 | Представление донесений и докладов о выполнении мероприятий по ГО третьей очереди |  | Через 0,5 ч после выполнения | [28 empty] | Отделы по делам ГО, ЧС и СС
г) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение частичной эвакуации
1 | Оповещение и сбор личного состава районной ПЭК, начальников ПЭП, доведение обстановки и постановка задач по выполнению мероприятий, предусмотренных в перечне мероприятий на проведение частичной эвакуации | [30 empty] | Председатель ПЭК, начальники ПЭП
2 | Осуществление контроля за приемом эваконаселения по частичной эвакуации и его размещением | [30 empty] | Председатель ПЭК
3 | Организация охраны общественного порядка, медицинского обеспечения на пунктах высадки и размещения эваконаселения
4 | Представление донесений и докладов по выполнению мероприятий по проведению частичной эвакуации |  | Через 0,5 ч после выполнения | [28 empty] | Председатель ПЭК
д) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на проведение эвакуационных мероприятий в полном объеме
1 | Оповещение и сбор личного состава районной ЭПК, начальников ПЭП, доведение обстановки и постановка задач по выполнению мероприятий, предусмотренных в перечне мероприятий на проведение эвакуационных мероприятий в полном объеме | [30 empty] | Председатель ПЭК, начальники ПЭП
2 | Осуществление контроля за приемом эвакуированного населения из г. Глазова | [30 empty] | Председатель ПЭК
3 | Организация охраны общественного порядка, медицинского, транспортного, инженерного и других видов обеспечения | [30 empty] | РГО СС
4 | Ведение учета прибывшего населения и его размещения, материальных и культурных ценностей | [30 empty] | Начальники ПЭП
Осуществление контроля за размещением запасов медицинского имущества, продовольствия, ГСМ, материальных и культурных ценностей
Организация подвоза работающих смен объектов экономики, продолжающих работу в г.Глазове
5 | Представление донесений и докладов по выполнению мероприятий на проведение эвакуационных мероприятий в полном объеме |  | Через 0,5 ч после выполнения | [28 empty] | Председатель ПЭК
е) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на сработку (выпуск воды) крупных водохранилищ
Мероприятия не планируются
ж) мероприятия, проводимые с получением распоряжения на вывод формирований в загородную зону
1 | Оповещение и сбор личного состава НАСФ, доведение обстановки и постановка задач по выводу формирований в загородную зону | [30 empty] | РГО объектов, РГО СС
2 | Уточнение задач на ведение АСДНР, организацию выдвижения сил и средств | [30 empty] | РГО объектов, РГО СС
II. При внезапном нападении противника
а) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной опасности («Воздушная тревога»)
1 | Доведение сигнала до всех объектов и населения района установленным порядком |  | Ч+20 мин | [28 empty] | РГО района, объектов
2 | Проведение укрытия населения в защитных сооружениях и приспособленных под ПРУ помещениях |  | Ч + 20 мин | [28 empty] | РГО района, объектов
3 | Проведение безаварийной остановки производства по графикам безаварийной остановки |  | Ч + 20 мин | [28 empty] | РГО объектов
4 | Выставление постов радиационного, химического и биологического наблюдения |  | Ч+3 | [28 empty] | РГО объектов
5 | Проведение комплексной маскировки объектов экономики, продолжающих работу в военное время |  | Ч+24 | [28 empty] | РГО объектов
6 | Занятие органами управления ГО пунктов управления |  | Ч+6
7 | Представление донесений и докладов по выполнению мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о воздушной опасности («Воздушная тревога») |  | Через 0,5 ч после выполнения
б) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое воздушной опасности («Отбой воздушной тревоги»)
1 | Доведение сигнала до всех объектов и населения района установленным порядком |  | Ч+20 мин
2 | Восстановление нарушенной системы управления, оповещения и связи |  | Ч+12
3 | Организация разведки в очаге поражения |  | Ч+2
4 | Проведение ускоренного приема рассредотачиваемого и эвакуируемого населения из г.Глазова при поражении объектов г.Глазова и района по распоряжению руководителя ГО УР |  | Ч+9
5 | Организация выдвижения сил ГО к очагу поражения |  | Ч+4
6 | Организация АСДНР |  | Ч+6
7 | Оказание первой медицинской помощи и врачебной помощи пострадавшему населению |  | Ч+24
8 | Перераспределение и выдача средства защиты со складов района (Ч+8-24 час.), если они не были выданы ранее. |  | Ч+8-24
9 | Восстановление группировки сил ГО |  | Ч+12
10 | Приведение в готовность существующих 33ПРУ, подвальных и других заглубленных помещений на случай повторного удара |  | Ч+48
11 | Представление донесений и докладов по выполнению мероприятий по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое воздушной опасности («Отбой воздушной тревоги») |  | Через 0,5 ч после выполнения
в) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о химической тревоге
1 | Оповещение населения об аварии на химически опасном объекте, путем передачи подготовленных текстов по радиовещанию и ТВ |  | Ч+20 мин
2 | Проведение силами поста РХБН разведки химического объекта. Проведение оценки и прогнозирования сложившейся обстановки, организация постоянного наблюдения. Определение необходимых мероприятий по ликвидации последствий и защите населения |  | Ч+1,5
3 | Приведение в готовность НАСФ, привлекаемых к АСДНР |  | Ч+2
4 | Организация проведения АСДНР на месте аварии |  | немедленно силами НАСФ ОЭ
5 | Осуществление мероприятий по защите населения от поражения АХОВ (укрытие в ЗС ГО объекта и жилого сектора, обеспечение СИЗ, вывод из зараженной зоны) |  | немедленно
6 | Организация оказания медицинской помощи пострадавшим. Подготовка лечебных заведений к приему и размещению пораженных АХОВ |  | Ч+4
7 | Осуществление мероприятий по защите с/х животных и продуктов растениеводства в районах возможного заражения |  | Ч+6
г) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое химической тревоги
1 | Доведение сигнала до всех объектов и населения района установленным порядком |  | Ч+20 мин
2 | Организация разведки в очаге химического заражения |  | Ч+1
3 | Оказание первой медицинской помощи и врачебной помощи пострадавшему населению |  | Ч+1
д) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о радиационной опасности
Мероприятия не планируются
е) по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией об отбое радиационной опасности
Мероприятия не планируются