| 7 ### СОГЛАСОВАНО ### Начальник отдела по делам ГО и ЧС ### Администрации муниципального образования «Глазовский район» С.Н.Чернышов “ ” ______________ 20___г |  | УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования «Штанигуртское» Н.Н. Семенова “ ” ______________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

- основных мероприятий муниципального образования «Штанигуртское» в области

- гражданской обороны, предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций, обеспечения

- пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

- на 2020 год

д. Штанигурт

| п/п | Наименование мероприятий |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  | Кто привлекается |  |  | 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отм. о вып. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  | февраль |  | март |  |  | апрель |  |  |  |  |  | май |  | июнь |  |  | июль |  | август |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | октябрь |  |  | ноябрь | декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах выполняемых региональным центром МЧС России в части касающейся муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в Месячнике гражданской обороны |  |  | ГУ МЧС России по УР |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. |  |  | ГУ МЧС России по УР |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в месячниках безопасности на водных объектах |  |  | ГУ МЧС России по УР |  |  |  | Глава МО |  |  |  | По отдельному Плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны |  |  | ГУ МЧС России по УР |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» |  |  | ГУ МЧС России по УР |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности: в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; в День знаний; в День гражданской обороны |  |  | ГУ МЧС России по УР |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Участие в проведении конкурса на звание «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования». |  |  | ГУ МЧС России по УР |  |  |  | Глава МО, председатель КЧС и ОПБ, отдел ГО ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые Правительством Удмуртской Республики. 1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности в период проведения «Крещенских купаний» |  |  | ОБЛВО, ЦГИМС, ПСС УР |  |  |  | Глава МО |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в организация и проведение мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Удмуртской Республики в 2020 году |  |  | Председатель КЧС и ОПБ УР, СГЗ УР,УГЗ |  |  |  | Глава МО |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проведении тренировки при проверки действия сил и средств предназначенных для проведения первоочередных мероприятий по пресечению террористических проявлений на территории муниципальных образований | Аппарат оперативного штаба в УР |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | По плану УФСБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в комплексной тренировка по готовности сил и средств УТП РСЧС к чрезвычайным ситуациям, вызванных природными пожарами | ГУ МЧС России по УР |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | ГУ МЧС России по УР |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности: В День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами ВОВ; в День знаний; в День гражданской обороны | Министерство образования и науки УР, УГЗ |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в проведении «Дня защиты детей» в учебных заведениях Удмуртской Республики | - УГЗ, - ОИП и СсО |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в проведении уроков безопасности людей на водных объектах | - ОБЛВО, - ЦГИМС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в месячнике безопасности на водных объектах в летний период | - Министерство образования и науки УР, УГЗ, |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в проведении «Месячника гражданской обороны» | УГЗ, - ОИОД, - ЦПП и ОС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Участие в проведение «Месячника безопасности на водных объектах в зимний период» | ЦГИМС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | Ноябрь - апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Направление на обучение должностных лиц и специалистов УТП РСЧС | УМЦ |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | По отдельному графику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший учебно-консультационный пункт» | УГЗ |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | УГЗ |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Участие в смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности" | УГЗ |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Удмуртской Республики к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Участие в организации мероприятий по подготовке к паводковому периоду муниципальных образований Удмуртской Республики | ГУ МЧС России по УР |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые под руководством начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике 1. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Участие в штабной тренировке по гражданской обороне | ГУ МЧС России по УР |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Участие в заслушивание комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления по вопросам готовности проведения мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | ЗНГУ(по АКУ), ООП, УГЗ, УОПиПАСР, УНДиПР, ОБЛВО, ОИТАСУиС, ЦУКС ГУ |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | Eеженедельно (по четвергам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Участие на звание «Лучшее подразделение ДПО Удмуртской Республики» | УОП и ПАСР |  |  |  |  |  | Глава МО, начальник ПЧС-17 |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - Участие в смотре-конкурсе на лучшее муниципальное образование по гражданской обороне | УГЗ |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | Июль - сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Участие в смотре -конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | УГЗ |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | До 30.10.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - Участие в смотре конкурсе «Лучший паспорт территории муниципального образования Удмуртской Республики | УГЗ, ЦУКС ГУ |  |  |  |  |  | Глава МО начальник отдела ГО ЧС, ЕДДС МО |  |  |  | октябрь - ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Удмуртской Республики к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Проверка территориальной и местной системы централизованного оповещения Удмуртской Республики | НГУ, ОСО и АСУ |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Мероприятия, проводимые под руководством Главы муниципального образования «Глазовский район», Председателя КЧС и ОПБ муниципального образования «Глазовский район». 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и согласование плана основных мероприятий МО «Штанигуртске» на 2021 г. |  |  |  | Глава МО |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка комплексного плана по обучению неработающего населения на 2020 год |  |  |  | Начальник отдела по делам ГОЧС |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка плана мероприятий на паводковый период 2020 года на территории МО «Штанигуртское» |  |  |  | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел по делам ГО и ЧС, ПСЧ-17, |  | Глава МО |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Корректировка паспорта территории МО «Штанигуртское» |  |  |  | Отдел по делам ГО и ЧС, ПСЧ- 17 , ЕДДС МО |  | Глава МО |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Уточнение нормативно-правовых актов администрации МО «Штанигуртское» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций в области пожарной безопасности, обеспечения безопасности людей на водных объектах |  |  |  | Отдел ГО и ЧС |  | Глава МО |  |  | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Учебно-методический сбор по итогам работы ГРЗ УТП РСЧС, выполнения мероприятий ГО в 2019 году и постановка задач на 2020 год | Глава муниципального образования, председатель КЧС и ОБП, отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовке и проведение заседаний КЧС и ОПБ администрации МО «Штанигуртское» по вопросам защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, предупреждения пожаров и спасению людей на водных объектах. | Председатель КЧС и ОБП, отдел по делам ГО и ЧС, ПСЧ-17,ОНД и ПР |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | По Плану работы КЧС и ОПБ района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в подготовке вопросов и проведение АТК МО « Глазовский р район» | Глава МО – председатель АТК, отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | По плану работы АТК района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проверка местной системы оповещения | Отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории МО « Глазовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за подготовкой населенных пунктов к весенне -летнему и осенне -зимнему пожароопасному периоду | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел по делам ГО и ЧС, ПСЧ- 17, ОНД и ПР |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | По плану ОНД, ПСЧ -17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Осуществление контроля по организации деятельности добровольных противопожарных формирований | Председатель КЧС и ОПБ, Отдел по делам ГО и ЧС, ПСЧ- 17 |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | По плану ОНД, ПСЧ -17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение пожарно-профилактических операций: «Жилище 2020г», «Школа», «Отдых», «Новый год», «Лето», «Победа» | Главы сельских поселений |  |  |  |  |  | ОНД,ПСЧ-17, руководители предприятий и организаций |  |  |  | По плану ОНД, ПСЧ -17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обучение населения мерам пожарной безопасности: - проведение сходов, собраний с населением; - выпуск полиграфической продукции : пожары в жилье, природные пожары | Главы сельских поселений |  |  |  |  |  | ОНД, ПСЧ- 17 |  |  |  | Ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Освещение в Вестнике нормативно- правовых актов, на сайте МО «Глазовский район» массовой информации подготовку и проведение мероприятий по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждения пожаров и спасения людей на водных объектах | Отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | Весь период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах МО | Главы сельских поселений |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | По плану Глав сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выявление мест массового выхода людей на лед. |  |  |  |  | Глава МО |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Контроль: - за установкой в опасных местах для выхода людей и выезда автомобилей на лед запрещающих знаков; - за оборудованием пешеходных переходов на льду. |  |  |  |  | Глава МО |  | Руководители предприятий и организаций, ДНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах. - информирование населения по СМИ о безопасности на воде; - выпуск полиграфической продукции : осторожно тонкий лед безопасность на воде - обследование и подготовка зон отдыха на воде; - установка запрещающих знаков |  |  |  |  | Отдел ГОЧС, ПСЧ -17 |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х Х Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в месячнике безопасности на водных объектах в зимний период |  |  |  |  | Отдел ГОЧС |  | Глава МО |  |  |  | Ноябрь - апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в месячнике безопасности на водных объектах в летний период |  |  |  |  | Отдел ГОЧС |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь - август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Проведение надзорно-профилактической операции «Пляж-2020» на водных объектах |  |  |  |  | Отдел ГОЧС |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Июнь - август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и ГРЗ УТП РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и ГРЗ УТП РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совместная штабная тренировка с комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования " Глазовский район" и службами ГРЗУТП РСЧС на тему: «Действия органов управления при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в условиях весеннего паводка». | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГО ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО, Члены КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тренировка сил и средств по теме: «Организация защиты населения района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | Председатель КЧС и ОПБ, начальник отдела ГО ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Тренировка с эвакоприемной комиссией на тему «Действия эвакоорганов при возникновении ЧС» | Председатель РЭК Начальник отдела ГО ЧС |  |  |  |  |  | Члены РЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплексное учение с МО «Штанигуртское» на тему: ««Организация защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | Председатель КЧС и ОПБ, отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  | Администрация МО «Штанигуртское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в месячнике пожарной безопасности | Председатель КЧС и ОПБ МО, начальник ПCЧ-17 и ОНД |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение месячника безопасности на водных объектах в летний период | Председатель КЧС и ОПБ МО, отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Участие в месячнике гражданской защиты | Председатель КЧС и ОПБ МО, отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.09 – 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в районном конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО, отдел ГО и ЧС, ОНД, ПЧ -17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в районном конкурсе на звание «Лучший УКП по ГО и ЧС» | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО,, отделы ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Организация подготовки неработающего населения | Отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО, руководители УКП |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексная проверка МО « Штанигуртское» в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, вопросов ГО и ЧС | Председатель КЧС и ОПБ, отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  | Администрация МО «Штанигуртское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Организация деятельности ЕДДС МО « Глазовский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Мероприятия, проводимые под руководством вышестоящих органов управления МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в разработке (корректировке) электронных паспортов населенных пунктов, | Председатель КЧС и ОПБ МО, отдел по делам ГО и ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  | Ежемесячно по отдельному графику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | б) Мероприятия по смягчению последствий проявления рисков чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка муниципального образования к паводковому периоду 2020 года - обеспечение в готовность ГТС в период прохождения весеннего половодья и летне – осенних паводков; - подготовить водоочистные, канализационные сооружения, а также места хранения минеральных удобрений и агрохимикатов к безопасному пропуску паводковых вод; - организовать информационную работу по фактическому и ожидаемому состоянию водных объектов, возможному затоплению населенных пунктов и объектов экономики, возникновению угрозы безопасности населения; |  | Председатель КЧС и ОПБ МО Начальник от-дела ГО ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | январь - март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вести контроль за соблюдением собственниками водохранилищных гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями установленных режимов пропуска половодья - организовать проверку системы оповещения и информирования населения муниципального образования о возможных ЧС ( происшествиях), вызванной паводковой обстановкой; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка муниципального образования к пожароопасному периоду 2020 года - участие в разработке плана тушения лесных пожаров на территории лесничества в границах муниципального образования -разработка плана предупреждения и ликвидации ЧС. вызванных природными пожарами на территории муниципального образования - переработка ( корректировка, уточнение) плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера МО |  | Председатель КЧС и ОПБ МО Начальник отдела ГО ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | Январь - апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - организовать проверку системы оповещения и информирования населения МО о возможных ЧС ( происшествиях) - создать комиссии по определению населенных пунктов ,объектов экономики и инфраструктуры подверженных лесных пожаров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утвердить решением КЧС и ОПБ МО перечень населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе распространением лесных пожаров. Перечень представить в Главное управление МЧС по Удмуртской Республике |  | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | В срок до 20 января 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Определение мест массового отдыха населения в лесах и примыкающих к ним территорий, а также в 5 км зоне потенциального риска природных пожаров от населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры |  | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | До 01 февраля 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и организация работы межведомственных оперативных групп пожаротушения для предупреждения и ликвидации возгораний, с привлечением добровольцев и волонтеров |  | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | До 30 Марта 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в заслушивании представителей КЧС и ОПБ МО по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года |  | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | До 30 Марта 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение учений и тренировок по готовности сил и средств органов управления ГРЗ УТП РСЧС и организаций к чрезвычайным ситуациям, вызванных природными пожарами, защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров |  | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | До 30 марта 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение учений и тренировок по готовности сил и средств органов управления ГРЗ УТП РСЧС и организаций к чрезвычайным ситуациям, вызванных природными пожарами, защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров |  | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | До 30 марта 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в комплексной тренировке по готовности сил и средств УТП РСЧС к ЧС, вызванных природными пожарами |  | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | До 30 марта.2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для несения службы и стимулирования деятельности членов ДПО по тушению лесных пожаров в рамках действующего законодательства УР |  | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности в лесах в пожароопасный период |  | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по ремонту и содержанию подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | До 29 апреля 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание помощи старостам сельских поселений в реализации задач по профилактике пожаров |  | Глава МО |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | Апрель – сентябрь 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, предусмотренных государственной программой Удмуртской Республики « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций. обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Удмуртской Республики на 2015-2020 годы нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. муниципальными программами : |  | Председатель КЧС и ОПБ МО, начальник от-дела ГО ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - совершенствование подготовки населения навыкам безопасного поведения на водных объектах - развитие и совершенствование нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности людей на водных объектах : - повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению аварийности маломерных судов и обеспечению безопасности людей на водных объектах; -внесение изменений в НПА МО в области ГО, защиты населения ит территории, от ЧС природного и техногенного характера. Обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты РФ УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятия по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах - в осеннее зимний период контроль за подъездами к населенным пунктам, обеспечение и очистка противопожарных подъездов; - взаимодействие с дорожными предприятиями |  | Председатель КЧС и ОПБ МО Начальник от-дела ГО ЧС |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | В течении года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Организовать проведение комиссионных рейдов по жилому сектору, в том числе по проверке временных, бесхозных жилых строений, а так же мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, небла-гополучных, многодетных семей. |  | Председатель КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  | Глава МО, ОНД, ММО МВД России «Глазовский» |  |  |  | В течение всего пожароопасного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | При проведении новогодних мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей установить дежурство администрации и членов ДПД, ДПК. Практически отработать с администрацией, дежурным и обслуживающим персоналом объектов порядок действия в случае возникновения пожара, правила пользования первичными средствами пожаротушения. Исключить применение пиротехнических изделий, открытого огня внутри помещений, зданий, сооружений |  | Председатель КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  | Главы МО, управление образования, отдел культуры |  |  |  | В течение всего периода проведения праздничных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Усилить контроль в зимний период за состоянием подъездов и проездов к населенным пунктам, водоисточникам, зданиям. |  | Председатель КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | В течение зимнего периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Продолжить работу по разработке и принятию нормативно-правовой базы муниципальных образований в области пожарной безопасности |  | Председатель КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  | Глава МО |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

муниципального образования «Штанигуртское»

«____»______________________2019 года                                               Н.Н. Семенова

Уполномоченный по делам ГО и ЧС

муниципального образования «Штанигуртское»

«____»______________________2019 года                                               М.И.Булатова