**Таблица по реализации мероприятий по итогам депутатских слушаний по вопросу «Об обеспечении населения услугами учреждений здравоохранения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Исполнение на 18.08.2017 | Исполнение на ноябрь |
| 1. | Организация встреч с выпускниками Глазовского медицинского колледжа по привлечению к работе в сельской местности на ФАПах. | Апрель-июнь2017г. | Встречи с выпускниками 2017 года проведены. Также планируется проведение встреч с учащимися в конце сентября 2017 года.  В ФАПах д.Чура, д.Чажай, д.М.Лудошур специалисты работают. Нет специалиста в д.Самки. В д.Тат. Парзи специалист работает до конца года.  40% работников ФАПов составляют специалисты пенсионного возраста, которые в любой момент могут уйти на пенсию | По состоянию на 14.11.2017 года не укомплектованы фельдшерами следующие ФАПы: М. Лудошурский; Самковский; Кочишевский; Тат-Парзинский;  Программа по выделению 300 тыс. рублей молодым специалистам со средним медицинским образованием по Удмуртской Республике не принята в 2017 году. |
| 2. | Организация и проведение работы по проведению локальной сети в участковые больницы, врачебные амбулатории с целью подключения Интернет, возможности записи населения через Интернет. | 2-е полугодие 2017года. | Работы продолжаются, но это большие затраты | Работы продолжаются. Ростелеком провели оптику по подключению Интернет связи в Понинской врачебной амбулатории, Октябрьской врачебной амбулатории, Удмурт Ключевской врачебной амбулатории.  На 2018 год запланировано подключение к Интернет связи Парзинской участковой больницы, Дзякинской участковой больницы, Люмской врачебной амбулатории. |
| 3. | Проведение телефонной связи в сельскую регистратуру поликлиники №2 | Апрель 2017 г. | Телефонная связь проведена. Номер телефона 5-63-16.  Со 2 октября 2017 года начнётся ремонт. Будет сделана единая регистратура. Также будет отдельно платная регистратура для записи на медосмотры и диспансеризацию. | Телефонная связь проведена. Номер телефона 5-63-16.  Взрослая поликлиника №2 вошла в Программу улучшения зон регистрации и ожидания пациентов. Планируется капитальный ремонт регистратуры. Будет сделана единая открытая регистратура. Также будет отдельно платная регистратура для записи на медосмотры, профосмотры. Согласно смете по ремонту регистратуры, необходимая сумма – 1,5 млн. рублей. В связи с торгами на проведение ремонта, осуществление ремонта планируется в начале 2018 года. |
| 4. | Организация предварительной записи на сдачу анализов по телефону | Апрель 2017 г. | Сделано весной. Предварительная запись осуществляется в 102 кабинете по номеру телефона 5-58-48. | Сделано в мае 2017 года. Предварительная запись осуществляется в 102 кабинете по номеру телефона 5-58-48. (кабинет медицинской профилактики). С 13.11.2017 года удлинили работу кабинета по забору крови на два часа, увеличили количество квот, разделили потоки пациентов: забор крови и процедуры. |
| 5. | Открытие отделения медицинской профилактики на первом этаже (102 каб.) для повышения доступности оказания медицинской помощи | Апрель 2017г. | В плане разделение помещений для потока больных и потока здоровых. | 102 кабинет, как кабинет медицинской профилактики, работает с мая 2017 года. |
| 6. | Проведение разъяснительной работы с врачами общей практики Семакиной Л.И. и Лотц В.Х. по этике и деонтологии. | Апрель 2017 г. | Со специалистами проведены беседы. Сейчас ведётся постоянная работа по корпоративной этике. Разработан алгоритм ведения разговоров сотрудников с населением. | Со специалистами проведены беседы. Сейчас ведётся постоянная работа по корпоративной этике. Разработан алгоритм ведения разговоров сотрудников с пациентами по телефону. По Учреждению принят и утверждён Кодекс этики медицинского работника. |
| 7. | Ремонт учреждений здравоохранения Глазовского района:  - ФАП в д.Чура  - амбулатории в д.Удм.Ключи | 1-ое полугодие | Сделан косметический ремонт ФАПа в д.Чура, сейчас ремонтируют крыльцо.  Для ремонта амбулатории в д.Удм. Ключи завезено 2,7 куб. м материала, потребность ещё 0,5 куб. м., завезена гравийно-песчаная смесь. | Ремонт осуществлён. |
| 8. | Проведение мониторинга цен на медикаменты в аптечных пунктах Глазовского района | до 01.05.2017 г. | Проведён мониторинг цен в аптечных пунктах Глазовского района. Цены урегулированы. |  |
| 9. | Подача заявлений на получение санэпид. заключения по открытию ФАПа в д/о»Чепца», стоматологического кабинета в Удмурт-Ключевской врачебной амбулатории, физиокабинета в Октябрьской врачебной амбулатории, стоматологического кабинета в Понинском детском доме, а также разрешение на проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров в Удмурт-Ключевской амбулатории, Октябрьской амбулатории, Парзинской участковой больнице, Люмской амбулатории, Кожильском ФАПе, Пусошурском ФАПе, Дондыкарском ФАПе, Куреговском ФАПе. | Апрель 20147 г. | Есть заявление на получение санитарно-эпидемиологического заключения от Понинского детского дома на стоматологический кабинет. | Подано заявление в Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности по Удмуртской Республике по заявленным напаравлениям: открытию ФАПа в д/о»Чепца», стоматологического кабинета в Удмурт-Ключевской врачебной амбулатории, физиокабинета в Октябрьской врачебной амбулатории, стоматологического кабинета в Понинском детском доме, а также разрешение на проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров в Удмурт-Ключевской амбулатории, Октябрьской амбулатории, Парзинской участковой больнице, Люмской амбулатории, Кожильском ФАПе, Пусошурском ФАПе, Дондыкарском ФАПе, Куреговском ФАПе. |
| 10. | Принятие мер по привлечению врачей узких специальностей в Глазовскую межрайонную больницу | постоянно | Узких специалистов мало. Удалось найти пока только 3 человека. | По состоянию на 14.11.2017 года врачей молодых специалистов не поступило. |
| 11. | Проверка медицинских учреждений по работе с обращениями граждан | ежеквартально | Проверки проводятся ежеквартально. | Работа постоянная. |

Исполнитель: Зав.пол-кой – Касихина В.В.

(834141) 3-64-07.