**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРАКОВСКОЕ»**

**«УРАК» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 19.12.2015 года № 65**

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования «Ураковское**»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей и доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», **Администрация муниципального образования «Ураковское»** **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципального образования «Ураковское».

 2. Настоящее постановление обнародовать на сайте муниципального образования «Глазовский район» в разделе муниципального образования «Ураковское».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **Глава муниципального**

 **образования «Ураковское» Т.В.Бабинцева**

Приложение № 1

Утверждено

постановлением Администрации

муниципального образования

«Ураковское» от 19.12.2015 № 65

**Дорожная карта**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов**

**и услуг на территории муниципального образования «Ураковское»**

*Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия*

*дорожной карты.*

Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством. Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

На территории МО «Ураковское» на 01.12.2015 г. проживает 120 инвалидов, в том числе:

Инвалиды I группы – 18 чел.

Инвалиды II группы – 59 чел.

 Инвалиды III группы – 39 чел.

 Дети – инвалиды – 4 чел.

Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

1) Отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры и информационным технологиям.

Основные социальные объекты сельского поселения: дома культуры, администрация поселения, ФАПы не оборудованы пандусами, кнопками вызова специалиста. Общественный транспорт также недоступен для инвалидов-колясочников.

2) Недостаточное материально-техническое оснащение учреждений социального обслуживания.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы учреждений социального обслуживания и сформировавшимися потребностями для эффективной реализации ИПР инвалида (ребенка-инвалида).

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов путем принятия настоящей Дорожной карты определяется следующими причинами:

1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы - решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;

2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера; реализация соответствующего комплекса мероприятий;

3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного самоуправления, общественных объединений;

4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

*Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки выполнения Дорожной карты и показатели результативности*

Цель - формирование к 2020 году условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, их интеграция в обществе, совершенствование системы реабилитации инвалидов в МО «Ураковское», повышение уровня и качества их жизни.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;

- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям, учреждениям социальной сферы;

- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам;

- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры, искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать их творческий, художественный потенциал;

- развитие социального партнерства между органами местного самоуправления сельского поселение и общественными организациями инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации дорожной карты с 2016 по 2020 годы.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

 муниципального образования «Ураковское»

от 19.12.2015 № 65

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в Администрации муниципального образования «Ураковское» Глазовского района**

 Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов:

**Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в Администрации муниципального образования «Ураковское» Глазовского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателядоступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  |
| Единица измерения | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год |
| 1 | Доля инвалидов, получивших услуги в администрации муниципального образования «Ураковское» | % | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | Ведущий специалист-эксперт Администрации МО «Ураковское» |
| 2 | Реконструкция здания | % | - | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | Глава МО |
| 3 | Доля сотрудников Администрации муниципального образования «Ураковское», прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данной администрации | Чел. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Глава МО |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**Администрации муниципального образования «Ураковское» Глазовского района**

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести обследование действующих зданий, помещений в которых гражданам предоставляются социальные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил | Постановление от 19.12.2015 № 65 | ведущий специалист-эксперт Администрации МО «Ураковское» | 2016 | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги в Администрации муниципального образования «Ураковское» (далее Администрация) |
| 2 | Внести изменения в паспорт доступности после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования) | Постановление от 19.12.2015 № 65 | ведущий специалист-эксперт Администрации МО «Ураковское» | 2016 год по мере проведения работ | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги в Администрации |
| 3 |  Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | Текущее финансирование | ведущий специалист-эксперт Администрации МО «Ураковское» | 2016-2017 год | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги в Администрации |
| 4 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе:-на оборудование входной группы;-санитарной комнаты | Текущее финансирование | ведущий специалист-эксперт Администрации МО «Ураковское» | 2016 год | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги в Администрации |
| 5 | Организация и проведение ремонтных работ на объекте (оборудование входной группы и поручней, оборудование санитарной комнаты, оборудование зоны оказания услуг, приобретение (звуковые, световые, тактильные) тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения) | Республиканская программа «Доступная среда на 2016-2020 годы» | ведущий специалист-эксперт Администрации МО «Ураковское» | 2017 год | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги в Администрации |
| 6 | Адаптация официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению, по слуху | Текущее финансирование | ведущий специалист-эксперт Администрации МО «Ураковское» | 2017 год | Увеличение доли инвалидов, получивших услуги в Администрации |
| 7 | Проведение ежеквартальных технических учебных занятий, инструктажей | Постановление от 19.12.2015 № 65 | Глава МО | 2016-2020 годы | Увеличение доли сотрудников Администрации прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) |
|  8 | Обучение специалиста сурдопереводу | Республиканская программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы | Глава МО | 2017 год | Увеличение доли сотрудников Администрации прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха) |