**Информация по объектам, проходящим по программе модернизации**

**Объект «Капитальный ремонт Дзякинской участковой больницы»**

1. План финансирования на 2012 год - 9170,80 тыс.руб. в т.ч.

средства ФФОМС – 9110,80 тыс.руб.

средства УР-60,0 тыс.руб.

1. Подрядчик – ООО «Регион 18» г.Глазов

Муниципальный контракт:

- № 0113300025312000023-0189560-01 от 14.06.2012 на сумму 4981,50 тыс.руб. (оплачено - 4076634,74 руб.)

- № 0113300025312000084-0189560-01 от 20.11.2012 на сумму 1076,179 тыс.руб. (оплачено - 901322,0 руб.)

- № 0113300025312000095-0189560-01 от 31.12.2012 на сумму 2229,554 тыс.руб. (оплачено - 0 руб.)

1. Технический контроль – МУП «Перспектива»

Контракт № ЗК/32-2012 от 18.06.2012 на сумму 103,0 тыс.руб. (оплачено- 74910,70 руб.)

1. СМР выполнение – 6057679,0 руб. (73%)
2. Основные виды работ по программе – замена инженерных коммуникации, ремонт кровли, полов, ремонт чердачного перекрытия, ремонт внутренней отделки, замена столярных изделий.
3. Объект не сдан в эксплуатацию. Работы продолжаются. Переходящий объект на 2013 год.

**Объект «Капитальный ремонт врачебной амбулатории Понинской участковой**

**больницы (амбулатория)»**

1. План финансирования на 2012 год – 2894,0 тыс.руб. в т.ч.

средства ФФОМС – 2804,0 тыс.руб.

средства УР- 90,0 тыс.руб.

1. Подрядчик – ООО «Диалог» г.Глазов

Муниципальный контракт:

№ 0113300025312000022-0189560 от 18.06.2012 на сумму 2841,48 тыс.руб. (оплачено- 2804000,0 руб.- средства ФФОМС; 37481,20- средства УР)

1. Технический контроль – МУП «Город» г.Глазов

Договор от 01.07.2012 на сумму 51790 руб. (оплачено 100%)

1. СМР выполнение- 2841480 (100%)
2. Основные виды работ по программе – замена инженерных коммуникации, замена столярных изделий, электропроводки, внутренняя отделка
3. Объект сдан в эксплуатацию – 30.10.2012

**Объект «Капитальный ремонт Парзинской участковой больницы в с.Парзи»**

1. План финансирования на 2012 год – 1935,0 тыс.руб. в т.ч.

средства ФФОМС – 1905,0 тыс.руб.

средства УР – 30,0 тыс.руб.

1. Подрядчик – ООО «Техно-ЭнергоСервис» г.Ижевск

Муниципальный контракт:

№ 0113300025311000143-0189560 от 08.02.2012 на сумму 1894,38 тыс.руб. (оплачено 1424975,0 руб.)

1. Технический контроль – МУП «Перспектива»

Договор № 1 от 15.02.2012 на сумму 40540 руб. (оплачено 30603,61 руб.)

1. СМР выполнение – 1424980 руб. (75%)
2. Основные виды работ по программе – замена кровли (не выполнено – фронтоны, молниезащита, пожарные люки, не выведена вентиляция).
3. Объект не сдан в эксплуатацию. Работы приостановлены (недобросовестный подрядчик). Переходящий объект на 2013 год.

**Объект «Капитальный ремонт Штанигуртского фельдшерско-акушерского**

**пункта в д.Штанигурт»**

1. План финансирования на 2012 год - 1541,20 в т.ч.

средства ФФОМС – 1526,20 тыс.руб.

средства УР – 15,0 тыс.руб.

1. Подрядчик – ЗАО «Технопласт» г.Ижевск, ООО «Ижтехкор» г.Ижевск
2. Муниципальный контракт:

№ 0113300025312000001-0189560-01 от 16.02.2012 на сумму 626683,0 руб. (оплачено- 529253,41 руб.)

№ 0113300025312000060-0189560-01 от 10.09.2012 на сумму 706043 руб. (оплачено -99623,72 руб.)

№ ЗК/19-2012 от 02.05.2012 на сумму 184600 руб. (оплачено – 184600 руб.)

1. Технический контроль - МУП «Перспектива»

Договор № 1 от 15.02.2012 на сумму 13410 руб. (оплачено 14800,84 руб.)

1. СМР выполнение – 1517326,0 руб. (100%)
2. Основные виды работ по программе – замена инженерных коммуникации, замена кровли, полов, ремонт внутренней отделки, отделка фасада, устройство входной группы
3. Объект сдан в эксплуатацию - 03.12.2012.

**Объект «Капитальный ремонт врачебной амбулатории в д.Удмуртские Ключи»**

1. План финансирования на 2012 год – 2017,70 тыс.руб. в т.ч.

средства ФФОМС – 2017,70 тыс.руб.

средства УР – 20,0 тыс.руб.

1. Подрядчик - ООО «Регион 18» г.Глазов
2. Муниципальный контракт:

№ 0113300025312000025-0189560-01 от 18.06.2012 на сумму 1872646,54 руб. (оплачено – 1872646,54 руб.)

№ 0113300025312000067-0189560-01 от 29.09.2012 на сумму 125024,0 руб. (не оплачено)

1. Технический контроль – МУП «Перспектива»

Договор от 01.06.2012 на сумму 34480 руб. (оплачено – 34479,0 руб.)

1. СМР выполнение – 1997670,54 (100%)
2. Основные виды работ по программе – замена столярных изделий, замена кровли, ремонт внутренней отделки, замена инженерных коммуникации.
3. Объект сдан в эксплуатацию – 26.10.2012.

**Объект «Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с. Октябрьский»**

1. План финансирования на 2012 год – 2149,10 тыс.руб. в т.ч.

средства ФФОМС – 2129,10 тыс.руб.

средства УР- 20,0 тыс.руб.

1. Подрядчик – ООО «Регион 18» г.Глазов
2. Муниципальный контракт:

№ 0113300025312000072-0189560-01 от 01.10.2012 на сумму 344235,0 руб. (не оплачено)

№ 0113300025312000024-0189560-01 от 18.06.2012 на сумму 1765259,35 руб. (оплачено – 1759162,28 руб.)

1. Технический контроль – МУП «Перспектива»

Договор от 01.06.2012 на сумму 32180 руб. (оплачено – 16817,06 руб.)

1. СМР выполнение – 2109494,35 (100%)
2. Основные виды работ по программе – замена столярных изделий, отопления, канализации, электрики, ремонт внутренней отделки
3. Объект сдан в эксплуатацию – 26.10.2012

Зам.начальника отдела архитектуры и строительства И.В.Теплякова