Отчет

об исполнении муниципальных программ МО «Глазовский район» за 2016 год и 6 месяцев 2017г.

В бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2016 год предусмотрены 10 муниципальных программ. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Глазовского района за  2016 год составляет  98,8 %.

По состоянию на 01 января 2017 года расходы на реализацию программ исполнены 535977,7 тыс. рублей или 92,1 % от уточненных годовых бюджетных ассигнований. Низкий показатель исполнения 59,6% по программе «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы» ввиду невыполненных работ подрядчиком по средствам, выделенным из бюджета Удмуртской Республики на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В структуре финансирования  муниципальных программ наибольшие объемы финансового обеспечения приходятся на следующие муниципальные программы: «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы» – 58,5%,  "Муниципальное управление" – 12,4 %, «Развитие культуры на 2015-2020 годы» – 11,2%.

Информация по уровню исполнения муниципальных программ приведена в следующей таблице.

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Бюджетные ассигнования |  | Исполнено за 2016 год |  |  | Удельный вес в общем объеме расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные на 2016 год Решением о бюджете на 2016 год | на 2016 год, установлен-ные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января 2017 года | сумма | в % к бюджетным ассигнованиям, |  |  |
|  |  |  |  |  | утвержденным на 2016 год Решением о бюджете на 2016 год | установленным сводной бюджетной росписью по состоянию 01.01.2017 года |  |
| 1 | "Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы" | 253342.2 | 315466,7 | 313650,9 | 123,8 | 99,4 | 58,5 |
| 2 | "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы" | 750.0 | 750,0 | 749,8 | 100 | 100 | 0,1 |
| 3 | "Развитие культуры на 2015-2020 годы" | 57922.8 | 59777,7 | 59761,9 | 103,2 | 100 | 11,2 |
| 4 | "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы" | 32746.5 | 27653,2 | 26918,2 | 82,2 | 97,3 | 5,0 |
| 5 | "Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы" | 481.0 | 2657,1 | 2657,1 | 552,4 | 100 | 0,5 |
| 6 | "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы" | 1354.7 | 3378,0 | 3375,1 | 249,1 | 99,9 | 0,6 |
| 7 | "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы" | 16191.2 | 103804,9 | 61860,5 | 382 | 59,6 | 11,6 |
| 8 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 70.0 | 349,4 | 349,4 | 499,2 | 100 | 0,1 |
| 9 | "Муниципальное управление" | 65561.2 | 67836,6 | 66576,8 | 101,6 | 98,1 | 12,4 |
| 10 | "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы" | 40 | 78 | 78 | 195 | 100 |  |
|  | Всего расходы по муниципальным программам | 428459.6 | 581751,6 | 535977,7 | 125,1 | 92,1 | 100 |

В муниципальной  программе  Глазовского района "Развитие  образования и воспитание на 2015-2020 годы" финансируются следующие подпрограммы:

- «Развитие дошкольного образования»

Расходы бюджета исполнены в сумме 62756,8 тыс. рублей, или 99,3 % от бюджетных назначений. В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

На выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской республики  из бюджета Удмуртской Республики поступило 35364,6 тыс. рублей:

-на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях поступило 33067,1 тыс. рублей, израсходовано 33067,1 тыс. рублей. Исполнение составляет 100%  показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений и включает расходы на оплату труда, приобретение учебных пособий, игр;

-на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования поступило 2076,5 тыс. рублей, израсходовано 2076,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100% от  бюджетных назначений;

- расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования поступило 43,0 тыс. рублей, израсходовано 43,0 тыс. рублей. Исполнение составило 70,9 % от  бюджетных назначений;

- расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования поступило 178,0 тыс. рублей, израсходовано 178,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % от  бюджетных назначений.

Кроме того, за счет средств бюджета Удмуртской Республики произведены расходы:

- реконструкция крыши Октябрьской школы-2084,4 тыс. рублей;

-по  строительству Ключевского детского сада-7923,6 тыс. рублей (в т. ч. за счет кредита УР -500,0 тыс. рублей);

-приобретение  медицинского оборудования в школы-358,0 тыс. рублей (за счет средств дотации на сбалансированность);

- на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 300,0 тыс. рублей (за счет средств дотации на сбалансированность);

- на уплату налога на имущество- 2511,5 тыс. рублей (за счет средств дотации на сбалансированность);

За счет средств местного бюджета:

-на предоставление дошкольного образования в казенных учреждениях кассовое исполнение составило 9878,2 тыс. рублей или 96,1 % от бюджетных назначений;

-оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах исполнение составило 1702,2тыс. рублей или 100% от уточненного плана.

-расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении составили 2154,4 тыс. рублей или 98,4% от  бюджетных назначений;

- строительство Ключевского детского сада-403,9 тыс. рублей (в т.ч за счет средств коммерческого кредита-372,9 тыс. рублей );

- на мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений-14,4 тыс. рублей;

-  на уплату прочих налогов- 61,1 тыс. рублей.

2) «Развитие общего образования»

Расходы бюджета исполнены в сумме 221222,5 тыс. рублей, или 99,4 % от бюджетных назначений. В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

На выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской рес-публики  поступило 158291,1 тыс. рублей:

-на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного (в общих образовательных учреждениях), начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях поступило 126171,2 тыс. рублей, исполнение составило 100% от бюджетных назначений;

-на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей поступило 32119,9 тыс. рублей, исполнение составило 100% от бюджетных назначений;

Кроме того, за счет средств бюджета Удмуртской Республики произведены расходы:

- на подготовку  к учебному году-3056,0 тыс. рублей ( за счет средств дотации на сбалансированность);

- на ремонт Ключевской и Кочишевской школы -3713,3 тыс. рублей.

-на ремонт кровли здания Ключевской школы-106,5 тыс. рублей (за счет средств по наказам избирателей);

- из Министерства промышленности и торговли УР поступило 2831,2 тыс. рублей на питание детей по РЦП «Детское и школьное питание» исполнение составило 100%  от бюджетных назначений;

- по РЦП «Безопасность образовательного учреждения» поступило 141,0 тыс. рублей  исполнение составило 100%;

- расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом исполнение составило 100% или 543,3 тыс. рублей;

-на уплату налога на имущество направлено 6806,9 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений (за счет средств дотации на сбалансированность-5737,6 тыс. рублей, за счет  бюджетного кредита- 1069,3 тыс. рублей);

За счет средств местного бюджета:

-на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в казенных общеобразовательных учреждениях исполнение составило 30461,0 тыс. рублей или 96,1% от бюджетных назначений;

-оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах исполнение 100%  показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений или 7772,3 тыс. рублей;

-расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 585,3 тыс. рублей или 94,2%  от бюджетных назначений;

-расходы за счет родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении в сумме 5366,2 тыс. рублей или 99,6 % от бюджетных назначений;

-на мероприятия направленные на обеспечение безопасности учреждений в сумме 85,6 тыс. рублей или 100 %  от бюджетных назначений;

-на уплату налогов направлено 952,5 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений;

-на мероприятия, направленные на капитальный ремонт и реконструкцию зданий, сооружений и нежилых помещений за счет коммерческого кредита-486,1 тыс. рублей (в том числе  пристройка к Гулековской школе-6,8 тыс. рублей, Люмская НШДС-26,0 тыс. рублей, социально-культурного центра с размещением дошкольной группы и пищеблока с.Люм.-453,3 тыс. рублей).

3)«Развитие дополнительного образования детей»

расходы бюджета исполнены в сумме 14821,8 тыс. рублей, или 100 % от бюджетных назначений. В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

-расходы за счет местного бюджета:

-на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей исполнение составило 13962,6  тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений;

-оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах кассовый расход составил 173,2 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

- уплата налогов расходы составили 16,6 тыс. рублей или 100% от уточненного плана;

-на мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений-297,0  тыс. рублей или 99% от уточненного плана.

За счет средств бюджета Удмуртской Республики произведены расходы:

-на уплату налога на имущество направлено 372,3 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений (за счет средств дотации на сбалансированность).

4) «Реализация молодежной политики»

расходы бюджета исполнены в сумме 1723,6 тыс. рублей, или 100 % от бюджетных назначений . В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы за счет средств местного бюджета:

-на обеспечение деятельности МУ «МЦ «Диалог» кассовое исполнение 1354,2 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений;

-на организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан исполнение 15,0 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений;

- на организацию  работы с детьми, подростками и молодежью  исполнение 28,0 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений;

-на трудоустройство подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации направлено  196 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений ( в том числе  за счет бюджета Удмуртской Республики - 162,0 тыс. рублей, за счет местных средств -34,0 тыс. рублей);

-субсидия  на организацию каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в 2016 году за счет средств Удмуртской Республики  исполнение составило 130,4 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений;

5) «Управление системой образования»

Кассовое исполнение по данной подпрограмме составило 11503,7 тыс. рублей или 99,4 % от бюджетных назначений .

В рамках подпрограммы прошли  расходы за счет средств местного бюджета:

-на реализацию установленных полномочий (функций) управления образования Администрации Глазовского района в сумме 1930,6 тыс. рублей или 99,9% от бюджетных назначений ;

-на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учре-ждений  в сумме 9309,2 тыс. рублей или 99,2 %  от  бюджетных назначений;

-на переподготовку и повышение квалификации кадров  в сумме 30,0 тыс. рублей  или 100% от бюджетных назначений;

- на проведение районных конкурсов и профессиональных праздников направлено 51,5 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений;

- на уплату налогов направлено 15,6 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений;

-на организацию повышения квалификации педагогических работников, руководителей общеобразовательных учреждений муниципального образования "Глазовский район" за счет средств Республиканского бюджета направлено 196,9 тыс. рублей или100% от бюджетных назначений;

6) «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 2015-2020 годы». Кассовое исполнение по данной подпрограмме составило 1622,6 тыс. рублей или 99,9% от бюджетных назначений.

-на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи за счет бюджета Удмуртской Республики направлено  1361,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета направлено 57,5 тыс. рублей.

- расходы за счет родительской платы за содержание ребенка направлено 203,7 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений.

В муниципальной программе «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы» две подпрограммы:

1) «Создание условий для развития физической культуры и спорта». Исполнение составило 100% от бюджетных назначений  или 746,8 тыс. рублей;

2) «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни». Финансовое обеспечение по данной подпрограмме 3,0 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2020 годы» финансируются 3 подпрограммы:

- «Организация библиотечного обслуживания населения»

Кассовое исполнение составило 10722,9 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы за счет средств местного бюджета:

-оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных исполнение 100% от бюджетных назначений  или 60,0 тыс. рублей;

-на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое  обеспечение оказания муниципальных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания  пользователей библиотеки исполнение 100 % от бюджетных назначений  или 10290,2 тыс. рублей;

- на проведение районных праздников, чествование заслуженных юбиляров исполнение 100 % от бюджетных назначений  или 4,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Удмуртской Республики произведены расходы:

-обновление библиотечного фонда  и комплектование книжных фондов  сети муниципальных библиотек  поступило 134,6 тыс. рублей,  средства использованы в полном объеме.

-на выплату денежного поощрения работников культуры поступило 150,0 тыс. рублей,  средства использованы в полном объеме. (федеральные средства);

- на мероприятия по подключению библиотек к сети Интернет поступило 55,1 тыс. рублей, средства использованы в полном объеме.

2) «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам»

Кассовое исполнение составило 48285,3 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы за счет местного бюджета:

-на проведение районных праздников, чествования заслуженных юбиляров исполнение 100% от бюджетных назначений или 25 тыс. рублей;

-на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и прочих учреждений исполнение 2678,7 тыс. рублей или 99,6% от бюджетных назначений;

-оплата льгот и возмещение расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в сельских населенных пунктах исполнение 235,6 тыс. рублей или 97,5% от бюджетных назначений;

-на предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое  обеспечение оказания муниципальной услуги «предоставление доступа к музейным фондам» исполнение 1825,2 тыс. рублей или 100% показателя сводной бюджетной росписи с учетом изменений;

-на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое  обеспечение муниципальной услуги «организация и проведение культурно-массовых мероприятий» исполнение 40649,7 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений;

-на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учреждений исполнение 57 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений;

-на мероприятия направленные на укрепление материально-технической базы учреждений направлено 200,0 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений;

- на уплату налогов направлено 614,1 тыс. рублей ( в том числе за счет средств поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов-593,0 тыс.рублей) или 100% от бюджетных назначений;

За счет средств бюджета Удмуртской Республики произведены расходы:

-по реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" (федеральные средства) направлено на приобретение автобуса 413,0 тыс. рублей   средства использованы в полном объеме.

-на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской республике по развитию муниципальных учреждений культуры направлено на приобретение автобуса  587,0 тыс. рублей,  средства использованы в полном объеме.

-на капитальный ремонт учреждений культуры (за счет средств поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)  направлено 1000,0 тыс. рублей  в бюджетные учреждения культуры.

3) «Развитие туризма в муниципальном образовании "Глазовский район».

-на предоставление субсидии бюджетному учреждению на финансовое  обеспечение муниципальной услуги «на мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в Глазовском районе» кассовое исполнение составило 753,7 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений.

В муниципальной программе «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы» 4 подпрограммы:

1) «Социальная поддержка семьи и детей»

Кассовое исполнение составило 15339,5 тыс. рублей или 97,9% от бюджетных назначений .

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

На выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поступило из бюджета Удмуртской Республики 15330,6 тыс. рублей, в том числе:

-по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям  поступило 3483,9 тыс. рублей исполнено в полном объеме.

-на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав поступило 368,6 тыс. рублей исполнено в полном объеме или 94,9%  от бюджетных назначений.

- на организацию учета (регистрация) многодетных семей поступило 368,8 тыс. рублей исполнено в полном объеме или 95 %  от бюджетных назначений;

-по организации социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей поступило 52,6 тыс. рублей исполнено в полном объеме или 82,5% от бюджетных назначений;

-по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних поступило 993,1 тыс. рублей исполнено в полном объеме;

-на обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  поступило 180,7 тыс. рублей исполнено 175,6 тыс. рублей или 97,2%  от бюджетных назначений.

-выплата единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью поступило 195,1 тыс. рублей исполнено в полном объеме;

- расходы на предоставление жилых помещений на основании решений судов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, принятых в целях реализации Закона Удмуртской Республики от 6 марта 2007 года № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» поступило 2350,0 тыс. рублей исполнено в полном объеме или 97,9%  от бюджетных назначений.

на предоставление публичных нормативных обязательств:

-по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приёмные семьи поступило 789,7тыс. рублей исполнено в полном объеме или 97,1% от бюджетных назначений;

-по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) поступило 6096,1 тыс. рублей исполнено в полном объеме или 96,8 % от бюджетных назначений;

-предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений поступило 452,0 тыс. рублей исполнено в  полном объеме.

2) «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий на 2015-2020 годы».

Кассовое исполнение составило 2448,7 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений.

За счет средств бюджета Удмуртской Республики произведены расходы:

На обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» поступили средства в сумме 2446,3 тыс. рублей и  израсходованы в полном объеме.

На обеспечение предоставления мер социальной поддержки  по обеспечению жильём инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов  войны,  участников   Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей - инвалидов  поступили средства  1,5 тыс. рублей и израсходованы в полном объеме.

3) «Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (выполнение переданных полномочий)» Кассовое исполнение составило 5250,5 тыс. рублей или 98,2%  от бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы  на финансовое обеспечение переданных полномочий Удмуртской Республики. Из бюджета Удмуртской Республики поступило 5250,5 тыс. рублей, в том числе:

-по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг поступило 4949,5 тыс. рублей исполнено в полном объеме или 98,8% от бюджетных назначений.

- на организацию предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  поступило 301,0 тыс. рублей, исполнено в полном объеме или 88,9% от бюджетных назначений.

4) «Социальная поддержка людей старшего поколения, инвалидов и отдельных категорий граждан»

Кассовое исполнение 3880,5 тыс. рублей или 92,8 % от бюджетных назначений.  В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

За счет средств бюджета Удмуртской Республики:

-компенсация расходов, возникших в связи с ростом фактической оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги. Исполнение составило 1706,7 тыс. рублей или 84,9 % от бюджетных назначений;

За счет средств местного бюджета:

-на мероприятия по социальной поддержке малоимущих и нетрудоспособных граждан, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Исполнение составило 199,0 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений;

-реализация мероприятий по социальной поддержке ветеранов. Исполнение составило 116,1 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений;

-проведение мероприятий для граждан старшего поколения. Исполнение составило 14,0 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений;

-на реализацию льгот гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин муниципального образования" исполнение составило 295,6 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений.

-доплаты к пенсиям муниципальных служащих. Исполнение составило 1498,6 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений.

В муниципальной программе «Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы» 3 подпрограммы. Кассовое исполнение 2657,1 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений.

По  подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» исполнение составило 2644,1 тыс. рублей или 100 %  от бюджетных назначений в том числе:

- на мероприятия по проведению конкурсов, смотров, семинаров и совещаний в области сельского хозяйства. Исполнение составило 375,0 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений.

- программа информационно-технического обслуживания исполнение составило 72,0 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений;

- оказание поддержки  сельскохозяйственным товаропроизводителям района из местного бюджета исполнение составило 35,3 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений.

- рекультивация земельного участка, направленная на восстановление плодородия почвы исполнение составило 2161,8 тыс. рублей или 100% от бюджетных назначений;

По подпрограмме «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» исполнение составило 11,4 тыс. рублей или 100 %  от бюджетных назначений в том числе:

- на мероприятия по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства исполнение составило 7,1 тыс. рублей или 100 %  от бюджетных назначений.

-  на проведение районных праздников, чествования заслуженных юбиляров исполнение составило 4,3 тыс. рублей или 100 %  от бюджетных назначений.

По подпрограмме «Развитие потребительского рынка».

-на проведение мероприятий по развитию потребительского рынка исполнение составило 1,6 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений.

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы» проходят 3 подпрограммы:

1) «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»

Кассовое исполнение 3246,3 тыс. рублей или 99,9 % от бюджетных назначений.

За счет средств бюджета Удмуртской Республики:

- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов. поступило 1772,2 тыс. рублей. Все средства направлены  в муниципальные образования сельские поселения.

За счет  средств местного бюджета:

- на мероприятия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций исполнение составило 1474,1 тыс. рублей или 99,8 % от бюджетных назначений.

2) «Профилактика правонарушений».

Кассовое исполнение 121,8 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений в том числе:

- на развитие общественных формирований правоохранительной направленности

исполнение составило 74,8 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений;

- на обеспечение  деятельности народных дружин за счет средств муниципальных образований сельских поселений исполнение составило 33,0 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений;

- на мероприятия по профилактике правонарушений  исполнение составило 14,0 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений.

3) «Гармонизация межэтнических отношений, участие в профилактике терроризма и экстремизма»

Кассовое исполнение 7,0 тыс. рублей или 100 %  от бюджетных назначений.

В муниципальной программе «Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы»  4 подпрограммы:

- «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»

Кассовое исполнение 351,8 тыс. рублей или 52,9%  от бюджетных назначений.

- выполнение работ по изготовлению картопланов  исполнение составило 110,2 тыс. рублей или 26,4% от бюджетных назначений (низкое исполнение связано с отсутствием  утвержденных документов территориального планирования).

- на мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства и землеустройства направлены средства в муниципальные образования сельские поселения-241,6 тыс. рублей.

2) «Содержание и развитие жилищно- коммунальной инфраструктуры»

Кассовое исполнение 34129,2 тыс. рублей или 45,5% от бюджетных назначений;

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы за счет средств местного бюджета:

-на мероприятия  в области жилищного хозяйства исполнение  составило 1309,0 тыс. рублей или 54,8%  от бюджетных назначений (низкое исполнение связано с неисполнением работ.)

-на мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств муниципальных образований - сельских поселений Глазовского района исполнение составило 90,0 тыс. рублей.

-на мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств МО «Глазовский район» исполнение составило 5918,2 тыс. рублей или 96,7% от бюджетных назначений;

За счет средств бюджета Удмуртской Республики:

-на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности поступило  50,0 тыс. рублей, денежные средства  не использованы;

-субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  поступило 27338,1 тыс. рублей, кроме того подтвержденные остатки средств за 2015 год 7392,8 тыс. рублей. Исполнение составляет 20653,5 тыс. рублей или 35,2 % от доведенных бюджетных ассигнований.(низкое исполнение по причине непредставления счетов на оплату до 31.12.2016 года).

- на мероприятия в области поддержки и развития коммунального хозяйства поступило 1799,5 тыс. рублей. Исполнение составляет 100% от доведенных бюджетных ассигнований, в том числе передано муниципальным образованиям - сельских поселений- 200,0 тыс. рублей.

- за счет средств по поддержке мер по обеспечению сбалансированности бюджетов произведены расходы на сумму 4219,1 тыс. рублей (в том числе по капитальному ремонту муниципального имущества -1208,3 тыс. рублей, расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности-601,7 тыс. рублей. Кроме того, направлены средства муниципальным образованиям - сельских поселений на капитальный и текущий ремонт – объектов коммунального хозяйства -2369,0 тыс. рублей).

За счет неиспользованного кредита, предоставленного бюджетом Удмуртской Республики в 2015 году  средства направлены на мероприятия в области коммунального хозяйства на подготовку ЖКХ УР к отопительному периоду в сумме 140,0 тыс. рублей муниципальным образованиям - сельских поселений (Адамское поселение).

3) «Благоустройство и охрана окружающей среды».

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы  на финансовое обеспечение переданных полномочий Удмуртской Республики на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления по отлову и содержанию безнадзорных животных. За 2016 год поступили  средства из  республиканского бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных  в сумме 60,8 тыс. рублей, средства использованы в полном объеме.

4) «Развитие транспортной системы». Кассовое исполнение по данной подпрограмме составляет 97,2% от бюджетных назначений  или 27318,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

За счет средств местного бюджета:

-на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов- 3248,7 тыс. рублей, или 96,6 % от бюджетных назначений, в том числе направлено муниципальным образованиям - сельских поселений 2905,7 тыс. рублей;

-на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 12622,8 тыс. рублей, или 98 % от бюджетных назначений, вся сумма направлена муниципальным образованиям - сельских поселений.

За счет средств бюджета Удмуртской Республики:

-на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (школьные маршруты) поступило 3417,9 тыс. рублей исполнено в полном объеме и составляет 88,9% от бюджетных назначений;

- на развитие сети автомобильных дорог поступило 8029,2 тыс. рублей, все средства израсходованы.

В муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  подпрограмм нет. Кассовое исполнение по данной программе составляет 100%  от бюджетных назначений  или 349,4 тыс. рублей. Данная сумма поступила из бюджета Удмуртской Республики на реализацию энергоэффективных технических мероприятий и полностью израсходована.

В муниципальной программе «Муниципальное управление» финансируются 6 подпрограмм:

- «Организация муниципального управления»

Исполнение составило 98,4% от бюджетных назначений  или 36354 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

-на реализацию установленных полномочий (функций) главы Администрации муниципального образования «Глазовский район».  Исполнение составило 99,8% от бюджетных назначений или 1336,1 тыс. рублей;

-на реализацию установленных полномочий Совета депутатов муниципального образования «Глазовский район». Исполнение составило 99,9% от бюджетных назначений или 11437,9 тыс. рублей;

-расходы на реализацию установленных полномочий Администрации Глазовского района. Исполнение составило 99% от бюджетных назначений или 22154,4 тыс. рублей;

-на реализацию мероприятий по информатизации в органах местного само-управления исполнение составило 99,1% от бюджетных назначений  или 69,4 тыс. рублей;

-на развитие кадрового потенциала Администрации МО "Глазовский район" исполнение составило 100% от бюджетных назначений  или 78,8тыс. рублей;

- на развитие административной реформы в МО "Глазовский район" исполнение составило 100% от бюджетных назначений или 48,6 тыс. рублей;

- на уплату налогов исполнение составило 82,1% от бюджетных назначений  или 358,2тыс. рублей ( в том числе за счет средств бюджета Удмуртской Республики по поддержке мер по обеспечению сбалансированности бюджетов-50,7 тыс. рублей);

- на расходы за тепловую энергию пустующих зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности исполнение составило 95,6% от бюджетных назначений  или 438,5тыс. рублей;

2) «Управление муниципальными финансами»

Исполнение составило 98,7% от бюджетных назначений или 26490,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

Из  республиканского бюджета за 9 месяцев поступило 65207 тыс. рублей:

-выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки поступило 95909,0 тыс. рублей. В поселения передано 17567,3 тыс. рублей или 98,1% от бюджетных назначений ;

-расчёт и предоставление дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики поступило 942 тыс. рублей. Сумма полностью перечислена сельским поселениям.

Расходы за счет средств местного бюджета:

-на реализацию установленных полномочий управления финансов Администрации Глазовского района исполнение составило 100% от бюджетных назначений  или 6494,1 тыс. рублей;

-процентные платежи по муниципальному долгу, в том числе за счет средств дотации на сбалансированность исполнение составило 99,4% от бюджетных назначений  или 1473,8 тыс. рублей.

3) «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования "Глазовский район", обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета» кассовое исполнение составило 100% от бюджетных назначений  или 12,0 тыс. рублей.

4) «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Исполнение составило 78,8% от бюджетных назначений  или 1124,9 тыс. рублей в том числе:

- выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков, исполнение составило 67,5% от бюджетных назначений  или 609,0 тыс. рублей  в том числе за счет средств  Республиканского бюджета 30,5 тыс. рублей, за счет средств муниципальных образований сельских поселений-136,6 тыс. рублей (низкое исполнение связано с исправлением кадастровых ошибок ранее учтенных земельных участков, по которым выявлены пересечения образуемых земельных участков (в соответствии с контрактами), и в связи с внесением изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений).

- выполнение кадастровых работ по подготовке технической документации ОКС, исполнение составило 100% от бюджетных назначений  или 371,6 тыс. рублей;

- оценка объектов недвижимости имущества исполнение составило 91,2% от бюджетных назначений  или 144,3 тыс. рублей;

5) «Архивное дело»

Исполнение составило 100% от бюджетных назначений или 1525,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

-за счет средств республиканского бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела.  Исполнение составило 100 % от бюджетных назначений  или 161,6тыс. рублей

-за счет местного бюджета на содержание работников архивного отдела 1364,0 тыс. рублей или 99,9 % от бюджетных назначений.

6) «Государственная регистрация актов гражданского состояния (выполнение переданных полномочий)»

Исполнение составило 100% от бюджетных назначений  или 1070 тыс. рублей за счет субвенции из федерального бюджета на финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

В муниципальной программе «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы

Кассовое исполнение 78,0 тыс. рублей или 100 % от бюджетных назначений.

В бюджете муниципального образования «Глазовский район» на 2017 год предусмотрено 10 муниципальных программ. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Глазовского района за 1 полугодие 2017 года - 99,3 %.

По состоянию на 01 июля 2017 года расходы на реализацию программ исполнены 265341,6 тыс. рублей или 48,9 % от уточненных годовых бюджетных ассигнований.

В структуре финансирования  муниципальных программ наибольшие объемы финансового обеспечения приходятся на следующие муниципальные программы: «Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы» – 63,3%,  "Муниципальное управление" – 11,9 %, «Развитие культуры на 2015-2020 годы»-11,9%.  .

Информация по уровню исполнения муниципальных программ на 01.07.2017г. приведена в следующей таблице.

тыс. руб.

| п | Наименование муниципальных программ | Бюджетные ассигнования |  | Исполнено на 01.07.2016 года |  | Удельный вес в общем объеме расходов 2016г. | Бюджетные ассигнования |  | Исполнено на 01.07.2017 года |  | Удельный вес в общем объеме расходов 2017г. | Темп роста расходов в 2017 году по сравнению с 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденные на 2016 год Решением о бюджете на 2016 год | на 2016 год, установлен-ные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июля 2016 года | сумма | в % к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью по состоянию 01.07.2016 года |  | утвержденные на 2017 год Решением о бюджете на 2017 год | на 2017 год, установлен-ные сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июля 2017 года | сумма | в % к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью по состоянию 01.07.2017 года |  |  |
| 1 | "Развитие образования и воспитание на 2015-2020 годы" | 253342,2 | 263306,1 | 152337,9 | 57,9 | 58,7 | 281546,4 | 309564,4 | 169141,7 | 54,6 | 63,3 | 111,0 |
| 2 | "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2020 годы" | 750,0 | 750,0 | 395,3 | 52,7 | 0,2 | 750,0 | 750,0 | 376,8 | 50,2 | 0,1 | 95,3 |
| 3 | "Развитие культуры на 2015-2020 годы" | 57922,8 | 59675,6 | 29214,2 | 49,0 | 11,2 | 71549,7 | 74107,6 | 31872,4 | 43,0 | 11,9 | 109,1 |
| 4 | "Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы" | 32746,5 | 30422,0 | 14255,6 | 46,9 | 5,5 | 20473,4 | 20225,7 | 8972,3 | 44,4 | 3,4 | 62,9 |
| 5 | "Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2020 годы" | 481,0 | 3218,4 | 271,7 | 8,4 | 0,1 | 531,0 | 796,3 | 503,5 | 63,2 | 0,2 | 185,3 |
| 6 | "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования "Глазовский район" на 2015-2020 годы" | 1354,7 | 3126,9 | 2365,6 | 75,7 | 0,9 | 1342,6 | 2377,6 | 729,9 | 30,7 | 0,3 | 30,9 |
| 7 | "Муниципальное хозяйство на 2015-2020 годы" | 16191,2 | 89152,0 | 27507,2 | 30,8 | 10,6 | 16305,7 | 74547,6 | 22000,7 | 29,5 | 8,2 | 80,0 |
| 8 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 70,0 | 419,4 | 349,4 | 83,3 | 0,1 | 20,0 | 20,0 |  |  |  | 0 |
| 9 | "Муниципальное управление" | 65561,2 | 66989,1 | 30450,4 | 45,5 | 11,7 | 61209,7 | 59732,7 | 31739,3 | 53,1 | 11,9 | 104,2 |
| 10 | "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Глазовском районе на 2015-2020 годы" | 40,0 | 30,0 | 17,4 | 58 |  | 30,0 | 30,0 | 5,0 | 16,7 |  | 28,7 |
|  | Итого по программам: | 428459,6 | 517089,5 | 257164,7 | 49,7 | 99,0 | 453758,5 | 542151,9 | 265341,6 | 48,9 | 99,3 | 103,2 |
|  | Непрограммные направления деятельности | 4510,4 | 9134,4 | 2636,5 | 28,9 | 1,0 | 4434,8 | 3735,0 | 1987,9 | 53,2 | 0,7 | 75,4 |
|  | Всего расходов: | 432970,0 | 526223,9 | 259801,2 | 49,4 | 100 | 458193,3 | 545886,9 | 267329,5 | 49,0 | 100 | 102,9 |

Зам. начальника управления финансов                                                             Е.Н. Максимова