- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ГУЛЕКОВСКОЕ»

- «ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2019 года                                                                                                      №   50  д.Гулеково

- О плане мероприятий по обеспечению

первичных мер пожарной безопасности

в осенне-зимний пожароопасный период

2019-2020 годов

- Руководствуясь Уставом МО «Гулековское» в осуществлении  мероприятий  по обеспечению первичных  мер пожарной безопасности, протоколом заседания комиссии  по предупреждению  и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и обеспечению  пожарной безопасности, предписаниями государственной противопожарной службы района и для профилактики возникновения пожаров на территории  муниципального образования, в соответствии с постановлением главы   муниципального образования «Глазовский район» от 19.08.2019 № 1.101 «О рекомендуемых  мероприятиях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в МО «Глазовский район» в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов.

2. Рекомендовать  руководителям предприятий и учреждений  муниципального образования организовать выполнение  мероприятий , направленных на укрепление пожарной безопасности  на территории  объектов.

3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике правовых актов органа местного самоуправления муниципального образования «Гулековское»

- Глава  муниципального

- образования «Гулековское»                                                                 Е.Г. Касаткин

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Администрации МО «Гулековское»

20.09.2019 № 50

- План мероприятий

- по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний

пожароопасный период 2019-2020 годов

| №/ | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомендовать балансодержателям водопроводной сети: -Привести в надлежащее состояние источники противопожарного водоснабжения и средства пожаротушения; -Провести инвентаризацию водопроводных сетей в населенных пунктах. | до 1 ноября до 1ноября | По согласованию: Руководители предприятий , Калашников А.В., ВолковВ.С., |
| 2 | Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий: -Содержать в исправном состоянии трактора с приспособленной для пожаротушения техникой; -Организовать круглосуточное дежурство механизаторов на приспособленной для пожаротушения технике; -приспособить молоковозы , бензовозы для доставки воды к месту пожара в ночное время и выходные дни, содержать технику заполненной водой; -В производственных и административных зданиях провести замеры сопротивления силовых и осветительных сетей с составлением соответствующего акта. | постоянно на осенне – зимний период До 01.11.2019 | Руководители СПК «Луч» и «Коммунар»(по согласованию) ДПД |
| 3 | Организовать проведение комиссионных рейдов по жилому сектору, в том числе по проверке временных, бесхозяйных жилых строений , а так же мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, неблагополучных , многодетных семей. | В течение пожароопасного периода | Сельская администрация , старосты, члены ДПД (по согласованию) |
| 4 | Содержать в рабочем состоянии и проводить регулярное тех.обслуживание и ремонт имеющихся на территории колодцев с пожарными гидрантами, искусственных емкостей. Обеспечить своевременную их очистку от мусора, снега и наледи , обозначить указателями . | до 01 декабря | Касаткин Е.Г., ДПД По согласованию: главные инженеры хозяйств, ООО «ВФ-Сервис», директора школ |
| 5 | На естественных водоемах оборудовать незамерзающие проруби, установить знаки – указатели к ним. | до 1 декабря | Касаткин Е.Г., старосты деревень (по согласованию) |
| 6 | Проводить инструктажи на противопожарную тематику на собраниях с жильцами, с рабочими на сельхозпредприятиях и учреждениях | постоянно | Глава МО, руководители предприятий и учреждений (по согласованию) |
| 7 | Обеспечить свободный подъезд к зданиям и водоисточникам, возможности установки пожарно-спасательной техники, в том числе расчистку дорог от снега в зимнее время. | постоянно | Руководители предприятий, учреждений. (по согласованию) |
| 8 | Проверить функционирование телефонной связи со всеми населенными пунктами и местами дислокации пожарной и приспособленной техники. | До 20.10.2019 | Ведущий специалист МО |
| 9 | Вести контроль за состоянием подъездных путей ко всем населенным пунктам на территории | в осенне -зимний период | Касаткин Е.Г., старосты деревень (по согласованию) |
| 10 | Провести подворный обход по проверке средств пожаротушения и печей домовладельцев. | До30ноября | Старосты деревень, улиц (по согласованию) ДПД |
| 11 | Регулярно знакомить население со схемой оповещения при пожаре , разместить на сайте администрации | на сельских собраниях | Старосты (по согласованию), Администрация МО |
| 12 | Оборудовать подъезды к естественным водоисточникам, своевременно очищать их. | до 1 ноября | Главные инженеры хозяйств, ДПД (по согласованию) |
| 13 | Провести в школах и детских дошкольных учреждениях среди детей разъяснительную работу об опасности игры с огнем. | до 1 ноября | Директора школ и зав.детскими дошкольными учреждениями (по согласованию) |
| 14 | Подготовить к зимнему режиму эксплуатации средства пожаротушения, их размещение в отапливаемых помещениях. | До 1 ноября | Руководители предприятий, учреждений. (по согласованию) |
| 15 | Организовать проведения мероприятий , направленных на обеспечение пожарной безопасности учреждений с массовыми пребываниями людей, в том числе при проведении праздничных мероприятий в период новогодних и Рождественских праздников. | В осеннее-зимний период | Руководители предприятий и учреждений, члены ДПД |
| 16 | Организовать работу по оказанию помощи пенсионерам, инвалидам, многодетным , малообеспеченным семьям в ремонте печного, газового отопления, электрооборудования | По мере обращения | Глава МО |
| 17 | Провести обследование ЖБУ категорийных граждан на предмет нуждаемости в помощи по ремонту отопления, замене электропроводки. | До 01.01.2020 | Князевой В.И. подготовить списки |
| 18 | Балансодержателям и руководителям учреждений провести инвентаризацию водопроводных сетей на своих территориях. Выявить неисправные гидранты и произвести ремонт. |  |  |

- Князева В.И.

- 75-066