Информация Администрации Глазовского района по контролю

за реализацией условий концессионного соглашения

За реализацией мероприятий прописанных в концессионном соглашении контроль осуществляется следующим образом:

- Отделом архитектуры и строительства Администрации МО «Глазовский район» проводится проверка сметной документации на предмет достоверности стоимости и объемов предстоящих работ.

- Отделом ЖКХ, транспорта и связи проводится проверка сметной документации на предмет соответствия применяемых материалов и их достаточности для планируемого объема работ.

- В ходе производства работ Отделом ЖКХ, транспорта и связи проводится проверка соответствия заявленных и согласованных применяемых материалов.

- По окончанию работ комиссией проводится приемка объекта с составлением соответствующего акта приемки выполненных работ.

Механизм и сроки проведения контроля за реализацией Соглашения прописаны в П. 10.2 концессионного соглашения. Период проведения проверки, начиная с апреля по ноябрь года, следующего за отчетным. В связи с этим, сведения о результатах контрольных мероприятий по исполнению Соглашения за истекший период 2019 года, возможно предоставить не ранее ноября 2020 года.

С апреля по ноябрь 2019 года проведена комплексная проверка исполнения концессионного соглашения предприятием ООО «Аквафонд» за 2018 год. В ходе проведения проверки муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными Соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлены. Не достигнуты плановые значения показателей качества питьевой воды, а также показателей энергосбережения и энергетической эффективности. Для устранения выявленных отклонений и достижения плановых значений показателей Концессионеру предъявлено требование о необходимо разработать и утвердить до 01 апреля 2020 года план мероприятий, исполнение которых предусмотреть в инвестиционной программе 2020 года. Акт о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения МО «Глазовский район» размещен на официальном сайте МО «Глазовский район», в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

Также отделом ЖКХ усилен контроль за соблюдением ООО «Аквафонд» условий концессионного соглашения, а именно: ежедневно проводиться мониторинг деятельности по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения ООО «Аквафонд» на территории Глазовского района, с предоставлением отчета о проделанной работе за прошедшие сутки. В течение 2019 года, в адрес руководства ООО Аквафонд, отделом ЖКХ было направлено 8 обращений с требованиями устранения утечек и проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения с целью исполнения условий концессионного соглашения. Проведено два рабочих совещания с руководством ООО «Аквафонд» по результатам исполнения концессионного соглашения. Разработана форма ежемесячного отчета о проделанной работе, представление которой не позднее 5-ого числа каждого месяца, следующего за отчетным, начиная с января 2020 года.

Согласно записям журнала учета, регистрации об авариях на сетях водоснабжения и водоотведения в 2019 году ООО «Аквафонд» устранено 169 утечек и аварий на водопроводных сетях, а также устранено 15 засоров и аварий на сетях водоотведения.

Надзорными органами в течение 2019 года в отношении ООО «Аквафонд» было проведено 10 проверок.

В рамках настоящего Соглашения в 2019 году Концессионером были запланированы следующие задания и мероприятия:

- реконструкция системы водоснабжения села Понино (замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы ø63мм, протяженностью 170 метров ул. Кооперативная, от К76 до колодца в районе дома № 22). Срок окончания выполнения мероприятий 2020 год;

- составление проектной документации по реконструкции системы водоснабжения села Понино (техническое перевооружение каптированного родника и замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы ø80 мм, протяженностью 400 метров участка сетей улица Кооперативная- улица Заречная). Срок окончания выполнения мероприятий 2020 и 2021 года соответственно;

-  составление проектной документации по реконструкции водонасосной станции села Октябрьский (техническое перевооружение водонасосной станции). Срок окончания выполнения мероприятий 2022 год;

- составление проектной документации по реконструкции системы водоснабжения села Октябрьский (замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы ø63мм, протяженностью 450 метров). Срок окончания выполнения мероприятий 2022 год;

- составление проектной документации по реконструкции системы водоснабжения д. Умск- д. Качкашур (замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы ø90мм, протяженностью 1300 метров). Срок окончания выполнения мероприятий 2025 год;

- составление проектной документации по строительству новых сетей водоснабжения д. Качкашур (строительство линейных сооружений трубы ø63мм, протяженностью 500 метров). Срок окончания выполнения мероприятий 2040 год.

В порядке осуществления контроля за соблюдением концессионного соглашения по вышеперечисленным объектам Администрацией района будет проведена плановая проверка с апреля по ноябрь 2020 года, в соответствии с п. 10 настоящего Соглашения.