Об открытии центров цифрового и гуманитарного образования

«Точки роста» в рамках реализации регионального проекта Современная школа

С 2019 года в Глазовском районе началось активное участие школ в федеральной программе «Образование» в рамках реализации регионального проекта «Современная школа».

Управлением образования разработана и согласована с Министерством образования и науки Удмуртской Республики «Дорожная карта» первоочередных действий  по созданию и функционированию  Центров  образования цифрового и гуманитарного  профилей «Точка роста» на 2019-2022 годы в  муниципальном образовании «Глазовский район», в рамках которой будут открыты и оснащены высокотехнологичным оборудованием центры  цифрового и гуманитарного  профилей при Октябрьской, Понинской (2020 год),  Адамской, Парзинской (2021 год), Ключевской, Кожильской (2022 год) средних школах. В данных центрах будут реализовываться образовательные программы предметных областей «Технология», программы цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, а также программы дополнительного образования детей и взрослых. Появятся музыкальная  гостиная, шашечно-шахматные объединения, медиазоны, помещения для проектной и учебной деятельности.

Сделана заявка в республиканский институт развития образования, в республиканский центр информатизации и оценки качества образования на курсы повышения квалификации педагогических работников Центров «Точка роста».

Составлены дефектные ведомости и локальный сметный расчет на ремонт помещений и приобретение мебели на обе «Точки роста».

Информация о стоимости ремонтных работ, стоимости закупки мебели и фактически заложенных денежных средствах в МО Глазовский район

| Наименование образовательной организации | Стоимость ремонтных работ (тыс. руб.) | Стоимость закупки мебели (тыс. руб.) | Фактически заложено денежных средств в МО (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Октябрьская СОШ» | 399,8 | 620,0 | 50,0 |
| МОУ «Понинская СОШ» | 400,0 | 620,0 | 50,0 |

В Понинской и Октябрьской школах утверждены штатные расписания, проведена инвентаризация материально-технических ресурсов, составлен перечень имеющегося оборудования (инвентаря) при школе и направлены в МОиНУР. Разрабатываются программы дополнительного образования детей и взрослых.

Также Понинской и Октябрьской средними школами утверждены приказами «Медиапланы по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019- 2020 учебный год». Согласно этих медиапланов информация о начале работ по открытию данных центров размещена на официальных сайтах, в сети «Вконтакте».

5 декабря в АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества  образования» направлена информация о потребности в мебели для оснащения  «Точек роста» в 2020 году.

17 декабря директора Понинской и Октябрьской школ участвовали в Клубной встрече директоров школ-Точек роста в АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества  образования», на которой прошло планирование мероприятий по разработке образовательных программ и повышению квалификации кадров для Центров «Точки роста».

Все данные мероприятия  в соответствии с Дорожной картой размещаются в Государственная информационная система управления проектной деятельностью органов власти Удмуртской Республики на сайте http://sup.msur.ru/asyst/page/index).

В бюджете МО «Глазовский район» заложено на эти виды работ всего по 50,0 тыс. руб. на каждую «Точку роста», что составляет не более 3% от требуемой суммы. Надеюсь, что при поступлении дополнительных доходов в бюджет муниципалитета в течение первого полугодия 2020 года будет дополнительное финансирование на ремонт помещений в «Точках роста».

Начальник Управления образования                                                                                  Т.П.Русских