ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АКВАФОНД»

Юрид. адрес: 427645, УР, Глазовский район, д. Пусошур, ул. Школьная, д. 1, пом. 28

Почтовый адрес: 427620, УР, г.Глазов, ул. Первомайская, д. 41 а, 3 этаж, офис № 2,тел/факс

8(34141) 6-69-36, 6-66-70 E-mail: vodostok_glz@rambler.ru

Работы по концессионному соглашению № 1 от 22.11.2017г.  по Муниципальным образованиям Глазовского района на 2020 гг.

| Наименование мероприятий | Сведения и место расположения объекта | Срок выполнения работ |  | Основные технические характеристики |  | Итог | Собственные средства | Бюджет МО «Глазовский район» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год начала выполнения мероприятия | Год окончания выполнения мероприятий | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т. п.) | Срок ввода мощности в эксплуатацию. год |  |  |  |
| Строительство новых сетей водоснабжения д. Адам | УР, Глазовский район, д. Адам, массив улиц Березовая-Кедровая-Рябиновая | 2018 | 2021 | Строительство линейных сооружений трубы ø63мм,протяженность 600 м., | 2018 |  | 529 710,31 | 390 663,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | Строительство окончено в проложено 600 м. водопровода. | 24 760,90 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | Замена люков ПП на чугунные люки | 24 760,90 |  |
| Строительство новых сетей водоснабжения д. Адам | УР, Глазовский район, д. Адам. | 2018 | 2021 | Строительство линейных сооружений трубы ø63мм,протяженность 120 м., | 2018 |  | 198 931,20 |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | Строительство окончено проложено 120 м. водопровода |  |  |
| Реконструкция системы водоснабжения села Понино | УР, Глазовский р-он, с. Понино, ул. Кооперативная, от К76 до колодца в районе дома № 22 | 2019 | 2020 | Замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы ø63мм, протяженностью 170 метров | 2019 | Замена выполнена 2018-2019. |  | 147 532,80 |
|  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 147 532,80 |
| Реконструкция системы водоснабжения села Понино | УР, Глазовский р-он, с. Понино, каптированный родник | 2019 | 2020 | Техническое перевооружение | 2019 | составление проектной документации | 251 250,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | Начало строительно-монтажных работ | 251 250,00 |  |
| Реконструкция системы водоснабжения села Понино | УР, Глазовский р-он, с. Понино, участок сетей улица Кооперативная- улица Заречная | 2019 | 2021 | Замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы ø80 мм, протяженностью 400 метров | 2019 | составление проектной документации |  | 231 424,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | Начало строительно-монтажных работ. Закупка материалов. |  | 231 424,00 |
| Реконструкция водонасосной станции села Октябрьский | УР, Глазовский р-он, с. Октябрьский, водонасосная станция | 2019 | 2022 | Техническое перевооружение | 2019 | составление проектной документации | 275 698,55 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | Начало строительно-монтажных работ. Закупка материалов. |  |  |
| Реконструкция системы водоснабжения села Октябрьский | УР, Глазовский р-он, с. Октябрьский, улица Наговицына | 2019 | 2022 | Замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы ø63мм, протяженностью 450 метров | 2019 | составление проектной документации | 183 852,66 | 32 411,34 |
|  |  |  |  |  | 2020 | Начало строительно-монтажных работ | 20 890,11 |  |
| Реконструкция системы водоснабжения д. Умск- д. Качкашур | УР, Глазовский р-он, д. Умск- д. Качкашур | 2019 | 2025 | Замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы ø90мм, протяженностью 1300 метров | 2019 | составление проектной документации | 86 352,82 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | Начало строительно-монтажных работ. Закупка материалов | 32 092,68 |  |
| Строительство новых сетей водоснабжения деревни Качкашур | УР, Глазовский р-он, д. Качкашур, ул. Сельская, ул. Березовая, ул. Цветочная | 2019 | 2040 | Строительство линейных сооружений трубы ø63мм, протяженностью 500 метров | 2019 | составление проектной документации | 68 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | Начало строительно-монтажных работ. Закупка материалов | 9 584,51 |  |
| Реконструкция системы водоснабжения села Понино | УР, Глазовский район, с. Понино, участок магистральных сетей Чановские Ключи, от ВК6 до ВК1 | 2020 | 2024 | Замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы диаметром 80 мм, протяженность 1550 м, | 2020 | Составление проектной документации | 509 136,75 | 54 213,85 |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| Реконструкция комплекса очистных сооружений | УР, Глазовский район, село Октябрьский | 2020 | 2030 | Техническое перевооружение | 2020 | Составление проектной документации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| Реконструкция комплекса очистных сооружений | УР, Глазовский район, деревня Трубашур | 2020 | 2030 | Техническое перевооружение | 2020 | Составление проектной документации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |
| Строительство новых сетей водоснабжение | УР, Глазовский район, деревня Педоново | 2020 | 2023 | Строительство линейных сооружений трубы диаметром 63 мм, протяженность 165 м. | 2020 | Составление проектной документации | 74 961,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |

И. о. директора ООО «Аквафонд»                                                                                                             А. М. Филимонов

Исп. Шиляева Н. Б.

Тел. (34141)6-66-70